## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2025년 11월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | -25500000 | -25500000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | -25500000 | -25500000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -25593205 | -25593204.86 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | -25500000 | -25500000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2025. 11. 01 ~ 2025. 11. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 11 월 30일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 100 | 218737.5 | 21873750 |  | 21873750 | 21873750 |  |  |  |  | 100A | 96660 | 98450 | 1790 | 1.818%
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 28 | 94642.8571 | 2650000 |  | 2650000 | 2650000 |  |  |  | 3719454.86 | 125A | 116640 | 118800 | 2160 | 1.818%
| 식대 | 式 | 11 | 97223.1691 | 1069454.86 |  | 1069454.86 | 1069454.86 |  |  |  |  | 150A | 139320 | 141900 | 2580 | 1.818%
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200A | 218160 | 222200 | 4040 | 1.818%
소 계 | 공제 |  |  |  | 25593204.86 |  | 25593204.86 | 25593204.86
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -25593204.86 |  | -25593204.86 | -25593204.86
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -25593204.86 |  | -25593204.86 | -25593204.86
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -25593204.86 |  | -25593204.86 | -25593204.86
세금계산서 기준 |  |  |  |  | -25500000 |  | -25500000 | -25500000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2025년 (11)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 12500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 근로내역 (11월)
2025년 ( 11 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김종완 | 740404-1471013 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 | 17: 0.875; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.875 | 210000 | 1863750
2 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | 17: 0.625; 19: 0.5; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.125 | 250000 | 2031250
3 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 | 17: 0.875; 19: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 7.875 | 210000 | 1653750
4 | 서승희 | 941121-2216111 | 보통인부 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 180000 | 1552500
5 | 안병문 | 751106-1239319 | 용접공 | 010-9291-2123 | 농협 | 안병문 | 302-1102-5800-61 | 17: 0.875; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.875 | 240000 | 2130000
6 | 오정석 | 840327-1836316 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 | 17: 0.875; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.875 | 240000 | 2130000
7 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | 17: 0.625; 19: 0.5; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.125 | 240000 | 1950000
8 | 장세형 | 780528-1233527 | 안전보조 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 | 17: 0.625; 19: 0.5; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.125 | 240000 | 1950000
9 | 정은선 | 670809-2233120 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 190000 | 1638750
10 | 정회준 | 711103-1057510 | 보통인부 | 010-6215-7585 | 우리 | 정회준 | 1002-638-676059 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 180000 | 1552500
9 | 최세재 | 781010-1906517 | 보통인부 | 010-8548-3215 | 농협 | 최세재 | 356-0637-9273-33 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 6.625 | 230000 | 1523750
10 | 최현우 | 780110-1901921 | 보통인부 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 220000 | 1897500
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 10.5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 218737.5 | 21873750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
6 | [38 empty] | 0 |  | 0
7 | [38 empty] | 0 |  | 0
8 | [38 empty] | 0 |  | 0
9 | [38 empty] | 0 |  | 0
10 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 10.5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 218737.5 | 21873750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 2650000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-19 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(11월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2025-11-19 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(11월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 950000 | KC 대납 | 구분
3 | 2025-11-19 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(11월분) | 경기도 평택시 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 품명
주소
호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
0
1 |  | KC대납 관리비 | 숙소수도세(11월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 11월 미발생 | KC 대납
2 |  | KC대납 관리비 | 숙소가스료(11월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 11월 미발생 | KC 대납
3 |  | KC대납 관리비 | 숙소전기료(11월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 11월 미발생 | KC 대납
4 |  | KC대납 관리비 | 숙소수도세(11월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납
5 |  | KC대납 관리비 | 숙소가스료(11월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납
6 |  | KC대납 관리비 | 숙소전기료(11월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납
7 |  | KC대납 관리비 | 숙소수도세(11월분) | 경기도 평택시 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납
8 |  | KC대납 관리비 | 숙소가스료(11월분) | 경기도 평택시 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납
9 |  | KC대납 관리비 | 숙소전기료(11월분) | 경기도 평택시 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 11월 미발생 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 1069454.86 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 173 | 11 | 6181.82 | 1069454.86 | KC 대납 | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 221500 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-26 | 소모품비 | 현장 소모자재 | 미래공구 | 2 | 25000 | 50000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2025-11-26 | 소모품비 | 현장 소모자재 | 미래공구 | 5 | 32000 | 160000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2025-11-27 | 소모품비 | 현장 소모자재 | 미래공구 | 5 | 2300 | 11500 | 거래명세서 첨부 | 구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22