## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 01월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 |  | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | -101700000 | -101700000 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 01. 01 ~ 2026. 01. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 12 월 31일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액 |  |  | 30000000
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 8 | 11200000 |  |  | 61200000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 4 | 4800000 |  |  | -31200000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 2 | 2000000 |  | 64
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 2 | 1800000 |  | 30
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 6 | 4800000 |  | 34
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 6 | 4200000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 2 | 1200000
인센티브 |  |  |  |  | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 물량 내역서
2026년 (01)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 1 | 475000 | 256 | 121600000 | 254 | 120650000 | 2 | 950000 | 256 | 121600000
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 475000 | 16 | 7600000 | 16 | 7600000 | 0 | 0 | 16 | 7600000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 6 | 475000 | 48 | 22800000 |  |  | 48 | 22800000 | 48 | 22800000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 12500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 2 | 50000 | 2 | 100000 |  |  | 2 | 100000 | 2 | 100000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 4 | 100000 | 4 | 400000 |  |  | 4 | 400000 | 4 | 400000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 326 | 152500000 | 270 | 128250000 | 56 | 24250000 | 326 | 152500000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 50 | 475000 | 23750000 | 128250000 | 23750000 | 152000000
| VALVE 설치비 | EA | 6 | 83333.3333 | 500000 | 0 | 500000 | 500000
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 | 기타지급 운영비 | 式 |  |  | 101785535 | 0 | 101785535 | 101785535 | (다음 기성에서 차감)
소 계 | 물량 |  |  |  | 126035535 | 128250000 | 126035535 | 254285535
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 503.125 | 202792.5466 | 102030000 | 95066250 | 102030000 | 197096250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 40 | 164962.25 | 6598490 | 6326340 | 6598490 | 12924830
| 식대 | 式 | 24 | 305318.1667 | 7327636 | 6936819 | 7327636 | 14264455
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 115956126 | 108329409 | 115956126 | 224285535
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 10079409 | 19920591 | 10079409 | 30000000
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | 19920591 | 0 | 19920591
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 30000000 |  | 30000000 | 30000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 30000000 |  | 30000000 | 30000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 근로내역 (01월)
2026년 ( 01 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김규현 | 060806-3042416 | 보통인부 | 010-7720-8412 | 국민 | 김규현 | 2673052-04-343681 | 12: 0.625; 13: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 16: 1; 19: 0.875; 20: 0.375; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1 | 12.375 | 140000 | 1732500
2 | 김요한 | 810223-1912027 | 보통인부 | 010-6357-6089 | 카카오 | 김요한 | 3333-02-2557107 | 5: 0.625; 6: 0.375 | 1 | 140000 | 140000
3 | 김종완 | 740404-1471013 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 210000 | 4515000
4 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19.5 | 170000 | 3315000
5 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 19.875 | 250000 | 4968750
6 | 남병철 | 750430-1631827 | 보통인부 | 010-5566-6448 | 국민 | 남병철 | 619602-01-375567 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 0.25; 13: 1; 14: 0.875; 15: 0.375; 16: 0.875 | 6 | 160000 | 960000
7 | 류일화 | 821006-2345313 | 보통인부 | 010-8753-3536 | 국민 | 류일화 | 203901-04-045708 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 140000 | 2870000
8 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 210000 | 4305000
9 | 서승희 | 941121-2216111 | 보통인부 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 180000 | 3690000
10 | 신유호 | 841207-1636517 | 보통인부 | 010-6716-7018 | 카카오 | 신유호 | 3333-04-4294653 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 14.125 | 160000 | 2260000
11 | 안병문 | 751106-1239319 | 용접공 | 010-9291-2123 | 농협 | 안병문 | 302-1102-5800-61 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
12 | 엄진용 | 950826-1026312 | 보통인부 | 010-9936-8504 | 국민 | 엄진용 | 99936850449 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19.125 | 210000 | 4016250
13 | 오정석 | 840327-1836316 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
14 | 유명욱 | 811120-1921215 | 보통인부 | 010-8075-2745 | 농협 | 유명욱 | 356-0676-7874-53 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1 | 4.625 | 150000 | 693750
15 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 240000 | 4920000
16 | 은소천 | 830224-1026011 | 배관공 | 010-5248-6056 | 우리 | 은소천 | 1002-253-086774 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 230000 | 4715000
17 | 이동건 | 740108-1328319 | 용접공 | 010-8953-4315 | 농협 | 이동건 | 302-1062-4901-11 | 12: 0.875; 14: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 13.375 | 240000 | 3210000
18 | 이인규 | 820704-1083115 | 용접공 | 010-5821-2948 | 농협 | 이인규 | 302-1617-3382-01 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
19 | 이진호 | 930305-1933311 | 관리보조 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 14: 1; 15: 0.75; 16: 1; 19: 0.875; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 0.875 | 12 | 210000 | 2520000
20 | 장세형 | 780528-1233527 | 안전보조 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
21 | 정은선 | 670809-2233120 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 190000 | 4085000
22 | 진성훈 | 730314-1023930 | 도비공 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 210000 | 4515000
23 | 최기철 | 780828-1490316 | 보통인부 | 010-9858-6058 | 하나 | 최기철 | 711-910268-82507 | 12: 0.625; 13: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 16: 0.875 | 3.5 | 200000 | 700000
24 | 최세재 | 781010-1906517 | 보통인부 | 010-8548-3215 | 농협 | 최세재 | 356-0637-9273-33 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.5 | 230000 | 4715000
25 | 최현우 | 780110-1901921 | 보통인부 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 220000 | 4730000
26 | 추인호 | 961227-1874414 | 보통인부 | 010-9535-8943 | 농협 | 추인호 | 356-0753-9167-73 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 0.5 | 13.625 | 170000 | 2316250
27 | 한상직 | 690807-1226411 | 보통인부 | 010-6579-0208 | 농협 | 한상직 | 352-2341-4304-03 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 14.125 | 160000 | 2260000
28 | 한은철 | 870222-1590411 | 보통인부 | 010-5760-6445 | 농협 | 한은철 | 351-0226-9203-83 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1 | 4.625 | 150000 | 693750
29 | 함지영 | 841031-2481917 | 보통인부 | 010-6304-9316 | 카카오 | 함지영 | 3333-24-6872510 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19.125 | 150000 | 2868750
30 | 허서준 | 811117-1481515 | 보통인부 | 010-4800-5002 | 우리 | 허서준 | 1002-157-661919 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 0.125 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18.25 | 170000 | 3102500
31 | 안준우 | 800707-1821518 | 배관공 | 010-7446-4004 | 기업 | 안준우 | 680-082527-01-016 | 19: 0.875; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 0.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 8.875 | 220000 | 1952500
32 | 양다현 | 730610-2011424 | 보통인부 | 010-3330-4550 | 우체국 | 양다현 | 110-0114-34147 | 19: 0.625; 20: 0.375 | 1 | 140000 | 140000
33 | 마동우 | 780915-1671011 | 보통인부 | 010-8680-8890 | 신한 | 마동우 | 110-206-542553 | 19: 0.625; 21: 1; 23: 1; 잡코드 26: 0.375 | 3 | 160000 | 480000
합 계 | [7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 19.375 | 15.375 | 21 | 22.125 | 21.25 | 0 | 0 | 25.375 | 20.875 | 25.125 | 25.125 | 26.75 | 0 | 0 | 26.75 | 24.75 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 37.875 | 26 | 24.5 | 25.5 | 23.375 | 0 | 503.125 | 202792.5466 | 102030000
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
6 | [38 empty] | 0 |  | 0
7 | [38 empty] | 0 |  | 0
8 | [38 empty] | 0 |  | 0
9 | [38 empty] | 0 |  | 0
10 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 19.375 | 15.375 | 21 | 22.125 | 21.25 | 0 | 0 | 25.375 | 20.875 | 25.125 | 25.125 | 26.75 | 0 | 0 | 26.75 | 24.75 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 37.875 | 26 | 24.5 | 25.5 | 23.375 | 0 | 503.125 | 202792.5466 | 102030000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 5400000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 950000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 900000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-01-03 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-01-12 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(01월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 950000 | KC 대납 | 수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
1198490
1 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 35700 | KC 대납
2 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 178140 | KC 대납
3 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 47240 | KC 대납
4 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 14990 | KC 대납
5 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 230810 | KC 대납
6 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 28720 | KC 대납
7 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 16710 | KC 대납
8 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 332820 | KC 대납
9 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 28280 | KC 대납
10 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 1200 | KC 대납
11 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 143460 | KC 대납
12 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 29460 | KC 대납
13 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 다음달 청구예정 | KC 대납
14 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 110960 | KC 대납
15 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 다음달 청구예정 | KC 대납
16 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(01월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 다음달 청구예정 | KC 대납
17 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(01월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 다음달 청구예정 | KC 대납
18 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(01월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 다음달 청구예정 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 7327636 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 900 | 24 | 6181.82 | 5563636 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-01-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 252 | 18 | 7000 | 1764000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1011800 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-06 | 소모품비 | 케이블타이 | 미래공구 | 3 | 6100 | 18300 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-01-06 | 소모품비 | 케이블타이 | 미래공구 | 2 | 3400 | 6800 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-01-06 | 소모품비 | 케이블트레이도금보수제 | 미래공구 | 3 | 5900 | 17700 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-01-08 | 소모품비 | 다이아몬드줄 | 미래공구 | 13 | 9200 | 119600 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-01-08 | 소모품비 | 다이아몬드줄 | 미래공구 | 8 | 9200 | 73600 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-01-12 | 소모품비 | 먹통 | 미래공구 | 1 | 10300 | 10300 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-01-14 | 소모품비 | 보루 | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-01-14 | 소모품비 | 코발트드릴 | 미래공구 | 10 | 1700 | 17000 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-01-14 | 소모품비 | 코발트드릴 | 미래공구 | 10 | 3400 | 34000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-01-14 | 소모품비 | 마그네틱드릴부품 | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-01-15 | 소모품비 | 방우플러그 | 미래공구 | 10 | 4800 | 48000 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-01-16 | 소모품비 | 에폭시접착제 | 미래공구 | 2 | 7100 | 14200 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-01-16 | 소모품비 | 마대 | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-01-16 | 소모품비 | 먹물 | 미래공구 | 1 | 3600 | 3600 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-01-16 | 소모품비 | 투명테이프 | 미래공구 | 5 | 300 | 1500 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-01-19 | 소모품비 | 케이블타이 | 미래공구 | 2 | 3400 | 6800 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-01-19 | 소모품비 | 케이블타이 | 미래공구 | 3 | 5300 | 15900 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-01-19 | 소모품비 | 청보호랩 | 미래공구 | 4 | 18000 | 72000 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-01-19 | 소모품비 | 내화학장갑 | 미래공구 | 1 | 21000 | 21000 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-01-19 | 소모품비 | 탄력바 | 미래공구 | 1 | 17000 | 17000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-01-21 | 소모품비 | S고리 | 미래공구 | 1 | 20600 | 20600 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-01-27 | 소모품비 | 튜브컷터 | 미래공구 | 2 | 41700 | 83400 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-01-27 | 소모품비 | 튜브컷터날 | 미래공구 | 5 | 10000 | 50000 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-01-27 | 소모품비 | 호스밴드 | 미래공구 | 10 | 200 | 2000 | 거래명세서 첨부
25 | 2026-01-27 | 소모품비 | 스티커 점착 제거제 | 미래공구 | 3 | 4600 | 13800 | 거래명세서 첨부
26 | 2026-01-27 | 소모품비 | 쇠톱날 | 미래공구 | 10 | 1100 | 11000 | 거래명세서 첨부
27 | 2026-01-27 | 소모품비 | 귀마개 | 미래공구 | 185 | 500 | 92500 | 거래명세서 첨부
28 | 2026-01-28 | 소모품비 | 케이블타이 | 미래공구 | 7 | 9200 | 64400 | 거래명세서 첨부
29 | 2026-01-28 | 소모품비 | 낙상경보기부품 | 미래공구 | 500 | 100 | 50000 | 거래명세서 첨부
30 | 2026-01-28 | 소모품비 | 건전지 | 미래공구 | 3 | 2600 | 7800 | 거래명세서 첨부
31 | 2026-01-29 | 소모품비 | 방청유 | 미래공구 | 2 | 5000 | 10000 | 거래명세서 첨부
32 | 2026-01-29 | 소모품비 | 안전칼 | 미래공구 | 10 | 5700 | 57000 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22