## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 02월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 60000000 | 60000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 60000000 | 60000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 02. 01 ~ 2026. 02. 28
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 02 월 28일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 5 | 7000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 5 | 6000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 5 | 5000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 5 | 4500000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 5 | 4000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 5 | 3500000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 519 | 475000 | 246525000 | 152000000 | 246525000 | 398525000
| VALVE 설치비 | EA | 3 | 83333.3333 | 250000 | 500000 | 250000 | 750000
| 인원 실투입 | M/D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 1 |  | 69425419 | 101785535 | 0 | 101785535
소 계 | 물량 |  |  |  | 316200419 | 254285535 | 246775000 | 501060535
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 786 | 196259.542 | 154260000 | 197096250 | 154260000 | 351356250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 33 | 500409.697 | 16513520 | 12924830 | 16513520 | 29438350
| 식대 | 式 | 46 | 296551.3913 | 13641364 | 14264455 | 13641364 | 27905819
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 184414884 | 224285535 | 184414884 | 408700419
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 131785535 | 30000000 | 62360116 | 92360116
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 32360116 | 32360116
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | -101785535 | -101785535 | 0 | -101785535
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 60000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 60000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 60000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (02)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 32 | 475000 | 24 | 11400000 |  |  | 24 | 11400000 | 24 | 11400000
WEDING POINT | 25A | POINT | 92 | 475000 | 92 | 43700000 |  |  | 92 | 43700000 | 92 | 43700000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 475000 | 256 | 121600000 | 256 | 121600000 | 0 | 0 | 256 | 121600000
WEDING POINT | 65A | POINT | 42 | 475000 | 105 | 49875000 |  |  | 105 | 49875000 | 105 | 49875000
WEDING POINT | 80A | POINT | 34 | 475000 | 102 | 48450000 |  |  | 102 | 48450000 | 102 | 48450000
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 475000 | 16 | 7600000 | 16 | 7600000 | 0 | 0 | 16 | 7600000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 4 | 475000 | 20 | 9500000 |  |  | 20 | 9500000 | 20 | 9500000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 22 | 475000 | 224 | 106400000 | 48 | 22800000 | 176 | 83600000 | 224 | 106400000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 12500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 1 | 50000 | 3 | 150000 | 2 | 100000 | 1 | 50000 | 3 | 150000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 2 | 100000 | 6 | 600000 | 4 | 400000 | 2 | 200000 | 6 | 600000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 848 | 399275000 | 326 | 152500000 | 522 | 246775000 | 848 | 399275000

## 근로내역 (02월)
2026년 ( 02 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 고용철 | 820421-1231211 | 도비공 | 010-8727-8563 | 농협 | 고용철 | 352-0319-3536-53 | 2: 0.625; 3: 0.25; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 15.875 | 210000 | 3333750
2 | 권국진 | 690215-1017539 | 보통인부 | 010-4346-0215 | 국민 | 권국진 | 357-21-0173-310 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 170000 | 1827500
3 | 김건표 | 891127-1451011 | 보통인부 | 010-9180-6601 | 신한 | 김건표 | 110-428-726240 | 2: 0.625; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 15.625 | 170000 | 2656250
4 | 김구식 | 680210-1249814 | 보통인부 | 010-8920-2965 | 기업 | 김구식 | 605-008322-01-018 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 0.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.25 | 160000 | 1640000
5 | 김규현 | 060806-3042416 | 보통인부 | 010-7720-8412 | 국민 | 김규현 | 267302-04-343681 | 2: 1; 3: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 0.875; 24: 1; 잡코드 26: 0.25 | 12.625 | 140000 | 1767500
6 | 김대현 | 760203-1123214 | 보통인부 | 010-5030-7084 | 농협 | 김대현 | 121022-56-198536 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 170000 | 1827500
7 | 김동현 | 960119-1552611 | 보통인부 | 010-7340-4322 | 국민 | 김동현 | 774201-01-439486 | 9: 0.75; 10: 0.375; 11: 0.625; 12: 1; 13: 1; 19: 0.5; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.25 | 150000 | 1537500
8 | 김무열 | 690417-1041629 | 배관공 | 010-4797-4619 | 농협 | 김무열 | 170189-56-105161 | [31 empty] | 11 | 240000 | 2640000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
9 | 김세영 | 710324-1026013 | 보통인부 | 010-9087-3534 | 신한 | 김세영 | 110-461-373992 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 160000 | 1720000
10 | 김은겸 | 940228-1058917 | 보통인부 | 010-2191-1125 | 신한 | 김은겸 | 110-387-390085 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 160000 | 1720000
11 | 김종완 | 740404-1471013 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 | [31 empty] | 15 | 210000 | 3150000 | bar: 2 to 4; 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 26
12 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 | [31 empty] | 17 | 170000 | 2890000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
13 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0.875; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 0.75; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 16.625 | 250000 | 4156250
14 | 김현 | 700121-1017419 | 배관공 | 010-8977-3427 | 우리 | 김현 | 114-158637-02-101 | 9: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 0.5 | 10.5 | 220000 | 2310000
15 | 류대진 | 690415-1696016 | 보통인부 | 010-2478-4445 | 새마을 | 류대진 | 9002-1656-1013-1 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 160000 | 1720000
16 | 류수창 | 710427-1696018 | 보통인부 | 010-9288-7211 | 하나 | 류수창 | 424-890005-04207 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 160000 | 1720000
17 | 류일화 | 821006-2345313 | 보통인부 | 010-8753-3536 | 국민 | 류일화 | 203901-04-045708 | [31 empty] | 17 | 140000 | 2380000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
18 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 | [31 empty] | 17 | 210000 | 3570000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
19 | 서승희 | 941121-2216111 | 공사보조 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 | [31 empty] | 17 | 180000 | 3060000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
20 | 석임수 | 911020-1685317 | 관리보조 | 010-4183-1119 | 하나 | 석임수 | 238-910260-47407 | 9: 0.75; 11: 0.5; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.25 | 180000 | 1845000
21 | 송태진 | 740212-1068411 | 용접공 | 010-2927-6925 | 신한 | 송태진 | 110-602-619798 | 9: 1; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 20: 0.5; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10 | 240000 | 2400000
22 | 신유호 | 841207-1636517 | 보통인부 | 010-6716-7018 | 카카오 | 신유호 | 3333-04-4294653 | [31 empty] | 17 | 160000 | 2720000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
23 | 안병문 | 751106-1239319 | 용접공 | 010-9291-2123 | 농협 | 안병문 | 302-1102-5800-61 | [31 empty] | 17 | 240000 | 4080000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
24 | 안은준 | 780115-1650724 | 보통인부 | 010-7661-1451 | 농협 | 안은준 | 352-2051-6961-13 | 9: 0.75; 10: 0.375 | 1.125 | 170000 | 191250
25 | 안준우 | 800707-1821518 | 배관공 | 010-7446-4004 | 기업 | 안준우 | 680-082527-01-016 | [31 empty] | 14 | 220000 | 3080000 | bar: 2 to 6; 9; 12 to 13; 19 to 20; 23; 25 to 잡코드 27
26 | 양다현 | 730610-2011424 | 보통인부 | 010-3330-4550 | 우체국 | 양다현 | 110-0114-34147 | 4: 0.625; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 11.625 | 140000 | 1627500
27 | 엄진용 | 950826-1026312 | 보통인부 | 010-9936-8504 | 국민 | 엄진용 | 99936850449 | [31 empty] | 16 | 210000 | 3360000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 24 to 잡코드 27
28 | 오석영 | 850827-1235312 | 도비공 | 010-5555-9610 | 기업 | 오석영 | 452-004136-01-019 | 2: 0.625; 3: 0.25; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 0.5; 잡코드 27: 1 | 15.375 | 180000 | 2767500
29 | 오성민 | 870328-1482316 | 배관공 | 010-7940-5153 | 농협 | 오성민 | 352-2037-6628-33 | [31 empty] | 11 | 220000 | 2420000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
30 | 오정석 | 840327-1836316 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 | [31 empty] | 17 | 240000 | 4080000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
31 | 유경섭 | 910415-1254715 | 용접공 | 010-6614-0858 | 국민 | 유경섭 | 287701-04-269928 | 9: 1; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 20: 0.5; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10 | 240000 | 2400000
32 | 유병권 | 750606-1249810 | 배관공 | 010-5699-9585 | 카카오 | 유병권 | 3333-23-8195284 | [31 empty] | 11 | 220000 | 2420000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
33 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 20: 0.5; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 15.5 | 240000 | 3720000
34 | 은소천 | 830224-1026011 | 배관공 | 010-5248-6056 | 우리 | 은소천 | 1002-253-086774 | [31 empty] | 17 | 230000 | 3910000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
35 | 이동건 | 740108-1328319 | 용접공 | 010-8953-4315 | 농협 | 이동건 | 302-1062-4901-11 | [31 empty] | 17 | 240000 | 4080000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
36 | 이인규 | 820704-1083115 | 용접공 | 010-5821-2948 | 농협 | 이인규 | 302-1617-3382-01 | [31 empty] | 15 | 240000 | 3600000 | bar: 2 to 6; 9 to 12; 19 to 20; 23 to 잡코드 26
37 | 이준헌 | 741212-1226819 | 배관공 | 010-2586-0179 | 신한 | 이준헌 | 110-241-436538 | [31 empty] | 11 | 230000 | 2530000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
38 | 이진호 | 930305-1933311 | 관리보조 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 2: 1; 3: 0.75; 4: 1; 5: 1; 6: 0.875; 9: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 0.875; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 0.875 | 15.25 | 210000 | 3202500
39 | 이채호 | 790113-1581313 | 배관공 | 010-2546-2523 | 농협 | 이채호 | 615026-56-023634 | [31 empty] | 11 | 230000 | 2530000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
40 | 장덕선 | 740624-2654517 | 보통인부 | 010-9083-0871 | 새마을 | 장덕선 | 9003-2666-1774-7 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 9.75 | 150000 | 1462500
41 | 장세형 | 780528-1233527 | 안전보조 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 | [31 empty] | 17 | 240000 | 4080000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
42 | 장인수 | 830223-1155411 | 보통인부 | 010-6606-3253 | 기업 | 장인수 | 115-140874-01-012 | 2: 0.625; 3: 0.375; 4: 0.625; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 15.625 | 160000 | 2500000
43 | 정민화 | 780321-2580918 | 보통인부 | 010-7378-2196 | 국민 | 정민화 | 750-21-0165-064 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 140000 | 1505000
44 | 정병석 | 821211-1538128 | 보통인부 | 010-9315-0628 | 우리 | 정병석 | 1002-546-579369 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 27: 0.125 | 8.875 | 170000 | 1508750
45 | 정은선 | 670809-2233120 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 | [31 empty] | 16 | 190000 | 3040000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23; 25 to 잡코드 27
46 | 조원혁 | 710409-1042015 | 배관공 | 010-3796-9785 | 우리 | 조원혁 | 1002-643-154119 | [31 empty] | 10 | 230000 | 2300000 | bar: 9; 11 to 13; 19; 23 to 잡코드 27
47 | 주민철 | 960112-1657219 | 보통인부 | 010-7290-8779 | 농협 | 주민철 | 352-2057-3684-03 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 150000 | 1612500
48 | 주성진 | 680418-1657222 | 보통인부 | 010-3444-3200 | 농협 | 주성진 | 352-1513-6468-13 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 240000 | 2580000
49 | 진성훈 | 730314-1023930 | 도비공 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 | [31 empty] | 17 | 210000 | 3570000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
50 | 최세재 | 781010-1906517 | 보통인부 | 010-8548-3215 | 농협 | 최세재 | 356-0637-9273-33 | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 0.875; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 16.875 | 230000 | 3881250
51 | 최정규 | 690608-1030511 | 용접공 | 010-7488-5833 | 산림 | 최정규 | 513-11-0045755 | 9: 0.5; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.5 | 240000 | 2520000
52 | 최현우 | 780110-1901921 | 공사보조 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 | [31 empty] | 17 | 220000 | 3740000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
53 | 추인호 | 961227-1874414 | 보통인부 | 010-9535-8943 | 농협 | 추인호 | 356-0753-9167-73 | 2: 1; 3: 1; 9: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 0.5; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1 | 9.5 | 170000 | 1615000
54 | 한상직 | 690807-1226411 | 보통인부 | 010-6579-0208 | 농협 | 한상직 | 352-2341-4304-03 | [31 empty] | 17 | 160000 | 2720000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
55 | 한헌 | 710424-1030723 | 보통인부 | 010-7641-5587 | 농협 | 한헌 | 302-0319-5464-01 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 160000 | 1720000
56 | 함지영 | 841031-2481917 | 보통인부 | 010-6304-9316 | 카카오 | 함지영 | 3333-24-6872510 | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 19: 1; 20: 0.5; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 15.5 | 150000 | 2325000
57 | 허서준 | 811117-1481515 | 보통인부 | 010-4800-5002 | 우리 | 허서준 | 1002-157-661919 | [31 empty] | 17 | 170000 | 2890000 | bar: 2 to 6; 9 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
58 | 홍길표 | 770207-1231227 | 배관공 | 010-9347-9189 | 신한 | 홍길표 | 110-398-739932 | [31 empty] | 11 | 230000 | 2530000 | bar: 9; 11 to 13; 19 to 20; 23 to 잡코드 27
59 | 홍인철 | 940815-1222221 | 보통인부 | 010-2559-2873 | 국민 | 홍인철 | 356202-04-108313 | 9: 0.75; 10: 0.375; 11: 0.625; 12: 1; 13: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.75 | 170000 | 1827500
60 | 황규만 | 680601-1452447 | 보통인부 | 010-5564-9318 | 국민 | 황규만 | 476-21-0077-869 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1; 13: 0.5; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 10.25 | 170000 | 1742500
합 계 | [7 empty] | 0 | 28.5 | 26.625 | 28.25 | 29 | 29.875 | 0 | 0 | 54.875 | 30.625 | 54.625 | 59 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 56 | 0 | 0 | 57.125 | 56 | 57 | 55.625 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 196259.542 | 154260000
1 | 김무열 | 690417-1041629 | 배관공 | 010-4797-4619 | 농협 | 김무열 | 170189-56-105161 | [31 empty] | 5 | 230000 | 1150000 | bar: 23 to 잡코드 27
2 | 조원혁 | 710409-1042015 | 배관공 | 010-3796-9785 | 우리 | 조원혁 | 1002-643-154119 | [31 empty] | 5 | 230000 | 1150000 | bar: 23 to 잡코드 27
3 | 김대현 | 760203-1123214 | 보통인부 | 010-5030-7084 | 농협 | 김대현 | 121022-56-198536 | [31 empty] | 5 | 230000 | 1150000 | bar: 23 to 잡코드 27
4 | 김세영 | 710324-1026013 | 보통인부 | 010-9087-3534 | 신한 | 김세영 | 110-461-373992 | [31 empty] | 5 | 230000 | 1150000 | bar: 23 to 잡코드 27
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 230000 | 4600000
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 28.5 | 26.625 | 28.25 | 29 | 29.875 | 0 | 0 | 54.875 | 30.625 | 54.625 | 59 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 56 | 0 | 0 | 61.125 | 60 | 61 | 59.625 | 56.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 197096.7742 | 158860000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 14550000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 950000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 900000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 함박산 7길29 201호 | 201호 | 1 | 4 | 950000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 1500000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 1400000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 1200000 | KC 대납
11 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납
12 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1200000 | KC 대납
13 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(02월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 1350000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
1963520
1 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 39150 | KC 대납
2 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 148290 | KC 대납
3 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 22610 | KC 대납
4 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 30520 | KC 대납
5 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 78900 | KC 대납
6 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 24810 | KC 대납
7 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 32240 | KC 대납
8 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 191600 | KC 대납
9 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 23910 | KC 대납
10 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 18450 | KC 대납
11 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 121790 | KC 대납
12 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 23300 | KC 대납
13 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1200 | KC 대납
14 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 197830 | KC 대납
15 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 41090 | KC 대납
16 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 1200 | KC 대납
17 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 240480 | KC 대납
18 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 111350 | KC 대납
19 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
20 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 70360 | KC 대납
21 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 11370 | KC 대납
22 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
23 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 57630 | KC 대납
24 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
25 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
26 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 194810 | KC 대납
27 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 11200 | KC 대납
28 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
29 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 67170 | KC 대납
30 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
31 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 관리비포함 | KC 대납
32 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 119790 | KC 대납
33 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
34 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
35 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 41680 | KC 대납
36 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
37 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(02월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
38 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(02월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 40790 | KC 대납
39 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(02월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 13641364 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 1080 | 46 | 6181.82 | 6676364 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 995 | 50 | 7000 | 6965000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 742900 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-02 | 소모품비 | 케이블타이 [300mm(1봉=500개),적색 [HNS]] | 미래공구 | 3 | 22500 | 67500 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-02-03 | 소모품비 | 크린룸가방 [230*260*60,돌출C,PVC끈포함 [수입]] | 미래공구 | 1 | 28000 | 28000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-02-03 | 소모품비 | 수평 [자석,MML-100 [SB]] | 미래공구 | 2 | 10000 | 20000 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-02-03 | 소모품비 | 줄자 [KMC-25RJ,7.5m*25,자석 [코메론]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-02-03 | 소모품비 | 포켓몽키 [SM-C08S,140mm,컬러그립 [스마토]] | 미래공구 | 1 | 7700 | 7700 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-02-03 | 소모품비 | 경량몽키 [SM-C08,200mm,컬러그립 [스마토]] | 미래공구 | 1 | 8100 | 8100 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-02-05 | 소모품비 | 빗자루 [갈대비 [수입/HNS]] | 미래공구 | 2 | 3400 | 6800 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-02-06 | 소모품비 | 자석테이프 [고무,MRMT-15-20 [마그피아]] | 미래공구 | 2 | 9800 | 19600 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-02-06 | 소모품비 | 봉투 [70장] | 미래공구 | 1 | 7000 | 7000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-02-09 | 소모품비 | 점보리빙박스 [화이트그린,60L,CTX [창신]] | 미래공구 | 3 | 20100 | 60300 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-02-09 | 소모품비 | 밴드쏘안전커버 [휠커버세트,GCB120용 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 14100 | 14100 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-02-12 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 48 | 900 | 43200 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-02-12 | 소모품비 | 밴드쏘안전커버 [휠커버세트,GCB120용 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 14100 | 14100 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-02-12 | 소모품비 | 열쇠 [400A(=400M-A),고정식,CTX [금강산업]] | 미래공구 | 5 | 3300 | 16500 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-02-19 | 소모품비 | 쇼바 [BY4-365-15KG,브라켓포함] | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-02-19 | 소모품비 | 마대 [수입,90kg,100L [HNS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-02-19 | 소모품비 | 하이스드릴 [4.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 6 | 1300 | 7800 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-02-20 | 소모품비 | 스티커제거제 [SSR-450,450ML,CTX [나바켐]] | 미래공구 | 5 | 4900 | 24500 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-02-20 | 소모품비 | 하이스드릴 [4.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 4 | 1300 | 5200 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-02-20 | 소모품비 | 보루 [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 3 | 12000 | 36000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-02-23 | 소모품비 | 쇼바 [BY4-365-15KG,브라켓포함] | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-02-24 | 소모품비 | 다이아몬드줄 [160mm,원형 [삼익]] | 미래공구 | 5 | 6500 | 32500 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-02-25 | 소모품비 | 다이아몬드줄 [10",스텐 [수입]] | 미래공구 | 2 | 7000 | 14000 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-02-26 | 소모품비 | 청보호랩 [500mm*150m [다성]] | 미래공구 | 4 | 18000 | 72000 | 거래명세서 첨부
25 | 2026-02-26 | 소모품비 | 티브러쉬 [75*6.스텐 [동양]] | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000 | 거래명세서 첨부
26 | 2026-02-27 | 소모품비 | 양면테이프 [50mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 15 | 800 | 12000 | 거래명세서 첨부
27 | 2026-02-27 | 소모품비 | 고무플러그 [220V [진흥]] | 미래공구 | 10 | 2000 | 20000 | 거래명세서 첨부
28 | 2026-02-27 | 소모품비 | 건전지 [AA [벡셀]] | 미래공구 | 120 | 450 | 54000 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22