## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2025년 10월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | -45700000 | -45700000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | -45700000 | -45700000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -45711089 | -45711089 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | -45700000 | -45700000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2025. 10. 01 ~ 2025. 10. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 10 월 31일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 32 | 44800000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000
중급기술인 | A | M/M | 900000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 2% | 900000
총 계 |  |  |  | 32 | -45700000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 232.75 | 192293.2331 | 44756250 |  | 44756250 | 44756250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 11 | 86803.5455 | 954839 |  | 954839 | 954839
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 45711089 |  | 45711089 | 45711089
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -45711089 |  | -45711089 | -45711089
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -45711089 |  | -45711089 | -45711089
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -45711089 |  | -45711089 | -45711089
세금계산서 기준 |  |  |  |  | -45700000 |  | -45700000 | -45700000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2025년 (10)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 17125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 34250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 51375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 68500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 85625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 102750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 137000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 171250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 205500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 342500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 411000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
붉은 BOX에 수량만 기입
필요 없는 품명 및 규격은 숨김 처리 할 것.

## 근로내역 (10월)
2025년 ( 10 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
2 | 김민준 | 750121-1923111 | 반장 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 220000 | 1347500
3 | 김민환 | 750913-1633014 | 안전보조 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 220000 | 1347500
4 | 김선우 | 851017-1063211 | 공사보조 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 0.875; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6 | 250000 | 1500000
5 | 김성겸 | 880625-1477921 | 보통인부 | 010-6767-8681 | 농협 | 김성겸 | 302-0666-0938-21 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
6 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | 20: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.375 | 240000 | 2010000
7 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 210000 | 1706250
8 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 180000 | 1462500
9 | 김창배 | 810804-1622417 | 공사보조 | 010-6414-6535 | 기업 | 김창배 | 529-054406-01-011 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 240000 | 1470000
10 | 백승환 | 881116-1169113 | 반장 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 210000 | 1286250
11 | 서종우 | 870720-1231413 | 보통인부 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
12 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 | 20: 0.875; 22: 0.875; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 7.25 | 230000 | 1667500
13 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전보조 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 | 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 5.5 | 170000 | 935000
14 | 육상연 | 751217-1055113 | 반장 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 210000 | 1286250
15 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
16 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 170000 | 1381250
17 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 | 20: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.375 | 240000 | 2010000
18 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 | 20: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.375 | 240000 | 2010000
19 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 160000 | 1300000
20 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 | 20: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.375 | 240000 | 2010000
21 | 이정재 | 920817-1726911 | 보통인부 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
22 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
23 | 이태관 | 700817-1789718 | 도비공 | 010-9545-5252 | 국민 | 이태관 | 610901-01-666900 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 230000 | 1868750
24 | 임세화 | 850525-2639318 | 관리보조 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 | 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 5.5 | 180000 | 990000
25 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 150000 | 1218750
26 | 장숙진 | 750422-2064027 | 관리보조 | 010-3503-6705 | 국민 | 장숙진 | 489701-01-602814 | 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 5.5 | 180000 | 990000
27 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전보조 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 170000 | 1041250
28 | 전태호 | 960626-1054010 | 보통인부 | 010-5736-3728 | 국민 | 전태호 | 851202-04-110521 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 160000 | 1300000
29 | 정인철 | 911125-1652613 | 관리보조 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 | 22: 0.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 4.5 | 190000 | 855000
30 | 천의현 | 930116-1155821 | 배관공 | 010-2295-7767 | 우리 | 천의현 | 1002-361-507614 | 20: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.375 | 220000 | 1842500
31 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사보조 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 | 20: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 0.5 | 6.125 | 240000 | 1470000
32 | 허동훈 | 960130-1692821 | 보통인부 | 010-4579-2206 | 국민 | 허동훈 | 641702-04-034792 | 20: 0.625; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 0.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.125 | 140000 | 1137500
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25.875 | 30 | 31.875 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16 | 26 | 20 | 232.75 | 192293.2331 | 44756250
1 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
2 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 케이뱅크 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
3 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
4 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
5 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 신한 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
6 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
7 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
8 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 카카오 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
9 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
10 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25.875 | 30 | 31.875 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16 | 26 | 20 | 232.75 | 192293.2331 | 44756250
추가 공사에 투입된 인원발생시 작성
ex) 컨테미월, 코어타공 등
없으면, 숨김처리
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 954839 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-10-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(10월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 406452 | KC 대납 | 납부일
2 | 2025-10-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(10월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 6 | 406452 | KC 대납 | 구분
3 | 2025-10-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(10월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 141935 | KC 대납 | 품명
4 | 2025-10-31 | 임대료 | 창고임대료(10월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 1800000 |  | 주소
5 | 2025-10-31 | 임대료 | 사무실임대료(10월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000 |  | 호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
0

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1264440 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-10-31 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 524440 | 524440 |  | 입력항목
2 | 2025-10-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 740000 | 740000 |  | 납부일
3 | 2025-10-31 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 | 1 |  | 0 |  | 구분
4 | 2025-10-31 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 |  | 0 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22