## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2025년 12월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | -227800000 | -227800000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | -227800000 | -227800000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | -108400000 | -108400000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -119482080 | -119482080 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | -119400000 | -119400000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2025. 10. 01 ~ 2025. 10. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 12 월 31일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 279 | 435000 | 121365000 | 109620000 | 121365000 | 230985000
| VALVE 설치비 | EA | 7 | 234857.1429 | 1644000 |  | 1644000 | 1644000
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 | 중대재해발생건 LOSS | 式 |  | 0 | 8656351 |  | 8656351 | 8656351
소 계 | 물량 |  |  |  | 131665351 | 109620000 | 131665351 | 241285351
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1146.5 | 195213.1487 | 223811875 | 195455000 | 223811875 | 419266875
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 58 | 101095.7931 | 5863556 | 4144839 | 5863556 | 10008395 |  |  |  | 27335556
| 식대 | 式 | 57 | 376701.7544 | 21472000 | 18432000 | 21472000 | 39904000
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 251147431 | 218031839 | 251147431 | 469179270
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -119482080 | -108411839 | -119482080 | -227893919
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -119482080 | -108411839 | -119482080 | -227893919
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -119482080 | -108411839 | -119482080 | -227893919
세금계산서 기준 |  |  |  |  | -119400000 | -108400000 | -119400000 | -227800000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2025년 (12)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 26 | 435000 | 26 | 11310000 |  | 0 | 26 | 11310000 | 26 | 11310000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 36 | 435000 | 124 | 53940000 | 52 | 22620000 | 72 | 31320000 | 124 | 53940000
WEDING POINT | 65A | POINT | 10 | 435000 | 25 | 10875000 |  | 0 | 25 | 10875000 | 25 | 10875000
WEDING POINT | 80A | POINT | 12 | 435000 | 36 | 15660000 |  | 0 | 36 | 15660000 | 36 | 15660000
WEDING POINT | 100A | POINT | 30 | 435000 | 320 | 139200000 | 200 | 87000000 | 120 | 52200000 | 320 | 139200000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 68500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 85625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 102750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 2 | 137000 | 3 | 274000 |  | 0 | 2 | 274000 | 2 | 274000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 205500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 5 | 274000 | 5 | 1370000 |  | 0 | 5 | 1370000 | 5 | 1370000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 342500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 411000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 539 | 232629000 | 252 | 109620000 | 286 | 123009000 | 538 | 232629000

## 근로내역 (12월)
2025년 ( 12 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 국관호 | 860809-1085219 | 배관공 | 010-4121-9703 | 하나 | 국관호 | 265-891181-88607 | [31 empty] | 24 | 230000 | 5520000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
2 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 | [31 empty] | 23 | 150000 | 3450000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
3 | 김기열 | 980624-1020013 | 보통인부 | 010-5801-1602 | 우리 | 김기열 | 1002-955-483076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 140000 | 2730000
4 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 | [31 empty] | 23 | 140000 | 3220000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
5 | 김도훈 | 921029-1127516 | 용접공 | 010-8506-3952 | 우리 | 김도훈 | 1002-044-533435 | [31 empty] | 23 | 240000 | 5520000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
6 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 | 15: 0.875; 22: 1 | 1.875 | 180000 | 337500
7 | 김동현 | 940909-1158612 | 용접공 | 010-2576-5831 | 카카오뱅크 | 김동현 | 3333-09-0796-912 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.875 | 240000 | 5010000
8 | 김만중 | 700819-1574012 | 보통인부 | 010-3101-2836 | 우리 | 김만중 | 1002-738-181869 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 0.875; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.5 | 150000 | 1575000
9 | 김민준 | 750121-1923111 | 배관공 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 | [31 empty] | 23 | 220000 | 5060000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
10 | 김민환 | 750913-1633014 | 관리자 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 |  | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 19.75 | 220000 | 4345000
11 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 18.875 | 240000 | 4530000
12 | 김선우 | 851017-1063211 | 관리자 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 1 | 19.25 | 250000 | 4812500
13 | 김성겸 | 880625-1477921 | 보통인부 | 010-6767-8681 | 농협 | 김성겸 | 302-0666-0938-21 | [31 empty] | 21 | 150000 | 3150000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 29 to S25-004 31
14 | 김수영 | 810331-2482816 | 관리자 | 010-4945-4521 | 카카오뱅크 | 김수영 | 3333-21-9406602 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.125 | 150000 | 3018750
15 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 | 1: 0.625; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 23: 0.25; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 13.875 | 220000 | 3052500
16 | 김영복 | 690418-1041211 | 보통인부 | 010-8482-8440 | 신한 | 김영복 | 110-476-957730 | [31 empty] | 20 | 150000 | 3000000 | bar: 1 to 5; 10 to 12; 16 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
17 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | [31 empty] | 22 | 240000 | 5280000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
18 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 | [31 empty] | 24 | 210000 | 5040000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
19 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | [31 empty] | 24 | 180000 | 4320000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
20 | 김창배 | 810804-1622417 | 관리자 | 010-6414-6535 | 기업 | 김창배 | 529-054406-01-011 | [31 empty] | 22 | 240000 | 5280000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
21 | 김홍우 | 890112-1113810 | 배관공 | 010-9932-4037 | 경남 | 김홍우 | 207-0103-6217-05 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; S25-004 31: 1 | 10.875 | 230000 | 2501250
22 | 김희준 | 861220-1703211 | 용접공 | 010-9170-0746 | 국민 | 김희준 | 606402-04-039361 | 1: 0.875; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 17.375 | 240000 | 4170000
23 | 박재형 | 780518-1114329 | 관리자 | 010-3849-5386 | 국민 | 박재형 | 669502-04-161746 | [31 empty] | 23 | 230000 | 5290000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 23; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
24 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.875 | 210000 | 2283750
25 | 배정인 | 721210-2804318 | 보통인부 | 010-9931-1244 | 농협 | 배정인 | 825114-51-173269 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.625 | 145000 | 1540625
26 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 | [31 empty] | 22 | 210000 | 4620000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
27 | 서승규 | 880322-1113210 | 배관공 | 010-8254-2441 | 기업 | 서승규 | 357-067973-01-014 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.875 | 200000 | 2375000
28 | 서종우 | 870720-1231413 | 보통인부 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 | [31 empty] | 24 | 150000 | 3600000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
29 | 송수연 | 811222-1538914 | 도비공 | 010-7168-2227 | 국민 | 송수연 | 501002-04-042967 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 7.625 | 160000 | 1220000
30 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 | [31 empty] | 23 | 230000 | 5290000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
31 | 신서호 | 940609-1056716 | 보통인부 | 010-2720-0684 | 국민 | 신서호 | 02-8002-04-178453 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 0.875; 23: 1; 24: 0.75; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 0; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 9.25 | 150000 | 1387500
32 | 심지웅 | 890309-1057416 | 관리자 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23.875 | 170000 | 4058750
33 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.875 | 180000 | 2137500
34 | 육상연 | 751217-1055113 | 배관공 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 21.75 | 210000 | 4567500
35 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23.75 | 150000 | 3562500
36 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 | [31 empty] | 22 | 170000 | 3740000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
37 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 | [31 empty] | 22 | 240000 | 5280000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
38 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 | 1: 0.875; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 8: 1; 9: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 16.875 | 240000 | 4050000
39 | 이민휘 | 950425-1419511 | 보통인부 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 20.625 | 190000 | 3918750
40 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 | [31 empty] | 22 | 240000 | 5280000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
41 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 | [31 empty] | 23 | 160000 | 3680000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
42 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 | [31 empty] | 23 | 240000 | 5520000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
43 | 이정재 | 920817-1726911 | 보통인부 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23.75 | 150000 | 3562500
44 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 | [31 empty] | 23 | 150000 | 3450000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
45 | 이태관 | 700817-1789718 | 도비공 | 010-9545-5252 | 국민 | 이태관 | 610901-01-666900 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0.875; 23: 0.25; 잡코드 29: 0.25; S25-004 31: 1 | 12.375 | 230000 | 2846250
46 | 임세화 | 850525-2639318 | 관리자 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 180000 | 3510000
47 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 | [31 empty] | 22 | 240000 | 5280000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
48 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 22.5 | 150000 | 3375000
49 | 장숙진 | 750422-2064027 | 관리자 | 010-3503-6705 | 국민 | 장숙진 | 489701-01-602814 | [31 empty] | 20 | 180000 | 3600000 | bar: 3 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29 to S25-004 31
50 | 장지윤 | 810902-1798514 | 관리자 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23.25 | 170000 | 3952500
51 | 전태호 | 960626-1054010 | 보통인부 | 010-5736-3728 | 국민 | 전태호 | 851202-04-110521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 22.5 | 160000 | 3600000
52 | 정인철 | 911125-1652613 | 관리자 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 190000 | 4085000
53 | 조순 | 900112-1588327 | 용접공 | 010-7225-3715 | 국민 | 조순 | 101401-04-193705 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.875 | 240000 | 5010000
54 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 | [31 empty] | 21 | 210000 | 4410000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 23 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to 잡코드 30
55 | 조훈일 | 790707-1093213 | 보통인부 | 010-5644-4655 | 부산 | 조훈일 | 073-02-033733-0 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.625 | 160000 | 1860000
56 | 천의현 | 930116-1155821 | 배관공 | 010-2295-7767 | 우리 | 천의현 | 1002-361-507614 | [31 empty] | 20 | 220000 | 4400000 | bar: 1 to 6; 8 to 12; 15 to 18; 22 to 24; 잡코드 26; 잡코드 29
57 | 최건우 | 950206-1188615 | 배관공 | 010-4630-2622 | 신한 | 최건우 | 110-376-844545 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; S25-004 31: 1 | 10.875 | 210000 | 2283750
58 | 추연국 | 850105-1118311 | 관리자 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 | [31 empty] | 23 | 240000 | 5520000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
59 | 한정숙 | 821101-2659313 | 보통인부 | 010-8682-4492 | 기업 | 한정숙 | 166-076750-02-010 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.625 | 140000 | 1627500
60 | 허동훈 | 960130-1692821 | 보통인부 | 010-4579-2206 | 국민 | 허동훈 | 641702-04-034792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 22.25 | 140000 | 3115000
합 계 | [7 empty] | 44.25 | 39 | 46.75 | 47 | 45 | 15 | 0 | 45 | 44.5 | 45 | 46 | 45.375 | 0 | 0 | 53.5 | 45.625 | 55.75 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56.25 | 56.5 | 54.5 | 0 | 52.25 | 31 | 0 | 55.25 | 55 | 56 | 1146.5 | 195213.1487 | 223811875
1 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
2 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 케이뱅크 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
3 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
4 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
5 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 신한 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
6 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
7 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
8 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 카카오 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
9 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
10 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 44.25 | 39 | 46.75 | 47 | 45 | 15 | 0 | 45 | 44.5 | 45 | 46 | 45.375 | 0 | 0 | 53.5 | 45.625 | 55.75 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56.25 | 56.5 | 54.5 | 0 | 52.25 | 31 | 0 | 55.25 | 55 | 56 | 1146.5 | 195213.1487 | 223811875
추가 공사에 투입된 인원발생시 작성
ex) 컨테미월, 코어타공 등
없으면, 숨김처리
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 4475806 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 4 | 900000 | KC 대납 | 주소
5 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 3 | 645161 | KC 대납 | 호수
6 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 0 | 580645 | KC 대납 | 수량
7 | 2025-12-31 | 임대료 | 창고임대료(12월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 1800000 |  | 사용인원
8 | 2025-12-31 | 임대료 | 사무실임대료(12월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1387750
1 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 10420 | KC대납
2 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 29680 | KC대납
3 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 4 | 1200 | KC대납
4 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 248530 | KC대납
5 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 269530 | KC대납
6 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 433160 | KC대납
7 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 4 | 238890 | KC대납
8 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 3 | 39970 | KC대납
9 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 0 | 570 | KC대납
10 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 47090 | KC대납
11 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 49060 | KC대납
12 | 2025-12-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(12월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 4 | 19650 | KC대납
13 | 2025-12-31 | 관리비 | 공장전기료(12월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 291610
14 | 2025-12-31 | 관리비 | 사무실관리비(12월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 157810
15 | 2025-12-31 | 관리비 | 사무실관리비(12월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 156610

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 21472000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 57 | 21472000 | 21472000 |  | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 13411393 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-31 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 465280 | 465280 |  | 입력항목
2 | 2025-12-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 2990000 | 2990000 |  | 납부일
3 | 2025-12-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 대명특수가스 | 1 | 140000 | 140000 |  | 구분
3 | 2025-12-31 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 품명
4 | 2025-12-31 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 9816113 | 9816113 |  | 거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 10월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22