## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 01월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 100000000 | 100000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 100000000 | 100000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 |  | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 100000000 | 100000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 100000000 | 100000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | -275600000 | -275600000 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 01. 01 ~ 2026. 01. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 01 월 31일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 4 | 5600000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 7 | 8400000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 4 | 4000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 4 | 3600000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 10 | 8000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 8 | 5600000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 8 | 4800000
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 45 | 40000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 865.5 | 435000 | 376492500 | 230985000 | 376492500 | 607477500
| VALVE 설치비 | EA | 7 | 234857.1429 | 1644000 | 1644000 | 1644000 | 3288000
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 | 중대재해발생건 LOSS |  |  |  |  | 8656351 |  | 8656351 | 타업체 중대재해발생건으로 인한 건
| 기타지급 운영비 | 式 |  |  | 275683397 |  | 275683397 | 275683397 | (다음 기성에서 차감)
소 계 | 물량 |  |  |  | 653819897 | 241285351 | 653819897 | 895105248
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1515 | 189529.703 | 287137500 | 419266875 | 287137500 | 706404375
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 80 | 79058.25 | 6324660 | 10008395 | 6324660 | 16333055
| 식대 | 式 | 84 | 386474.0238 | 32463818 | 39904000 | 32463818 | 72367818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 325925978 | 469179270 | 325925978 | 795105248
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 327893919 | -227893919 | 327893919 | 100000000
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | -227893919 |  | -227893919
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 100000000 |  | 100000000 | 100000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 100000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 100000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (01)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 30 | 435000 | 56 | 24360000 | 26 | 11310000 | 30 | 13050000 | 56 | 24360000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 67 | 435000 | 100.5 | 43717500 |  | 0 | 100.5 | 43717500 | 100.5 | 43717500
WEDING POINT | 50A | POINT | 73 | 435000 | 270 | 117450000 | 124 | 53940000 | 146 | 63510000 | 270 | 117450000
WEDING POINT | 65A | POINT | 94 | 435000 | 260 | 113100000 | 25 | 10875000 | 235 | 102225000 | 260 | 113100000
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 435000 | 36 | 15660000 | 36 | 15660000 | 0 | 0 | 36 | 15660000
WEDING POINT | 100A | POINT | 3 | 435000 | 332 | 144420000 | 320 | 139200000 | 12 | 5220000 | 332 | 144420000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 66 | 435000 | 330 | 143550000 |  | 0 | 330 | 143550000 | 330 | 143550000
WEDING POINT | 150A | POINT | 2 | 435000 | 12 | 5220000 |  | 0 | 12 | 5220000 | 12 | 5220000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 68500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 85625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA |  | 102750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 2 | 137000 | 4 | 548000 | 2 | 274000 | 2 | 274000 | 4 | 548000
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 205500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 5 | 274000 | 10 | 2740000 | 5 | 1370000 | 5 | 1370000 | 10 | 2740000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 342500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 411000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 1410.5 | 610765500 | 538 | 232629000 | 872.5 | 378136500 | 1410.5 | 610765500

## 근로내역 (1월)
2026년 ( 01 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 고경석 | 960824-1063628 | 보통인부 | 010-5713-0029 | 국민 | 고경석 | 686602-01-330663 | 12: 0.625; 13: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 14.625 | 150000 | 2193750
2 | 고철영 | 990713-1901218 | 보통인부 | 010-5761-5648 | 미래에셋증권 | 고철영 | 442-7028-5766-1 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 18.125 | 150000 | 2718750
3 | 구현모 | 880417-1155419 | 보통인부 | 010-9552-4105 | 카카오 | 구현모 | 3333-06-3026631 | 19: 0.625; 20: 0.375; 21: 0.625; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 11.625 | 150000 | 1743750
4 | 국관호 | 860809-1085219 | 배관공 | 010-4121-9703 | 하나 | 국관호 | 265-891181-88607 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 26.5 | 230000 | 6095000
5 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 | 2: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 1.5; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.625; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 18.625 | 150000 | 2793750
6 | 김기열 | 980624-1020013 | 보통인부 | 010-5801-1602 | 우리 | 김기열 | 1002-955-483076 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  | 22.125 | 140000 | 3097500
7 | 김기영 | 731015-1696411 | 보통인부 | 010-6857-3033 | 새마을 | 김기영 | 9003-1989-7164-1 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.625; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 15.75 | 150000 | 2362500
8 | 김다은 | 050613-4351912 | 보통인부 | 010-3935-7002 | 농협 | 김다은 | 352-1652-6948-33 | 12: 0.625; 13: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 14.625 | 140000 | 2047500
9 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 24 | 140000 | 3360000
10 | 김도훈 | 921029-1127516 | 용접공 | 010-8506-3952 | 우리 | 김도훈 | 1002-044-533435 |  | 1 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 26.25 | 240000 | 6300000
11 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 20 | 180000 | 3600000
12 | 김동성 | 801129-1670913 | 보통인부 | 010-6479-6009 | 국민 | 김동성 | 645901-04-120115 | 5: 0.625; 6: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 15.625 | 150000 | 2343750
13 | 김동현 | 940909-1158612 | 용접공 | 010-2576-5831 | 카카오뱅크 | 김동현 | 3333-09-0796-912 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 23.5 | 240000 | 5640000
14 | 김만중 | 700819-1574012 | 보통인부 | 010-3101-2836 | 우리 | 김만중 | 1002-738-181869 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 24 | 150000 | 3600000
15 | 김민준 | 750121-1923111 | 배관공 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 23.75 | 220000 | 5225000
16 | 김민환 | 750913-1633014 | 안전보조 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 24 | 220000 | 5280000
17 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | [31 empty] | 21 | 240000 | 5040000 | bar: 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 잡코드 26 to 잡코드 30
18 | 김선우 | 851017-1063211 | 공사보조 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 2: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 22: 1; 23: 0.875; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 0.875 | 17.75 | 250000 | 4437500
19 | 김성겸 | 880625-1477921 | 보통인부 | 010-6767-8681 | 농협 | 김성겸 | 302-0666-0938-21 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 150000 | 3900000
20 | 김수영 | 810331-2482816 | 안전보조 | 010-4945-4521 | 카카오뱅크 | 김수영 | 3333-21-9406602 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 22 | 150000 | 3300000
21 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 220000 | 4730000
22 | 김영복 | 690418-1041211 | 보통인부 | 010-8482-8440 | 신한 | 김영복 | 110-476-957730 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 150000 | 3450000
23 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 |  | 1 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 20.75 | 240000 | 4980000
24 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.625 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 25.625 | 210000 | 5381250
25 | 김은성 | 051201-4478818 | 보통인부 | 010-4373-9057 | 농협 | 김은성 | 351-4373-9057-83 | 12: 0.625; 13: 0.375 | 1 | 140000 | 140000
26 | 김재홍 | 900222-1069719 | 용접공 | 010-4345-0747 | 하나 | 김재홍 | 354-910259-36007 |  |  |  |  | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 21.875 | 240000 | 5250000
27 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 28.5 | 180000 | 5130000
28 | 김진호 | 960130-1068311 | 보통인부 | 010-3011-6048 | 국민 | 김진호 | 681102-01-528180 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 21.625 | 150000 | 3243750
29 | 김창배 | 810804-1622417 | 공사보조 | 010-6414-6535 | 기업 | 김창배 | 529-054406-01-011 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 25 | 240000 | 6000000
30 | 김홍우 | 890112-1113810 | 배관공 | 010-9932-4037 | 경남 | 김홍우 | 207-0103-6217-05 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 22.5 | 230000 | 5175000
31 | 김희준 | 861220-1703211 | 용접공 | 010-9170-0746 | 국민 | 김희준 | 606402-04-039361 |  | 1 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 22.25 | 240000 | 5340000
32 | 박재형 | 780518-1114329 | 공사보조 | 010-3849-5386 | 국민 | 박재형 | 669502-04-161746 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 230000 | 5750000
33 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 20.375 | 210000 | 4278750
34 | 박종우 | 830510-1144311 | 보통인부 | 010-7980-4468 | 우리 | 박종우 | 1002-845-842815 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0.5 | 5.125 | 150000 | 768750
35 | 배정민 | 881024-1845614 | 보통인부 | 010-7593-9571 | 기업 | 배정민 | 278-082242-01-011 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 0.5 | 8.625 | 150000 | 1293750
36 | 배정인 | 721210-2804318 | 보통인부 | 010-9931-1244 | 농협 | 배정인 | 825114-51-173269 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  | 24 | 145000 | 3480000
37 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 |  | 0.75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 23.25 | 210000 | 4882500
38 | 서승규 | 880322-1113210 | 배관공 | 010-8254-2441 | 기업 | 서승규 | 357-067973-01-014 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 24 | 200000 | 4800000
39 | 서종우 | 870720-1231413 | 보통인부 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 24 | 150000 | 3600000
40 | 송수연 | 811222-1538914 | 도비공 | 010-7168-2227 | 국민 | 송수연 | 501002-04-042967 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.625 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 23.625 | 160000 | 3780000
41 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 230000 | 5980000
42 | 신서호 | 940609-1056716 | 보통인부 | 010-2720-0684 | 국민 | 신서호 | 02-8002-04-178453 | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 17.5 | 150000 | 2625000
43 | 심동섭 | 740827-1233419 | 보통인부 | 010-6370-7612 | 새마을금고 | 심동섭 | 9003-2748-7919-1 | 5: 0.625; 6: 0.375; 7: 0.625; 8: 1; 9: 1 | 3.625 | 150000 | 543750
44 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전보조 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.5 | 180000 | 4230000
45 | 안성재 | 890313-1813518 | 보통인부 | 010-3533-9669 | 농협 | 안성재 | 351-0349-1209-93 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 17.125 | 150000 | 2568750
46 | 안주희 | 870626-1335015 | 보통인부 | 010-4437-4441 | 국민 | 안주희 | 307002-04-192712 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0.5 | 5.125 | 150000 | 768750
47 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 |  |  |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 22.875 | 180000 | 4117500
48 | 육상연 | 751217-1055113 | 배관공 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 0.875 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 21.375 | 210000 | 4488750
49 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  | 23.5 | 150000 | 3525000
50 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 18 | 170000 | 3060000
51 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 22.5 | 240000 | 5400000
52 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
53 | 이민휘 | 950425-1419511 | 보통인부 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.875 | 23.875 | 190000 | 4536250
54 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  | 22.5 | 240000 | 5400000
55 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 24 | 160000 | 3840000
56 | 이유섭 | 060428-3769015 | 보통인부 | 010-4611-3261 | 국민 | 이유섭 | 940302-01-917612 | 5: 0.625; 6: 0.375; 7: 0.625; 8: 1; 12: 1 | 3.625 | 150000 | 543750
57 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 240000 | 6000000
58 | 이정재 | 920817-1726911 | 보통인부 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.375 | 1 | 25.75 | 150000 | 3862500
59 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 25 | 150000 | 3750000
60 | 이태관 | 700817-1789718 | 도비공 | 010-9545-5252 | 국민 | 이태관 | 610901-01-666900 | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 0.75; 13: 1.375; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1 | 12.125 | 230000 | 2788750
61 | 임세화 | 850525-2639318 | 관리보조 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 24 | 180000 | 4320000
62 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 |  | 1 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 0.875 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.875 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 21.5 | 240000 | 5160000
63 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 26.25 | 150000 | 3937500
64 | 장숙진 | 750422-2064027 | 관리보조 | 010-3503-6705 | 국민 | 장숙진 | 489701-01-602814 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 24.5 | 180000 | 4410000
65 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전보조 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 21.75 | 170000 | 3697500
66 | 전승리 | 830202-1580414 | 보통인부 | 010-4191-7984 | 신협 | 전승리 | 132-094-612519 | 19: 0.625; 20: 0.375; 21: 0.625; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 9.125 | 150000 | 1368750
67 | 정인철 | 911125-1652613 | 관리보조 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 23.25 | 190000 | 4417500
68 | 조순 | 900112-1588327 | 용접공 | 010-7225-3715 | 국민 | 조순 | 101401-04-193705 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 19.5 | 240000 | 4680000
69 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 21.5 | 210000 | 4515000
70 | 조훈일 | 790707-1093213 | 보통인부 | 010-5644-4655 | 부산 | 조훈일 | 073-02-033733-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 25 | 160000 | 4000000
71 | 최건우 | 950206-1188615 | 배관공 | 010-4630-2622 | 우체국 | 최건우 | 110-0063-61143 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 24 | 210000 | 5040000
72 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사보조 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.625 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 22.625 | 240000 | 5430000
73 | 한정숙 | 821101-2659313 | 보통인부 | 010-8682-4492 | 기업 | 한정숙 | 166-076750-02-010 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 24 | 140000 | 3360000
74 | 허동훈 | 960130-1692821 | 보통인부 | 010-4579-2206 | 국민 | 허동훈 | 641702-04-034792 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 22 | 140000 | 3080000
합 계 | [7 empty] | 0 | 53.75 | 0 | 0 | 59.125 | 56.125 | 61.25 | 59.875 | 59.5 | 0 | 0 | 68.375 | 71.375 | 64.875 | 65.5 | 60 | 29 | 0 | 72.75 | 74.75 | 77.75 | 68 | 79.75 | 0 | 0 | 83.375 | 83 | 79 | 82 | 81 | 24.875 | 1515 | 189529.703 | 287137500
1 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
2 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 케이뱅크 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
3 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
4 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
5 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 신한 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
6 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
7 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
8 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 카카오 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
9 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
10 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 53.75 | 0 | 0 | 59.125 | 56.125 | 61.25 | 59.875 | 59.5 | 0 | 0 | 68.375 | 71.375 | 64.875 | 65.5 | 60 | 29 | 0 | 72.75 | 74.75 | 77.75 | 68 | 79.75 | 0 | 0 | 83.375 | 83 | 79 | 82 | 81 | 24.875 | 1515 | 189529.703 | 287137500
추가 공사에 투입된 인원발생시 작성
ex) 컨테미월, 코어타공 등
없으면, 숨김처리
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 5150000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 1000000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 900000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-01-31 | 임대료 | 창고임대료(1월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 1800000 |  | 사용인원
8 | 2026-01-31 | 임대료 | 사무실임대료(1월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1174660
1 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 11570 | KC대납
2 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 52980 | KC대납
3 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 13270 | KC대납
4 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 156620 | KC대납
5 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 195770 | KC대납
6 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 269430 | KC대납
7 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 188940 | KC대납
8 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 150520 | KC대납
9 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 15390 | KC대납
10 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 3 | 28880 | KC대납
11 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 25710 | KC대납
12 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 17410 | KC대납
13 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 41300 | KC대납
14 | 2026-01-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(1월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 6870 | KC대납
15 | 2026-01-31 | 관리비 | 공장전기료(1월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 608460
16 | 2026-01-31 | 관리비 | 사무실관리비(1월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 184890
17 | 2026-01-31 | 관리비 | 사무실관리비(1월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 174730

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 32463818 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 76 | 32152000 | 32152000 |  | 입력항목
2 | 2026-01-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 담향 | 1 | 8 | 311818 | 311818 |  | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 7022681 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 195280 | 195280 |  | 입력항목
2 | 2026-01-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 2340000 | 2340000 |  | 납부일
3 | 2026-01-31 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 구분
4 | 2026-01-31 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 4487401 | 4487401 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 10월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22