## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 02월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 130000000 | 130000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 130000000 | 130000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 100000000 | 100000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 02. 01 ~ 2026. 02. 28
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026년 02월 28일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 5 | 7000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 5 | 6000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 5 | 5000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 5 | 4500000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 5 | 4000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 5 | 3500000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 810.5 | 435000 | 352567500 | 607477500 | 352567500 | 960045000
| VALVE 설치비 | EA | 20 | 179812.5 | 3596250 | 3288000 | 3596250 | 6884250
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 | 중대재해발생건 LOSS |  |  |  |  | 8656351 |  | 8656351 | 타업체 중대재해발생건으로 인한 건
| 기타지급 운영비 | 式 |  |  | 305562577 | 275683397 | 29879180 | 305562577 | (다음 기성에서 차감)
소 계 | 물량 |  |  |  | 661726327 | 895105248 | 386042930 | 1281148178
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1683.125 | 187209.8032 | 315097500 | 706404375 | 315097500 | 1021501875
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 84 | 77064.6429 | 6473430 | 16333055 | 6473430 | 22806485
| 식대 | 式 | 74 | 465837.8378 | 34472000 | 72367818 | 34472000 | 106839818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 356042930 | 795105248 | 356042930 | 1151148178
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 305683397 | 100000000 | 30000000 | 130000000
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | -275683397 | -275683397 | -29879180 | -305562577
8. NEGO | NEGO | 式
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 30000000 | 100000000 | 30000000 | 130000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 30000000 | 100000000 | 30000000 | 130000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 30000000 | 100000000 | 30000000 | 130000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (02)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 81 | 435000 | 137 | 59595000 | 56 | 24360000 | 81 | 35235000 | 137 | 59595000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 27 | 435000 | 141 | 61335000 | 100.5 | 43717500 | 40.5 | 17617500 | 141 | 61335000
WEDING POINT | 50A | POINT | 3 | 435000 | 276 | 120060000 | 270 | 117450000 | 6 | 2610000 | 276 | 120060000
WEDING POINT | 65A | POINT | 50 | 435000 | 385 | 167475000 | 260 | 113100000 | 125 | 54375000 | 385 | 167475000
WEDING POINT | 80A | POINT | 13 | 435000 | 75 | 32625000 | 36 | 15660000 | 39 | 16965000 | 75 | 32625000
WEDING POINT | 100A | POINT | 23 | 435000 | 424 | 184440000 | 332 | 144420000 | 92 | 40020000 | 424 | 184440000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 77 | 435000 | 715 | 311025000 | 330 | 143550000 | 385 | 167475000 | 715 | 311025000
WEDING POINT | 150A | POINT | 3 | 435000 | 30 | 13050000 | 12 | 5220000 | 18 | 7830000 | 30 | 13050000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 3 | 435000 | 24 | 10440000 |  | 0 | 24 | 10440000 | 24 | 10440000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 3 | 68500 | 3 | 205500 |  | 0 | 3 | 205500 | 3 | 205500
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 85625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 9 | 102750 | 9 | 924750 |  | 0 | 9 | 924750 | 9 | 924750
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 137000 | 4 | 548000 | 4 | 548000 | 0 | 0 | 4 | 548000
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 2 | 205500 | 2 | 411000 |  | 0 | 2 | 411000 | 2 | 411000
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 274000 | 10 | 2740000 | 10 | 2740000 | 0 | 0 | 10 | 2740000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 6 | 342500 | 6 | 2055000 |  | 0 | 6 | 2055000 | 6 | 2055000
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 411000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 2241 | 966929250 | 1410.5 | 610765500 | 830.5 | 356163750 | 2241 | 966929250

## 근로내역 (2월)
2026년 ( 02 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 고경석 | 960824-1063628 | 보통인부 | 010-5713-0029 | 국민 | 고경석 | 686602-01-330663 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 25 | 150000 | 3750000
2 | 고철영 | 990713-1901218 | 보통인부 | 010-5761-5648 | 미래에셋증권 | 고철영 | 442-7028-5766-1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.375 |  |  |  |  | 21.375 | 150000 | 3206250
3 | 곽영욱 | 060307-3447619 | 보통인부 | 010-9517-3670 | 하나 | 곽영욱 | 660-911656-91507 |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1.5 | 1.25 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.375 | 150000 | 3656250
4 | 곽영준 | 031007-3447617 | 보통인부 | 010-9979-3670 | 토스 | 곽영준 | 1000-4627-2747 |  | 0.625 |  | 1 | 1.5 | 1.25 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.375 | 150000 | 3656250
5 | 구현모 | 880417-1155419 | 보통인부 | 010-9552-4105 | 카카오 | 구현모 | 3333-06-3026631 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 150000 | 3750000
6 | 국관호 | 860809-1085219 | 배관공 | 010-4121-9703 | 하나 | 국관호 | 265-891181-88607 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 230000 | 5635000
7 | 권민재 | 000609-3850320 | 보통인부 | 010-9143-3659 | 토스 | 권민재 | 1000-7491-0326 | 2: 0.625 |  |  |  | 0.625 | 150000 | 93750
8 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 23.5 | 150000 | 3525000
9 | 김기열 | 980624-1020013 | 보통인부 | 010-5801-1602 | 우리 | 김기열 | 1002-955-483076 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 0.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.375 | 150000 | 3656250
10 | 김기영 | 731015-1696411 | 보통인부 | 010-6857-3033 | 새마을 | 김기영 | 9003-1989-7164-1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 22 | 150000 | 3300000
11 | 김다은 | 050613-4351912 | 보통인부 | 010-3935-7002 | 농협 | 김다은 | 352-1652-6948-33 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 |  |  |  | 4 | 140000 | 560000
12 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 | 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 21: 0.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 22 | 150000 | 3300000
13 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 24 | 180000 | 4320000
14 | 김도훈 | 921029-1127516 | 용접공 | 010-8506-3952 | 우리 | 김도훈 | 1002-044-533435 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 240000 | 6240000
15 | 김동성 | 801129-1670913 | 보통인부 | 010-6479-6009 | 국민 | 김동성 | 645901-04-120115 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 150000 | 3900000
16 | 김동현 | 940909-1158612 | 용접공 | 010-2576-5831 | 카카오뱅크 | 김동현 | 3333-09-0796-912 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 22 | 240000 | 5280000
17 | 김만중 | 700819-1574012 | 보통인부 | 010-3101-2836 | 우리 | 김만중 | 1002-738-181869 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25.5 | 150000 | 3825000
18 | 김민준 | 750121-1923111 | 배관공 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.5 | 220000 | 5390000
19 | 김민환 | 750913-1633014 | 안전관리자 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.875 | 220000 | 5472500
20 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 23 | 240000 | 5520000
21 | 김선우 | 851017-1063211 | 공사관리자 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 2: 1.25; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 13: 1.25; 14: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 |  |  |  | 14.5 | 250000 | 3625000
22 | 김성겸 | 880625-1477921 | 보통인부 | 010-6767-8681 | 농협 | 김성겸 | 302-0666-0938-21 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 24.5 | 150000 | 3675000
23 | 김수영 | 810331-2482816 | 안전관리자 | 010-4945-4521 | 카카오뱅크 | 김수영 | 3333-21-9406602 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75 | [5 empty] | 22.25 | 150000 | 3337500
24 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 220000 | 5390000
25 | 김영복 | 690418-1041211 | 보통인부 | 010-8482-8440 | 신한 | 김영복 | 110-476-957730 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25.5 | 150000 | 3825000
26 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 240000 | 5880000
27 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 210000 | 5565000
28 | 김재홍 | 900222-1069719 | 용접공 | 010-4345-0747 | 하나 | 김재홍 | 354-910259-36007 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 240000 | 6240000
29 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 26 | 180000 | 4680000
30 | 김진호 | 960130-1068311 | 보통인부 | 010-3011-6048 | 국민 | 김진호 | 681102-01-528180 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 150000 | 3975000
31 | 김창배 | 810804-1622417 | 공사관리자 | 010-6414-6535 | 기업 | 김창배 | 529-054406-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 240000 | 5760000
32 | 김홍우 | 890112-1113810 | 배관공 | 010-9932-4037 | 경남 | 김홍우 | 207-0103-6217-05 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 23.5 | 230000 | 5405000
33 | 김희준 | 861220-1703211 | 용접공 | 010-9170-0746 | 국민 | 김희준 | 606402-04-039361 | 2: 1.5; 3: 0.625; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 20.125 | 240000 | 4830000
34 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 210000 | 5145000
35 | 박재형 | 780518-1114329 | 공사관리자 | 010-3849-5386 | 국민 | 박재형 | 669502-04-161746 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  | 22.5 | 230000 | 5175000
36 | 박태규 | 871003-1850317 | 보통인부 | 010-3562-0647 | 카카오 | 박태규 | 3333-33-8687743 | 9: 0.75; 10: 0.375; 11: 0.625; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 15.25 | 150000 | 2287500
37 | 배정민 | 881024-1845614 | 보통인부 | 010-7593-9571 | 기업 | 배정민 | 278-082242-01-011 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 5: 1.5 |  |  |  | 5.5 | 150000 | 825000
38 | 배정인 | 721210-2804318 | 보통인부 | 010-9931-1244 | 농협 | 배정인 | 825114-51-173269 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.5 | 145000 | 3987500
39 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 210000 | 5145000
40 | 서승규 | 880322-1113210 | 배관공 | 010-8254-2441 | 기업 | 서승규 | 357-067973-01-014 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 200000 | 5000000
41 | 서종우 | 870720-1231413 | 보통인부 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 150000 | 3600000
42 | 송수연 | 811222-1538914 | 도비공 | 010-7168-2227 | 국민 | 송수연 | 501002-04-042967 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 160000 | 4240000
43 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 27.5 | 230000 | 6325000
44 | 신서호 | 940609-1056716 | 보통인부 | 010-2720-0684 | 국민 | 신서호 | 028-002-04-178453 | 2: 1.5; 3: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 23: 0.5 |  |  |  | 11.5 | 150000 | 1725000
45 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전관리자 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26 | 180000 | 4680000
46 | 안성재 | 890313-1813518 | 보통인부 | 010-3533-9669 | 농협 | 안성재 | 351-0349-1209-93 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.375 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 22.875 | 150000 | 3431250
47 | 어혜선 | 690329-2224718 | 보통인부 | 010-4725-2377 | 농협 | 어혜선 | 302-0915-7202-11 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.25; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 14 | 140000 | 1960000
48 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 180000 | 4500000
49 | 육상연 | 751217-1055113 | 배관공 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 22.5 | 210000 | 4725000
50 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 150000 | 3975000
51 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 22 | 180000 | 3960000
52 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 23 | 240000 | 5520000
53 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 22.5 | 240000 | 5400000
54 | 이민휘 | 950425-1419511 | 공사관리자 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.375 | 190000 | 5011250
55 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 22 | 240000 | 5280000
56 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 160000 | 4000000
57 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25.5 | 240000 | 6120000
58 | 이정재 | 920817-1726911 | 보통인부 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.875 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25.375 | 150000 | 3806250
59 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.5 | 150000 | 3675000
60 | 이희준 | 710101-1037819 | 배관공 | 010-5785-9100 | 국민 | 이희준 | 220601-04-242553 | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 21: 0.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 14.5 | 210000 | 3045000
61 | 임세화 | 850525-2639318 | 공무담당 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 |  | 1.5 | 1.375 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 21.875 | 180000 | 3937500
62 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 0.875 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 21.875 | 240000 | 5250000
63 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 | 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 0.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 20 | 150000 | 3000000
64 | 장숙진 | 750422-2064027 | 공무담당 | 010-3503-6705 | 국민 | 장숙진 | 489701-01-602814 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 180000 | 4320000
65 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전관리자 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26 | 170000 | 4420000
66 | 전승리 | 830202-1580414 | 보통인부 | 010-4191-7984 | 신협 | 전승리 | 132-094-612519 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 150000 | 3900000
67 | 정인철 | 911125-1652613 | 공무담당 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 190000 | 4940000
68 | 조순 | 900112-1588327 | 용접공 | 010-7225-3715 | 국민 | 조순 | 101401-04-193705 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.375 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.375 | 240000 | 5850000
69 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 23 | 210000 | 4830000
70 | 조훈일 | 790707-1093213 | 보통인부 | 010-5644-4655 | 부산 | 조훈일 | 073-02-033733-0 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 160000 | 4000000
71 | 최건우 | 950206-1188615 | 배관공 | 010-4630-2622 | 우체국 | 최건우 | 110-0063-61143 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.25 | 210000 | 5722500
72 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사관리자 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20.5 | 240000 | 4920000
73 | 한정숙 | 821101-2659313 | 보통인부 | 010-8682-4492 | 기업 | 한정숙 | 166-076750-02-010 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 140000 | 3640000
74 | 허동훈 | 960130-1692821 | 보통인부 | 010-4579-2206 | 국민 | 허동훈 | 641702-04-034792 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 150000 | 3600000
합 계 | [7 empty] | 0 | 98.625 | 98.375 | 81.625 | 100 | 95.5 | 37 | 0 | 96 | 97.875 | 81.625 | 101.625 | 102.625 | 25.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.875 | 75.375 | 36.375 | 0 | 97.5 | 97.25 | 84.5 | 99.625 | 94.875 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1683.125 | 187209.8032 | 315097500
1 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
2 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 케이뱅크 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
3 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
4 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
5 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 신한 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
6 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
7 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
8 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 카카오 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
9 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
10 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 98.625 | 98.375 | 81.625 | 100 | 95.5 | 37 | 0 | 96 | 97.875 | 81.625 | 101.625 | 102.625 | 25.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.875 | 75.375 | 36.375 | 0 | 97.5 | 97.25 | 84.5 | 99.625 | 94.875 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1683.125 | 187209.8032 | 315097500
추가 공사에 투입된 인원발생시 작성
ex) 컨테미월, 코어타공 등
없으면, 숨김처리
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 5150000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 4 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 4 | 900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1000000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 900000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-02-28 | 임대료 | 창고임대료(2월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 1800000 |  | 사용인원
8 | 2026-02-28 | 임대료 | 사무실임대료(2월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1323430
1 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 4 | 23620 | KC대납
2 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 4 | 65020 | KC대납
3 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 27070 | KC대납
4 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 4 | 17910 | KC대납
5 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 2400 | KC대납
6 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 184730 | KC대납
7 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 4 | 189420 | KC대납
8 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 4 | 229490 | KC대납
9 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 178850 | KC대납
10 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 4 | 160590 | KC대납
11 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 124050 | KC대납
12 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 4 | 26780 | KC대납
13 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 4 | 22550 | KC대납
14 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 17110 | KC대납
15 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 4 | 35610 | KC대납
16 | 2026-02-28 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(2월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 3 | 18230 | KC대납
17 | 2026-02-28 | 관리비 | 공장전기료(2월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 486470
18 | 2026-02-28 | 관리비 | 사무실관리비(2월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 174890
19 | 2026-02-28 | 관리비 | 사무실관리비(2월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 196550

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 34472000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 74 | 34472000 | 34472000 |  | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 13379584 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 285100 | 285100 |  | 입력항목
2 | 2026-02-28 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 3190000 | 3190000 |  | 납부일
3 | 2026-02-28 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 구분
4 | 2026-02-28 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 9904484 | 9904484 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 10월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 8656350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22