## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 03월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 160000000 | 160000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 160000000 | 160000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 130000000 | 130000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 03. 01 ~ 2026. 03. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026년 03월 31일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 5 | 7000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 5 | 6000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 5 | 5000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 5 | 4500000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 5 | 4000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 5 | 3500000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 1162.5 | 435000 | 505687500 | 960045000 | 505687500 | 1465732500
| VALVE 설치비 | EA | 32 | 111312.5 | 3562000 | 6884250 | 3562000 | 10446250
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 | LOSS 및 작업지시서 |  |  |  | 5572000 | 8656351 | 5572000 | 14228351 | 작업지시서 및 LOSS 발생 비용 ( 서명完 )
| 기타지급 운영비 | 式 |  |  | 298536857 | 305562577 |  | 305562577 | (다음 기성에서 차감)
소 계 | 물량 |  |  |  | 813358357 | 1281148178 | 514821500 | 1795969678
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2324.875 | 186454.1104 | 433482500 | 1021501875 | 433482500 | 1454984375
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 104 | 60089.2308 | 6249280 | 22806485 | 6249280 | 29055765 |  |  |  | 44313280
| 식대 | 式 | 80 | 475800 | 38064000 | 106839818 | 38064000 | 144903818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 477795780 | 1151148178 | 477795780 | 1628943958
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 335562577 | 130000000 | 37025720 | 167025720
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 7025720 | 7025720
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | -305562577 | -305562577 |  | -298536857
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 30000000 | 130000000 | 30000000 | 160000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 30000000 | 130000000 | 30000000 | 160000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 30000000 | 130000000 | 30000000 | 160000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (03)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 84 | 435000 | 221 | 96135000 | 137 | 59595000 | 84 | 36540000 | 221 | 96135000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 88 | 435000 | 273 | 118755000 | 141 | 61335000 | 132 | 57420000 | 273 | 118755000
WEDING POINT | 50A | POINT | 46 | 435000 | 368 | 160080000 | 276 | 120060000 | 92 | 40020000 | 368 | 160080000
WEDING POINT | 65A | POINT | 15 | 435000 | 422.5 | 183787500 | 385 | 167475000 | 37.5 | 16312500 | 422.5 | 183787500
WEDING POINT | 80A | POINT | 18 | 435000 | 129 | 56115000 | 75 | 32625000 | 54 | 23490000 | 129 | 56115000
WEDING POINT | 100A | POINT | 31 | 435000 | 548 | 238380000 | 424 | 184440000 | 124 | 53940000 | 548 | 238380000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 101 | 435000 | 1220 | 530700000 | 715 | 311025000 | 505 | 219675000 | 1220 | 530700000
WEDING POINT | 150A | POINT | 3 | 435000 | 48 | 20880000 | 30 | 13050000 | 18 | 7830000 | 48 | 20880000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 9 | 435000 | 96 | 41760000 | 24 | 10440000 | 72 | 31320000 | 96 | 41760000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 2 | 435000 | 20 | 8700000 |  | 0 | 20 | 8700000 | 20 | 8700000
WEDING POINT | 300A | POINT | 2 | 435000 | 24 | 10440000 |  | 0 | 24 | 10440000 | 24 | 10440000
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 68500 | 3 | 205500 | 3 | 205500 | 0 | 0 | 3 | 205500
VALVE 설치비 | 32A | EA | 12 | 85625 | 12 | 1027500 |  | 0 | 12 | 1027500 | 12 | 1027500 | 1.25 | 15
VALVE 설치비 | 40A | EA | 18 | 102750 | 27 | 2774250 | 9 | 924750 | 18 | 1849500 | 27 | 2774250 | 1.5 | 27
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 137000 | 4 | 548000 | 4 | 548000 | 0 | 0 | 4 | 548000
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 205500 | 2 | 411000 | 2 | 411000 | 0 | 0 | 2 | 411000
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 274000 | 10 | 2740000 | 10 | 2740000 | 0 | 0 | 10 | 2740000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 2 | 342500 | 8 | 2740000 | 6 | 2055000 | 2 | 685000 | 8 | 2740000 | 5 | 10
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 411000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 3435.5 | 1476178750 | 2241 | 966929250 | 1194.5 | 509249500 | 3435.5 | 1476178750

## 근로내역 (3월)
2026년 ( 03 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 고경석 | 960824-1063628 | 보통인부 | 010-5713-0029 | 국민 | 고경석 | 686602-01-330663 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 150000 | 5025000
2 | 고철영 | 990713-1901218 | 보통인부 | 010-5761-5648 | 미래에셋증권 | 고철영 | 442-7028-5766-1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 |  | 1.5 | 0.75 |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 25.75 | 150000 | 3862500
3 | 곽영욱 | 060307-3447619 | 보통인부 | 010-9517-3670 | 하나 | 곽영욱 | 660-911656-91507 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 37.5 | 150000 | 5625000
4 | 곽영준 | 031007-3447617 | 보통인부 | 010-9979-3670 | 토스 | 곽영준 | 1000-4627-2747 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 35.5 | 150000 | 5325000
5 | 구현모 | 880417-1155419 | 보통인부 | 010-9552-4105 | 카카오 | 구현모 | 3333-06-3026631 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.375 | 150000 | 4856250
6 | 국관호 | 860809-1085219 | 배관공 | 010-4121-9703 | 하나 | 국관호 | 265-891181-88607 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 34.5 | 230000 | 7935000
7 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 150000 | 5325000
8 | 김기열 | 980624-1020013 | 보통인부 | 010-5801-1602 | 우리 | 김기열 | 1002-955-483076 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 150000 | 5250000
9 | 김기영 | 731015-1696411 | 보통인부 | 010-6857-3033 | 새마을 | 김기영 | 9003-1989-7164-1 | 3: 1.5; 4: 0.375 | 1.875 | 150000 | 281250
10 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34.5 | 150000 | 5175000
11 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 27.75 | 180000 | 4995000
12 | 김도훈 | 921029-1127516 | 용접공 | 010-8506-3952 | 우리 | 김도훈 | 1002-044-533435 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 34.5 | 240000 | 8280000
13 | 김동성 | 801129-1670913 | 보통인부 | 010-6479-6009 | 국민 | 김동성 | 645901-04-120115 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | [8 empty] | 26 | 150000 | 3900000
14 | 김동현 | 940909-1158612 | 용접공 | 010-2576-5831 | 카카오 | 김동현 | 3333-09-0796-912 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 31.875 | 240000 | 7650000
15 | 김만중 | 700819-1574012 | 보통인부 | 010-3101-2836 | 우리 | 김만중 | 1002-738-181869 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5 | 5.5 | 150000 | 825000
16 | 김민준 | 750121-1923111 | 배관공 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 1.5 | 1.5 | 34.75 | 220000 | 7645000
17 | 김민환 | 750913-1633014 | 안전관리자 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 36.5 | 220000 | 8030000
18 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 23: 1.5 | 23 | 240000 | 5520000
19 | 김선우 | 851017-1063211 | 공사관리자 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 3: 1; 4: 0.875; 5: 1; 9: 1.25; 11: 1; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1; 18: 1; 20: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1.25 | 15.875 | 250000 | 3968750
20 | 김성겸 | 880625-1477921 | 보통인부 | 010-6767-8681 | 농협 | 김성겸 | 302-0666-0938-21 | 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1.5 | 17.5 | 150000 | 2625000
21 | 김수영 | 810331-2482816 | 안전관리자 | 010-4945-4521 | 카카오 | 김수영 | 3333-21-9406602 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 150000 | 4950000
22 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 23: 1 | 24.5 | 220000 | 5390000
23 | 김영복 | 690418-1041211 | 보통인부 | 010-8482-8440 | 신한 | 김영복 | 110-476-957730 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 32 | 150000 | 4800000
24 | 김영호 | 871021-1182411 | 보통인부 | 010-4021-8354 | 토스 | 김영호 | 1000-7279-6885 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 25.75 | 150000 | 3862500
25 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 23: 1.5 | 24.5 | 240000 | 5880000
26 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 210000 | 7455000
27 | 김재홍 | 900222-1069719 | 용접공 | 010-4345-0747 | 하나 | 김재홍 | 354-910259-36007 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 36.5 | 240000 | 8760000
28 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 180000 | 6570000
29 | 김진호 | 960130-1068311 | 보통인부 | 010-3011-6048 | 국민 | 김진호 | 681102-01-528180 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1 | 33 | 150000 | 4950000
30 | 김창배 | 810804-1622417 | 공사관리자 | 010-6414-6535 | 기업 | 김창배 | 529-054406-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 240000 | 7920000
31 | 김홍우 | 890112-1113810 | 배관공 | 010-9932-4037 | 경남 | 김홍우 | 207-0103-6217-05 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 28 | 230000 | 6440000
32 | 김희준 | 861220-1703211 | 용접공 | 010-9170-0746 | 국민 | 김희준 | 606402-04-039361 | 2: 1.5; 3: 1.5; 5: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 17: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; S25-004 31: 1.5 | 24.5 | 240000 | 5880000
33 | 박도원 | 880112-1055519 | 보통인부 | 010-2215-4832 | 토스 | 박도원 | 1000-2968-9533 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 28 | 150000 | 4200000
34 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 210000 | 7140000
35 | 박재형 | 780518-1114329 | 공사관리자 | 010-3849-5386 | 국민 | 박재형 | 669502-04-161746 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.25 | 27.5 | 230000 | 6325000
36 | 박태규 | 871003-1850317 | 보통인부 | 010-3562-0647 | 카카오 | 박태규 | 3333-33-8687743 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 23: 1.5 | 25.5 | 150000 | 3825000
37 | 배정인 | 721210-2804318 | 보통인부 | 010-9931-1244 | 농협 | 배정인 | 825114-51-173269 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 145000 | 5147500
38 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 210000 | 7035000
39 | 서승규 | 880322-1113210 | 배관공 | 010-8254-2441 | 기업 | 서승규 | 357-067973-01-014 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 31.25 | 200000 | 6250000
40 | 서종우 | 870720-1231413 | 배관공 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 34.5 | 180000 | 6210000
41 | 서혁재 | 950114-1533115 | 보통인부 | 010-4352-0652 | 카카오 | 서혁재 | 3333-05-4978116 | 10: 0.75; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 30: 2; S25-004 31: 2 | 22.75 | 150000 | 3412500
42 | 송수연 | 811222-1538914 | 도비공 | 010-7168-2227 | 국민 | 송수연 | 501002-04-042967 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 160000 | 5440000
43 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 230000 | 7705000
44 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전관리자 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 180000 | 5850000
45 | 안성재 | 890313-1813518 | 보통인부 | 010-3533-9669 | 농협 | 안성재 | 351-0349-1209-93 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 0.5 | 3 | 150000 | 450000
46 | 어혜선 | 690329-2224718 | 보통인부 | 010-4725-2377 | 농협 | 어혜선 | 302-0915-7202-11 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 140000 | 4690000
47 | 우도균 | 050429-3468617 | 보통인부 | 010-9595-5194 | 우리 | 우도균 | 1002-046-054667 | 4: 0.75; 6: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 16: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 23: 0.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 0.75; 잡코드 28: 1; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1.5 | 20 | 150000 | 3000000
48 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 190000 | 6080000
49 | 육상연 | 751217-1055113 | 배관공 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.375 | 29.875 | 210000 | 6273750
50 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 150000 | 5475000
51 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 31 | 180000 | 5580000
52 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 240000 | 8160000
53 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 240000 | 8160000
54 | 이근우 | 860607-1123315 | 보통인부 | 010-4627-6327 | 국민 | 이근우 | 969802-01-197903 | 4: 0.75; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 21: 0.375; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 20.125 | 150000 | 3018750
55 | 이민휘 | 950425-1419511 | 공사관리자 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 190000 | 6080000
56 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 31.5 | 240000 | 7560000
57 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 160000 | 5120000
58 | 이시온 | 040731-3064017 | 보통인부 | 010-4036-3652 | 카카오 | 이시온 | 3333-29-0463188 | 4: 0.75; 6: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 16: 1.25; 17: 0.25 | 9.25 | 150000 | 1387500
59 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 36.5 | 240000 | 8760000
60 | 이정재 | 920817-1726911 | 보통인부 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 32.5 | 180000 | 5850000
61 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 150000 | 5025000
62 | 이희준 | 710101-1037819 | 배관공 | 010-5785-9100 | 국민 | 이희준 | 220601-04-245453 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 210000 | 6720000
63 | 임세화 | 850525-2639318 | 공무담당 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 31.375 | 180000 | 5647500
64 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 30.375 | 240000 | 7290000
65 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 34.5 | 150000 | 5175000
66 | 장숙진 | 750422-2064027 | 공무담당 | 010-3503-6705 | 국민 | 장숙진 | 489701-01-602814 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 180000 | 5760000
67 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전관리자 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 31.5 | 170000 | 5355000
68 | 전승리 | 830202-1580414 | 보통인부 | 010-4191-7984 | 신협 | 전승리 | 132-094-612519 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 30.625 | 150000 | 4593750
69 | 정인철 | 911125-1652613 | 공무담당 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 190000 | 6175000
70 | 조순 | 900112-1588327 | 용접공 | 010-7225-3715 | 국민 | 조순 | 101401-04-193705 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 31.25 | 240000 | 7500000
71 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 210000 | 7665000
72 | 조현주 | 940517-1533111 | 보통인부 | 010-6370-1771 | 신한 | 조현주 | 110-403-874603 | 17: 0.75; 19: 1; 23: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1.5 | 11.75 | 150000 | 1762500
73 | 조훈일 | 790707-1093213 | 보통인부 | 010-5644-4655 | 부산 | 조훈일 | 073-02-033733-0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 33.5 | 160000 | 5360000
74 | 최건우 | 950206-1188615 | 배관공 | 010-4630-2622 | 우체국 | 최건우 | 110-0063-61143 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 0.875 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 31.75 | 210000 | 6667500
75 | 최명호 | 950615-1064012 | 보통인부 | 010-8777-6020 | 국민 | 최명호 | 808802-04-198853 | 4: 0.75; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1.5 | 21.75 | 150000 | 3262500
76 | 최시욱 | 900203-1184630 | 보통인부 | 010-8820-1440 | 카카오 | 최시욱 | 3333-01-8433350 | 17: 0.75 | 0.75 | 150000 | 112500
77 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사관리자 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 27 | 240000 | 6480000
78 | 한정숙 | 821101-2659313 | 보통인부 | 010-8682-4492 | 기업 | 한정숙 | 166-076750-02-010 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 140000 | 4620000
79 | 허동훈 | 960130-1692821 | 보통인부 | 010-4579-2206 | 국민 | 허동훈 | 641702-04-034792 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 150000 | 5250000
80 | 홍정자 | 690104-2226618 | 보통인부 | 010-8945-3325 | 우리 | 홍정자 | 1002-545-218053 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 28 | 140000 | 3920000
합 계 | [7 empty] | 0 | 96 | 96.5 | 100.5 | 100 | 96.5 | 28.875 | 0 | 103.25 | 102.5 | 91 | 106.875 | 106.125 | 28.875 | 0 | 106.25 | 105.625 | 98 | 100.5 | 70.875 | 45.375 | 0 | 100.625 | 97 | 97.5 | 95.75 | 97.25 | 39.25 | 0 | 107 | 106.875 | 2324.875 | 186454.1104 | 433482500
1 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
2 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 케이뱅크 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
3 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
4 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
5 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 신한 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
6 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
7 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
8 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 용접공 | OOO-OOOO-OOOO | 카카오 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
9 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 배관공 | OOO-OOOO-OOOO | 국민 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
10 | OOO | OOOOOO-OOOOOOO | 보통인부 | OOO-OOOO-OOOO | 농협 | OOO | OOOOOOOOOOO | [31 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 96 | 96.5 | 100.5 | 100 | 96.5 | 28.875 | 0 | 103.25 | 102.5 | 91 | 106.875 | 106.125 | 28.875 | 0 | 106.25 | 105.625 | 98 | 100.5 | 70.875 | 45.375 | 0 | 100.625 | 97 | 97.5 | 95.75 | 97.25 | 39.25 | 0 | 107 | 106.875 | 2324.875 | 186454.1104 | 433482500
추가 공사에 투입된 인원발생시 작성
ex) 컨테미월, 코어타공 등
없으면, 숨김처리

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 5150000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 900000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 1000000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 4 | 900000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-03-31 | 임대료 | 창고임대료(3월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 1800000 |  | 사용인원
8 | 2026-03-31 | 임대료 | 사무실임대료(3월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1099280
1 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 21940 | KC대납
2 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 49500 | KC대납
3 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 34040 | KC대납
4 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 25410 | KC대납
5 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 4 | 6400 | KC대납
6 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 165560 | KC대납
7 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 185350 | KC대납
8 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 176910 | KC대납
9 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 132620 | KC대납
10 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 118510 | KC대납
11 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 4 | 74550 | KC대납
12 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 25570 | KC대납
13 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 19830 | KC대납
14 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 15600 | KC대납
15 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 117-3 202호 | 202호 | 1 | 5 | 26840 | KC대납
16 | 2026-03-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(3월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 4 | 20650 | KC대납
17 | 2026-03-31 | 관리비 | 공장전기료(3월분) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서2길 20 | 1층 | 1 |  | 246920
18 | 2026-03-31 | 관리비 | 사무실관리비(3월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 180490
19 | 2026-03-31 | 관리비 | 사무실관리비(3월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 159450

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 38064000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 80 | 38064000 | 38064000 |  | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 6982500 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-31 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 246900 | 246900 |  | 입력항목
2 | 2026-03-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 3660000 | 3660000 |  | 납부일
3 | 2026-03-31 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 구분
4 | 2026-03-31 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 3075600 | 3075600 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 25년 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 25년 10월
3 | FAB | 리도 | 공법변경 | MODULE 배관설치용 컨베이어 시범 도입으로 인한 시녕회 관련 준비 및 진행 | KCENC 공도 외부 SHOP | 26-02-20~26 | 07:00~17:00 | [5 empty] | 3910000 |  | 26년 03월
4 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-03 | 07:40~10:30,13:50~18:10 | [5 empty] | 591000 |  | 26년 03월
5 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-04 | 07:40~10:50,13:10~15:50 | [5 empty] | 1071000 |  | 26년 03월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 14228350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 14228350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22