## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 04월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 140000000 | 140000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 140000000 | 140000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 90000000 | 90000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 50000000 | 50000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 50000000 | 50000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 04. 01 ~ 2026. 04. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 04 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 10 | 14000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 10 | 12000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 11 | 11000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 10 | 9000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 5 | 4000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 46 | 50000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 1182 | 475000 | 561450000 | 902262500 | 561450000 | 1463712500
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 750000 | 0 | 750000
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 1 |  | 75450783 |  | 75450783 | 75450783 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 636900783 | 903012500 | 636900783 | 1539913283
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1698.25 | 198191.5207 | 336578750 | 681791250 | 336578750 | 1018370000
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 33 | 580789.0909 | 19166040 | 46290800 | 19166040 | 65456840
| 식대 | 式 | 51 | 480732.6275 | 24517364 | 51591910 | 24517364 | 76109274
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 380262154 | 779673960 | 380262154 | 1159936114
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 256638629 | 123338540 | 256638629 | 379977169
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | 206600000 | 33338540 | 206600000 | 239938540
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 50038629 | 90000000 | 50038629 | 140038629
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 50038629 | 90000000 | 50038629 | 140038629
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 50000000 | 90000000 | 50000000 | 140000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (04)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 42 | 475000 | 78 | 37050000 | 46.5 | 22087500 | 31.5 | 14962500 | 78 | 37050000
WEDING POINT | 25A | POINT | 255 | 475000 | 443 | 210425000 | 188 | 89300000 | 255 | 121125000 | 443 | 210425000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 45 | 475000 | 67.5 | 32062500 |  | 0 | 67.5 | 32062500 | 67.5 | 32062500
WEDING POINT | 50A | POINT | 43 | 475000 | 404 | 191900000 | 318 | 151050000 | 86 | 40850000 | 404 | 191900000
WEDING POINT | 65A | POINT | 32 | 475000 | 185 | 87875000 | 105 | 49875000 | 80 | 38000000 | 185 | 87875000
WEDING POINT | 80A | POINT | 48 | 475000 | 372 | 176700000 | 228 | 108300000 | 144 | 68400000 | 372 | 176700000
WEDING POINT | 100A | POINT | 33 | 475000 | 208 | 98800000 | 76 | 36100000 | 132 | 62700000 | 208 | 98800000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 8 | 475000 | 100 | 47500000 | 60 | 28500000 | 40 | 19000000 | 100 | 47500000
WEDING POINT | 150A | POINT | 23 | 475000 | 264 | 125400000 | 126 | 59850000 | 138 | 65550000 | 264 | 125400000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 26 | 475000 | 960 | 456000000 | 752 | 357200000 | 208 | 98800000 | 960 | 456000000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 12500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 50000 | 3 | 150000 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 3 | 150000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 100000 | 6 | 600000 | 6 | 600000 | 0 | 0 | 6 | 600000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 3090.5 | 1464462500 | 1908.5 | 903012500 | 1182 | 561450000 | 3090.5 | 1464462500
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
검
토

## 근로내역 (04월)
2026년 ( 04 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강대민 | 830328-1536322 | 배관공 | 010-7129-4947 | 농협 | 강대민 | 352-1139-6305-23 | 1: 1; 3: 1; 4: 0.5; 8: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 20: 1.5; 23: 1; 24: 1; 25: 0.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 19.5 | 240000 | 4680000
2 | 고용철 | 820421-1231211 | 용접공 | 010-8506-1751 | 카카오 | 강민하 | 3333-09-4427858 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 210000 | 6825000
3 | 국인호 | 760501-1520614 | 도비공 | 010-8727-8563 | 농협 | 고용철 | 352-0319-3536-53 | 0.75 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.75 | 160000 | 4920000
4 | 권국진 | 690215-1017539 | 보통인부 | 010-4346-0215 | 국민 | 권국진 | 357-21-0173-310 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 170000 | 6120000
5 | 김건표 | 891127-1451011 | 보통인부 | 010-9180-6601 | 신한 | 김건표 | 110-428-726240 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 170000 | 5610000
6 | 김구식 | 680210-1249814 | 보통인부 | 010-8920-2965 | 기업 | 김구식 | 605-008322-01-018 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 160000 | 5520000
7 | 김은겸 | 940228-1058917 | 보통인부 | 010-5030-7084 | 농협 | 김대현 | 121022-56-198536 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.25 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 32.75 | 160000 | 5240000
8 | 김종완 | 740404-1471013 | 용접공 | 010-7701-3761 | 신한 | 김도연 | 110-275-894613 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 210000 | 7035000
9 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-7340-4322 | 국민 | 김동현 | 774201-01-439486 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 32 | 180000 | 5760000
10 | 김철 | 761102-1565911 | 배관공 | 010-4797-4619 | 농협 | 김무열 | 170189-56-105161 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 250000 | 8625000
11 | 김현 | 700121-1017419 | 보통인부 | 010-9087-3534 | 신한 | 김세영 | 110-461-373992 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 220000 | 7260000
12 | 류대진 | 690415-1696016 | 보통인부 | 010-2191-1125 | 신한 | 김은겸 | 110-387-390085 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.5 | 160000 | 4880000
13 | 류수창 | 710427-1696018 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 160000 | 5280000
14 | 류일화 | 821006-2345313 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |  | 31.75 | 140000 | 4445000
15 | 박경수 | 760113-1226111 | 관리자 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.375 | 170000 | 5673750
16 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-8977-3427 | 우리 | 김현 | 114-158637-02-101 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 220000 | 7150000
17 | 서문수 | 880429-1120329 | 보통인부 | 010-5108-1314 | 국민 | 노미정 | 241101-04-090641 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 240000 | 8160000
18 | 서승희 | 941121-2216111 | 보통인부 | 010-2478-4445 | 새마을 | 류대진 | 9002-1656-1013-1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 190000 | 6555000
19 | 손지형 | 860805-1050416 | 보통인부 | 010-9288-7211 | 하나 | 류수창 | 424-890005-04207 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.875 | 240000 | 8130000
20 | 송낙준 | 710505-1031117 | 보통인부 | 010-8753-3536 | 국민 | 류일화 | 203901-04-045708 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 170000 | 5525000
21 | 송태진 | 740212-1068411 | 보통인부 | 010-8743-1066 | 우리 | 박경수 | 1002-831-473236 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 28.5 | 240000 | 6840000
22 | 신유호 | 841207-1636517 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 | 1: 0.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 3.5 | 160000 | 560000
23 | 안병문 | 751106-1239319 | 관리자 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 240000 | 8040000
24 | 안은준 | 780115-1650724 | 관리자 | 010-4183-1119 | 하나 | 석임수 | 238-910260-47407 |  | 0.625 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.625 | 170000 | 5206250
25 | 안준우 | 800707-1821518 | 보통인부 | 010-5442-3194 | 국민 | 송낙준 | 097-21-0547-113 | [31 empty] | 2 | 220000 | 440000 | bar: 1 to 2
26 | 양다현 | 730610-2011424 | 용접공 | 010-2927-6925 | 신한 | 송태진 | 110-602-619798 | [31 empty] | 1 | 140000 | 140000 | bar: 2
27 | 엄진용 | 950826-1026312 | 보통인부 | 010-6716-7018 | 카카오 | 신유호 | 3333-04-4294653 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.25 | 210000 | 6772500
28 | 오석영 | 850827-1235312 | 용접공 | 010-9291-2123 | 농협 | 안병문 | 302-1102-5800-61 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30 | 180000 | 5400000
29 | 오성민 | 870328-1482316 | 배관공 | 010-7446-4004 | 기업 | 안준우 | 680-082527-01-016 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30 | 220000 | 6600000
30 | 오정석 | 840327-1836316 | 보통인부 | 010-3330-4550 | 우체국 | 양다현 | 110-0114-34147 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 240000 | 8280000
31 | 유병권 | 750606-1249810 | 보통인부 | 010-9936-8504 | 국민 | 엄진용 | 99936850449 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 220000 | 7370000
32 | 윤지환 | 770812-1100111 | 도비공 | 010-5555-9610 | 기업 | 오석영 | 452-004136-01-019 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 240000 | 8160000
33 | 은소천 | 830224-1026011 | 배관공 | 010-7940-5153 | 농협 | 오성민 | 352-2037-6628-33 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |  | 33.25 | 230000 | 7647500
34 | 이영길 | 680330-1233427 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
35 | 이인규 | 820704-1083115 | 용접공 | 010-6614-0858 | 국민 | 유경섭 | 287701-04-269928 | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.5 | 240000 | 7320000
36 | 이준헌 | 741212-1226819 | 배관공 | 010-5699-9585 | 카카오 | 유병권 | 3333-23-8195284 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.75 | 230000 | 7762500
37 | 이진호 | 930305-1933311 | 관리자 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | 1.5 | 1.375 | 1.5 |  |  | 1.25 |  | 1.375 | 1.125 | 1.375 | 0.875 |  | 1.5 | 1.375 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.875 |  |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 |  | 26.875 | 210000 | 5643750
38 | 이채호 | 790113-1581313 | 배관공 | 010-5248-6056 | 우리 | 은소천 | 1002-253-086774 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 30.5 | 230000 | 7015000
39 | 장덕선 | 740624-2654517 | 용접공 | 010-8953-4315 | 농협 | 이동건 | 302-1062-4901-11 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
40 | 장세형 | 780528-1233527 | 보통인부 | 010-5285-6646 | 카카오 | 이영길 | 3333-03-0438756 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 240000 | 8160000
41 | 장인수 | 830223-1155411 | 용접공 | 010-5821-2948 | 농협 | 이인규 | 302-1617-3382-01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 160000 | 5360000
42 | 정민화 | 780321-2580918 | 배관공 | 010-2586-0179 | 신한 | 이준헌 | 110-241-436538 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 31 | 140000 | 4340000
43 | 정병석 | 821211-1538128 | 관리자 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 2: 1.5; 3: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 0.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 0.5; 20: 1.5; 23: 1; 24: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 23 | 170000 | 3910000
44 | 정은선 | 670809-2233120 | 배관공 | 010-2546-2523 | 농협 | 이채호 | 615026-56-023634 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 190000 | 6555000
45 | 주민철 | 960112-1657219 | 보통인부 | 010-9083-0871 | 새마을 | 장덕선 | 9003-2666-1774-7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.5 | 150000 | 4575000
46 | 주성진 | 680418-1657222 | 관리자 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35.5 | 240000 | 8520000
47 | 진성훈 | 730314-1023930 | 보통인부 | 010-6606-3253 | 기업 | 장인수 | 115-140874-01-012 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 210000 | 7245000
48 | 천웅 | 840813-1048110 | 보통인부 | 010-7378-2196 | 국민 | 정민화 | 750-21-0165-064 | 20: 1; 21: 1; 22: 1.5; 23: 1; 24: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 12 | 240000 | 2880000
49 | 최세재 | 781010-1906517 | 보통인부 | 010-9315-0628 | 우리 | 정병석 | 1002-546-579369 | 1 | 1.5 | 1.375 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1.5 |  | 31.625 | 240000 | 7590000
50 | 최정규 | 690608-1030511 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.375 | 240000 | 8010000
51 | 한상직 | 690807-1226411 | 배관공 | 010-3796-9785 | 우리 | 조원혁 | 1002-643-154119 | 1 | 0.75 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 31.75 | 160000 | 5080000
52 | 한지훈 | 760512-1659614 | 보통인부 | 010-7290-8779 | 농협 | 주민철 | 352-2057-3684-03 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.25; 17: 1.5; 18: 1; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 25: 1 | 17 | 240000 | 4080000
53 | 한헌 | 710424-1030723 | 보통인부 | 010-3444-3200 | 농협 | 주성진 | 352-1513-6468-13 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 30.5 | 160000 | 4880000
54 | 허서준 | 811117-1481515 | 관리자 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26.75 | 170000 | 4547500
55 | 홍길표 | 770207-1231227 | 보통인부 | 010-8548-3215 | 농협 | 최세재 | 356-0637-9273-33 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 230000 | 7475000
56 | 홍인철 | 940815-1222221 | 용접공 | 010-7488-5833 | 산림 | 최정규 | 513-11-0045755 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35.5 | 170000 | 6035000
57 | 황규만 | 680601-1452447 | 관리자 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 28.5 | 170000 | 4845000
합 계 | [7 empty] | 45.875 | 74.75 | 76.375 | 31.5 | 0 | 70.25 | 74.25 | 77.25 | 74.125 | 75.375 | 30.875 | 0 | 72.75 | 74.875 | 49.5 | 77.75 | 75.5 | 27.75 | 0 | 73.5 | 76.875 | 75.75 | 53 | 75.25 | 30.375 | 0 | 75 | 78 | 75 | 72.5 | 0 | 1698.25 | 197543.8596 | 336578750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 45.875 | 74.75 | 76.375 | 31.5 | 0 | 70.25 | 74.25 | 77.25 | 74.125 | 75.375 | 30.875 | 0 | 72.75 | 74.875 | 49.5 | 77.75 | 75.5 | 27.75 | 0 | 73.5 | 76.875 | 75.75 | 53 | 75.25 | 30.375 | 0 | 75 | 78 | 75 | 72.5 | 0 | 1698.25 | 197543.8596 | 336578750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 17380000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 950000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 900000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산 7길29 201호 | 201호 | 1 | 4 | 950000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 1500000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 1400000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 1200000 | KC 대납
11 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납
12 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1200000 | KC 대납
13 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 1350000 | KC 대납
14 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 함박산9길 26, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 1800000 | KC 대납
15 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 1030000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
1786040
1 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 28850 | KC 대납
2 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 73550 | KC 대납
3 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 17410 | KC 대납
4 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 16750 | KC 대납
5 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 51340 | KC 대납
6 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 25260 | KC 대납
7 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 25390 | KC 대납
8 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 83090 | KC 대납
9 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 21340 | KC 대납
10 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 16750 | KC 대납
11 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 62630 | KC 대납
12 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 20730 | KC 대납
13 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 20210 | KC 대납
14 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 155960 | KC 대납
15 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 갈평10길 40, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 37070 | KC 대납
16 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 30580 | KC 대납
17 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 132670 | KC 대납
18 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 4 | 68760 | KC 대납
19 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 9840 | KC 대납
20 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 109480 | KC 대납
21 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 25870 | KC 대납
22 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 9840 | KC 대납
23 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 83720 | KC 대납
24 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염12길142, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 18620 | KC 대납
25 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 상하수도포함 | KC 대납
26 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 144260 | KC 대납
27 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염12길27, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 5260 | KC 대납
28 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 7240 | KC 대납
29 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 104200 | KC 대납
30 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕갈평10길 53-10, 202호 | 202호 | 1 | 5 | 26170 | KC 대납
31 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 상하수도포함 | KC 대납
32 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 128060 | KC 대납
33 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 33260 | KC 대납
34 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 21940 | KC 대납
35 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 43990 | KC 대납
36 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕갈평10길53-10, 302호 | 302호 | 1 | 6 | 20730 | KC 대납
37 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 6380 | KC 대납
38 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 83030 | KC 대납
39 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 15810 | KC 대납
40 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산9길 26, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납
41 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산9길 26, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납
42 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산9길 26, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납
43 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납
44 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납
45 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 미발행 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 24517364 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 1630 | 51 | 1630 | 10076364 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-04-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 2063 | 49 | 7000 | 14441000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 2135900 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-03 | 소모품비 | 접근금지바 [오렌지,40mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 2 | 23000 | 46000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-04-03 | 소모품비 | 보루 [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-04-03 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 60 | 900 | 54000 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-04-03 | 소모품비 | 방청유 [WD-40,360ML [BEX]] | 미래공구 | 5 | 5000 | 25000 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-04-03 | 소모품비 | 절연테이프 [19*10m,갈색,CTX [테이팩스]] | 미래공구 | 10 | 700 | 7000 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-04-07 | 소모품비 | 튜브컷터날 [7.0028(7.0031용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 3 | 8400 | 25200 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-04-07 | 소모품비 | 튜브컷터날 [5.5054(7.0032용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 3 | 22800 | 68400 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-04-07 | 소모품비 | 튜브컷터날고정핀 [7.0032용 [로덴베르거]] | 미래공구 | 2 | 17100 | 34200 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-04-07 | 소모품비 | 알곤세라믹 [350A-10mm(#6)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 7 | 600 | 4200 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-04-07 | 소모품비 | 칫솔브러쉬 [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-04-08 | 소모품비 | 마대 [수입,90kg,100L [HNS]] | 미래공구 | 150 | 300 | 45000 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-04-08 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 60 | 900 | 54000 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-04-08 | 소모품비 | 추페이퍼 [100mm(2"),KELCO [3M]] | 미래공구 | 4 | 3600 | 14400 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-04-08 | 소모품비 | C형클램프 [SM-9SP,225mm(9") [스마토]] | 미래공구 | 3 | 9600 | 28800 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-04-08 | 소모품비 | C형클램프 [SM-11SP,275mm(11") [스마토]] | 미래공구 | 2 | 12300 | 24600 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-04-09 | 소모품비 | 쇼바 [BY4-365-15KG [부영]] | 미래공구 | 6 | 10000 | 60000 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-04-09 | 소모품비 | 쇼바브라켓 [BY4-BK-1,평자 [부영]] | 미래공구 | 6 | 1700 | 10200 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-04-09 | 소모품비 | 쇼바브라켓 [BY4-BK-2,ㄱ자 [부영]] | 미래공구 | 6 | 2000 | 12000 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-04-14 | 소모품비 | 튜브컷터날고정핀 [TCB-105용 [슈퍼]] | 미래공구 | 1 | 5000 | 5000 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-04-14 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 5 | 10000 | 50000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-04-15 | 소모품비 | 종이컵 [6.5OZ,1000개,CTX [세신]] | 미래공구 | 1 | 15800 | 15800 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-04-15 | 소모품비 | 크린룸가방 [390*290*80,돌출A,PVC끈포함 [수입]] | 미래공구 | 1 | 32000 | 32000 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-04-15 | 소모품비 | 멀티콘센트 [5구3호(2.5m),CTX [대한이라이트]] | 미래공구 | 1 | 16400 | 16400 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-04-16 | 소모품비 | 안전화 [AM-6,270mm [몽크로스]] | 미래공구 | 1 | 77300 | 77300 | 거래명세서 첨부
25 | 2026-04-16 | 소모품비 | 안전화 [AM-6,275mm [몽크로스]] | 미래공구 | 1 | 77300 | 77300 | 거래명세서 첨부
26 | 2026-04-16 | 소모품비 | 튜브컷터날고정핀 [TCB-105용 [슈퍼]] | 미래공구 | 4 | 5000 | 20000 | 거래명세서 첨부
27 | 2026-04-16 | 소모품비 | 컷쏘날 [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 14500 | 43500 | 거래명세서 첨부
28 | 2026-04-16 | 소모품비 | 컷쏘날 [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 19000 | 57000 | 거래명세서 첨부
29 | 2026-04-17 | 소모품비 | 추페이퍼 [100mm(2"),KELCO [3M]] | 미래공구 | 20 | 3600 | 72000 | 거래명세서 첨부
30 | 2026-04-17 | 소모품비 | 물파스 [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000 | 거래명세서 첨부
31 | 2026-04-17 | 소모품비 | 보루 [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 2 | 12000 | 24000 | 거래명세서 첨부
32 | 2026-04-21 | 소모품비 | 줄자 [KMC-25RJ,7.5m*25,자석 [코메론]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 | 거래명세서 첨부
33 | 2026-04-21 | 소모품비 | 용접검사거울 [SM-914 [스마토]] | 미래공구 | 6 | 4600 | 27600 | 거래명세서 첨부
34 | 2026-04-21 | 소모품비 | 다이아몬드줄 [200mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 10 | 9500 | 95000 | 거래명세서 첨부
35 | 2026-04-21 | 소모품비 | 수평 [자석,MML-100 [SB]] | 미래공구 | 5 | 10000 | 50000 | 거래명세서 첨부
36 | 2026-04-21 | 소모품비 | 안전칼 [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 1 | 5700 | 5700 | 거래명세서 첨부
37 | 2026-04-21 | 소모품비 | 크린룸가방 [300*415*220,백팩A대형,PVC [수입]] | 미래공구 | 1 | 42000 | 42000 | 거래명세서 첨부
38 | 2026-04-22 | 소모품비 | 절단석 [5",125*1.5*16 [M3]] | 미래공구 | 5 | 720 | 3600 | 거래명세서 첨부
39 | 2026-04-22 | 소모품비 | 양면테이프 [25mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 10 | 400 | 4000 | 거래명세서 첨부
40 | 2026-04-24 | 소모품비 | 만력기 [5" YSC-125 [용수]] | 미래공구 | 5 | 16700 | 83500 | 거래명세서 첨부
41 | 2026-04-24 | 소모품비 | C형클램프 [SM-9SP,225mm(9") [스마토]] | 미래공구 | 2 | 9600 | 19200 | 거래명세서 첨부
42 | 2026-04-24 | 소모품비 | 체인컷쏘날 [200*8T(4"),골드 61503,5개입 [아사다]] | 미래공구 | 1 | 127600 | 127600 | 거래명세서 첨부
43 | 2026-04-24 | 소모품비 | 체인컷쏘날 [320*8T(4"),골드 61507,5개입 [아사다]] | 미래공구 | 1 | 162400 | 162400 | 거래명세서 첨부
44 | 2026-04-24 | 소모품비 | 그라인더부품 [카본브러쉬,ACT-100SN,M,BM,PG604,850계열2개1조 [계양]] | 미래공구 | 5 | 2500 | 12500 | 거래명세서 첨부
45 | 2026-04-24 | 소모품비 | 티브러쉬 [75*6.스텐 [동양]] | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000 | 거래명세서 첨부
46 | 2026-04-27 | 소모품비 | 수세미 [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 10 | 1100 | 11000 | 거래명세서 첨부
47 | 2026-04-27 | 소모품비 | 텅스텐봉 [3.2Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 95900 | 191800 | 거래명세서 첨부
48 | 2026-04-27 | 소모품비 | 번호열쇠 [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3600 | 36000 | 거래명세서 첨부
49 | 2026-04-27 | 소모품비 | 귀마개 [1110,끈있음 [3M]] | 미래공구 | 100 | 500 | 50000 | 거래명세서 첨부
50 | 2026-04-27 | 소모품비 | PP로프 [6mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 1 | 9600 | 9600 | 거래명세서 첨부
51 | 2026-04-28 | 소모품비 | C형클램프 [SM-9SP,225mm(9") [스마토]] | 미래공구 | 4 | 9600 | 38400 | 거래명세서 첨부
52 | 2026-04-28 | 소모품비 | 볼펜 [153스틱,흑색,0.7mm,12개,CTX [모나미]] | 미래공구 | 1 | 5700 | 5700 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22