## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2025년 11월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | -15000000 | -15000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | -15000000 | -15000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -15064735 | -15064734.6667 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | -15000000 | -15000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2025. 11. 01 ~ 2025. 11. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 11 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 77.375 | 177269.79 | 13716250 |  | 13716250 | 13716250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 666666.6667 |  | 666666.6667 | 666666.6667
| 식대 | 式 | 91 | 7492.5055 | 681818 |  | 681818 | 681818
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 15064734.6667 |  | 15064734.6667 | 15064734.6667
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -15064734.6667 |  | -15064734.6667 | -15064734.6667
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -15064734.6667 |  | -15064734.6667 | -15064734.6667
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -15064734.6667 |  | -15064734.6667 | -15064734.6667
세금계산서 기준 |  |  |  |  | -15000000 |  | -15000000 | -15000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2025년 (11)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 87500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 131250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 437500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 근로내역 (11월)
2025년 ( 11 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 고희진 | 770417-1334824 | 보통인부 | 010-9802-7729 | 국민 | 고희진 | 303801-04-496394 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 0.375; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1 | 7 | 160000 | 1120000
2 | 김영광 | 920704-1860718 | 공무담당 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | [31 empty] | 8 | 200000 | 1600000 | bar: 19 to 21; 24 to 잡코드 28
3 | 김영성 | 840504-1490016 | 보통인부 | 010-9000-8225 | 우리 | 김영성 | 1002-544-971422 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 150000 | 1293750
4 | 박준호 | 900513-1536215 | 공사관리자 | 010-5204-1034 | 농협 | 박준호 | 302-0135-6903-51 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 230000 | 1983750
5 | 손성훈 | 921031-1616911 | 안전관리자 | 010-5855-1497 | 카카오 | 손성훈 | 3333-05-8926193 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 190000 | 1638750
6 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신진호 | 1002-735-727923 | 20: 0.875; 24: 0.5; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 5.375 | 150000 | 806250
7 | 오별이 | 931014-2253511 | 보통인부 | 010-5027-6760 | 국민 | 오별이 | 253402-04-197247 | 20: 0.875; 24: 0.5; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 5.375 | 150000 | 806250
8 | 오은택 | 951007-1164528 | 배관공 | 010-3322-6821 | 농협 | 오은택 | 302-0006-8200-11 | 17: 0.875; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 0.75 | 8.625 | 220000 | 1897500
9 | 이재성 | 781023-1000715 | 보통인부 | 010-2781-1866 | 농협 | 이재성 | 312-0228-6484-11 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 0.875; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.5 | 140000 | 1190000
3 | 임정규 | 681007-1011424 | 보통인부 | 010-8750-6816 | 새마을 | 임정규 | 9003-2562-8638-6 | 17: 0.625; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 8.625 | 160000 | 1380000
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 8 | 9.75 | 7.25 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 77.375 | 177269.79 | 13716250
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 8 | 9.75 | 7.25 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 77.375 | 177269.79 | 13716250
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 195800 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-25 |  | 알곤토치헤드 | 350A,플렉시블(CT-35F)(공냉) [크레토스] | 미래공구 | 10 | 8900 | 89000 |  | 입력항목
2 | 2025-11-25 |  | 알곤스위치 | 350A | 미래공구 | 20 | 2000 | 40000 |  | 구매일
3 | 2025-11-25 |  | 어스클램프 | CEC-500A [크레토스] | 미래공구 | 4 | 16700 | 66800 |  | 구분
품명
규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 1651100 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-28 |  | 안전모 클립 |  | G마켓 | 100 | 381.8182 | 38181.8182 |  | 입력항목
2 | 2025-11-25 |  | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 2 | 40818.1818 | 81636.3636 |  | 구매일
3 | 2025-11-25 |  | 고무플러그 | 220V,접지 | 미래공구 | 10 | 2000 | 20000 |  | 구분
4 | 2025-11-25 |  | 방우콘센트 | 2구,20A [ak] | 미래공구 | 20 | 24300 | 486000 |  | 품명
5 | 2025-11-25 |  | 마대 | PP,40L [수입] | 미래공구 | 50 | 390 | 19500 |  | 규격
6 | 2025-11-25 |  | 보루 | 5KG,면 | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 |  | 거래처명
7 | 2025-11-25 |  | 보안면 | F-66A,투명,스프링,안전모부착형 [오토스] | 미래공구 | 5 | 8000 | 40000 |  | 발주수량
8 | 2025-11-25 |  | 귀마개 | 1100,끈없음,200개 [3M] | 미래공구 | 1 | 40000 | 40000 |  | 단가
9 | 2025-11-25 |  | 케이블타이 | 300MM,500개,백색 [HNS] | 미래공구 | 2 | 11700 | 23400
10 | 2025-11-25 |  | 밴드쏘날 | 1640*13*0.65-14T [WESPA] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000 |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2025-11-25 |  | 작업복 | 일회용,원피스,XXXL [스마토] | 미래공구 | 5 | 2100 | 10500
12 | 2025-11-26 |  | 방우콘센트 | 2구,20A [ak] | 미래공구 | 7 | 24300 | 170100
13 | 2025-11-27 |  | 철근절단비트 | 17MM,SDS PLUS일체형 [모스툴] | 미래공구 | 2 | 32000 | 64000
14 | 2025-11-27 |  | 스텐장석 | 대 | 미래공구 | 2 | 2500 | 5000
15 | 2025-11-27 |  | 번호열쇠 | 4열,XD-40 [자커] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
16 | 2025-11-28 |  | 보안면 | F-66A,투명,스프링,안전모부착형 [오토스] | 미래공구 | 5 | 8000 | 40000
17 | 2025-11-28 |  | 공캔 | 4L,뚜껑포함 | 미래공구 | 5 | 2500 | 12500
18 | 2025-11-28 |  | 매직스틱 | 114G [엑시아] | 미래공구 | 3 | 7100 | 21300
19 | 2025-11-28 |  | 철근절단비트 | 17MM,SDS PLUS일체형 [모스툴] | 미래공구 | 3 | 32000 | 96000
20 | 2025-11-28 |  | 포장용비닐 | 500*0.05*457M | 미래공구 | 1 | 55000 | 55000
21 | 2025-11-28 |  | 열쇠 | 400A [금강산업] | 미래공구 | 6 | 3300 | 19800
22 | 2025-11-28 |  | 케이블타이 | 300MM,적색(500EA) [올품] | 미래공구 | 2 | 17000 | 34000
23 | 2025-11-28 |  | TL키, 스테커키 |  | 조은도장.키 | 20 | 6363.6364 | 127272.7273
24 | 2025-11-27 |  | 안전화 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 79909.0909 | 79909.0909

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 666666.6667 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(11월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 453333.3333 | KC 대납 | 납부일
2 | 2025-11-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(11월분) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 213333.3333 | KC 대납 | 구분
품명
주소
호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 681818 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 1 | 15 | 7000 | 105000 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2025-11-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 1 | 75 | 7000 | 525000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2025-11-30 | 식대 |  | 법인카드 | 1 | 1 | 51818 | 51818 |  | 구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 316490.9091 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-11-17 | 사무용품 | 컴퓨터용사인펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 136.3636 | 3272.7273 |  | 입력항목
2 | 2025-11-20 | 사무용품 | 클리어파일 | 쿠팡㈜ | 20 | 1204.5455 | 24090.9091 |  | 납부일
3 | 2025-11-20 | 소모품비 | 수납장 | 쿠팡㈜ | 2 | 90981.8182 | 181963.6364 | 현장 공도구 배터리보관함 | 구분
4 | 2025-11-28 | 사무용품 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 20 | 5358.1818 | 107163.6364 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22