## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2025년 12월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | -163700000 | -163700000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | -163700000 | -163700000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | -15000000 | -15000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -148781008 | -148781007.5161 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | -148700000 | -148700000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2025. 12. 01 ~ 2025. 12. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2025 년 12 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 697.125 | 189720.2797 | 132258750 | 13716250 | 132258750 | 145975000
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 7330984.5161 | 666666.6667 | 7330984.5161 | 7997651.1828
| 식대 | 式 | 1139 | 8069.5988 | 9191273 | 681818 | 9191273 | 9873091
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 148781007.5161 | 15064734.6667 | 148781007.5161 | 163845742.1828
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -148781007.5161 | -15064734.6667 | -148781007.5161 | -163845742.1828
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -148781007.5161 | -15064734.6667 | -148781007.5161 | -163845742.1828
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -148781007.5161 | -15064734.6667 | -148781007.5161 | -163845742.1828
세금계산서 기준 |  |  |  |  | -148700000 | -15000000 | -148700000 | -163700000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2025년 (12)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 87500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 131250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 437500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 근로내역 (12월)
2025년 ( 12 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경섭 | 781225-1392311 | 공사보조 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 | 8: 0.625; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.125 | 230000 | 3478750
2 | 고종진 | 790213-1912022 | 용접공 | 010-7478-4040 | 국민 | 고종진 | 120-21-0593-080 | 8: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.875 | 240000 | 3810000
3 | 권혁만 | 770319-1772710 | 보통인부 | 010-9084-0127 | 기업 | 권혁만 | 530-023847-01-014 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.625 | 180000 | 1552500
4 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.625 | 180000 | 3712500
5 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.625 | 140000 | 1627500
6 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.625 | 150000 | 1743750
7 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 0.875; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.75 | 230000 | 2472500
8 | 김동준 | 981003-1558112 | 배관공 | 010-9930-1495 | 카카오 | 김동준 | 3333-16-2421842 | 15: 0.875; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.875 | 170000 | 2018750
9 | 김선광 | 880728-1903519 | 용접공 | 010-4560-3710 | 신한 | 김선광 | 110-214-578576 | 15: 0.875; 16: 0.5; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.375 | 230000 | 2616250
10 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 | 8: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 14.875 | 220000 | 3272500
11 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 8: 0.625; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 0.625; 19: 1; 22: 1; 23: 0.625; 24: 1; 잡코드 26: 0.875; 잡코드 27: 0.5; 잡코드 29: 1; S25-004 31: 0.875 | 13.625 | 270000 | 3678750
12 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 22.375 | 200000 | 4475000
13 | 김영성 | 840504-1490016 | 보통인부 | 010-9000-8225 | 우리 | 김영성 | 1002-544-971422 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 0.5 | 3.5 | 150000 | 525000
14 | 김정희 | 720420-1068511 | 배관공 | 010-3331-3464 | 국민 | 김정희 | 437201-04-035555 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 0.875; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.75 | 220000 | 2365000
15 | 김진배 | 711024-1074212 | 보통인부 | 010-3591-7832 | 카카오 | 김진배 | 3333-15-8524-783 | 8: 0.625; 10: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 12.625 | 150000 | 1893750
16 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.625 | 150000 | 2343750
17 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | 대구 | 김현수 | 143-13132-971 | 15: 0.625; 17: 1; 19: 1; 22: 0.875; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 9.5 | 160000 | 1520000
18 | 노성열 | 710302-1394629 | 보통인부 | 010-6400-2762 | 국민 | 노성열 | 401-21-0741-250 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 0.875; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.5 | 150000 | 1575000
19 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 우체국 | 도남철 | 110009971120 | 8: 0.625 | 0.625 | 150000 | 93750
20 | 문상훈 | 920426-1052111 | 보통인부 | 010-9992-5659 | 신한 | 문상훈 | 110-422-363557 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1 | 2.625 | 150000 | 393750
21 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.75 | 220000 | 2365000
22 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 | 8: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.875 | 210000 | 3333750
23 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 9.875 | 230000 | 2271250
24 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | 15: 0.875; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 0.875; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.75 | 210000 | 2257500
25 | 박준호 | 900513-1536215 | 공사보조 | 010-5204-1034 | 농협 | 박준호 | 302-0135-6903-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.875 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 22.875 | 230000 | 5261250
26 | 박태진 | 750405-1773126 | 배관공 | 010-4090-1447 | 카카오 | 박태진 | 3333055010135 | 15: 0.875; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.875 | 220000 | 2612500
27 | 백승배 | 850323-1520514 | 도비공 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057 02 369681 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 0.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 14.125 | 190000 | 2683750
28 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.625 | 160000 | 1700000
29 | 손성훈 | 921031-1616911 | 안전보조 | 010-5855-1497 | 카카오 | 손성훈 | 3333-05-8926193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 18.5 | 190000 | 3515000
30 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.625 | 200000 | 2125000
31 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 3522287062093 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 0.875; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.5 | 150000 | 1725000
32 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 | [31 empty] | 22 | 150000 | 3300000 | bar: 1; 3 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
33 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010525098140 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 0.25; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 8.875 | 150000 | 1331250
34 | 오별이 | 931014-2253511 | 보통인부 | 010-5027-6760 | 국민 | 오별이 | 253402-04-197247 | [31 empty] | 23 | 150000 | 3450000 | bar: 1 to 5; 8 to 12; 15 to 19; 22 to 24; 잡코드 26 to 잡코드 27; 잡코드 29 to S25-004 31
35 | 이관창 | 740707-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.625 | 160000 | 2500000
36 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141557483 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.875 | 230000 | 2731250
37 | 이승건 | 740817-1392348 | 보통인부 | 010-6496-7944 | 기업 | 이승건 | 187-100-476-02-011 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.625 | 180000 | 1912500
38 | 이영수 | 880509-1351518 | 용접공 | 010-3106-0487 | 국민 | 이영수 | 649302-04-071713 | 15: 0.875; 17: 1; 18: 0.875; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.75 | 230000 | 2472500
39 | 이예성 | 851227-1117515 | 용접공 | 010-3639-0770 | 국민 | 이예성 | 114-001-04-126831 | 15: 0.875; 16: 0.5; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.375 | 240000 | 2490000
40 | 이용근 | 010607-3842716 | 보통인부 | 010-3312-7198 | 국민 | 이용근 | 95000200462440 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 0.875; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 9.5 | 150000 | 1425000
41 | 이재성 | 781023-1000715 | 보통인부 | 010-2781-1866 | 농협 | 이재성 | 312-0228-6484-11 | [31 empty] | 3 | 140000 | 420000 | bar: 1 to 3
42 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 333322-9072681 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.625 | 150000 | 2343750
43 | 이정찬 | 791120-1262228 | 배관공 | 010-3522-7830 | 농협 | 이정찬 | 129202006630 | 8: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 16.875 | 200000 | 3375000
44 | 이호연 | 880711-1121410 | 보통인부 | 010-7448-1031 | 카카오 | 이호연 | 3333-33-9601045 | 15: 0.625 | 0.625 | 150000 | 93750
45 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336- 02-182566 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 16.625 | 160000 | 2660000
46 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 | 8: 0.875; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 0.875; 18: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 0.875; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 15.625 | 230000 | 3593750
47 | 임정규 | 681007-1011424 | 보통인부 | 010-8750-6816 | 새마을금고 | 임정규 | 9003-2562-8638-6 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 0.5 | 3.5 | 160000 | 560000
48 | 임종우 | 680417-1457711 | 보통인부 | 010-6311-0135 | 카카오 | 임종우 | 3333-20-0441038 | 8: 0.625 | 0.625 | 150000 | 93750
49 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 0.875; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 11.5 | 150000 | 1725000
50 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 36013033492 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 16.625 | 160000 | 2660000
51 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333 10 4699384 | 0.5 | 0.375 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 21.875 | 220000 | 4812500
52 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 | 8: 0.625; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 16.625 | 170000 | 2826250
53 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 | 8: 0.875; 9: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 1; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1; S25-004 31: 1 | 14.375 | 230000 | 3306250
54 | 한상석 | 881228-1852322 | 보통인부 | 010-9341-7715 | 카카오 | 한상석 | 3333-07-3760969 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 24: 0.625; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; S25-004 31: 1 | 8.25 | 160000 | 1320000
55 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을금고 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 | 15: 0.625; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 10.625 | 200000 | 2125000
56 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.625 | 180000 | 3712500
합 계 | [7 empty] | 9.75 | 7.25 | 11 | 9 | 7.875 | 0 | 0 | 21.375 | 8.5 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 43 | 27 | 45.75 | 47.125 | 45.625 | 0 | 0 | 43.75 | 47.625 | 48.5 | 0 | 44.125 | 19 | 0 | 47 | 45 | 47.875 | 697.125 | 189720.2797 | 132258750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 9.75 | 7.25 | 11 | 9 | 7.875 | 0 | 0 | 21.375 | 8.5 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 43 | 27 | 45.75 | 47.125 | 45.625 | 0 | 0 | 43.75 | 47.625 | 48.5 | 0 | 44.125 | 19 | 0 | 47 | 45 | 47.875 | 697.125 | 189720.2797 | 132258750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
865000
1 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 흑유리 | #10 [크레토스] | 미래공구 | 6 | 500 | 3000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | 2.4Q,10개,란탄2% [크레토스] | 미래공구 | 2 | 21000 | 42000 |  | 입력항목
3 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | 3.2Q,10개,란탄2% [크레토스] | 미래공구 | 2 | 37000 | 74000 |  | 구매일
4 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 알곤콜렛척 | 2.4Q,350A,변형 [크레토스] | 미래공구 | 10 | 500 | 5000 |  | 구분
5 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | 350A-8mm(#5)YJ-35,변형 [크레토스] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 품명
6 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | 350A-15mm(#10B)YJ-35,변형 [크레토스] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 규격
7 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | 350A-8mm(#5)YJ-35,변형 [크레토스] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 거래처명
8 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 용접유리 | 2T,투명 [크레토스] | 미래공구 | 10 | 100 | 1000 |  | 발주수량
9 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 실리콘오링 | 25SQ*9R,적색 | 미래공구 | 20 | 1800 | 36000 |  | 단가
10 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | TGC316L.2.4mm,5kg [조선선재] | 미래공구 | 2 | 89500 | 179000
11 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | TGC316.2.0mm,5kg [조선선재] | 미래공구 | 1 | 85500 | 85500 |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
12 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000
13 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | TGC308L.2.0mm,5kg [조선선재] | 미래공구 | 1 | 80000 | 80000
14 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | TGC50S.2.4mm,5kg [조선선재] | 미래공구 | 1 | 24500 | 24500
15 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | 2.4Q,10개,란탄2% [크레토스] | 미래공구 | 3 | 21000 | 63000
16 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | 3.2Q,10개,란탄2% [크레토스] | 미래공구 | 3 | 37000 | 111000

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 3096709 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-04 | 소모성자재 | 디월트 충전로타리햄머집진기 | DWH205DH | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 120909 | 120909 |  | 입력항목
2 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 투명지퍼백 | 25*35 | 네이버파이낸셜㈜ | 500 | 59.9091 | 29954.5455 |  | 구매일
3 | 2025-12-16 | 소모성자재 | 접지확인테스터 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 2 | 11500 | 23000 |  | 구분
4 | 2025-12-23 | 소모성자재 | NBR 코팅장갑 | L | 네이버파이낸셜㈜ | 100 | 594.9091 | 59490.9091 |  | 품명
5 | 2026-12-31 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 40909.0909 | 40909.0909 |  | 규격
6 | 2025-12-02 | 소모성자재 | 철근절단비트 | 17MM,SDS PLUS일체형 [모스툴] | 미래공구 | 5 | 32000 | 160000 |  | 거래처명
7 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 어스클램프 | CEC-500A [크레토스] | 미래공구 | 2 | 16700 | 33400 |  | 발주수량
8 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 알곤게이지 | KX-3 [코리아나] | 미래공구 | 3 | 20000 | 60000 |  | 단가
9 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 수세미 | MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M] | 미래공구 | 10 | 1200 | 12000
10 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 철근절단비트 | 17MM,SDS PLUS일체형 [모스툴] | 미래공구 | 2 | 32000 | 64000 |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 검교정비,레이저레벨 | SL-443D,코라스성적서 | 미래공구 | 1 | 320000 | 320000
12 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 검교정비,레이저레벨 | K10G,코라스성적서 | 미래공구 | 1 | 280000 | 280000
13 | 2025-12-11 | 소모성자재 | 검교정비,레이저레벨 | GX10,코라스성적서 [코텐] | 미래공구 | 1 | 280000 | 280000
14 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 단프라시트 | 900*1800*3T,플로베니아,청색 | 미래공구 | 4 | 2500 | 10000
15 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 티브러쉬 | 50*6,스텐 | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000
16 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 티브러쉬 | 75*6,스텐 | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000
17 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | 180MM,반원 [삼익] | 미래공구 | 10 | 7800 | 78000
18 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | 160MM,반원 [삼익] | 미래공구 | 10 | 6500 | 65000
19 | 2025-12-12 | 소모성자재 | 방우플러그 | YSP1603,녹색,유성 [AK] | 미래공구 | 5 | 4800 | 24000
20 | 2025-12-16 | 소모성자재 | 번호열쇠 | 4열,XD-40 [자커] | 미래공구 | 20 | 3500 | 70000
21 | 2025-12-16 | 소모성자재 | 양면테이프 | 50MM*6M [핫멧트] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
22 | 2025-12-16 | 소모성자재 | 밀폐용기 | 6.3L(투명) | 미래공구 | 5 | 5000 | 25000
23 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 제트브로치(PROCUT) | 14*35L [우창] | 미래공구 | 3 | 31000 | 93000
24 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 제트브로치(PROCUT) | 18*35L [우창] | 미래공구 | 2 | 31000 | 62000
25 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 파이롯트핀 | 6.35*90L [모스툴] | 미래공구 | 1 | 4000 | 4000
26 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 파이롯트핀 | 7.98*90L [모스툴] | 미래공구 | 1 | 4000 | 4000
27 | 2025-12-18 | 소모성자재 | 테프론테이프 | 12.7MM*0.075T*10M,100개 [한양화학] | 미래공구 | 1 | 25000 | 25000
28 | 2025-12-19 | 소모성자재 | 낙상방지대 | 200*90 [쓰리에스코리아] | 미래공구 | 20 | 4000 | 80000
29 | 2025-12-19 | 소모성자재 | 낙상방지대부품 | 풀피리 | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
30 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 쇠톱날 | 12" [바코] | 미래공구 | 20 | 1100 | 22000
31 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 공캔 | 4L,뚜껑미포함 | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000
32 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 페인트마카 | 적색,12개 [모나미] | 미래공구 | 5 | 10000 | 50000
33 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 페인트마카 | 흑색,12개 [모나미] | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000
34 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 페인트마카 | 백색,12개 [모나미] | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000
35 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 컷쏘날 | S1122BF,철재,바이메탈 [보쉬] | 미래공구 | 15 | 3800 | 57000
36 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 가위 | SB-P300 [세신] | 미래공구 | 30 | 4500 | 135000
37 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 가위집 | PVC | 미래공구 | 30 | 2100 | 63000
38 | 2025-12-22 | 소모성자재 | 안전칼 | SK-4 [올파] | 미래공구 | 10 | 5700 | 57000
39 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 케이블타이 | 릴리져블타이,300mm 적색(100EA) [스마토] | 미래공구 | 3 | 6100 | 18300
40 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | 10T*50mm*2m,난연 [SW] | 미래공구 | 10 | 2600 | 26000
41 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 쓰레받이 | 외곽용,주황 [수입] | 미래공구 | 2 | 5700 | 11400
42 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 빗자루 | 갈대비 [수입/HNS] | 미래공구 | 2 | 3400 | 6800
43 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | 316,스텐,적색[스마토] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
44 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 와이어브러쉬 | 스텐,나무자루 [스마토] | 미래공구 | 10 | 1500 | 15000
45 | 2025-12-23 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | 170MM,신주,흑색 [스마토] | 미래공구 | 5 | 800 | 4000
46 | 2025-12-24 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | 180MM,반원 [삼익] | 미래공구 | 5 | 7800 | 39000
47 | 2025-12-24 | 소모성자재 | 물파스 | 90ML [현대약품] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
48 | 2025-12-24 | 소모성자재 | 마대 | 80L | 미래공구 | 100 | 230 | 23000
49 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 번호열쇠 | 4열,XD-40 [자커] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
50 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | 316,스텐,적색[스마토] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
51 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 번호열쇠 | 4열,XD-40 [자커] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
52 | 2025-12-26 | 소모성자재 | 단프라시트 | 900*1800*3T,플로베니아,청색 | 미래공구 | 5 | 2600 | 13000
53 | 2026-12-31 | 소모성자재 | 안전칼날 | SKB-2 [올파] | 미래공구 | 2 | 3000 | 6000
54 | 2026-12-31 | 소모성자재 | 절연테이프 | 10MM,검정 [성우] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000
55 | 2026-12-31 | 소모성자재 | 낙상방지대 | 200*90 [쓰리에스코리아] | 미래공구 | 20 | 4000 | 80000
56 | 2025-12-17 | 소모성자재 | 티엘 키 복사 |  | 에이스열쇠도장 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545
57 | 2025-12-16 | 소모성자재 | 레이저 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 10000 | 20000

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 6758064.5161 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 구분
3 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 712903.2258 | KC 대납 | 품명
4 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 712903.2258 | KC 대납 | 주소
5 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 796774.1935 | KC 대납 | 호수
6 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 612903.2258 | KC 대납 | 수량
7 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 612903.2258 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 612903.2258 | KC 대납
9 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 520967.7419 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 520967.7419 | KC 대납
11 | 2025-12-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(12월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 54838.7097 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
572920
1 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소전기요금(12월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 22210
2 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소전기요금(12월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 11740
3 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소전기요금(12월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 14360
4 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 91960
5 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 81560
6 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 89720
7 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 68730
8 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 75020
9 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 82440
10 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소도시가스(12월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 32780
11 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소수도요금(12월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 1200
12 | 2025-12-31 | 관리비 | 숙소수도요금(12월) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 1200

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 9191273 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 1 | 41 | 7000 | 287000 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2025-12-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 | 1 | 1232273 | 1232273 | KC 대납 | 납부일
3 | 2025-12-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 1 | 1051 | 7000 | 7357000 | KC 대납 | 구분
4 | 2025-12-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 1 | 45 | 7000 | 315000 | KC 대납 | 품명
5 | 2025-12-31 | 식대 |  | 법인카드 | 1 | 1 | 2327013 | 2327013 |  | 거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1639324.2727 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2025-12-05 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 입력항목
2 | 2025-12-09 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)에이치케이하이웨 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구매일
3 | 2025-12-11 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구분
4 | 2025-12-12 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 품명
5 | 2025-12-16 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 거래처명
6 | 2025-12-18 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2025-12-23 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2025-12-29 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2025-12-31 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2025-12-11 | 소모품비 | A4 용지 | G마켓 | 10 | 17575.4545 | 175754.5455
11 | 2025-12-18 | 소모품비 | 라벨테이프 | 네이버파이낸셜㈜ | 5 | 4727.2727 | 23636.3636
12 | 2025-12-11 | 소모품비 | 라벨지 | 아이라벨 | 350 | 274.026 | 95909.0909
13 | 2025-12-11 | 소모품비 | 라벨지 | 아이라벨 | 300 | 268.1818 | 80454.5455
14 | 2025-12-01 | 소모품비 | 복합기 토너 | 위프린트 | 4 | 86624.25 | 346497
15 | 2025-12-08 | 소모품비 | 종이봉투 | 주식회사 아성다이소 | 1 | 181.8182 | 181.8182
16 | 2025-12-08 | 소모품비 | 지우개 | 주식회사 아성다이소 | 1 | 909.0909 | 909.0909
17 | 2025-12-08 | 사무용품 | 제침기, 커터칼 | 주식회사 아성다이소 | 1 | 909.0909 | 909.0909
18 | 2025-12-08 | 사무용품 | 계산기 | 주식회사 아성다이소 | 5 | 2727.2727 | 13636.3636
19 | 2025-12-08 | 소모품비 | 볼펜 | 주식회사 아성다이소 | 2 | 909.0909 | 1818.1818
20 | 2025-12-05 | 사무용품 | 멀티탭 | 쿠팡㈜ | 2 | 28000 | 56000
21 | 2025-12-09 | 소모품비 | AAA + AA 건전지 | 쿠팡㈜ | 100 | 178.2727 | 17827.2727
22 | 2025-12-09 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 256.8182 | 6163.6364
23 | 2025-12-09 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 639.3939 | 7672.7273
24 | 2025-12-11 | 소모품비 | 바인더 | 쿠팡㈜ | 5 | 3136.3636 | 15681.8182
25 | 2025-12-11 | 소모품비 | 바인더 | 쿠팡㈜ | 5 | 3681.8182 | 18409.0909
26 | 2025-12-15 | 소모품비 | 봉투화일 | 쿠팡㈜ | 60 | 651.5152 | 39090.9091
27 | 2025-12-18 | 소모품비 | 파일케이스 | 쿠팡㈜ | 6 | 3236.3636 | 19418.1818
28 | 2025-12-18 | 소모품비 | A3 클립보드 | 쿠팡㈜ | 6 | 3818.1818 | 22909.0909
29 | 2025-12-18 | 소모품비 | A4 고무자석 | 쿠팡㈜ | 2 | 2909.0909 | 5818.1818
30 | 2025-12-23 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 256.8182 | 6163.6364
31 | 2025-12-23 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 306.0606 | 3672.7273
32 | 2025-12-23 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 308.3333 | 3700
33 | 2025-12-23 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 304.5455 | 7309.0909
34 | 2025-12-23 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 36 | 304.5455 | 10963.6364
35 | 2025-12-23 | 소모품비 | 멀티충전기 | 쿠팡㈜ | 1 | 47090.9091 | 47090.9091
36 | 2026-12-29 | 소모품비 | AA 건전지 | 쿠팡㈜ | 5 | 16890.9091 | 84454.5455

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22