## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 01월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 |  | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 201000000 | 201000000 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 01. 01 ~ 2026. 01. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 01 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 25 | 35000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 14 | 16800000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 0 | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 3 | 2700000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 10 | 8000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 12 | 8400000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 10 | 6000000
인센티브 |  |  |  | 30.1% | 23146900
총 계 |  |  |  | 74.301 | 100000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 2149 | 437000 | 939113000 |  | 939113000 | 939113000
| VALVE 설치비 | EA |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용
소 계 | 물량 |  |  |  | 939113000 |  | 939113000 | 939113000
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2605.125 | 184847.1762 | 481550000 | 145975000 | 481550000 | 627525000
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 |  |  | 21638868.7097 | 7997651.1828 | 21638868.7097 | 29636519.8925
| 식대 | 式 | 4045 | 7666.1199 | 31009455 | 9873091 | 31009455 | 40882546
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 534198323.7097 | 163845742.1828 | 534198323.7097 | 698044065.8925
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 404914676.2903 | -163845742.1828 | 404914676.2903 | 241068934.1075
6. 유보금 | 유보금 | 式 |  |  | 201068934 |  | 201068934 | 201068934 | 유보금 다음기성에 지급
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | -163845742.1828 |  | -163845742.1828
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 40000000.1075 |  | 40000000.1075 | 40000000.1075
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 40000000.1075 | 0 | 40000000.1075 | 40000000.1075
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (01)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 131 | 437000 | 131 | 57247000 |  |  | 131 | 57247000 | 131 | 57247000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 25 | 437000 | 37.5 | 16387500 |  |  | 37.5 | 16387500 | 37.5 | 16387500
WEDING POINT | 50A | POINT | 57 | 437000 | 114 | 49818000 |  |  | 114 | 49818000 | 114 | 49818000
WEDING POINT | 65A | POINT | 37 | 437000 | 92.5 | 40422500 |  |  | 92.5 | 40422500 | 92.5 | 40422500
WEDING POINT | 80A | POINT | 36 | 437000 | 108 | 47196000 |  |  | 108 | 47196000 | 108 | 47196000
WEDING POINT | 100A | POINT | 75 | 437000 | 300 | 131100000 |  |  | 300 | 131100000 | 300 | 131100000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 98 | 437000 | 490 | 214130000 |  |  | 490 | 214130000 | 490 | 214130000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 19 | 437000 | 152 | 66424000 |  |  | 152 | 66424000 | 152 | 66424000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 22 | 437000 | 220 | 96140000 |  |  | 220 | 96140000 | 220 | 96140000
WEDING POINT | 300A | POINT | 42 | 437000 | 504 | 220248000 |  |  | 504 | 220248000 | 504 | 220248000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 87500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 131250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 437500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 2149 | 939113000 | 0 | 0 | 2149 | 939113000 | 2149 | 939113000

## 근로내역 (01월)
2026년 ( 01 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 |  | 1 | 0.625 |  | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0.375 |  | 1.25 | 1.375 | 1.25 |  |  | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 0.875 |  |  | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1.125 |  |  | 24.875 | 270000 | 6716250
2 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 | 32.375 | 200000 | 6475000
3 | 오별이 | 931014-2253511 | 보통인부 | 010-5027-6760 | 국민 | 오별이 | 253402-04-197247 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 30 | 150000 | 4500000
4 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34.75 | 170000 | 5907500
5 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 28.625 | 170000 | 4866250
6 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 24 | 180000 | 4320000
7 | 강경섭 | 781225-1392311 | 공사보조 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 | 1 |  | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36.875 | 230000 | 8481250
8 | 고종진 | 790213-1912022 | 용접공 | 010-7478-4040 | 국민 | 고종진 | 120-21-0593-080 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 29.5 | 240000 | 7080000
9 | 권혁만 | 770319-1772710 | 보통인부 | 010-9084-0127 | 기업 | 권혁만 | 530-023847-01-014 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 29 | 180000 | 5220000
10 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34 | 190000 | 6460000
11 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34 | 140000 | 4760000
12 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34 | 150000 | 5100000
13 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 29.5 | 230000 | 6785000
14 | 김동준 | 981003-1558112 | 배관공 | 010-9930-1495 | 카카오 | 김동준 | 3333-16-2421842 |  | 1 | 0.75 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 33.75 | 170000 | 5737500
15 | 김선광 | 880728-1903519 | 용접공 | 010-4560-3710 | 신한 | 김선광 | 110-214-578576 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38.5 | 230000 | 8855000
16 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 220000 | 7810000
17 | 김정희 | 720420-1068511 | 배관공 | 010-3331-3464 | 국민 | 김정희 | 437201-04-035555 | 2: 1; 3: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1; 12: 1.5; 13: 1; 14: 1; 15: 1 | 14.5 | 210000 | 3045000
18 | 김진배 | 711024-1074212 | 보통인부 | 010-3591-7832 | 카카오 | 김진배 | 3333-15-8524-783 | 2: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1.5 | 11.5 | 150000 | 1725000
19 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.625 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.125 | 150000 | 3918750
20 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | 대구 | 김현수 | 143-13132-971 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 30.75 | 160000 | 4920000
21 | 노성열 | 710302-1394629 | 보통인부 | 010-6400-2762 | 국민 | 노성열 | 401-21-0741-250 | 2: 1; 3: 1; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1; 12: 1.5; 13: 1; 14: 1; 15: 1 | 15 | 150000 | 2250000
22 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 우체국 | 도남철 | 110009971120 | 13: 0.375; 14: 0.625; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.625; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 18.125 | 150000 | 2718750
23 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 32.375 | 220000 | 7122500
24 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 33.75 | 210000 | 7087500
25 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 31.5 | 230000 | 7245000
26 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 28.5 | 210000 | 5985000
27 | 박준호 | 900513-1536215 | 공사보조 | 010-5204-1034 | 농협 | 박준호 | 302-0135-6903-51 | 2: 1; 3: 0.5; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5 | 8.5 | 230000 | 1955000
28 | 박태진 | 750405-1773126 | 배관공 | 010-4090-1447 | 카카오 | 박태진 | 3333055010135 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 33 | 220000 | 7260000
29 | 백승배 | 850323-1520514 | 도비공 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057 02 369681 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.625 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 27.125 | 190000 | 5153750
30 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 33.5 | 160000 | 5360000
31 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 26.375 | 200000 | 5275000
32 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 3522287062093 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34 | 150000 | 5100000
33 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 |  | 1 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 32.625 | 150000 | 4893750
34 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010525098140 |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 30.5 | 150000 | 4575000
35 | 이관창 | 740709-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36.5 | 160000 | 5840000
36 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141557483 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 34 | 230000 | 7820000
37 | 이승건 | 740817-1392348 | 보통인부 | 010-6496-7944 | 기업 | 이승건 | 187-100-476-02-011 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 30 | 180000 | 5400000
38 | 이영수 | 880509-1351518 | 용접공 | 010-3106-0487 | 국민 | 이영수 | 649302-04-071713 | 2: 1; 3: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 8: 1; 9: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 19: 1; 20: 1; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1 | 17.5 | 230000 | 4025000
39 | 이예성 | 851227-1117515 | 용접공 | 010-3639-0770 | 국민 | 이예성 | 114-001-04-126831 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 33.5 | 230000 | 7705000
40 | 이용근 | 010607-3842716 | 보통인부 | 010-3312-7198 | 국민 | 이용근 | 95000200462440 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
41 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 333322-9072681 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 | 1.5 |  |  | 1.625 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 24.875 | 150000 | 3731250
42 | 이정찬 | 791120-1262228 | 배관공 | 010-3522-7830 | 농협 | 이정찬 | 129202006630 | 2: 1; 3: 1; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5 | 6.5 | 200000 | 1300000
43 | 이호연 | 880711-1121410 | 보통인부 | 010-7448-1031 | 카카오 | 이호연 | 3333-33-9601045 | 6: 0.375; 7: 0.625; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 12: 1.5; 13: 1; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5 | 21.5 | 150000 | 3225000
44 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336- 02-182566 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 34 | 160000 | 5440000
45 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 26 | 230000 | 5980000
46 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 150000 | 4950000
47 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 36013033492 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 27.375 | 160000 | 4380000
48 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333 10 4699384 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 35 | 220000 | 7700000
49 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 33.5 | 240000 | 8040000
50 | 한상석 | 881228-1852322 | 보통인부 | 010-9341-7715 | 카카오 | 한상석 | 3333-07-3760969 | 2: 1; 3: 1; 5: 1; 6: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 23: 1; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2; 잡코드 28: 2 | 22.5 | 160000 | 3600000
51 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을금고 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36.5 | 200000 | 7300000
52 | 김민창 | 950725-1119917 | 보통인부 | 010-6427-2425 | 신한 | 김민창 | 110-4294-08-656 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 24.125 | 160000 | 3860000
53 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 21.625 | 150000 | 3243750
54 | 안영애 | 730210-2810921 | 보통인부 | 010-4250-5380 | 국민 | 안영애 | 402401 -04-137923 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 27.625 | 160000 | 4420000
55 | 황영도 | 840318-1902126 | 용접공 | 010-2432-5916 | 우리 | 황영도 | 1002-161-689149 | 5: 0.875; 7: 1; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 0.875; 12: 1.5; 13: 1; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 20: 1; 21: 1.5 | 14.75 | 240000 | 3540000
56 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 3120172259661 |  |  |  |  | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 31.375 | 230000 | 7216250
57 | 천문철 | 791112-1845617 | 배관공 | 010-9308-2264 | 신한 | 천문철 | 110-454-393832 |  |  |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 28.25 | 210000 | 5932500
58 | 이현규 | 891128-1915310 | 용접공 | 010-7733-6827 | 농협 | 이현규 | 3020426841631 | 5: 0.875; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1.5; 20: 1; 21: 0.5 | 13.375 | 230000 | 3076250
59 | 장영우 | 891120-1078219 | 배관공 | 010-4054-8911 | 국민 | 장영우 | 46390204095630 |  |  |  |  | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 23.875 | 210000 | 5013750
60 | 김기훈 | 890417-1468411 | 배관공 | 010-4131-6732 | 국민 | 김기훈 | 91041616732 | 5: 0.875; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1.5; 22: 1.5; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 22.875 | 210000 | 4803750
61 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.125 | 150000 | 3468750
62 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26.125 | 210000 | 5486250
63 | 김지웅 | 980518-1056817 | 보통인부 | 010-3273-8579 | 카카오 | 김지웅 | 3333-05-6473488 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 25.125 | 150000 | 3768750
64 | 김효형 | 880616-1841518 | 보통인부 | 010-4963-5022 | 국민 | 김효형 | 479402-04-091853 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 25.125 | 150000 | 3768750
65 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 0.5; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1 | 16.625 | 170000 | 2826250
66 | 안대현 | 991116-1726115 | 보통인부 | 010-7444-2128 | 우리 | 안대현 | 1002-665-648518 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 25.125 | 160000 | 4020000
67 | 조인수 | 730220-1203419 | 보통인부 | 010-2058-4177 | 신협 | 조인수 | 06100-13-007653 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 26.125 | 150000 | 3918750
68 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 |  |  |  |  | 0.625 |  | 0.5 | 1 | 0.875 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 26.5 | 230000 | 6095000
69 | 이대성 | 720711-1140417 | 배관공 | 010-6655-0889 | 농협 | 이대성 | 302-0746-9284-21 |  |  |  |  | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.375 | 230000 | 5146250
70 | 최민수 | 700218-1520614 | 보통인부 | 010-3748-8253 | 하나 | 최민수 | 076-18-69071-1 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 24.625 | 160000 | 3940000
71 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 6950020-12-37429 |  |  |  |  | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 25.875 | 240000 | 6210000
72 | 제시현 | 010115-3837010 | 보통인부 | 010-9628-1542 | 농협 | 제시현 | 352-107726-7163 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 |  | 19.125 | 160000 | 3060000
73 | 이경백 | 830511-1727011 | 보통인부 | 010-9612-0511 | 국민 | 이경백 | 613201-04-212972 | 5: 0.625; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 29: 0.5 | 19.125 | 150000 | 2868750
74 | 조현이 | 790604-1798611 | 보통인부 | 010-9585-1305 | 신한 | 조현이 | 110-425-454695 | 5: 0.625; 6: 0.375; 7: 0.625; 8: 1; 9: 1; 12: 1; 13: 1.5; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5 | 16.125 | 150000 | 2418750
75 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 24.875 | 140000 | 3482500
76 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333217116487 |  |  |  |  | 0.875 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 24.375 | 230000 | 5606250
77 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171-077318-02-013 | 5: 0.875; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 30: 0.5; S25-004 31: 1 | 21.875 | 230000 | 5031250
78 | 김동열 | 920815-1331213 | 안전보조 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003299983139 |  |  |  |  | 0.625 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 27.625 | 210000 | 5801250
79 | 이광민 | 991122-1069811 | 보통인부 | 010-3902-9550 | 카카오 | 이광민 | 3333-04-5860686 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 26.125 | 170000 | 4441250
80 | 김홍진 | 760929-1011711 | 보통인부 | 010-3392-6726 | 농협 | 김홍진 | 515-01-091563 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  | 20.125 | 150000 | 3018750
81 | 서용원 | 680629-1224212 | 보통인부 | 010-5326-2653 | 신협 | 서용원 | 132-101-853762 |  |  |  |  | 0.625 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 32.875 | 150000 | 4931250
82 | 안현진 | 940313-1105610 | 보통인부 | 010-8108-0460 | 우리 | 안현진 | 1002-750-745421 |  |  |  |  | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 19.625 | 150000 | 2943750
83 | 서종주 | 930713-1017519 | 보통인부 | 010-7425-7523 | 하나 | 서종주 | 433-910395-85507 | 5: 0.625; 6: 0.375 | 1 | 160000 | 160000
84 | 김준성 | 940514-1156836 | 보통인부 | 010-3556-5139 | 제일 | 김준성 | 375-20-251729 | 5: 0.625; 6: 0.375 | 1 | 160000 | 160000
85 | 조성진 | 700720-1002642 | 배관공 | 010-3217-1540 | 국민 | 조성진 | 746702-01-281948 | 5: 0.875; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 18.375 | 210000 | 3858750
86 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 | 5: 0.875; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1; S25-004 31: 1 | 17.875 | 170000 | 3038750
87 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 16.625 | 150000 | 2493750
88 | 권순각 | 681201-1524311 | 보통인부 | 010-5280-4846 | 국민 | 권순각 | 610901-01-615122 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1 | 9.125 | 150000 | 1368750
89 | 이현창 | 790905-1233211 | 배관공 | 010-5141-1179 | 케이뱅크 | 이현창 | 100-219-707095 | 12: 0.875; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1; 22: 0.375; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 13.75 | 210000 | 2887500
90 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 | 12: 0.875; 20: 1; 21: 1; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 12.875 | 210000 | 2703750
91 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 16.625 | 160000 | 2660000
92 | 전일갑 | 700207-1545619 | 보통인부 | 010-4937-9345 | 전북은행 | 전일갑 | 566-21-0309550 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 0.125; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 15.25 | 150000 | 2287500
93 | 김수남 | 800306-1567513 | 보통인부 | 010-2093-0129 | 신한 | 김수남 | 110-500-068-364 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 0.125; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 14.25 | 150000 | 2137500
94 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 | 12: 0.625; 13: 0.375; 21: 0.625; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 11.625 | 150000 | 1743750
95 | 김성준 | 961016-1179611 | 보통인부 | 010-7732-6708 | 국민 | 김성준 | 166102-04-160013 | 12: 0.625; 13: 0.375; 21: 0.625; 22: 1.5; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 10.625 | 160000 | 1700000
96 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 16.125 | 160000 | 2580000
97 | 신현영 | 931210-1870114 | 보통인부 | 010-5742-9496 | 새마을 | 신현영 | 9003-2991-1940-1 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 19: 0.375; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 0.5 | 18.5 | 150000 | 2775000
98 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1.625; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 14.75 | 150000 | 2212500
99 | 박덕진 | 750822-1796119 | 보통인부 | 010-6506-1112 | 농협 | 박덕진 | 356-6506-1112-13 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1 | 2.625 | 160000 | 420000
100 | 반춘호 | 680115-1057219 | 보통인부 | 010-5440-6205 | 농렵 | 반춘호 | 302-1491-8082-31 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 17.125 | 150000 | 2568750
101 | 최동철 | 841202-1000819 | 배관공 | 010-8530-8537 | 신한 | 최동철 | 110-198-836862 | 12: 0.875; 13: 1; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 22.875 | 230000 | 5261250
102 | 정희종 | 770910-1932544 | 보통인부 | 010-4137-6786 | 신협 | 정희종 | 137-002-026080 | 12: 0.625; 14: 1; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 19: 1.5; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 17.125 | 150000 | 2568750
103 | 백승모 | 800106-1229412 | 배관공 | 010-2773-3333 | 우체국 | 백승모 | 101824-02-361526 | 19: 0.875; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 12.375 | 220000 | 2722500
104 | 주병돈 | 691217-1029722 | 배관공 | 010-8585-6212 | 새마을금고 | 주병돈 | 9002138286953 | 19: 0.875; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 12.375 | 220000 | 2722500
105 | 최건희 | 891016-1177813 | 보통인부 | 010-5133-8306 | 신한 | 최건희 | 110-356-523328 | 19: 0.625; 20: 0.375 | 1 | 150000 | 150000
106 | 이종 | 690308-1475714 | 보통인부 | 010-8588-7716 | 농협 | 이종 | 302-0629-4786-91 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5 | 6.625 | 150000 | 993750
107 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 | 19: 0.625; 20: 0.375; 21: 0.625; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 12.125 | 160000 | 1940000
108 | 강인수 | 690511-1067622 | 보통인부 | 010-2486-6843 | 부산 | 강인수 | 1122027356601 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 9.625 | 160000 | 1540000
109 | 정현웅 | 790214-1629911 | 용접공 | 010-5737-1680 | DN리 | 정현웅 | 1002-249-768035 | 19: 0.875; 20: 0.5; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 12.875 | 230000 | 2961250
110 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-6467-2994 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 11.125 | 150000 | 1668750
111 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 11.125 | 150000 | 1668750
112 | 이상수78 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수78 | 1002-531-775338 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 7.625 | 150000 | 1143750
113 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 11.625 | 190000 | 2208750
114 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333263010854 | 19: 0.625; 20: 0.375; 21: 0.625; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5 | 7.625 | 150000 | 1143750
115 | 유익수 | 940103-1798514 | 배관공 | 010-8480-0716 | 하나 | 유익수 | 47391048830907 | 19: 0.875; 21: 1; 22: 1.5; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 0.5 | 5.875 | 200000 | 1175000
116 | 조민재 | 850927-1796612 | 보통인부 | 010-4854-6969 | 농협 | 조민재 | 352-1939-6409-63 | 19: 0.625; 20: 0.375 | 1 | 160000 | 160000
117 | 배재성 | 930728-1114025 | 공사보조 | 010-9016-7229 | 카카오 | 배재성 | 3333-18-4868163 | 19: 0.625; 20: 0.5; 21: 0.5; 22: 1.5; 23: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 13.125 | 190000 | 2493750
118 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 | 19: 0.625; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5; S25-004 31: 1 | 11.125 | 150000 | 1668750
119 | 강권 | 800808-1566115 | 보통인부 | 010-3263-7455 | 카카오 | 강권 | 3333-24-0893462 | 5: 0.625 | 0.625 | 150000 | 93750
120 | 황재만 | 790626-1468436 | 배관공 | 010-3526-4515 | 농협 | 황재만 | 451-02-258461 | 5: 0.875 | 0.875 | 200000 | 175000
합 계 | [7 empty] | 0 | 46 | 29.75 | 0 | 87.375 | 68.5 | 89.125 | 92.875 | 96.625 | 47.625 | 0 | 111.25 | 102.25 | 115.625 | 112.875 | 110.5 | 38.25 | 0 | 135.875 | 132.625 | 139.875 | 144.25 | 143.75 | 0 | 0 | 143.875 | 142.75 | 137.5 | 141.125 | 148.375 | 46.5 | 2605.125 | 184847.1762 | 481550000
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 46 | 29.75 | 0 | 87.375 | 68.5 | 89.125 | 92.875 | 96.625 | 47.625 | 0 | 111.25 | 102.25 | 115.625 | 112.875 | 110.5 | 38.25 | 0 | 135.875 | 132.625 | 139.875 | 144.25 | 143.75 | 0 | 0 | 143.875 | 142.75 | 137.5 | 141.125 | 148.375 | 46.5 | 2605.125 | 184847.1762 | 481550000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
595400
1 | 2026-01-05 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 3 | 71500 | 214500 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 알곤토치헤드 | [350A,플렉시블,CT-35F [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 8900 | 89000 |  | 입력항목
3 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC316L.2.0mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 90500 | 90500 |  | 구매일
4 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC50S.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 23200 | 46400 |  | 구분
5 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000 |  | 품명
6 | 2026-01-21 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-12.5mm(#8)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 규격
7 | 2026-01-21 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-15mm(#10B)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 5314564 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 플라스틱박스 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 5 | 12181.8182 | 60909.0909 |  | 입력항목
2 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 250mm*8롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 39090.9091 | 39090.9091 |  | 구매일
3 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 40909.0909 | 40909.0909 |  | 구분
4 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm | 네이버파이낸셜㈜ | 50 | 1909.0909 | 95454.5455 |  | 품명
5 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 라인테이프 | 24mm | 네이버파이낸셜㈜ | 50 | 954.5455 | 47727.2727 |  | 규격
6 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 보호안경 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 6 | 7727.2727 | 46363.6364 |  | 거래처명
7 | 2026-01-16 | 안전용품 | 안전화 | 280 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 68818.1818 | 68818.1818 |  | 발주수량
8 | 2026-01-23 | 소모성자재 | 리빙박스 | 66L | 네이버파이낸셜㈜ | 4 | 10818.1818 | 43272.7273 |  | 단가
9 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 라인테이프 |  | 마루한길 | 100 | 1900 | 190000
10 | 2026-01-21 | 소모성자재 | 라벨지 |  | 아이라벨 | 4 | 34227.2727 | 136909.0909 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-01-07 | 소모성자재 | 사각상자 |  | 쿠팡㈜ | 18 | 8787.8788 | 158181.8182
12 | 2026-01-07 | 안전용품 | 크린룸가방 | 대 | 쿠팡㈜ | 3 | 24090.9091 | 72272.7273
13 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 자석롤테이프 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 9090.9091 | 9090.9091
14 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 28627.2727 | 28627.2727
15 | 2026-01-16 | 안전용품 | 플라스틱박스 |  | 쿠팡㈜ | 12 | 8787.8788 | 105454.5455
16 | 2026-01-28 | 소모성자재 | 손전등 라이트 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 8590.9091 | 17181.8182
17 | 2026-01-02 | 소모성자재 | 부품상자 | [NTB-206,500*300*200 [NPC]] | 미래공구 | 10 | 6000 | 60000
18 | 2026-01-02 | 소모성자재 | 앤드밀날 | [MFW-P-2 [수입]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
19 | 2026-01-02 | 소모성자재 | 우마사다리부품 | [고무발(좌,우)] | 미래공구 | 20 | 900 | 18000
20 | 2026-01-05 | 소모성자재 | 양면테이프 | [25mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 10 | 400 | 4000
21 | 2026-01-05 | 소모성자재 | 절연테이프 | [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000
22 | 2026-01-05 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 20 | 3500 | 70000
23 | 2026-01-05 | 소모성자재 | 체인 | [4mm(1롤=30m),전기도금 [UDT]] | 미래공구 | 1 | 23300 | 23300
24 | 2026-01-06 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 10 | 2600 | 26000
25 | 2026-01-06 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 14500 | 43500
26 | 2026-01-06 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 5 | 19000 | 95000
27 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 마대 [수입 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 230 | 46000
28 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300 [세신]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000
29 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 안전칼 | [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 30 | 5700 | 171000
30 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 열쇠 | [400A(=400M-A),고정식 [금강산업]] | 미래공구 | 10 | 3300 | 33000
31 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 보루 | [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 2 | 12000 | 24000
32 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 복스어댑터 | [13mm (1/2")] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
33 | 2026-01-08 | 소모성자재 | 방우플러그 | [YSP1603,녹색,유성 [AK]] | 미래공구 | 1 | 4800 | 4800
34 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 방우플러그 | [YSP1603,녹색,유성 [AK]] | 미래공구 | 1 | 4800 | 4800
35 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 스텐장석 | [BY3-26,특대 [부영]] | 미래공구 | 5 | 4000 | 20000
36 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 밀폐용기 | [6.3L,직사각9호 [쿨맥시2]] | 미래공구 | 10 | 5000 | 50000
37 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 양면테이프 | [25mm*6m(1box=100개),핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 1 | 36000 | 36000
38 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 양면테이프 | [50mm*6m(1box=50개),핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 1 | 36000 | 36000
39 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 가스누출탐지제 | [BC-100,170g [나바켐]] | 미래공구 | 10 | 5100 | 51000
40 | 2026-01-09 | 소모성자재 | 줄자 | [KMC-25RJ,7.5m*25,자석 [코메론]] | 미래공구 | 5 | 12000 | 60000
41 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [10" [수입]] | 미래공구 | 10 | 7000 | 70000
42 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 줄자 | [KMC-25RJ,7.5m*25,자석 [코메론]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000
43 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 벨트홀더 | [KH-WS [코메론]] | 미래공구 | 1 | 5300 | 5300
44 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 페인트붓 | [1" [동양]] | 미래공구 | 10 | 1500 | 15000
45 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 페인트붓 | [2" [동양]] | 미래공구 | 10 | 2000 | 20000
46 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 페인트붓 | [4" [동양]] | 미래공구 | 10 | 3000 | 30000
47 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 드라이버비트 | [OTP-065,PH2*65L(+) [오토코]] | 미래공구 | 10 | 900 | 9000
48 | 2026-01-12 | 비품 | 빗자루 | [갈대비 [수입/HNS]] | 미래공구 | 5 | 3400 | 17000
49 | 2026-01-12 | 비품 | 쓰레받이 | [외곽용,주황 [수입]] | 미래공구 | 3 | 5700 | 17100
50 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 밀폐용기 | [6.3L,직사각9호 [쿨맥시2]] | 미래공구 | 10 | 5000 | 50000
51 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 하이스드릴 | [6.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 3 | 2200 | 6600
52 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 하이스드릴 | [8.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 3 | 3400 | 10200
53 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 하이스드릴 | [10.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 3 | 5500 | 16500
54 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 스텝드릴 | [S10-422(HEX),육각생크 [세신]] | 미래공구 | 3 | 14800 | 44400
55 | 2026-01-12 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 10 | 2600 | 26000
56 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 케이블타이 | [300mm(1봉=500개),적색 [스마토]] | 미래공구 | 6 | 13300 | 79800
57 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [75*6.카본 [동양]] | 미래공구 | 3 | 3700 | 11100
58 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [75*6.스텐 [동양]] | 미래공구 | 30 | 4500 | 135000
59 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 물파스 | [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 20 | 3500 | 70000
60 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 안전커버 | [마그네틱드릴보호커버,PMD3530용(#104) [UDT]] | 미래공구 | 2 | 6100 | 12200
61 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
62 | 2026-01-13 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입 [UDT]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
63 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 추페이퍼 | [38mm*1(220#),CTX [한신연마]] | 미래공구 | 30 | 900 | 27000
64 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 파이프컷팅날 | [LS6844 [엑서]] | 미래공구 | 5 | 40000 | 200000
65 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 투명테이프 | [50mm*40m,오공 [HNS]] | 미래공구 | 30 | 500 | 15000
66 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 투명테이프 | [25mm*40m,오공 [HNS]] | 미래공구 | 30 | 300 | 9000
67 | 2026-01-14 | 소모성자재 | 임팩그라인더드릴어댑터 | [75mm,IGDA75,CTX [세신]] | 미래공구 | 3 | 4500 | 13500
68 | 2026-01-15 | 소모성자재 | 철근절단비트 | [MSRC-17 [모스툴]] | 미래공구 | 5 | 32000 | 160000
69 | 2026-01-15 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 5 | 14500 | 72500
70 | 2026-01-15 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
71 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 체인 | [4mm,CTX [KBC]] | 미래공구 | 5 | 1000 | 5000
72 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [300*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 33000 | 33000
73 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [600*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 66000 | 66000
74 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 절연테이프 | [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 40 | 400 | 16000
75 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 20 | 2600 | 52000
76 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 기어렌치 | [15mm [맥스탑]] | 미래공구 | 10 | 4000 | 40000
77 | 2026-01-16 | 소모성자재 | 분무기 | [700ML [아폴로]] | 미래공구 | 20 | 3000 | 60000
78 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 종이테이프 | [50mm*40mm,박스 [3M]] | 미래공구 | 1 | 60000 | 60000
79 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 방우플러그 | [YSP1603,녹색 [코엘]] | 미래공구 | 5 | 4800 | 24000
80 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300 [세신]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000
81 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
82 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 수세미 | [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 20 | 1200 | 24000
83 | 2026-01-19 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
84 | 2026-01-20 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 20 | 800 | 16000
85 | 2026-01-20 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,CTX [KBC]] | 미래공구 | 24 | 300 | 7200
86 | 2026-01-20 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
87 | 2026-01-20 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 6 | 2700 | 16200
88 | 2026-01-22 | 소모성자재 | 보루 | [5KG,면[백호]] | 미래공구 | 3 | 12000 | 36000
89 | 2026-01-22 | 소모성자재 | 페인트마카 | [적색,12개 [모나미]] | 미래공구 | 1 | 10000 | 10000
90 | 2026-01-23 | 소모성자재 | 흑유리 | [#10,CTX [태담]] | 미래공구 | 10 | 1500 | 15000
91 | 2026-01-26 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 230 | 46000
92 | 2026-01-26 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [180mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 10 | 7800 | 78000
93 | 2026-01-26 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [10",스텐 [수입]] | 미래공구 | 4 | 7000 | 28000
94 | 2026-01-26 | 소모성자재 | 유압펀치날 | [14mm,N-209W,209WDF 공용 [오구라]] | 미래공구 | 2 | 160000 | 320000
95 | 2026-01-27 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [75*6.스텐 [동양]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000
96 | 2026-01-28 | 소모성자재 | 케이블타이 | [릴리져블타이,270mm(1봉=500개),청색 [전오]] | 미래공구 | 4 | 24400 | 97600
97 | 2026-01-28 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입 [UDT]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
98 | 2026-01-28 | 소모성자재 | 고무플러그 | [220V [진흥]] | 미래공구 | 20 | 2000 | 40000
99 | 2026-01-28 | 소모성자재 | 방우플러그 | [YSP1603,녹색 [코엘]] | 미래공구 | 3 | 5000 | 15000
100 | 2026-01-29 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000
101 | 2026-01-29 | 소모성자재 | 체인블럭부품 | [안전고리,1.5T [렉스]] | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000
102 | 2026-01-29 | 소모성자재 | 체인블럭부품 | [안전고리,2.0T [렉스]] | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000
103 | 2026-01-30 | 소모성자재 | 부품상자 | [SPB-203,황색 [스마토]] | 미래공구 | 7 | 3100 | 21700
104 | 2026-01-30 | 소모성자재 | 앙카펀치 | [롱,1/2"*210mm,SDS용 [편한손]] | 미래공구 | 4 | 10500 | 42000
105 | 2026-01-30 | 소모성자재 | 공캔 | [1L [수입/HJ]] | 미래공구 | 10 | 2100 | 21000

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 17854838.7097 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
11 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
12 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 967741.9355 | KC 대납
13 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 967741.9355 | KC 대납
14 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 967741.9355 | KC 대납
15 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 919354.8387 | KC 대납
16 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 919354.8387 | KC 대납
17 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 967741.9355 | KC 대납
18 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 677419.3548 | KC 대납
19 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 532258.0645 | KC 대납
20 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 532258.0645 | KC 대납
21 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 532258.0645 | KC 대납
22 | 2026-01-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(1월분) | 칠괴길 118-10 | 303호 | 1 |  | 70967.7419 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
3784030
1 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 28440
2 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 35650
3 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 35960
4 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 23300
5 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 44560
6 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 33150
7 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 27410
8 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 32540
9 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 29790
10 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소전기요금(1월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 21460
11 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 163440
12 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 180230
13 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 275550
14 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 236930
15 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 295740
16 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 323050
17 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 420700
18 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 219410
19 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 307500
20 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 142500
21 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 124850
22 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 193480
23 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 144080
24 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 123060
25 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 58250
26 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 68880
27 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 71100
28 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소도시가스(1월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 55050
29 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 경기도 평택시 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 23620
30 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 경기도 평택시 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 6360
31 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 1200
32 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 1200
33 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 14990
34 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 6360
35 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 4640
36 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1200
37 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 1200
38 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 1200
39 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 1200
40 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1200
41 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1200
42 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1200
43 | 2026-01-31 | 관리비 | 숙소수도요금(1월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1200

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 31009455 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 1 | 56 | 7000 | 392000 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 | 1 | 2198182 | 2198182 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 1 | 3912 | 7000 | 27384000 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 1 | 74 | 7000 | 518000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 | 1 | 369091 | 369091 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-01-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 | 1 | 148182 | 148182 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-01-31 | 식대 |  | 법인카드 | 1 | 1 | 2256732 | 2256732 |  | 식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 960042.7273 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-01-02 09:07 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 | 요소수 | 입력항목
2 | 2026-01-05 14:17 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구매일
3 | 2026-01-07 15:29 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-01-09 17:10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 품명
5 | 2026-01-13 13:31 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 동일석유(주)금성주유 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-01-15 15:35 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 수량
7 | 2026-01-19 08:35 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-01-19 08:37 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 | 요소수
9 | 2026-01-21 09:32 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-01-23 08:10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545
11 | 2026-01-27 13:33 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 평택(평택방향)주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
12 | 2026-01-29 19:00 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
13 | 2026-01-23 | 소모품비 | 복합기드럼통 | 위프린트 | 2 | 64485 | 128970
14 | 2026-01-05 | 소모품비 | 실버 오링 | 쿠팡㈜ | 1 | 11818.1818 | 11818.1818
15 | 2026-01-08 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 10 | 5850 | 58500
16 | 2026-01-12 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 36 | 587.8788 | 21163.6364
17 | 2026-01-12 | 사무용품 | 결재판 | 쿠팡㈜ | 10 | 2090.9091 | 20909.0909
18 | 2026-01-12 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 587.8788 | 14109.0909
19 | 2026-01-12 | 사무용품 | 결재판 | 쿠팡㈜ | 10 | 2090.9091 | 20909.0909
20 | 2026-01-16 | 소모품비 | 볼펜 | 쿠팡㈜ | 3 | 4545.4545 | 13636.3636
21 | 2026-01-19 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 48 | 295.0758 | 14163.6364
22 | 2026-01-21 | 소모품비 | 메모지 | 쿠팡㈜ | 1 | 7409.0909 | 7409.0909
23 | 2026-01-23 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 683.7121 | 16409.0909
24 | 2026-01-29 | 소모품비 | 클리어 파일 | 쿠팡㈜ | 16 | 1434.6591 | 22954.5455

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22