## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 02월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 80000000 | 80000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 80000000 | 80000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 40000001 | 40000000.1429 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 02. 01 ~ 2026. 02. 28
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 02 월 28 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 6 | 8400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 6 | 7200000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 6 | 6000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 6 | 5400000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 5 | 4000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 6 | 4200000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 8 | 4800000
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 43 | 40000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 2056.5 | 437000 | 898690500 | 939113000 | 898690500 | 1837803500
| VALVE 설치비 | EA | 104 | 124519.2308 | 12950000 |  | 12950000 | 12950000
| 인원 실투입 | M/D | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 911640500 | 939113000 | 911640500 | 1850753500
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2975.125 | 183883.0301 | 547075000 | 627525000 | 547075000 | 1174600000
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 28 | 983745.4592 | 27544872.8571 | 29636519.8925 | 27544872.8571 | 57181392.7496
| 식대 | 式 | 5283 | 8046.9947 | 42512273 | 40830728 | 42512273 | 83343001
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 617132145.8571 | 697992247.8925 | 617132145.8571 | 1315124393.7496
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 294508354.1429 | 241120752.1075 | 294508354.1429 | 535629106.2504
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | 254508354 | 201068934 | 254508354 | 455577288
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 40000000.1429 | 40051818.1075 | 40000000.1429 | 80051818.2504
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 40000000.1429 | 40051818.1075 | 40000000.1429 | 80051818.2504
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 80000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (02)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 179 | 437000 | 310 | 135470000 | 131 | 57247000 | 179 | 78223000 | 310 | 135470000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 14 | 437000 | 58.5 | 25564500 | 37.5 | 16387500 | 21 | 9177000 | 58.5 | 25564500
WEDING POINT | 50A | POINT | 92 | 437000 | 298 | 130226000 | 114 | 49818000 | 184 | 80408000 | 298 | 130226000
WEDING POINT | 65A | POINT | 41 | 437000 | 195 | 85215000 | 92.5 | 40422500 | 102.5 | 44792500 | 195 | 85215000
WEDING POINT | 80A | POINT | 41 | 437000 | 231 | 100947000 | 108 | 47196000 | 123 | 53751000 | 231 | 100947000
WEDING POINT | 100A | POINT | 16 | 437000 | 364 | 159068000 | 300 | 131100000 | 64 | 27968000 | 364 | 159068000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 105 | 437000 | 1015 | 443555000 | 490 | 214130000 | 525 | 229425000 | 1015 | 443555000
WEDING POINT | 150A | POINT | 6 | 437000 | 36 | 15732000 | 0 | 0 | 36 | 15732000 | 36 | 15732000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 19 | 437000 | 304 | 132848000 | 152 | 66424000 | 152 | 66424000 | 304 | 132848000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 31 | 437000 | 530 | 231610000 | 220 | 96140000 | 310 | 135470000 | 530 | 231610000
WEDING POINT | 300A | POINT | 30 | 437000 | 864 | 377568000 | 504 | 220248000 | 360 | 157320000 | 864 | 377568000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 31 | 87500 | 31 | 2712500 |  |  | 31 | 2712500 | 31 | 2712500 | 1 | 31
VALVE 설치비 | 32A | EA | 60 | 109375 | 60 | 6562500 |  |  | 60 | 6562500 | 60 | 6562500 | 1.25 | 75
VALVE 설치비 | 40A | EA | 2 | 131250 | 2 | 262500 |  |  | 2 | 262500 | 2 | 262500 | 1.5 | 3
VALVE 설치비 | 50A | EA | 3 | 175000 | 3 | 525000 |  |  | 3 | 525000 | 3 | 525000 | 2 | 6
VALVE 설치비 | 65A | EA | 2 | 218750 | 2 | 437500 |  |  | 2 | 437500 | 2 | 437500 | 2.5 | 5
VALVE 설치비 | 80A | EA | 1 | 262500 | 1 | 262500 |  |  | 1 | 262500 | 1 | 262500 | 3 | 3
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 5 | 437500 | 5 | 2187500 |  |  | 5 | 2187500 | 5 | 2187500 | 5 | 25
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 4309.5 | 1850753500 | 2149 | 939113000 | 2160.5 | 911640500 | 4309.5 | 1850753500

## 근로내역 (02월)
2026년 ( 02 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경섭 | 781225-1392311 | 공사보조 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 230000 | 7820000
2 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 | 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 19.5 | 150000 | 2925000
3 | 강우식 | 751012-1023227 | 보통인부 | 010-9076-7046 | 우체국 | 강우식 | 110-0133-54524 | 9: 0.75; 10: 0.375 |  |  |  | 1.125 | 150000 | 168750
4 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 |  |  |  |  | 25.375 | 160000 | 4060000
5 | 강인수 | 690511-1067622 | 보통인부 | 010-2486-6843 | 부산 | 강인수 | 1122027356601 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 160000 | 4480000
6 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.5 | 230000 | 6325000
7 | 고종진 | 790213-1912022 | 용접공 | 010-7478-4040 | 국민 | 고종진 | 120-21-0593-080 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 240000 | 6000000
8 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 3120172259661 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 240000 | 8160000
9 | 권혁만 | 770319-1772710 | 보통인부 | 010-9084-0127 | 기업 | 권혁만 | 530-023847-01-014 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26.5 | 180000 | 4770000
10 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.5 | 190000 | 5225000
11 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 140000 | 4760000
12 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 150000 | 3900000
13 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
14 | 김기훈 | 890417-1468411 | 배관공 | 010-4131-6732 | 국민 | 김기훈 | 91041316732 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 9: 1.5; 10: 0.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 20.5 | 210000 | 4305000
15 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 32 | 240000 | 7680000
16 | 김동열 | 920815-1331213 | 안전보조 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003299983139 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.625 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 23.625 | 210000 | 4961250
17 | 김동준 | 981003-1558112 | 배관공 | 010-9930-1495 | 카카오 | 김동준 | 3333-16-2421842 | 2: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 30 | 180000 | 5400000
18 | 김민창 | 950725-1119917 | 보통인부 | 010-6427-2425 | 신한 | 김민창 | 110-4294-08-656 | 2: 1.5; 3: 0.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 21 | 160000 | 3360000
19 | 김상엽 | 951227-1213217 | 보통인부 | 010-2697-7981 | 우리 | 김상엽 | 1002-266-329436 | 9: 0.75; 10: 0.375; 11: 0.625; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 15.75 | 150000 | 2362500
20 | 김선광 | 880728-1903519 | 용접공 | 010-4560-3710 | 신한 | 김선광 | 110-214-578576 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 240000 | 8160000
21 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 220000 | 7480000
22 | 김성준 | 961016-1179611 | 보통인부 | 010-7732-6708 | 국민 | 김성준 | 166102-04-160013 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
23 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149-246-01-011 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 0.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 14.75 | 150000 | 2212500
24 | 김세엽 | 000807-3114418 | 보통인부 | 010-2246-0870 | 하나 | 김세엽 | 161-910525-50607 |  | 0.625 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 21.25 | 160000 | 3400000
25 | 김수남 | 800306-1567513 | 보통인부 | 010-2093-0129 | 신한 | 김수남 | 110-500-068-364 | 2: 1.5; 3: 1; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 0.5 |  |  |  | 6 | 150000 | 900000
26 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 2: 1.5; 3: 1.375; 4: 1.5; 5: 1; 9: 1.375; 11: 1; 12: 1.25; 13: 1.25; 19: 0.875; 23: 1.375; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 28: 0.5 |  |  |  | 14.5 | 270000 | 3915000
27 | 김양근 | 930824-1030929 | 용접공 | 010-2301-4979 | 신한 | 김양근 | 110-349-207217 | 9: 1; 10: 0.5; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 15 | 240000 | 3600000
28 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.375 | 1.25 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.375 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.375 | 1 |  |  |  | 23.875 | 200000 | 4775000
29 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 210000 | 5565000
30 | 김지웅 | 980518-1056817 | 보통인부 | 010-3273-8579 | 카카오 | 김지웅 | 3333-05-6473488 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 23.5 | 150000 | 3525000
31 | 김태륭 | 850630-1408910 | 보통인부 | 010-2030-6205 | 우리 | 김태륭 | 1002-248-631510 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1 |  |  |  | 5.75 | 150000 | 862500
32 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 150000 | 3600000
33 | 김현규 | 921116-1163211 | 보통인부 | 010-9150-0018 | 국민 | 김현규 | 920302-01-333030 |  | 0.625 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 23.625 | 170000 | 4016250
34 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | 대구 | 김현수 | 143-13132-971 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 32 | 160000 | 5120000
35 | 김홍진 | 760929-1011711 | 보통인부 | 010-3392-6726 | 농협 | 김홍진 | 515-01-091563 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 150000 | 3675000
36 | 김효형 | 880616-1841518 | 보통인부 | 010-4963-5022 | 국민 | 김효형 | 479402-04-091853 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 150000 | 5100000
37 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 160000 | 4480000
38 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 우체국 | 도남철 | 110009971120 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 150000 | 4200000
39 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 32 | 220000 | 7040000
40 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 220000 | 7480000
41 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 180000 | 4680000
42 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333217116487 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.5 | 240000 | 6600000
43 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 0.75 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24.25 | 150000 | 3637500
44 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26.5 | 240000 | 6360000
45 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 210000 | 7140000
46 | 박태진 | 750405-1773126 | 배관공 | 010-4090-1447 | 카카오 | 박태진 | 3333055010135 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 220000 | 7480000
47 | 반춘호 | 680115-1057219 | 보통인부 | 010-5440-6205 | 농렵 | 반춘호 | 302-1494-8082-31 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27 | 150000 | 4050000
48 | 배재성 | 930728-1114025 | 공사보조 | 010-9016-7229 | 카카오 | 배재성 | 3333-18-4868163 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27 | 190000 | 5130000
49 | 백승모 | 800106-1229412 | 배관공 | 010-2773-3333 | 우체국 | 백승모 | 101824-02-361526 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27 | 220000 | 5940000
50 | 백승배 | 850323-1520514 | 도비공 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057 02 369681 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.875 | 190000 | 5106250
51 | 서용원 | 680629-1224212 | 보통인부 | 010-5326-2653 | 신협 | 서용원 | 132-101-853762 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 150000 | 5100000
52 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
53 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-91035827807 | 9: 0.75; 10: 0.375; 11: 0.625; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 14.25 | 150000 | 2137500
54 | 손동섭 | 700908-1108719 | 배관공 | 010-3842-1987 | 부산 | 손동섭 | 067-12-0259430 |  | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 23.375 | 200000 | 4675000
55 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 200000 | 4900000
56 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 150000 | 3975000
57 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 352-2309-2775-73 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 150000 | 5100000
58 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 | 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 22.5 | 150000 | 3375000
59 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 190000 | 5035000
60 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 150000 | 5100000
61 | 신현영 | 931210-1870114 | 보통인부 | 010-5742-9496 | 새마을 | 신현영 | 9003-2991-1940-1 | 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 11: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.25 |  |  |  | 19.75 | 150000 | 2962500
62 | 안대현 | 991116-1726115 | 보통인부 | 010-7444-2128 | 우리 | 안대현 | 1002-665-648518 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.25; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 22.75 | 160000 | 3640000
63 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 2: 1.5; 3: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.25; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 21.75 | 170000 | 3697500
64 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010525098140 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 9: 2; 10: 1; 12: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 1.75; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 28.75 | 150000 | 4312500
65 | 안영애 | 730210-2810921 | 보통인부 | 010-4250-5380 | 국민 | 안영애 | 402401 -04-137923 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 160000 | 4480000
66 | 안현진 | 940313-1105610 | 보통인부 | 010-8108-0460 | 우리 | 안현진 | 1002-750-745421 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 1.75; 10: 2; 11: 2; 13: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 31.75 | 150000 | 4762500
67 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 24 | 150000 | 3600000
68 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 25.5 | 150000 | 3825000
69 | 원홍연 | 801025-1057720 | 공사보조 | 010-2922-2223 | 케이뱅크 | 원홍연 | 100-214-461370 |  | 0.625 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 23.625 | 230000 | 5433750
70 | 유보선 | 771010-1468813 | 보통인부 | 010-6476-6260 | 우체국 | 유보선 | 110-0058-71461 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 15.75 | 150000 | 2362500
71 | 이건표 | 810205-1621634 | 보통인부 | 010-6877-4263 | 카카오 | 이건표 | 3333-20-5972661 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 0.125; 25: 0.5 |  |  |  | 6.375 | 180000 | 1147500
72 | 이경백 | 830511-1727011 | 보통인부 | 010-9612-0511 | 국민 | 이경백 | 613201-04-212972 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 25.5 | 160000 | 4080000
73 | 이관창 | 740709-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
74 | 이광민 | 991122-1069811 | 보통인부 | 010-3902-9550 | 카카오 | 이광민 | 3333-04-5860686 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5 |  |  |  | 22.5 | 170000 | 3825000
75 | 이대성 | 720711-1140417 | 배관공 | 010-6655-0889 | 농협 | 이대성 | 302-0746-9284-21 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27 | 230000 | 6210000
76 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 17 | 200000 | 3400000
77 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141557483 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 230000 | 7820000
78 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171-077318-02-013 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25.375 | 240000 | 6090000
79 | 이상수78 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수78 | 1002-531-775338 | 2: 1.375; 3: 1.5; 4: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 20.375 | 150000 | 3056250
80 | 이승건 | 740817-1392348 | 보통인부 | 010-6496-7944 | 기업 | 이승건 | 187-100-476-02-011 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 23 | 180000 | 4140000
81 | 이예성 | 851227-1117515 | 용접공 | 010-3639-0770 | 국민 | 이예성 | 114-001-04-126831 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 240000 | 8160000
82 | 이용근 | 010607-3842716 | 보통인부 | 010-3312-7198 | 국민 | 이용근 | 95000200462440 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 19: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  |  |  | 30 | 150000 | 4500000
83 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 333322-9072681 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 27 | 150000 | 4050000
84 | 이종 | 690308-1475714 | 보통인부 | 010-8588-7716 | 농협 | 이종 | 302-0629-4786-91 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24 | 150000 | 3600000
85 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333263010854 |  | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.125 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 24.5 | 150000 | 3675000
86 | 이학규 | 840914-1533316 | 배관공 | 010-3930-0121 | 하나 | 이학규 | 669-91015544507 | 9: 1; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 16 | 220000 | 3520000
87 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
88 | 이해찬 | 990130-1106130 | 보통인부 | 010-7390-8469 | 국민 | 이해찬 | 110-80204-367781 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 14.75 | 160000 | 2360000
89 | 이현창 | 790905-1233211 | 배관공 | 010-5141-1179 | 케이뱅크 | 이현창 | 100-219-707095 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 7: 0.5; 10: 1.5; 11: 0.5 |  |  |  | 8.5 | 210000 | 1785000
90 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336- 02-182566 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 160000 | 5440000
91 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0.75 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.25 | 240000 | 6300000
92 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 9: 0.75; 11: 0.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 15.25 | 210000 | 3202500
93 | 장영우 | 891120-1078219 | 배관공 | 010-4054-8911 | 국민 | 장영우 | 46390204095630 | 2: 1.5; 3: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 0.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 20 | 210000 | 4200000
94 | 전일갑 | 700207-1545619 | 보통인부 | 010-4937-9345 | 전북은행 | 전일갑 | 566-21-0309550 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 0.5; 6: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5 |  |  |  | 11 | 150000 | 1650000
95 | 전재혁 | 710315-1545421 | 보통인부 | 010-5292-0909 | 국민 | 전재혁 | 618302-96-113409 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 14.25 | 180000 | 2565000
96 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 210000 | 5460000
97 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 31 | 160000 | 4960000
98 | 정성우 | 790119-1023221 | 용접공 | 010-8891-4986 | 신한 | 정성우 | 110-019-844818 | 9: 1; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 13.5 | 240000 | 3240000
99 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 6950020-12-37429 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 23 | 240000 | 5520000
100 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 36013033492 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 21.5 | 160000 | 3440000
101 | 정희종 | 770910-1932544 | 보통인부 | 010-4137-6786 | 신협 | 정희종 | 137-002-026080 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 150000 | 3750000
102 | 제시현 | 010115-3837010 | 보통인부 | 010-9628-1542 | 농협 | 제시현 | 352-107726-7163 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 19.5 | 160000 | 3120000
103 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333 10 4699384 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 220000 | 7480000
104 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-6467-2994 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 |  | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27.875 | 150000 | 4181250
105 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 |  | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 27.375 | 150000 | 4106250
106 | 조성진 | 700720-1002642 | 배관공 | 010-3217-1540 | 국민 | 조성진 | 746702-01-281948 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  |  | 22.5 | 210000 | 4725000
107 | 조인수 | 730220-1203419 | 보통인부 | 010-2058-4177 | 신협 | 조인수 | 06100-13-007653 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 150000 | 4200000
108 | 주병돈 | 691217-1029722 | 배관공 | 010-8585-6212 | 새마을금고 | 주병돈 | 9002138286953 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 230000 | 6440000
109 | 천문철 | 791112-1845617 | 배관공 | 010-9308-2264 | 신한 | 천문철 | 110-454-393832 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 26 | 220000 | 5720000
110 | 최건희 | 891016-1177813 | 보통인부 | 010-5133-8306 | 신한 | 최건희 | 110-356-523328 | 11: 0.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 14.5 | 150000 | 2175000
111 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 | 9: 0.75; 11: 1; 12: 1.5; 13: 1.5; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  |  |  | 15.75 | 160000 | 2520000
112 | 최동철 | 841202-1000819 | 배관공 | 010-8530-8537 | 신한 | 최동철 | 110-198-836862 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26.5 | 230000 | 6095000
113 | 최민수 | 700218-1520614 | 보통인부 | 010-3748-8253 | 하나 | 최민수 | 076-18-69071-1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 26 | 160000 | 4160000
114 | 최연지 | 981006-2192118 | 보통인부 | 010-6714-4859 | 농협 | 최연지 | 302-0897-3571-01 |  | 0.625 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  | 24.5 | 160000 | 3920000
115 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 170000 | 4760000
116 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 240000 | 8160000
117 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을금고 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 34 | 200000 | 6800000
118 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 170000 | 4760000
119 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 28 | 180000 | 5040000
합 계 | [7 empty] | 0 | 156.375 | 145.75 | 160 | 161.25 | 156.75 | 41.375 | 0 | 170.875 | 159.625 | 170.875 | 176.75 | 176.625 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.625 | 172.5 | 0 | 0 | 178.5 | 181.75 | 179.25 | 178.375 | 178.125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2975.125 | 183883.0301 | 547075000
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 156.375 | 145.75 | 160 | 161.25 | 156.75 | 41.375 | 0 | 170.875 | 159.625 | 170.875 | 176.75 | 176.625 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.625 | 172.5 | 0 | 0 | 178.5 | 181.75 | 179.25 | 178.375 | 178.125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2975.125 | 183883.0301 | 547075000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
664400
1 | 2026-02-03 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC316L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 89500 | 179000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | [3.2Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 54600 | 109200 |  | 입력항목
3 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | [2.4Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 31000 | 62000 |  | 구매일
4 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-12.5mm(#8)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 구분
5 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000 |  | 품명
6 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.3.2mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71000 | 142000 |  | 규격
7 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC50S.3.2mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 23200 | 23200 |  | 거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 4413373 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 2 | 40909.0909 | 81818.1818 |  | 입력항목
2 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 커터칼 | SK-10 | 네이버파이낸셜㈜ | 5 | 6709.0909 | 33545.4545 |  | 구매일
3 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 브라더 토너 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 15363.6364 | 15363.6364 |  | 구분
4 | 2026-02-24 | 안전용품 | 안전화 | 270 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 43090.9091 | 43090.9091 |  | 품명
5 | 2026-02-20 | 안전용품 | 지벤 안전화 | ZB-171S | 롯데쇼핑㈜ | 2 | 58809.0909 | 117618.1818 |  | 규격
6 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 빗자루 | [갈대비 [수입/HNS]] | 미래공구 | 5 | 3400 | 17000 |  | 거래처명
7 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000 |  | 발주수량
8 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 가위집 | [PVC [AK]] | 미래공구 | 10 | 2100 | 21000 |  | 단가
9 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 쓰레받이 | [외곽용,주황 [수입]] | 미래공구 | 5 | 5700 | 28500
10 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 물파스 | [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 20 | 3500 | 70000 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 볼렌치세트 | [10992,mm,7pcs [본더스]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000
12 | 2026-02-02 | 소모성자재 | L렌치 | [5mm,CTX [에이트]] | 미래공구 | 5 | 700 | 3500
13 | 2026-02-02 | 소모성자재 | 철근절단비트 | [MSRC-17 [모스툴]] | 미래공구 | 5 | 32000 | 160000
14 | 2026-02-03 | 소모성자재 | SNOOP | [8OZ [스웨즈락]] | 미래공구 | 15 | 16800 | 252000
15 | 2026-02-03 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
16 | 2026-02-04 | 소모성자재 | 보루 | [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 3 | 12000 | 36000
17 | 2026-02-04 | 소모성자재 | 볼트가방 | [검정,형광띠 [영신티오피]] | 미래공구 | 5 | 24000 | 120000
18 | 2026-02-05 | 소모성자재 | 파이프컷팅날 | [LS6844 [엑서]] | 미래공구 | 3 | 40000 | 120000
19 | 2026-02-05 | 소모성자재 | 철근절단비트 | [MSRC-17 [모스툴]] | 미래공구 | 10 | 32000 | 320000
20 | 2026-02-05 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500
21 | 2026-02-05 | 소모성자재 | 실리콘헤라 | [SPK-3(3호),중 [스마토]] | 미래공구 | 2 | 1200 | 2400
22 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
23 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [180mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 10 | 7800 | 78000
24 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 마대 | [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 30 | 390 | 11700
25 | 2026-02-06 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
26 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 철근절단비트 | [MSRC-17 [모스툴]] | 미래공구 | 10 | 32000 | 320000
27 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 플랩디스크 | [#40,내경16mm,769F [3M]] | 미래공구 | 20 | 2600 | 52000
28 | 2026-02-10 | 소모성자재 | 추페이퍼 | [25mm*1(120#),CTX [한신연마]] | 미래공구 | 30 | 600 | 18000
29 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 고무대야 | [고무대야,(고매)] | 미래공구 | 1 | 6500 | 6500
30 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
31 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 연마석 | [4"*3T*#36 [3M]] | 미래공구 | 20 | 2500 | 50000
32 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 화이트보드지우개 | [지우개,CTX [문화]] | 미래공구 | 2 | 500 | 1000
33 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 안전커버 | [마그네틱드릴보호커버,PMD3530용(#104),CTX [UDT]] | 미래공구 | 1 | 6100 | 6100
34 | 2026-02-12 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 230 | 46000
35 | 2026-02-12 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000
36 | 2026-02-12 | 소모성자재 | 스티커제거 | 제 [SSR-220,220ML,CTX [나바켐]] | 미래공구 | 5 | 3300 | 16500
37 | 2026-02-13 | 소모성자재 | 베벨브라운 | [#180 [3M]] | 미래공구 | 4 | 6000 | 24000
38 | 2026-02-13 | 소모성자재 | 베벨그린 | [#400 [3M]] | 미래공구 | 4 | 6000 | 24000
39 | 2026-02-13 | 소모성자재 | 낙상경보기 | [200*90 [3S]] | 미래공구 | 30 | 4000 | 120000
40 | 2026-02-13 | 소모성자재 | 단프라시트 | [청색,900*1800*3T,플로베니아 [HNS]] | 미래공구 | 5 | 2600 | 13000
41 | 2026-02-13 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 20 | 2600 | 52000
42 | 2026-02-20 | 소모성자재 | 안전칼 | [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 10 | 5700 | 57000
43 | 2026-02-20 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
44 | 2026-02-20 | 소모성자재 | 케이블타이 | [릴리져블타이,270mm(1봉=500개),청색[전오]] | 미래공구 | 5 | 24400 | 122000
45 | 2026-02-23 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
46 | 2026-02-23 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 14500 | 145000
47 | 2026-02-23 | 소모성자재 | 페인트롤러 | [4" [동양]] | 미래공구 | 5 | 1400 | 7000
48 | 2026-02-23 | 소모성자재 | 실내화주머니 | [배낭형,고급 [수입]] | 미래공구 | 25 | 4000 | 100000
49 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 마대 | [수입,90kg,100L [HNS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000
50 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 마대 | [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 50 | 390 | 19500
51 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 건전지 | [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 48 | 900 | 43200
52 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 임팩그라인더드릴어댑터 | [75mm,IGDA75,CTX [세신]] | 미래공구 | 2 | 4500 | 9000
53 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 평브러쉬 | [4",스텐 [동양]] | 미래공구 | 3 | 3500 | 10500
54 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
55 | 2026-02-24 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
56 | 2026-02-25 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
57 | 2026-02-25 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 10000 | 30000
58 | 2026-02-25 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 2 | 45000 | 90000
59 | 2026-02-26 | 소모성자재 | 종이테이프 | [50mm*40m,박스 [3M]] | 미래공구 | 1 | 60000 | 60000
60 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,쵸크그라인더 | [GGS5000,스테이터 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 30000 | 30000
61 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,쵸크그라인더 | [GGS5000,아마츄어,베어링,샤프트가공 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 64900 | 64900
62 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,쵸크그라인더 | [GGS5000L,배선 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 6700 | 6700
63 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,충전컷쏘 | [GAS18V-10L,모터 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 64900 | 64900
64 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,충전컷쏘 | [GAS18V-10L,스위치키판 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 64900 | 64900
65 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,충전컷쏘 | [GAS18V-10L,폐기 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 0 | 0
66 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,마그네틱드릴 | [PMD3530,실린더가공,손잡이세트 [UDT]] | 미래공구 | 1 | 81900 | 81900
67 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,마그네틱드릴 | [PMD3530,배선 [UDT]] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000
68 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,충전드릴 | [M18FPD3,키레스척 [밀워키]] | 미래공구 | 1 | 59000 | 59000
69 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,충전컷쏘 | [DCS380,루크핀 [디월트]] | 미래공구 | 1 | 24400 | 24400
70 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 수리비,밴드쏘 | [6",바이스기어,레일수리,루크세트,톱날,각도교정 [록스]] | 미래공구 | 1 | 287500 | 287500
71 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 보루 | [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 3 | 12000 | 36000
72 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열[자커]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
73 | 2026-02-27 | 소모성자재 | 체인 | [4mm,CTX [KBC]] | 미래공구 | 3 | 1000 | 3000
74 | 2026-02-27 | 안전용품 | K2 벨트 |  | 옥션 | 1 | 50909.0909 | 50909.0909
75 | 2026-02-04 | 소모성자재 | 앤드밀 4.5부품 |  | ㈜비제이테크 | 1 | 65200 | 65200
76 | 2026-02-06 | 안전용품 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 23636.3636 | 47272.7273
77 | 2026-02-11 | 소모성자재 | 손전등 라이트 |  | 쿠팡㈜ | 6 | 7242.4242 | 43454.5455

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 21782142.8571 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
11 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
12 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
13 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
14 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
15 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
16 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
17 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
18 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
19 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
20 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
21 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
22 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 칠괴길 118-10 | 303호 | 1 |  | 550000 | KC 대납
23 | 2026-02-28 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(2월분) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 1232142.8571 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
5762730
1 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 33420
2 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 23300
3 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 24660
4 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 24050
5 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 33420
6 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 27750
7 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 24880
8 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 35090
9 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 26470
10 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 18470
11 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 75810
12 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 44560
13 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 47280
14 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 31120
15 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 35200
16 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 61350
17 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 38830
18 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 36860
19 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 33570
20 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 32180
21 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소전기요금(2월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 23870
22 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 175700
23 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 175710
24 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 314510
25 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 230520
26 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 271660
27 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 281130
28 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 491990
29 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 204160
30 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 267430
31 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 138810
32 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 127200
33 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 195730
34 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 197840
35 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 189410
36 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 228040
37 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 155650
38 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 218940
39 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 233690
40 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 213840
41 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 251750
42 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소도시가스(2월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 153700
43 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 21890
44 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 33970
45 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 23620
46 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 42590
47 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 42590
48 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 42590
49 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 47770
50 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 11540
51 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 14990
52 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 6360
53 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 1200
54 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1200
55 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1200
56 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1200
57 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 1200
58 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 2930
59 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1200
60 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 11540
61 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 1200
62 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 1200
63 | 2026-02-28 | 관리비 | 숙소수도요금(2월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1200

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 42512273 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 | 1 | 2506546 | 2506546 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 67 | 67 | 7000 | 469000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 | 1 | 2170909 | 2170909 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 5144 | 5144 | 7000 | 36008000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 69 | 69 | 7000 | 483000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 | 1 | 571545 | 571545 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-02-28 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 | 1 | 303273 | 303273 | KC 대납 | 식수인원
8 | 2026-02-28 | 식대 |  | 법인카드 | 1 | 1 | 1428999 | 1428999 |  | 단가
9 | 2026-02-04 | 식대 | 설날 선물세트 | 가락씨제이㈜ | 115 | 115 | 19661.6601 | 2261090.9091
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1026800 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-02-02 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-02-03 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 | 요소수 | 구매일
3 | 2026-02-04 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-02-06 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 품명
5 | 2026-02-10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-02-12 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-02-19 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-02-19 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 | 요소수
9 | 2026-02-24 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 청원로셀프주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-02-26 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | SB새벽주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
11 | 2026-02-03 | 소모품비 | 85어 5471 엔진오일 | 공임나라 평택진위점 | 1 | 116363.6364 | 116363.6364
12 | 2026-02-02 | 소모품비 | AAA건전지 | 쿠팡㈜ | 6 | 8572.7273 | 51436.3636
13 | 2026-02-06 | 소모품비 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 36 | 713.6364 | 25690.9091
14 | 2026-02-13 | 소모품비 | AAA건전지 | 쿠팡㈜ | 3 | 7590.9091 | 22772.7273
15 | 2026-02-23 | 소모품비 | 책꽂이 | 쿠팡㈜ | 5 | 1418.1818 | 7090.9091
16 | 2026-02-23 | 소모품비 | A4 용지 | 쿠팡㈜ | 10 | 17800 | 178000
17 | 2026-02-24 | 소모품비 | 다용도 가방 | 쿠팡㈜ | 1 | 8100 | 8100
18 | 2026-02-26 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 5 | 6272.7273 | 31363.6364
19 | 2026-02-27 | 소모품비 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 713.6364 | 8563.6364
20 | 2026-02-27 | 소모품비 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 713.6364 | 8563.6364
21 | 2026-02-27 | 소모품비 | AA 건전지 | 쿠팡㈜ | 3 | 16890.9091 | 50672.7273

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22