## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 03월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 120000000 | 120000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 120000000 | 120000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 80000000 | 80000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 40000000 | 40000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 03. 01 ~ 2026. 03. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 03 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 8 | 11200000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 7 | 8400000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 6 | 6000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 6 | 5400000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 6 | 4800000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 6 | 4200000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 39 | 40000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 2659 | 437000 | 1161983000 | 1837803500 | 1161983000 | 2999786500
| VALVE 설치비 | EA | 88 | 157599.4318 | 13868750 | 12950000 | 13868750 | 26818750
| 인원 실투입 | M/D | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 1175851750 | 1850753500 | 1175851750 | 3026605250
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 3907.9375 | 184313.6565 | 720286250 | 1174600000 | 720286250 | 1894886250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 26683430 | 57181392.7496 | 26683430 | 83864822.7496 |  |  |  | 71870339
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 45186909 | 83343001 | 45186909 | 128529910
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 792156589 | 1315124393.7496 | 792156589 | 2107280982.7496
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 383695161 | 535629106.2504 | 383695161 | 919324267.2504
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | 343695161 | 455577288 | 343695161 | 799272449
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 40000000 | 80051818.2504 | 40000000 | 120051818.2504
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 40000000 | 80051818.2504 | 40000000 | 120051818.2504
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 40000000 | 80000000 | 40000000 | 120000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (03)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 211 | 437000 | 342 | 149454000 | 131 | 57247000 | 211 | 92207000 | 342 | 149454000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 45 | 437000 | 105 | 45885000 | 37.5 | 16387500 | 67.5 | 29497500 | 105 | 45885000
WEDING POINT | 50A | POINT | 119 | 437000 | 352 | 153824000 | 114 | 49818000 | 238 | 104006000 | 352 | 153824000
WEDING POINT | 65A | POINT | 27 | 437000 | 160 | 69920000 | 92.5 | 40422500 | 67.5 | 29497500 | 160 | 69920000
WEDING POINT | 80A | POINT | 44 | 437000 | 240 | 104880000 | 108 | 47196000 | 132 | 57684000 | 240 | 104880000
WEDING POINT | 100A | POINT | 54 | 437000 | 516 | 225492000 | 300 | 131100000 | 216 | 94392000 | 516 | 225492000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 105 | 437000 | 1015 | 443555000 | 490 | 214130000 | 525 | 229425000 | 1015 | 443555000
WEDING POINT | 150A | POINT | 11 | 437000 | 66 | 28842000 | 0 | 0 | 66 | 28842000 | 66 | 28842000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 36 | 437000 | 440 | 192280000 | 152 | 66424000 | 288 | 125856000 | 440 | 192280000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 20 | 437000 | 420 | 183540000 | 220 | 96140000 | 200 | 87400000 | 420 | 183540000
WEDING POINT | 300A | POINT | 54 | 437000 | 1152 | 503424000 | 504 | 220248000 | 648 | 283176000 | 1152 | 503424000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 43 | 87500 | 43 | 3762500 |  |  | 43 | 3762500 | 43 | 3762500 | 1 | 43
VALVE 설치비 | 32A | EA | 24 | 109375 | 24 | 2625000 |  |  | 24 | 2625000 | 24 | 2625000 | 1.25 | 30
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 131250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 5 | 175000 | 5 | 875000 |  |  | 5 | 875000 | 5 | 875000 | 2 | 10
VALVE 설치비 | 65A | EA | 5 | 218750 | 5 | 1093750 |  |  | 5 | 1093750 | 5 | 1093750 | 2.5 | 12.5
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 9 | 437500 | 9 | 3937500 |  |  | 9 | 3937500 | 9 | 3937500 | 5 | 45
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 8 | 8
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 1 | 875000 | 1 | 875000 |  |  | 1 | 875000 | 1 | 875000 | 10 | 10
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 4896 | 2114964750 | 2149 | 939113000 | 2747 | 1175851750 | 4896 | 2114964750
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)

## 근로내역 (03월)
2026년 ( 03 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경섭 | 781225-1392311 | 관리자 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 38.5 | 230000 | 8855000
2 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 30 | 150000 | 4500000
3 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32 | 160000 | 5120000
4 | 강인수 | 690511-1067622 | 보통인부 | 010-2486-6843 | 부산 | 강인수 | 112-2027-3566-01 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 160000 | 5840000
5 | 강희재 | 940122-1491011 | 관리자 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 230000 | 8050000
6 | 고종진 | 790213-1912022 | 용접공 | 010-7478-4040 | 국민 | 고종진 | 120-21-0593-080 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 24.5 | 240000 | 5880000
7 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 312-0172-2596-61 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 240000 | 10080000
8 | 권혁만 | 770319-1772710 | 보통인부 | 010-9084-0127 | 기업 | 권혁만 | 530-023847-01-014 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 180000 | 6390000
9 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 190000 | 6935000
10 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 140000 | 5880000
11 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 30.5 | 150000 | 4575000
12 | 김귀훈 | 820528-1001326 | 보통인부 | 010-4789-0798 | 신한 | 김귀훈 | 110-290-207123 | 10: 0.75; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 19.25 | 170000 | 3272500
13 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
14 | 김기훈 | 890417-1468411 | 배관공 | 010-4131-6732 | 국민 | 김기훈 | 91041316732 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5 |  |  |  | 13 | 210000 | 2730000
15 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 240000 | 10080000
16 | 김동열 | 920815-1331213 | 관리자 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003-2999-8313-9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 32.375 | 210000 | 6798750
17 | 김동준 | 981003-1558112 | 배관공 | 010-9930-1495 | 카카오 | 김동준 | 3333-16-2421842 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 180000 | 7560000
18 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 29.625 | 150000 | 4443750
19 | 김민창 | 950725-1119917 | 보통인부 | 010-6427-2425 | 신한 | 김민창 | 110-429-408656 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1 |  |  |  | 14 | 160000 | 2240000
20 | 김상엽 | 951227-1213217 | 보통인부 | 010-2697-7981 | 우리 | 김상엽 | 1002-266-329436 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1 |  |  |  | 8.5 | 150000 | 1275000
21 | 김선광 | 880728-1903519 | 용접공 | 010-4560-3710 | 신한 | 김선광 | 110-214-578576 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 40 | 240000 | 9600000
22 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  | 2 | 2 | 36 | 230000 | 8280000
23 | 김성준 | 961016-1179611 | 보통인부 | 010-7732-6708 | 국민 | 김성준 | 166102-04-160013 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 37.75 | 160000 | 6040000
24 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149246-01-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 150000 | 5250000
25 | 김세엽 | 000807-3114418 | 보통인부 | 010-2246-0870 | 하나 | 김세엽 | 161-910525-50607 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.125 | [5 empty] | 26.5 | 160000 | 4240000
26 | 김승진 | 751018-1332839 | 관리자 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 |  |  | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.125 |  |  | 1.5 | 0.875 | 1.25 | 1 | 1.5 | 0.375 |  | 0.625 | 0.625 | 0.875 | 0.75 | 1.25 |  |  | 1.375 | 0.875 |  | 1.125 |  |  |  | 1.125 | 1 | 21.25 | 270000 | 5737500
27 | 김양근 | 930824-1030929 | 용접공 | 010-2301-4979 | 신한 | 김양근 | 110-349-207217 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 28.375 | 240000 | 6810000
28 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리자 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 |  | 1.3125 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 0.75 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 0.875 |  | 1.375 | 1 | 1.5 | 1.375 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.8125 | 200000 | 6562500
29 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 210000 | 7350000
30 | 김윤하 | 860417-1348219 | 배관공 | 010-4807-9031 | 국민 | 김윤하 | 263102-04-214815 | 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 210000 | 3465000
31 | 김재호 | 740417-1691211 | 배관공 | 010-7903-8334 | 여수수협 | 김재호 | 0010-2858-8334 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 30 | 230000 | 6900000
32 | 김지웅 | 980518-1056817 | 보통인부 | 010-3273-8579 | 카카오 | 김지웅 | 3333-05-6473488 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 25.5 | 150000 | 3825000
33 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33.375 | 150000 | 5006250
34 | 김현규 | 921116-1163211 | 관리자 | 010-9150-0018 | 국민 | 김현규 | 920302-01-333030 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36 | 170000 | 6120000
35 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | IM뱅크 | 김현수 | 143-13-132971 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
36 | 김현재 | 700202-1057315 | 보통인부 | 010-9062-6693 | 국민 | 김현재 | 040001-04-096857 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 26.25 | 160000 | 4200000
37 | 김홍진 | 760929-1011711 | 보통인부 | 010-3392-6726 | 농협 | 김홍진 | 515-01-091563 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 150000 | 4950000
38 | 김효형 | 880616-1841518 | 보통인부 | 010-4963-5022 | 국민 | 김효형 | 479402-04-091853 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 |  |  |  | 16 | 150000 | 2400000
39 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 160000 | 5840000
40 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 우체국 | 도남철 | 110-0099-71120 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.375 | 150000 | 5306250
41 | 박동은 | 740428-1777929 | 보통인부 | 010-8240-5009 | 농협 | 박동은 | 717-12-084497 | 17: 0.75; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 15.25 | 180000 | 2745000
42 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 39.75 | 220000 | 8745000
43 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 220000 | 9240000
44 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 31 | 180000 | 5580000
45 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333-21-7116487 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34.5 | 240000 | 8280000
46 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 30.5 | 150000 | 4575000
47 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 240000 | 8520000
48 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  |  | 1.5 | 28.5 | 210000 | 5985000
49 | 박태진 | 750405-1773126 | 배관공 | 010-4090-1447 | 카카오 | 박태진 | 3333-05-5010135 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 28 | 220000 | 6160000
50 | 반춘호 | 680115-1057219 | 보통인부 | 010-5440-6205 | 농협 | 반춘호 | 302-1494-8082-31 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 150000 | 4950000
51 | 배재성 | 930728-1114025 | 관리자 | 010-9016-7229 | 카카오 | 배재성 | 3333-18-4868163 | 2: 1.5 |  |  |  | 1.5 | 190000 | 285000
52 | 백승모 | 800106-1229412 | 배관공 | 010-2773-3333 | 우체국 | 백승모 | 101824-02-361526 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36 | 220000 | 7920000
53 | 백승배 | 850323-1520514 | 관리자 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057-02-369681 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 34.875 | 190000 | 6626250
54 | 서용원 | 680629-1224212 | 보통인부 | 010-5326-2653 | 신협 | 서용원 | 132-101-853762 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 150000 | 6300000
55 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
56 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-910358-27807 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 35.25 | 150000 | 5287500
57 | 손동섭 | 700908-1108719 | 배관공 | 010-3842-1987 | 부산 | 손동섭 | 067-12-025943-0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 200000 | 6800000
58 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 30 | 200000 | 6000000
59 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 150000 | 5325000
60 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 352-2309-2775-73 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 | 41.75 | 150000 | 6262500
61 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 150000 | 4875000
62 | 신민재 | 900411-1246925 | 배관공 | 010-8361-4080 | 기업 | 신민재 | 136-086738-01-013 | 9: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 0.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 23 | 220000 | 5060000
63 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 190000 | 6745000
64 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 150000 | 6300000
65 | 신현영 | 931210-1870114 | 보통인부 | 010-5742-9496 | 새마을 | 신현영 | 9003-2991-1940-1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 30 | 150000 | 4500000
66 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 31.5 | 170000 | 5355000
67 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010-5250-9814-0 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2 |  | 2 | 2 | 30 | 150000 | 4500000
68 | 안영애 | 730210-2810921 | 보통인부 | 010-4250-5380 | 국민 | 안영애 | 402401-04-137923 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 160000 | 5840000
69 | 안현진 | 940313-1105610 | 보통인부 | 010-8108-0460 | 우리 | 안현진 | 1002-750-745421 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 41.75 | 150000 | 6262500
70 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34.5 | 150000 | 5175000
71 | 양희성 | 911226-1178314 | 보통인부 | 010-8362-1226 | 신한 | 양희성 | 110-314-832686 | 17: 0.75; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 15.25 | 150000 | 2287500
72 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 150000 | 4875000
73 | 원홍연 | 801025-1057720 | 관리자 | 010-2922-2223 | 케이뱅크 | 원홍연 | 100-214-461370 |  | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.375 | 0.875 | 1.375 |  |  | 1.5 | 1.5 | 33.875 | 230000 | 7791250
74 | 유보선 | 771010-1468813 | 보통인부 | 010-6476-6260 | 우체국 | 유보선 | 110-0058-71461 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 28.5 | 150000 | 4275000
75 | 이경백 | 830511-1727011 | 보통인부 | 010-9612-0511 | 국민 | 이경백 | 613201-04-212972 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 160000 | 5280000
76 | 이관창 | 740709-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
77 | 이대성 | 720711-1140417 | 배관공 | 010-6655-0889 | 농협 | 이대성 | 302-0746-9284-21 | 2: 1.5 |  |  |  | 1.5 | 230000 | 345000
78 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 200000 | 7000000
79 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141-5574-83 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 41 | 230000 | 9430000
80 | 이상수 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수 | 1002-531-775338 |  | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 30.25 | 150000 | 4537500
81 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171077318-02-013 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.375 |  | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 28.625 | 240000 | 6870000
82 | 이승건 | 740817-1392348 | 보통인부 | 010-6496-7944 | 기업 | 이승건 | 187-100476-02-011 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 180000 | 6390000
83 | 이예성 | 851227-1117515 | 용접공 | 010-3639-0770 | 국민 | 이예성 | 114001-04-126831 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 240000 | 10080000
84 | 이용근 | 010607-3842716 | 보통인부 | 010-3312-7198 | 국민 | 이용근 | 950002-00-462440 | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 28 | 150000 | 4200000
85 | 이재선 | 781210-1810810 | 보통인부 | 010-7195-4289 | 농협 | 이재선 | 356-0502-1280-53 | 10: 0.75; 12: 1; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 22.75 | 160000 | 3640000
86 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 3333-22-9072681 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 150000 | 5475000
87 | 이종 | 690308-1475714 | 보통인부 | 010-8588-7716 | 농협 | 이종 | 302-0629-4786-91 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 150000 | 5100000
88 | 이주문 | 730118-1047421 | 보통인부 | 010-9628-9599 | 하나 | 이주문 | 159-910705-92107 |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 26.125 | 160000 | 4180000
89 | 이준희 | 990409-1482511 | 보통인부 | 010-7610-5782 | 농협 | 이준희 | 352-9999-0409-23 | 17: 0.75; 19: 1; 20: 1.5; 21: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 15.25 | 150000 | 2287500
90 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333-26-3010854 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 34.5 | 150000 | 5175000
91 | 이학규 | 840914-1533316 | 배관공 | 010-3930-0121 | 하나 | 이학규 | 669-910155-44507 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 28.5 | 220000 | 6270000
92 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
93 | 이해찬 | 990130-1106130 | 보통인부 | 010-7390-8469 | 국민 | 이해찬 | 110802-04-367781 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 25.5 | 160000 | 4080000
94 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336-02-182566 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
95 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34 | 240000 | 8160000
96 | 임승희 | 881107-1235222 | 관리자 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 36.125 | 210000 | 7586250
97 | 장영우 | 891120-1078219 | 배관공 | 010-4054-8911 | 국민 | 장영우 | 463902-04-095630 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 0.5 |  |  |  | 22.5 | 210000 | 4725000
98 | 전재혁 | 710315-1545421 | 보통인부 | 010-8654-9344 | 국민 | 전재혁 | 618302-96-113409 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 |  |  |  | 28.5 | 180000 | 5130000
99 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 210000 | 7665000
100 | 정다은 | 000410-4352521 | 관리자 | 010-5668-9410 | 토스 | 정다은 | 1000-8817-8812 | [8 empty] | 0.5 | 0.75 |  | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 23.75 | 160000 | 3800000
101 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 160000 | 6720000
102 | 정성우 | 790119-1023221 | 용접공 | 010-8891-4986 | 신한 | 정성우 | 110-019-844818 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 240000 | 7800000
103 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 695002-01-237429 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 35 | 240000 | 8400000
104 | 정의돈 | 781215-1324314 | 배관공 | 010-4169-5213 | 신한 | 정의돈 | 605-04-400370 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 30 | 220000 | 6600000
105 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 360-13-033492 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 34.875 | 160000 | 5580000
106 | 정희종 | 770910-1932544 | 보통인부 | 010-4137-6786 | 신협 | 정희종 | 137-002-026080 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 150000 | 4875000
107 | 조대성 | 751020-1792420 | 배관공 | 010-3864-8689 | 농협 | 조대성 | 356-0632-2356-03 | 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1.5; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1 |  | 1.5 | 1.5 | 14 | 220000 | 3080000
108 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333-10-4699384 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 220000 | 9240000
109 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-6467-2954 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 160000 | 5600000
110 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35 | 160000 | 5600000
111 | 조성진 | 700720-1002642 | 배관공 | 010-3217-1540 | 국민 | 조성진 | 746702-01-281948 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 0.5 |  |  |  | 14 | 210000 | 2940000
112 | 조인수 | 730220-1203419 | 보통인부 | 010-2058-4177 | 신협 | 조인수 | 06100-13-007653 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 0.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5 |  |  |  | 22.5 | 150000 | 3375000
113 | 주병돈 | 691217-1029722 | 배관공 | 010-8585-6212 | 새마을 | 주병돈 | 9002-1382-8695-3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 230000 | 8395000
114 | 최건희 | 891016-1177813 | 보통인부 | 010-5133-8306 | 신한 | 최건희 | 110-356-523328 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 160000 | 5680000
115 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 33.5 | 160000 | 5360000
116 | 최동철 | 841202-1000819 | 관리자 | 010-8530-8537 | 신한 | 최동철 | 110-198-836862 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 240000 | 8760000
117 | 최민수 | 700218-1520614 | 보통인부 | 010-3748-8253 | 하나 | 최민수 | 076-18-69071-1 | 2: 1.5 |  |  |  | 1.5 | 160000 | 240000
118 | 최연지 | 981006-2192118 | 관리자 | 010-6714-4859 | 농협 | 최연지 | 302-0897-3571-01 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 33 | 160000 | 5280000
119 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 36.5 | 170000 | 6205000
120 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 240000 | 10080000
121 | 허재웅 | 940218-1154728 | 용접공 | 010-5268-6357 | 기업 | 허재웅 | 565-023328-01-015 | 4: 1; 6: 1; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 1 |  |  |  | 17.5 | 230000 | 4025000
122 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 42 | 200000 | 8400000
123 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 36 | 170000 | 6120000
124 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 180000 | 6390000
합 계 | [7 empty] | 0 | 107.8125 | 161.25 | 175.75 | 168.375 | 169.75 | 54 | 0 | 174.25 | 180.375 | 179.75 | 181.5 | 177.875 | 50.125 | 0 | 176.625 | 175 | 172.75 | 183.625 | 183.875 | 57.25 | 0 | 164.5 | 136.75 | 165.25 | 163 | 158.375 | 54.75 | 0 | 166.125 | 169.25 | 3907.9375 | 184313.6565 | 720286250
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 107.8125 | 161.25 | 175.75 | 168.375 | 169.75 | 54 | 0 | 174.25 | 180.375 | 179.75 | 181.5 | 177.875 | 50.125 | 0 | 176.625 | 175 | 172.75 | 183.625 | 183.875 | 57.25 | 0 | 164.5 | 136.75 | 165.25 | 163 | 158.375 | 54.75 | 0 | 166.125 | 169.25 | 3907.9375 | 184313.6565 | 720286250
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
461400
1 | 2026-03-03 | 소모성자재 | [수리]용접기 WD-350A II | [고압PCB,출력단자대커버] | 미래공구 | 1 | 116000 | 116000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-03-03 | 소모성자재 | [수리]용접기 WD-350A II | [점검] | 미래공구 | 1 | 47600 | 47600 |  | 입력항목
3 | 2026-03-03 | 소모성자재 | [수리]용접기 WD-350A II | [폐기] | 미래공구 | 1 | 0 | 0 |  | 구매일
4 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.0mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 72000 | 72000 |  | 구분
5 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000 |  | 품명
6 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-15mm(#10B)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 규격
7 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-12.5mm(#8)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 거래처명
8 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | [2.4Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 35400 | 70800 |  | 발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 3710748 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-09 | 소모성자재 | NBR 코팅장갑 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 70 | 629.8701 | 44090.9091 |  | 입력항목
2 | 2026-03-10 | 소모성자재 | 면보루 | 5kg | 네이버파이낸셜㈜ | 3 | 8818.1818 | 26454.5455 |  | 구매일
3 | 2026-03-12 | 소모성자재 | 청보호테이프 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 8 | 11318.1818 | 90545.4545 |  | 구분
4 | 2026-03-05 | 안전용품 | ZB-171S 지벤 안전화 | 280 | 롯데쇼핑㈜ | 1 | 58809.0909 | 58809.0909 |  | 품명
5 | 2026-03-12 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 100 | 1800 | 180000 |  | 규격
6 | 2026-03-25 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 100 | 1800 | 180000 |  | 거래처명
7 | 2026-03-25 | 소모성자재 | 라인테이프 | 24mm*30m | 마루한길 | 50 | 900 | 45000 |  | 발주수량
8 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 50 | 1800 | 90000 |  | 단가
9 | 2026-03-03 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 230 | 46000
10 | 2026-03-03 | 소모성자재 | 체인 | [4mm,CTX [KBC]] | 미래공구 | 12 | 1000 | 12000 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-03-03 | 소모성자재 | 포장용 | 비닐 [300*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 33000 | 33000
12 | 2026-03-04 | 소모성자재 | 텅스텐연마기휠 | [CGW-4,100*16*1T,#180,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 4200 | 8400
13 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
14 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | -3 | 10000 | -30000
15 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [TCC1070H [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 6000 | 18000
16 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 스티커제거제 | [PIC10,420ML [3M]] | 미래공구 | 2 | 6500 | 13000
17 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
18 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 파이롯트핀 | [7.98x108(초경50L,18Ø이상용)] | 미래공구 | 2 | 4500 | 9000
19 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 우의 | [고급형,투피스,XXXL [크래커]] | 미래공구 | 7 | 8700 | 60900
20 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 제트브로치 | [20*50L,CTX [세신]] | 미래공구 | 2 | 30000 | 60000
21 | 2026-03-06 | 소모성자재 | 유압펀칭기날 | [16MM,N-209W/N-209WDF공용] | 미래공구 | 1 | 150800 | 150800
22 | 2026-03-09 | 소모성자재 | 안전칼 | [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 10 | 5700 | 57000
23 | 2026-03-09 | 소모성자재 | 안전칼날 | [SKB-2 [올파]] | 미래공구 | 3 | 3000 | 9000
24 | 2026-03-09 | 소모성자재 | 가위 [S | B-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 10 | 4500 | 45000
25 | 2026-03-11 | 소모성자재 | 실내화주머니 | [배낭형,고급 [수입]] | 미래공구 | 15 | 4000 | 60000
26 | 2026-03-13 | 소모성자재 | [수리] | 레이저레벨기 GX10 [수평/수직 교정] | 미래공구 | 1 | 6700 | 6700
27 | 2026-03-13 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3600 | 36000
28 | 2026-03-13 | 소모성자재 | 물파스 | [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000
29 | 2026-03-13 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
30 | 2026-03-13 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
31 | 2026-03-13 | 소모성자재 | 초경로타리바 | [SF-5M [CTX]] | 미래공구 | 3 | 15500 | 46500
32 | 2026-03-16 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [50*6,스텐 [동양]] | 미래공구 | 15 | 4500 | 67500
33 | 2026-03-16 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [75*6.스텐 [동양]] | 미래공구 | 15 | 4500 | 67500
34 | 2026-03-16 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 230 | 46000
35 | 2026-03-18 | 소모성자재 | [수리]레이저레벨기 | [SL-443D,전원단선,배터리케이스,커버,V유리1,교정] | 미래공구 | 1 | 59000 | 59000
36 | 2026-03-18 | 소모성자재 | [수리]레이저레벨기 | [ST-550G,하반,V유리1,버튼스티커,성적서] | 미래공구 | 1 | 59000 | 59000
37 | 2026-03-18 | 소모성자재 | [수리]레이저레벨기 | [SG-710,배터리커버교환,정준수리,수직유리1교환,교정] | 미래공구 | 1 | 47600 | 47600
38 | 2026-03-18 | 소모성자재 | 순간접착제 | [401,20g,CTX [록타이트]] | 미래공구 | 3 | 3400 | 10200
39 | 2026-03-18 | 소모성자재 | 우의 | [고급형,투피스,XXXL [크래커]] | 미래공구 | 2 | 8700 | 17400
40 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [180mm,평 [삼익]] | 미래공구 | 10 | 7800 | 78000
41 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 우레탄바퀴 | [경량,볼트타입,4",회전브레이크,볼트5/8 [수입]] | 미래공구 | 10 | 5000 | 50000
42 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 10 | 2600 | 26000
43 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 보루 | [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 3 | 12000 | 36000
44 | 2026-03-19 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [180mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 5 | 7800 | 39000
45 | 2026-03-20 | 소모성자재 | [수리]디월트 DCS380 | [스위치키판/베이스철판] | 미래공구 | 1 | 76100 | 76100
46 | 2026-03-20 | 소모성자재 | 수리비 | [디월트 DCS380,베이스(슈)] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000
47 | 2026-03-20 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [300*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 33000 | 33000
48 | 2026-03-23 | 소모성자재 | 마대 | [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000
49 | 2026-03-23 | 소모성자재 | 안전칼 | [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 10 | 5700 | 57000
50 | 2026-03-23 | 소모성자재 | 가위집 | [PVC [AK]] | 미래공구 | 4 | 2100 | 8400
51 | 2026-03-23 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
52 | 2026-03-24 | 소모성자재 | 기어렌치 | [15mm [맥스탑]] | 미래공구 | 6 | 4000 | 24000
53 | 2026-03-24 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
54 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 밴드쏘고무링 | [R-180용,6" [록스]] | 미래공구 | 2 | 13000 | 26000
55 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
56 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 쇼바 | [BY4-365-15KG [부영]] | 미래공구 | 2 | 10000 | 20000
57 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 쇼바브라켓 | [BY4-BK-1,평자 [부영]] | 미래공구 | 2 | 1700 | 3400
58 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 쇼바브라켓 | [BY4-BK-2,ㄱ자 [부영]] | 미래공구 | 2 | 2000 | 4000
59 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 날개페퍼 | [#180 [차영특수]] | 미래공구 | 20 | 1000 | 20000
60 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 종이테이프 | [25mm*40m,박스 [3M]] | 미래공구 | 1 | 60000 | 60000
61 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 종이테이프 | [50mm*40m,박스 [3M]] | 미래공구 | 1 | 60000 | 60000
62 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 수리비,레이저레벨 | [ML-400R,이상무,배터리부족] | 미래공구 | 1 | 0 | 0
63 | 2026-03-26 | 소모성자재 | 케이블타이 | [릴리져블타이,270mm(1봉=500개),청색 [전오]] | 미래공구 | 5 | 24400 | 122000
64 | 2026-03-30 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 200 | 100 | 20000
65 | 2026-03-30 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
66 | 2026-03-31 | 소모성자재 | 절연테이프 | [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 30 | 400 | 12000
67 | 2026-03-31 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
68 | 2026-03-31 | 소모성자재 | 수세미 | [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 10 | 1200 | 12000
69 | 2026-03-31 | 소모성자재 | 롱핸드소켓 | [1/2"*15mm [킹토니]] | 미래공구 | 5 | 4400 | 22000
70 | 2026-03-31 | 소모성자재 | 평브러쉬 | [4",스텐 [동양]] | 미래공구 | 5 | 3500 | 17500
71 | 2026-03-16 | 소모성자재 | 쇼바 세트 | 15kg (365mm) | 세일종합공구 | 4 | 14000 | 56000
72 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 일반육각볼트 | 백색 M16*45 | 신진볼트 | 120 | 399 | 47880
73 | 2026-03-05 | 소모성자재 | KS 평와샤 | 백색 M16*30*3.0T | 신진볼트 | 100 | 66 | 6600
74 | 2026-03-05 | 소모성자재 | 일반너트 | 4T M16 백색 | 신진볼트 | 50 | 93 | 4650
75 | 2026-03-10 | 소모성자재 | 나사 탭 |  | 진위공구철물 | 1 | 50000 | 50000
76 | 2026-03-12 | 소모성자재 | 나사 탭 |  | 진위공구철물 | 1 | 50000 | 50000
77 | 2026-03-17 | 소모성자재 | 나사 탭 |  | 진위공구철물 | 1 | 50000 | 50000
78 | 2026-03-03 | 소모성자재 | D링 바인더 |  | 쿠팡㈜ | 10 | 3072.7273 | 30727.2727
79 | 2026-03-03 | 소모성자재 | AA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 5 | 10354.5455 | 51772.7273
80 | 2026-03-03 | 소모성자재 | 돋보기 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 6663.6364 | 13327.2727
81 | 2026-03-03 | 소모성자재 | 브러쉬 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 4290.9091 | 8581.8182
82 | 2026-03-05 | 안전용품 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 23636.3636 | 47272.7273
83 | 2026-03-12 | 소모성자재 | 줄자 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 7545.4545 | 15090.9091
84 | 2026-03-12 | 안전용품 | 작업화 | 280 | 쿠팡㈜ | 1 | 79909.0909 | 79909.0909
85 | 2026-03-26 | 소모성자재 | AA，AAA건전지 |  | 쿠팡㈜ | 10 | 16540.9091 | 165409.0909
86 | 2026-03-31 | 안전용품 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 21727.2727 | 21727.2727

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 22050000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
11 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
12 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
13 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
14 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
15 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
16 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
17 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
18 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
19 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
20 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
21 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
22 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 1500000 | KC 대납
23 | 2026-03-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(3월분) | 칠괴길 118-10 | 303호 | 1 |  | 550000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
4633430
1 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산1길 16 | 301호 |  |  | 29490
2 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산8길 37 | 302호 |  |  | 21030
3 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염11길 85 | 202호 |  |  | 20280
4 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산9길 8-1 | 201호 |  |  | 19680
5 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산12길 8-10 | 301호 |  |  | 30550
6 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산10길 19 | 201호 |  |  | 23820
7 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산10길 19 | 301호 |  |  | 19890
8 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염6길 108 | 302호 |  |  | 26840
9 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 |  |  | 17110
10 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염12길 92 | 202호 |  |  | 14390
11 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염16길 32 | 202호 |  |  | 50990
12 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 |  |  | 23600
13 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 |  |  | 26780
14 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 |  |  | 21490
15 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 |  |  | 27230
16 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 |  |  | 33260
17 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 |  |  | 21940
18 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산2길 32-2 | 201호 |  |  | 27070
19 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산8길 36-2 | 301호 |  |  | 33120
20 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 |  |  | 25570
21 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산4길 20 | 202호 |  |  | 29940
22 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 함박산1길 51 | 301호 |  |  | 30820
23 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소전기요금(3월) | 칠괴길 118-10 | 303호 |  |  | 22510
24 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산1길 16 | 301호 |  |  | 124090
25 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산8길 37 | 302호 |  |  | 144170
26 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염11길 85 | 202호 |  |  | 183970
27 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산9길 8-1 | 201호 |  |  | 164200
28 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산12길 8-10 | 301호 |  |  | 197960
29 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산10길 19 | 201호 |  |  | 182140
30 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산10길 19 | 301호 |  |  | 322460
31 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염6길 108 | 302호 |  |  | 160060
32 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 |  |  | 151610
33 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염12길 92 | 202호 |  |  | 105150
34 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염16길 32 | 202호 |  |  | 72450
35 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 |  |  | 128950
36 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 |  |  | 158500
37 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 |  |  | 127890
38 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 |  |  | 182310
39 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 |  |  | 103000
40 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 |  |  | 128870
41 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산2길 32-2 | 201호 |  |  | 182650
42 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산8길 36-2 | 301호 |  |  | 129950
43 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 |  |  | 202150
44 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소도시가스(3월) | 함박산4길 20 | 202호 |  |  | 214300
45 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산1길 16 | 301호 |  |  | 34040
46 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산8길 37 | 302호 |  |  | 34040
47 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염11길 85 | 202호 |  |  | 32310
48 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산9길 8-1 | 201호 |  |  | 32310
49 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산12길 8-10 | 301호 |  |  | 37500
50 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산10길 19 | 201호 |  |  | 39230
51 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산10길 19 | 301호 |  |  | 39230
52 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염6길 108 | 302호 |  |  | 32310
53 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 |  |  | 32310
54 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염12길 92 | 202호 |  |  | 11570
55 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염16길 32 | 202호 |  |  | 13290
56 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 |  |  | 59970
57 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 |  |  | 56510
58 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 |  |  | 15020
59 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 |  |  | 18480
60 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 |  |  | 30580
61 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 |  |  | 44420
62 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산2길 32-2 | 201호 |  |  | 51320
63 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산8길 36-2 | 301호 |  |  | 15020
64 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 |  |  | 27130
65 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산4길 20 | 202호 |  |  | 9840
66 | 2026-03-31 | 관리비 | 숙소수도요금(3월) | 함박산1길 51 | 301호 |  |  | 2770

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 45186909 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 2027091 | 2027091 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 84 |  | 7000 | 588000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 1756364 | 1756364 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 5572 |  | 7000 | 39004000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 69 |  | 7000 | 483000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 |  | 1089909 | 1089909 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-03-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 |  | 238545 | 238545 | KC 대납 | 식수인원
8 | 2026-03-31 | 식대 |  | 법인카드 | 1 |  | 2184092 | 2184092 |  | 단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1557597 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-03-02 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-03-05 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구매일
3 | 2026-03-06 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-03-09 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 | 요소수 | 품명
5 | 2026-03-10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-03-12 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-03-16 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-03-19 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2026-03-23 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-03-25 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
11 | 2026-03-25 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091
12 | 2026-03-27 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
13 | 2026-03-31 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
14 | 2026-03-25 | 법인카드 | 85어 5471 펑크 및 에어밸브 교체 | 경기자동차공업사 | 1 | 30000 | 30000
15 | 2026-03-05 | 사무용품 | 브라더 라벨 프린터 USB 케이블 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 26663.6364 | 26663.6364
16 | 2026-03-04 | 소모품비 | 복합기토너 | 위프린트 | 4 | 86625 | 346497
17 | 2026-03-03 | 안전용품 | K2-60 안전화 | 쿠팡㈜ | 1 | 143545.4545 | 143545.4545
18 | 2026-03-03 | 소모품비 | 페인트마카 | 쿠팡㈜ | 10 | 900 | 9000
19 | 2026-03-09 | 소모품비 | 파일케이스 | 쿠팡㈜ | 18 | 3121.2121 | 56181.8182
20 | 2026-03-19 | 소모품비 | 라벨프린터 | 쿠팡㈜ | 1 | 101000 | 101000
21 | 2026-03-19 | 소모품비 | 실버오링 | 쿠팡㈜ | 4 | 4950 | 19800
22 | 2026-03-23 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 5 | 6272.7273 | 31363.6364
23 | 2026-03-24 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 5 | 12545.4545 | 62727.2727
24 | 2026-03-31 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 530.303 | 6363.6364
25 | 2026-03-31 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 522.7273 | 6272.7273

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22