## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 04월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 520000000 | 520000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 520000000 | 520000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 120000000 | 120000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 400000000 | 400000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 400000000 | 400000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 04. 01 ~ 2026. 04. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 04 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 70 | 98000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 40 | 48000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 100 | 100000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 100 | 90000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 80 | 64000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 390 | 400000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 2571.5 | 437000 | 1123745500 | 2999786500 | 1123745500 | 4123532000
| VALVE 설치비 | EA | 83 | 149698.7952 | 12425000 | 26818750 | 12425000 | 39243750
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  | 0 | 586606403 | 0 | 586606403 | 586606403 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 1722776903 | 3026605250 | 1722776903 | 4749382153
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 3642.5 | 185052.162 | 674052500 | 1894886250 | 674052500 | 2568938750
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 25806300 | 83864822.7496 | 25806300 | 109671122.7496 |  |  |  | 76290480
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 50484180 | 128529910 | 50484180 | 179014090
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 750342980 | 2107280982.7496 | 750342980 | 2857623962.7496
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 972433923 | 919324267.2504 | 972433923 | 1891758190.2504
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | 572400000 | 799272449 | 572400000 | 1371672449
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 400033923 | 120051818.2504 | 400033923 | 520085741.2504
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 400033923 | 120051818.2504 | 400033923 | 520085741.2504
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 400000000 | 120000000 | 400000000 | 520000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (04)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 174 | 437000 | 695 | 303715000 | 521 | 227677000 | 174 | 76038000 | 695 | 303715000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 115 | 437000 | 298.5 | 130444500 | 126 | 55062000 | 172.5 | 75382500 | 298.5 | 130444500
WEDING POINT | 50A | POINT | 61 | 437000 | 658 | 287546000 | 536 | 234232000 | 122 | 53314000 | 658 | 287546000
WEDING POINT | 65A | POINT | 110 | 437000 | 537.5 | 234887500 | 262.5 | 114712500 | 275 | 120175000 | 537.5 | 234887500
WEDING POINT | 80A | POINT | 26 | 437000 | 441 | 192717000 | 363 | 158631000 | 78 | 34086000 | 441 | 192717000
WEDING POINT | 100A | POINT | 97 | 437000 | 968 | 423016000 | 580 | 253460000 | 388 | 169556000 | 968 | 423016000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 138 | 437000 | 2230 | 974510000 | 1540 | 672980000 | 690 | 301530000 | 2230 | 974510000
WEDING POINT | 150A | POINT | 6 | 437000 | 138 | 60306000 | 102 | 44574000 | 36 | 15732000 | 138 | 60306000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 19 | 437000 | 744 | 325128000 | 592 | 258704000 | 152 | 66424000 | 744 | 325128000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 16 | 437000 | 890 | 388930000 | 730 | 319010000 | 160 | 69920000 | 890 | 388930000
WEDING POINT | 300A | POINT | 27 | 437000 | 1836 | 802332000 | 1512 | 660744000 | 324 | 141588000 | 1836 | 802332000 | 4.9943
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 48 | 87500 | 122 | 10675000 | 74 | 6475000 | 48 | 4200000 | 122 | 10675000 | 1 | 48
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 84 | 9187500 | 84 | 9187500 | 0 | 0 | 84 | 9187500 | 1.25 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 18 | 131250 | 20 | 2625000 | 2 | 262500 | 18 | 2362500 | 20 | 2625000 | 1.5 | 27
VALVE 설치비 | 50A | EA | 3 | 175000 | 11 | 1925000 | 8 | 1400000 | 3 | 525000 | 11 | 1925000 | 2 | 6
VALVE 설치비 | 65A | EA | 2 | 218750 | 9 | 1968750 | 7 | 1531250 | 2 | 437500 | 9 | 1968750 | 2.5 | 5
VALVE 설치비 | 80A | EA | 2 | 262500 | 3 | 787500 | 1 | 262500 | 2 | 525000 | 3 | 787500 | 3 | 6
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 10 | 437500 | 24 | 10500000 | 14 | 6125000 | 10 | 4375000 | 24 | 10500000 | 5 | 50
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 8 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 1 | 875000 | 1 | 875000 | 0 | 0 | 1 | 875000 | 10 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 9711 | 4162775750 | 7056.5 | 3026605250 | 2654.5 | 1136170500 | 9711 | 4162775750
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)

## 근로내역 (04월)
2026년 ( 04 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경섭 | 781225-1392311 | 공사보조 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 41.25 | 230000 | 9487500
2 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 | 2: 1.5; 3: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 20: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 0.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5 |  | 23.5 | 150000 | 3525000
3 | 강우형 | 000830-3484718 | 보통인부 | 010-7963-4799 | 토스 | 강우형 | 1002-2019-2812 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 0.375 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 24.375 | 150000 | 3656250
4 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 160000 | 5440000
5 | 강인수 | 690511-1067622 | 보통인부 | 010-2486-6843 | 부산 | 강인수 | 112-2027-3566-01 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5 |  | 21 | 160000 | 3360000
6 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |  | 35.75 | 230000 | 8222500
7 | 고인걸 | 960204-1106615 | 보통인부 | 010-4088-9424 | 기업 | 고인걸 | 157-194203-01-015 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.25; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 20: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 0.375; 25: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5 |  | 18.375 | 160000 | 2940000
8 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 312-0172-2596-61 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 38 | 240000 | 9120000
9 | 권혁만 | 770319-1772710 | 보통인부 | 010-9084-0127 | 기업 | 권혁만 | 530-023847-01-014 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 |  | 4.5 | 180000 | 810000
10 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35.5 | 190000 | 6745000
11 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 140000 | 5880000
12 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 150000 | 5175000
13 | 김귀훈 | 820528-1001326 | 보통인부 | 010-4789-0798 | 신한 | 김귀훈 | 110-290-207123 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5 |  | 11 | 170000 | 1870000
14 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 160000 | 6720000
15 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 240000 | 10080000
16 | 김동열 | 920815-1331213 | 안전보조 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003-2999-8313-9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32 | 210000 | 6720000
17 | 김동준 | 981003-1558112 | 배관공 | 010-9930-1495 | 카카오 | 김동준 | 3333-16-2421842 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 38 | 180000 | 6840000
18 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
19 | 김선광 | 880728-1903519 | 용접공 | 010-4560-3710 | 신한 | 김선광 | 110-214-578576 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 40 | 240000 | 9600000
20 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 40 | 230000 | 9200000
21 | 김성준 | 961016-1179611 | 보통인부 | 010-7732-6708 | 국민 | 김성준 | 166102-04-160013 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 36 | 160000 | 5760000
22 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149246-01-011 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.875 | 150000 | 5081250
23 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 0.75 | 0.25 | 1 |  |  | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1.125 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.875 | 1.125 |  |  | 1.25 | 1.375 | 0.75 |  |  |  |  | 1.125 | 1.25 | 1.125 | 0.75 |  | 19.25 | 270000 | 5197500
24 | 김양근 | 930824-1030929 | 용접공 | 010-2301-4979 | 신한 | 김양근 | 110-349-207217 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 28.75 | 240000 | 6900000
25 | 김영광 | 920704-1860718 | 공무보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.125 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.375 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.375 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |  | 33.75 | 200000 | 6750000
26 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 210000 | 6825000
27 | 김윤하 | 860417-1348219 | 배관공 | 010-4807-9031 | 국민 | 김윤하 | 263102-04-214815 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35.375 | 210000 | 7428750
28 | 김재관 | 910814-1661010 | 보통인부 | 010-7532-8645 | 농협 | 김재관 | 645014-56-068999 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 0.5 |  | 20.75 | 150000 | 3112500
29 | 김재호 | 740417-1691211 | 배관공 | 010-7903-8334 | 수협 | 김재호 | 0010-2858-8334 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 35 | 230000 | 8050000
30 | 김정천 | 010314-3837113 | 보통인부 | 010-2210-3629 | 카카오 | 김정천 | 3333-14-2904871 | 0.75 | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 0.875 |  | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 0.5 |  | 22.875 | 150000 | 3431250
31 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
32 | 김현규 | 921116-1163211 | 공사보조 | 010-9150-0018 | 국민 | 김현규 | 920302-01-333030 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |  | 35.125 | 170000 | 5971250
33 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | IM뱅크 | 김현수 | 143-13-132971 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 38 | 160000 | 6080000
34 | 김현재 | 700202-1057315 | 보통인부 | 010-9062-6693 | 국민 | 김현재 | 040001-04-096857 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 160000 | 5200000
35 | 김형식 | 910612-1075819 | 보통인부 | 010-7340-6771 | 기업 | 김형식 | 052-096995-01-018 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 0.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 |  | 21.25 | 150000 | 3187500
36 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 160000 | 5760000
37 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 새마을 | 도남철 | 9002-1869-8588-9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 150000 | 5250000
38 | 문정윤 | 941211-1631917 | 보통인부 | 010-3727-5340 | 농협 | 문정윤 | 351-0895-4369-13 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1 |  | 4.25 | 160000 | 680000
39 | 박동은 | 740428-1777929 | 보통인부 | 010-8240-5009 | 농협 | 박동은 | 717-12-084497 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  | 35.875 | 180000 | 6457500
40 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 | 2 | 2 | 1.75 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2 |  |  | 1.75 | 2 | 2 |  |  | 37.25 | 220000 | 8195000
41 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 220000 | 9240000
42 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 180000 | 5850000
43 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333-21-7116487 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.375 | 240000 | 8010000
44 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 150000 | 5100000
45 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 240000 | 8160000
46 | 박종윤 | 910520-1199615 | 보통인부 | 010-4441-1944 | 기업 | 박종윤 | 186-086154-01-013 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 |  | 11.25 | 170000 | 1912500
47 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.875 | 210000 | 6903750
48 | 반춘호 | 680115-1057219 | 보통인부 | 010-5440-6205 | 농협 | 반춘호 | 302-1494-8082-31 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 150000 | 5250000
49 | 백승모 | 800106-1229412 | 배관공 | 010-2773-3333 | 우체국 | 백승모 | 101824-02-361526 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 220000 | 7700000
50 | 백승배 | 850323-1520514 | 공사보조 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057-02-369681 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 29.5 | 190000 | 5605000
51 | 서용원 | 680629-1224212 | 보통인부 | 010-5326-2653 | 신협 | 서용원 | 132-101-853762 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 40 | 150000 | 6000000
52 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 | 2 |  |  | 41.75 | 160000 | 6680000
53 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-910358-27807 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 150000 | 5100000
54 | 선승훈 | 960323-1149910 | 보통인부 | 010-8006-8489 | 카카오 | 선승훈 | 3333-06-8041872 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1 |  | 4.25 | 150000 | 637500
55 | 손동섭 | 700908-1108719 | 배관공 | 010-3842-1987 | 부산 | 손동섭 | 067-12-025943-0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 200000 | 7000000
56 | 손창경 | 961203-1106415 | 보통인부 | 010-4089-1887 | 부산 | 손창경 | 112-2076-1195-04 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.25; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 잡코드 27: 1.5 |  | 18 | 170000 | 3060000
57 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.875 | 200000 | 6575000
58 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 150000 | 5400000
59 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 352-2309-2775-73 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 41.5 | 150000 | 6225000
60 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 29 | 150000 | 4350000
61 | 신민재 | 900411-1246925 | 배관공 | 010-8361-4080 | 기업 | 신민재 | 136-086738-01-013 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5 |  | 12.5 | 220000 | 2750000
62 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 190000 | 6650000
63 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 150000 | 6300000
64 | 심용철 | 851207-1080916 | 배관공 | 010-7283-9100 | 카카오 | 심용철 | 3333-06-2043775 | 7: 1; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 24: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.375 |  | 17.375 | 210000 | 3648750
65 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 170000 | 5865000
66 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010-5250-9814-0 | 2 | 2 | 0.75 |  |  | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.75 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 34.75 | 150000 | 5212500
67 | 안영애 | 730210-2810921 | 보통인부 | 010-4250-5380 | 국민 | 안영애 | 402401-04-137923 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.875 | 160000 | 5580000
68 | 안현진 | 940313-1105610 | 보통인부 | 010-8108-0460 | 우리 | 안현진 | 1002-750-745421 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 38 | 150000 | 5700000
69 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
70 | 양희성 | 911226-1178314 | 보통인부 | 010-8362-1226 | 신한 | 양희성 | 110-314-832686 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 150000 | 5400000
71 | 엄재현 | 940507-1693011 | 보통인부 | 010-3735-9457 | 신한 | 엄재현 | 110-492-625050 | 7: 0.75; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 0.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 0.5 |  | 21.25 | 180000 | 3825000
72 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
73 | 오창환 | 890930-1184115 | 배관공 | 010-2600-4405 | 농협 | 오창환 | 312-0145-7256-61 | 7: 1; 9: 1; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 0.5; 25: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 0.5 |  | 21 | 210000 | 4410000
74 | 원홍연 | 801025-1057720 | 공사보조 | 010-2922-2223 | 케이뱅크 | 원홍연 | 100-214-461370 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |  | 36.25 | 230000 | 8337500
75 | 이경백 | 830511-1727011 | 보통인부 | 010-9612-0511 | 국민 | 이경백 | 613201-04-212972 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 |  | 18 | 160000 | 2880000
76 | 이관창 | 740709-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 160000 | 6720000
77 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 200000 | 6700000
78 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141-5574-83 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 230000 | 9660000
79 | 이상수 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수 | 1002-531-775338 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 31.5 | 150000 | 4725000
80 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171077318-02-013 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  |  | 31.25 | 240000 | 7500000
81 | 이예성 | 851227-1117515 | 용접공 | 010-3639-0770 | 국민 | 이예성 | 114001-04-126831 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 36 | 240000 | 8640000
82 | 이재선 | 781210-1810810 | 보통인부 | 010-7195-4289 | 농협 | 이재선 | 356-0502-1280-53 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5 |  | 12.5 | 160000 | 2000000
83 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 3333-22-9072681 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 150000 | 5100000
84 | 이주문 | 730118-1047421 | 보통인부 | 010-9628-9599 | 하나 | 이주문 | 159-910705-92107 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 31.5 | 160000 | 5040000
85 | 이준희 | 990409-1482511 | 보통인부 | 010-7610-5782 | 농협 | 이준희 | 352-9999-0409-23 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35.875 | 150000 | 5381250
86 | 이진호 | 800112-1155512 | 보통인부 | 010-4616-2315 | 새마을 | 이진호 | 90003-2589-7444-6 | [6 empty] | 0.75 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 24.25 | 160000 | 3880000
87 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333-26-3010854 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32 | 150000 | 4800000
88 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 40 | 160000 | 6400000
89 | 이희완 | 910415-1692627 | 용접공 | 010-9909-6141 | 신한 | 이희완 | 110-316-569643 | 14: 1; 16: 1; 17: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1.5; 25: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 |  | 17.5 | 240000 | 4200000
90 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336-02-182566 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 160000 | 6720000
91 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 240000 | 8280000
92 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |  | 35.25 | 210000 | 7402500
93 | 전용훈 | 941206-1187916 | 보통인부 | 010-5397-1694 | 기업 | 전용훈 | 972-025806-01-019 | [6 empty] | 0.75 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 22.5 | 150000 | 3375000
94 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 210000 | 7245000
95 | 정다은 | 000410-4352521 | 안전보조 | 010-5668-9410 | 토스 | 정다은 | 1000-8817-8812 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1; 11: 1 |  | 13 | 160000 | 2080000
96 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 38 | 160000 | 6080000
97 | 정성우 | 790119-1023221 | 용접공 | 010-8891-4986 | 신한 | 정성우 | 110-019-844818 | 2: 1.5; 4: 1; 6: 1.5 |  | 4 | 240000 | 960000
98 | 정영석 | 950715-1831411 | 용접공 | 010-5752-3056 | 농협 | 정영석 | 352-1313-0435-83 | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26.75 | 240000 | 6420000
99 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 695002-01-237429 | 1.75 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 41.75 | 240000 | 10020000
100 | 정의돈 | 781215-1324314 | 배관공 | 010-4169-5213 | 신한 | 정의돈 | 605-04-400370 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 220000 | 7920000
101 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 360-13-033492 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 32.5 | 160000 | 5200000
102 | 정희종 | 770910-1932544 | 보통인부 | 010-4137-6786 | 신협 | 정희종 | 137-002-026080 | 1: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5 |  | 7.5 | 150000 | 1125000
103 | 조대성 | 751020-1792420 | 배관공 | 010-3864-8689 | 농협 | 조대성 | 356-0632-2356-03 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5 |  | 12 | 220000 | 2640000
104 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333-10-4699384 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 220000 | 9240000
105 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-6467-2954 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 160000 | 5600000
106 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 35 | 160000 | 5600000
107 | 조완희 | 800713-1148619 | 배관공 | 010-7613-1564 | 농협 | 조완희 | 356-0737-2299-53 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.375 |  | 23.875 | 220000 | 5252500
108 | 주병돈 | 691217-1029722 | 배관공 | 010-8585-6212 | 새마을 | 주병돈 | 9002-1382-8695-3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 230000 | 8280000
109 | 최건희 | 891016-1177813 | 보통인부 | 010-5133-8306 | 신한 | 최건희 | 110-356-523328 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34 | 160000 | 5440000
110 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 160000 | 5360000
111 | 최동철 | 841202-1000819 | 공사보조 | 010-8530-8537 | 신한 | 최동철 | 110-198-836862 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 34.5 | 240000 | 8280000
112 | 최연지 | 981006-2192118 | 안전보조 | 010-6714-4859 | 토스 | 최연지 | 1000-8388-0973 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 160000 | 5760000
113 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 170000 | 6120000
114 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 240000 | 10080000
115 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 | 200000 | 8400000
116 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 170000 | 6120000
117 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 180000 | 6480000
합 계 | [7 empty] | 159.25 | 158.125 | 157.875 | 50.875 | 0 | 157 | 163.25 | 158.875 | 173.625 | 175.375 | 48.875 | 0 | 168.75 | 168.25 | 124.75 | 170.625 | 165.625 | 52.75 | 0 | 154.25 | 163.125 | 129.875 | 155.5 | 154 | 49.625 | 0 | 161.875 | 161.75 | 160.375 | 98.25 | 0 | 3642.5 | 185052.162 | 674052500
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 159.25 | 158.125 | 157.875 | 50.875 | 0 | 157 | 163.25 | 158.875 | 173.625 | 175.375 | 48.875 | 0 | 168.75 | 168.25 | 124.75 | 170.625 | 165.625 | 52.75 | 0 | 154.25 | 163.125 | 129.875 | 155.5 | 154 | 49.625 | 0 | 161.875 | 161.75 | 160.375 | 98.25 | 0 | 3642.5 | 185052.162 | 674052500
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
659700
1 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC316L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 89500 | 89500 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-04-13 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC316L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 89500 | 89500 |  | 입력항목
3 | 2026-04-16 | 소모성자재 | 텅스텐봉 | [3.2Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 95900 | 287700 |  | 구매일
4 | 2026-04-23 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000 |  | 구분
5 | 2026-04-23 | 소모성자재 | 용접유리 | [2T,투명,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 100 | 1000 |  | 품명
6 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 알곤토치헤드 | [350A,플렉시블,CT-35F,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 9800 | 49000 |  | 규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 2583673 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-08 | 소모성자재 | 스포츠백팩 |  | 11번가 | 100 | 840.9091 | 84090.9091 |  | 입력항목
2 | 2026-04-21 | 소모성자재 | NBR 코팅장갑 | M | 네이버파이낸셜(주) | 35 | 667.2727 | 23354.5455 |  | 구매일
3 | 2026-04-29 | 안전용품 | 헤드랜턴 | G016-m5 | 네이버파이낸셜(주) | 5 | 4236.3636 | 21181.8182 |  | 구분
4 | 2026-04-13 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 100 | 1800 | 180000 |  | 품명
5 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 50 | 1800 | 90000 |  | 규격
6 | 2026-04-01 | 소모성자재 | 낙상경보기 | [200*90 [3S]] | 미래공구 | 20 | 4000 | 80000 |  | 거래처명
7 | 2026-04-01 | 소모성자재 | 안전커버 | [마그네틱드릴보호커버,PMD3530용(#104),CTX [UDT]] | 미래공구 | 2 | 6100 | 12200 |  | 발주수량
8 | 2026-04-02 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 300 | 60000 |  | 단가
9 | 2026-04-02 | 소모성자재 | 쇼바 | [BY4-500-20kg(=C1K3500200) [부영]] | 미래공구 | 2 | 12000 | 24000
10 | 2026-04-02 | 소모성자재 | 쇼바브라켓 | [BY4-BK-1,평자 [부영]] | 미래공구 | 2 | 1700 | 3400 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-04-02 | 소모성자재 | 쇼바브라켓 | [BY4-BK-2,ㄱ자 [부영]] | 미래공구 | 2 | 2000 | 4000
12 | 2026-04-03 | 소모성자재 | 수세미 | [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 10 | 1200 | 12000
13 | 2026-04-07 | 소모성자재 | 평브러쉬 | [4",스텐 [동양]] | 미래공구 | 30 | 3500 | 105000
14 | 2026-04-07 | 소모성자재 | 밴드쏘부품 | [손잡이(RB-180II용),6"용 [록스]] | 미래공구 | 1 | 25700 | 25700
15 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 마대 | [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000
16 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 밴드쏘고무링 | [R-180용,6" [록스]] | 미래공구 | 3 | 13000 | 39000
17 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [7.0028(7.0031용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 3 | 8400 | 25200
18 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 10000 | 30000
19 | 2026-04-10 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [700*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 89500 | 89500
20 | 2026-04-10 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
21 | 2026-04-10 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 14500 | 145000
22 | 2026-04-10 | 소모성자재 | 공캔 | [4L,뚜껑미포함 [수입/SW]] | 미래공구 | 5 | 2500 | 12500
23 | 2026-04-13 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 20 | 800 | 16000
24 | 2026-04-13 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 200 | 100 | 20000
25 | 2026-04-14 | 소모성자재 | 터미널 | [10SQ*6R [국산]] | 미래공구 | 30 | 110 | 3300
26 | 2026-04-14 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [10",스텐 [수입]] | 미래공구 | 3 | 7000 | 21000
27 | 2026-04-14 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 300 | 60000
28 | 2026-04-16 | 소모성자재 | 에폭시접착제 | [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 10 | 7100 | 71000
29 | 2026-04-16 | 소모성자재 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
30 | 2026-04-16 | 소모성자재 | 실내화주머니 | [배낭형,고급 [수입]] | 미래공구 | 1 | 4000 | 4000
31 | 2026-04-17 | 소모성자재 | 파이프안전커 | 버 [10T*50mm*2m,난연 [SW]] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
32 | 2026-04-17 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 5 | 4500 | 22500
33 | 2026-04-17 | 소모성자재 | 안전칼 | [SK-4 [올파]] | 미래공구 | 5 | 5700 | 28500
34 | 2026-04-20 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3600 | 36000
35 | 2026-04-20 | 소모성자재 | 물파스 | [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 20 | 3500 | 70000
36 | 2026-04-21 | 소모성자재 | 실내화주머니 | [배낭형,고급 [수입]] | 미래공구 | 1 | 4000 | 4000
37 | 2026-04-23 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
38 | 2026-04-23 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
39 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 수리비,디월트 | DCH263 [기리제거] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000
40 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 초경로타리바 | [SF-5M [CTX]] | 미래공구 | 3 | 15500 | 46500
41 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
42 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [200mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 14 | 9500 | 133000
43 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 다이아몬드줄 | [12",스텐 [수입]] | 미래공구 | 5 | 7000 | 35000
44 | 2026-04-28 | 소모성자재 | 제트브로치 | (PROCUT) [14*35L [우창]] | 미래공구 | 2 | 31000 | 62000
45 | 2026-04-29 | 소모성자재 | 티브러쉬 | [50*6,스텐 [동양]] | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000
46 | 2026-04-29 | 소모성자재 | 실내화주머니 | [배낭형,고급 [수입]] | 미래공구 | 2 | 4000 | 8000
47 | 2026-04-30 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 300 | 60000
48 | 2026-04-30 | 소모성자재 | 실리콘 | [아이보리 [신에츠]] | 미래공구 | 1 | 1700 | 1700
49 | 2026-04-17 | 소모성자재 | 탭 |  | 진위공구철물 | 1 | 55000 | 55000
50 | 2026-04-17 | 소모성자재 | AA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 11581.8182 | 23163.6364
51 | 2026-04-17 | 소모성자재 | AA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 11566.6667 | 34700
52 | 2026-04-27 | 안전용품 | 손전등 라이트 |  | 쿠팡㈜ | 4 | 6795.4545 | 27181.8182

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 21500000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 950000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
9 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
11 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
12 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
13 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
14 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
15 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
16 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
17 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
18 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
19 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
20 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
21 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
22 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(4월분) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 1500000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
4306300
1 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 31460
2 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 22700
3 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 21790
4 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 23000
5 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 34760
6 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 22760
7 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 21100
8 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 33280
9 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 19070
10 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 16500
11 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 59750
12 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 25110
13 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 22390
14 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 22700
15 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 31000
16 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 26620
17 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 23910
18 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 26020
19 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 45580
20 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 26780
21 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 40680
22 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 38880
23 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소전기요금(4월) | 칠괴길 118-10 | 303호 | 1 |  | 16650
24 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 102070
25 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 127410
26 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 128060
27 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 154890
28 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 167570
29 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 155950
30 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 199260
31 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 151650
32 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 94640
33 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 70360
34 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 36570
35 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 123140
36 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 109420
37 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 75640
38 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 210530
39 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 71450
40 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 127440
41 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 118970
42 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 112630
43 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 169690
44 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소도시가스(4월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 155990
45 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 253000
46 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 칠괴길 118-10 | 303호 | 1 |  | 73480
47 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 27130
48 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 30580
49 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염11길 85 | 202호 | 1 |  | 27130
50 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 28850
51 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 37500
52 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 42680
53 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 40950
54 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 25390
55 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 18480
56 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 9840
57 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 15020
58 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 42680
59 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 54790
60 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 18480
61 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 28850
62 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕 갈평10길 102 | 302호 | 1 |  | 28850
63 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 32310
64 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 46140
65 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산8길 36-2 | 301호 | 1 |  | 30580
66 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 37500
67 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 28850
68 | 2026-04-30 | 관리비 | 숙소수도요금(4월) | 함박산1길 51 | 301호 | 1 |  | 11420

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 50484180 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 1675545 | 1675545 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 85 |  | 7000 | 595000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 1464545 | 1464545 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 6341 |  | 7000 | 44387000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 80 |  | 7000 | 560000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 |  | 1487545 | 1487545 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-04-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 |  | 314545 | 314545 | KC 대납 | 식수인원
8 | 2026-04-30 | 식대 |  | 법인카드 | 1 |  | 2112545 | 2112545 |  | 단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 3324027.2727 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-02 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-04-06 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구매일
3 | 2026-04-08 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-04-10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 품명
5 | 2026-04-10 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 |  | 거래처명
6 | 2026-04-14 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | SB새벽주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-04-16 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-04-20 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2026-04-22 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-04-25 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
11 | 2026-04-28 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
12 | 2026-04-17 | 소모성자재 | 85어5471 엔진오일 | 공임나라 평택진위점 | 1 | 110000 | 110000
13 | 2026-04-27 | 소모성자재 | 85어 5471 수리비 | 공임나라 평택진위점 | 1 | 1981818.1818 | 1981818.1818
14 | 2026-04-24 | 소모성자재 | 복합기 토너 | 위프린트 | 4 | 91125 | 364500
15 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 727.2727 | 17454.5455
16 | 2026-04-09 | 소모성자재 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 348.4848 | 8363.6364
17 | 2026-04-13 | 소모성자재 | A3 코팅지 | 쿠팡㈜ | 6 | 13545.4545 | 81272.7273
18 | 2026-04-13 | 소모성자재 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 713.6364 | 17127.2727
19 | 2026-04-23 | 소모성자재 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 493.9394 | 11854.5455
20 | 2026-04-28 | 비품 | 선풍기 | 쿠팡㈜ | 2 | 43090.9091 | 86181.8182

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22