## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 05월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 820000000 | 820000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 820000000 | 820000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 520000000 | 520000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 05. 01 ~ 2026. 05. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 05 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 50 | 70000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 50 | 60000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 50 | 50000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 40 | 36000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 40 | 32000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 40 | 28000000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 40 | 24000000
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 310 | 300000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 2327.5 | 437000 | 1017117500 | 4123532000 | 1017117500 | 5140649500
| VALVE 설치비 | EA | 22 | 226704.5455 | 4987500 | 39243750 | 4987500 | 44231250
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 527.563 | 187981 | 99171820.303 | 586606403 | 99171820.303 | 685778223.303 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 1121276820.303 | 4749382153 | 1121276820.303 | 5870658973.303
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2833.625 | 185232.6966 | 524880000 | 2568938750 | 524880000 | 3093818750
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 19572431.9355 | 109671123 | 19572431.9355 | 129243554.9355
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 34475819 | 179014090 | 34475819 | 213489909
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 578928250.9355 | 2857623963 | 578928250.9355 | 3436552213.9355
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 542348569.3675 | 1891758190 | 542348569.3675 | 2434106759.3675
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | 242300000 | 1371672449 | 242300000 | 1613972449
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 300048569.3675 | 520085741 | 300048569.3675 | 820134310.3675
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 300048569.3675 | 520085741 | 300048569.3675 | 820134310.3675
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 300000000 | 520000000 | 300000000 | 820000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (05)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 219 | 437000 | 904 | 395048000 | 685 | 299345000 | 219 | 95703000 | 904 | 395048000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 58 | 437000 | 385.5 | 168463500 | 298.5 | 130444500 | 87 | 38019000 | 385.5 | 168463500
WEDING POINT | 50A | POINT | 121 | 437000 | 900 | 393300000 | 658 | 287546000 | 242 | 105754000 | 900 | 393300000
WEDING POINT | 65A | POINT | 61 | 437000 | 690 | 301530000 | 537.5 | 234887500 | 152.5 | 66642500 | 690 | 301530000
WEDING POINT | 80A | POINT | 59 | 437000 | 624 | 272688000 | 447 | 195339000 | 177 | 77349000 | 624 | 272688000
WEDING POINT | 100A | POINT | 80 | 437000 | 1292 | 564604000 | 972 | 424764000 | 320 | 139840000 | 1292 | 564604000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 102 | 437000 | 2740 | 1197380000 | 2230 | 974510000 | 510 | 222870000 | 2740 | 1197380000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 138 | 60306000 | 138 | 60306000 | 0 | 0 | 138 | 60306000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 18 | 437000 | 888 | 388056000 | 744 | 325128000 | 144 | 62928000 | 888 | 388056000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 14 | 437000 | 1030 | 450110000 | 890 | 388930000 | 140 | 61180000 | 1030 | 450110000
WEDING POINT | 300A | POINT | 28 | 437000 | 2172 | 949164000 | 1836 | 802332000 | 336 | 146832000 | 2172 | 949164000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 8 | 87500 | 130 | 11375000 | 122 | 10675000 | 8 | 700000 | 130 | 11375000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 84 | 9187500 | 84 | 9187500 | 0 | 0 | 84 | 9187500
VALVE 설치비 | 40A | EA | 2 | 131250 | 22 | 2887500 | 20 | 2625000 | 2 | 262500 | 22 | 2887500
VALVE 설치비 | 50A | EA | 2 | 175000 | 13 | 2275000 | 11 | 1925000 | 2 | 350000 | 13 | 2275000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 9 | 1968750 | 9 | 1968750 | 0 | 0 | 9 | 1968750
VALVE 설치비 | 80A | EA | 4 | 262500 | 7 | 1837500 | 3 | 787500 | 4 | 1050000 | 7 | 1837500
VALVE 설치비 | 100A | EA | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 0 | 0 | 1 | 350000 | 1 | 350000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 4 | 437500 | 28 | 12250000 | 24 | 10500000 | 4 | 1750000 | 28 | 12250000
VALVE 설치비 | 150A | EA | 1 | 525000 | 1 | 525000 | 0 | 0 | 1 | 525000 | 1 | 525000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 700000
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 1 | 875000 | 1 | 875000 | 0 | 0 | 1 | 875000
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 12060.5 | 5184880750 | 9711 | 4162775750 | 2349.5 | 1022105000 | 12060.5 | 5184880750
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
Note on I8: 태성귀책 11인치 차감

## 근로내역 (05월)
2026년 ( 05 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경섭 | 781225-1392311 | 공사보조 | 010-2573-6379 | 농협 | 강경섭 | 356-0973-5567-73 | 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 |  | 18 | 230000 | 4140000
2 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 | 6: 1.5; 8: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 2; 15: 0.5; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 22: 2; 25: 1.5; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2; 잡코드 29: 2 |  | 21 | 150000 | 3150000
3 | 강우형 | 000830-3484718 | 보통인부 | 010-7963-4799 | 토스 | 강우형 | 1002-2019-2812 | 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 0.5; 14: 2; 16: 1; 18: 1; 19: 0.625; 20: 1; 21: 2; 22: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2 |  | 23.625 | 150000 | 3543750
4 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1.875 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32.375 | 160000 | 5180000
5 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 230000 | 8050000
6 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 312-0172-2596-61 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 37.25 | 240000 | 8940000
7 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 190000 | 6650000
8 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 39 | 140000 | 5460000
9 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34 | 150000 | 5100000
10 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 38 | 160000 | 6080000
11 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 1.875 | 2 | 2 | 1 |  | 34.25 | 240000 | 8220000
12 | 김동열 | 920815-1331213 | 안전보조 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003-2999-8313-9 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 29.5 | 210000 | 6195000
13 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 29.375 | 150000 | 4406250
14 | 김성인 | 781127-1567319 | 배관공 | 010-8336-3710 | 우체국 | 김성인 | 503904-02-235538 | 4: 2.5; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2 |  | 10.5 | 230000 | 2415000
15 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149246-01-011 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 1 |  | 33.375 | 150000 | 5006250
16 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 270000 | 9450000
17 | 김양근 | 930824-1030929 | 용접공 | 010-2301-4979 | 신한 | 김양근 | 110-349-207217 | 4: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 2; 15: 2 |  | 13 | 240000 | 3120000
18 | 김영광 | 920704-1860718 | 공무보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.625 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.875 | 2 | 0.75 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.875 | 2 | 1 |  | 33.5 | 200000 | 6700000
19 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 210000 | 6930000
20 | 김윤하 | 860417-1348219 | 배관공 | 010-4807-9031 | 국민 | 김윤하 | 263102-04-214815 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32 | 210000 | 6720000
21 | 김재호 | 740417-1691211 | 배관공 | 010-7903-8334 | 수협 | 김재호 | 0010-2858-8334 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 230000 | 7590000
22 | 김정천 | 010314-3837113 | 보통인부 | 010-2210-3629 | 카카오 | 김정천 | 3333-14-2904871 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.375 | 0.75 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 150000 | 5250000
23 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 150000 | 4950000
24 | 김현규 | 921116-1163211 | 공사보조 | 010-9150-0018 | 국민 | 김현규 | 920302-01-333030 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33.5 | 170000 | 5695000
25 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | IM뱅크 | 김현수 | 143-13-132971 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.375 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 31.375 | 160000 | 5020000
26 | 김현재 | 700202-1057315 | 보통인부 | 010-9062-6693 | 국민 | 김현재 | 040001-04-096857 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |  | 31 | 160000 | 4960000
27 | 김형식 | 910612-1075819 | 보통인부 | 010-7340-6771 | 기업 | 김형식 | 052-096995-01-018 | 4: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 0.5; 18: 1; 20: 1; 21: 2; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 2 |  | 18.5 | 150000 | 2775000
28 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32.5 | 160000 | 5200000
29 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 새마을 | 도남철 | 9002-1869-8588-9 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 150000 | 5250000
30 | 박동은 | 740428-1777929 | 보통인부 | 010-8240-5009 | 농협 | 박동은 | 717-12-084497 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 180000 | 6300000
31 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 | 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 19: 1; 20: 1; 21: 2; 22: 2; 잡코드 26: 2; 잡코드 27: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2 |  | 27.5 | 220000 | 6050000
32 | 박성근 | 850811-1526610 | 배관공 | 010-9463-2277 | 농협 | 박성근 | 352-0406-9764-83 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 |  | 20.5 | 220000 | 4510000
33 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 32.5 | 180000 | 5850000
34 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333-21-7116487 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34 | 240000 | 8160000
35 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 150000 | 4950000
36 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 29.5 | 240000 | 7080000
37 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.875 |  |  | 28.875 | 210000 | 6063750
38 | 반춘호 | 680115-1057219 | 보통인부 | 010-5440-6205 | 농협 | 반춘호 | 302-1494-8082-31 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 33 | 150000 | 4950000
39 | 백승모 | 800106-1229412 | 배관공 | 010-2773-3333 | 우체국 | 백승모 | 101824-02-361526 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 36 | 220000 | 7920000
40 | 백승배 | 850323-1520514 | 공사보조 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057-02-369681 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1 |  | 30 | 190000 | 5700000
41 | 서용원 | 680629-1224212 | 보통인부 | 010-5326-2653 | 신협 | 서용원 | 132-101-853762 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1.75; 14: 2; 15: 2 |  | 20.25 | 150000 | 3037500
42 | 서주석 | 670215-1386321 | 보통인부 | 010-4514-8042 | 농협 | 서주석 | 352-1129-4746-73 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2 |  | 10.5 | 160000 | 1680000
43 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-910358-27807 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 |  | 1.5 |  |  | 26.5 | 150000 | 3975000
44 | 손동섭 | 700908-1108719 | 배관공 | 010-3842-1987 | 부산 | 손동섭 | 067-12-025943-0 | 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5 |  | 4.5 | 200000 | 900000
45 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 29 | 200000 | 5800000
46 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
47 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 352-2309-2775-73 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 39 | 150000 | 5850000
48 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 150000 | 5250000
49 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 1 |  | 33.875 | 190000 | 6436250
50 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 37 | 150000 | 5550000
51 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 28.75 | 170000 | 4887500
52 | 안수민 | 900220-1083010 | 보통인부 | 010-5250-9814 | 새마을 | 안수민 | 8010-5250-9814-0 | 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 12: 0.875; 13: 1.5; 14: 2; 15: 2 |  | 10.875 | 150000 | 1631250
53 | 안영애 | 730210-2810921 | 보통인부 | 010-4250-5380 | 국민 | 안영애 | 402401-04-137923 | 4: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 2; 15: 2; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 2 |  | 20.5 | 160000 | 3280000
54 | 안현진 | 940313-1105610 | 보통인부 | 010-8108-0460 | 우리 | 안현진 | 1002-750-745421 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2 |  | 14.5 | 150000 | 2175000
55 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
56 | 양희성 | 911226-1178314 | 보통인부 | 010-8362-1226 | 신한 | 양희성 | 110-314-832686 |  | 0.875 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35.875 | 150000 | 5381250
57 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 29 | 150000 | 4350000
58 | 원홍연 | 801025-1057720 | 공사보조 | 010-2922-2223 | 케이뱅크 | 원홍연 | 100-214-461370 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 230000 | 7590000
59 | 이관창 | 740709-1262013 | 보통인부 | 010-5385-2305 | 농협 | 이관창 | 167-02-743383 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 |  | 20.5 | 160000 | 3280000
60 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34.5 | 200000 | 6900000
61 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141-5574-83 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 39 | 230000 | 8970000
62 | 이상수 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수 | 1002-531-775338 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 28.5 | 150000 | 4275000
63 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171077318-02-013 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32 | 240000 | 7680000
64 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 3333-22-9072681 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 32.5 | 150000 | 4875000
65 | 이주문 | 730118-1047421 | 보통인부 | 010-9628-9599 | 하나 | 이주문 | 159-910705-92107 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 29.5 | 160000 | 4720000
66 | 이준희 | 990409-1482511 | 보통인부 | 010-7610-5782 | 농협 | 이준희 | 352-9999-0409-23 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.875 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34.875 | 150000 | 5231250
67 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333-26-3010854 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 31.5 | 150000 | 4725000
68 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34.5 | 160000 | 5520000
69 | 이희완 | 910415-1692627 | 용접공 | 010-9909-6141 | 신한 | 이희완 | 110-316-569643 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 32 | 240000 | 7680000
70 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336-02-182566 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 39 | 160000 | 6240000
71 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34.5 | 240000 | 8280000
72 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 210000 | 7350000
73 | 전용훈 | 941206-1187916 | 보통인부 | 010-5397-1694 | 기업 | 전용훈 | 972-025806-01-019 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 28.5 | 150000 | 4275000
74 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 32 | 210000 | 6720000
75 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 38 | 160000 | 6080000
76 | 정영석 | 950715-1831411 | 용접공 | 010-5752-3056 | 농협 | 정영석 | 352-1313-0435-83 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 |  | 34.25 | 240000 | 8220000
77 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 695002-01-237429 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 39 | 240000 | 9360000
78 | 정의돈 | 781215-1324314 | 배관공 | 010-4169-5213 | 신한 | 정의돈 | 605-04-400370 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 220000 | 7700000
79 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 360-13-033492 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 31 | 160000 | 4960000
80 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333-10-4699384 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 38.75 | 220000 | 8525000
81 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-6467-2954 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 32.5 | 160000 | 5200000
82 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 32.5 | 160000 | 5200000
83 | 조완희 | 800713-1148619 | 배관공 | 010-7613-1564 | 농협 | 조완희 | 356-0737-2299-53 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 27.5 | 220000 | 6050000
84 | 주병돈 | 691217-1029722 | 배관공 | 010-8585-6212 | 새마을 | 주병돈 | 9002-1382-8695-3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 230000 | 8050000
85 | 최건희 | 891016-1177813 | 보통인부 | 010-5133-8306 | 신한 | 최건희 | 110-356-523328 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 31 | 160000 | 4960000
86 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33 | 160000 | 5280000
87 | 최동철 | 841202-1000819 | 공사보조 | 010-8530-8537 | 신한 | 최동철 | 110-198-836862 | 4: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 2; 15: 2; 16: 1 |  | 16.5 | 240000 | 3960000
88 | 최연지 | 981006-2192118 | 안전보조 | 010-6714-4859 | 토스 | 최연지 | 1000-8388-0973 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 2 | 2 | 0.875 |  | 34.625 | 160000 | 5540000
89 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 34 | 170000 | 5780000
90 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 38.5 | 240000 | 9240000
91 | 허창훈 | 850908-1100619 | 보통인부 | 010-9244-6987 | 새마을 | 허창훈 | 9002-1418-0675-3 | 4: 2.5; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 |  | 20.5 | 200000 | 4100000
92 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 180000 | 6300000
93 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 35 | 180000 | 6300000
합 계 | [7 empty] | 0 | 6.875 | 0 | 118.5 | 36 | 141.5 | 145.375 | 141 | 46.375 | 0 | 135.125 | 141.75 | 142.75 | 176.375 | 168.125 | 50.375 | 0 | 72 | 76.625 | 80.25 | 160 | 155.375 | 57.25 | 0 | 108 | 155.25 | 156.375 | 151.875 | 151.125 | 59.375 | 0 | 2833.625 | 185232.6966 | 524880000
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 6.875 | 0 | 118.5 | 36 | 141.5 | 145.375 | 141 | 46.375 | 0 | 135.125 | 141.75 | 142.75 | 176.375 | 168.125 | 50.375 | 0 | 72 | 76.625 | 80.25 | 160 | 155.375 | 57.25 | 0 | 108 | 155.25 | 156.375 | 151.875 | 151.125 | 59.375 | 0 | 2833.625 | 185232.6966 | 524880000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
269800
1 | 2026-05-06 | 소모품비 | 알곤용접봉 | [TGC50S.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 23400 | 23400 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-05-06 | 소모품비 | 알곤용접봉 | [TGC50S.3.2mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 1 | 23400 | 23400 |  | 입력항목
3 | 2026-05-06 | 소모품비 | 알곤스위치 | [350A [조영]] | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000 |  | 구매일
4 | 2026-05-12 | 소모품비 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 71500 | 143000 |  | 구분
5 | 2026-05-13 | 소모품비 | 알곤캡 | [중캡,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 600 | 6000 |  | 품명
6 | 2026-05-26 | 소모품비 | 알곤토치헤드 | [350A,플렉시블,CT-35F,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 9800 | 49000 |  | 규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 2325791 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-05-13 | 소모품비 | 투명지퍼백 | 25*35 | 네이버파이낸셜㈜ | 10 | 8000 | 80000 |  | 입력항목
2 | 2026-05-13 | 소모품비 | 투명지퍼백 | 35*40 | 네이버파이낸셜㈜ | 5 | 12272.7273 | 61363.6364 |  | 구매일
3 | 2026-05-22 | 소모품비 | 면보루 | 5kg | 네이버파이낸셜㈜ | 3 | 9090.9091 | 27272.7273 |  | 구분
4 | 2026-05-28 | 소모품비 | 면보루 | 5kg | 네이버파이낸셜㈜ | 2 | 9545.4545 | 19090.9091 |  | 품명
5 | 2026-05-28 | 소모품비 | 라인테이프 | 48mm*30m | 마루한길 | 50 | 1800 | 90000 |  | 규격
6 | 2026-05-06 | 소모품비 | 페인트롤러 | [2"] | 미래공구 | 5 | 1400 | 7000 |  | 거래처명
7 | 2026-05-06 | 소모품비 | 페인트롤러 | [3" [동양]] | 미래공구 | 5 | 1400 | 7000 |  | 발주수량
8 | 2026-05-07 | 비품 | 쓰레받이 | [외각,CTX [리빙엔젤]] | 미래공구 | 2 | 6000 | 12000 |  | 단가
9 | 2026-05-07 | 비품 | 빗자루 | [갈대비 [수입/HNS]] | 미래공구 | 2 | 3500 | 7000
10 | 2026-05-07 | 소모품비 | 마대 | [PP,신재 [국산/SW]] | 미래공구 | 30 | 500 | 15000 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-05-07 | 소모품비 | 컷쏘날 | [21098-9114G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 1 | 30000 | 30000
12 | 2026-05-11 | 소모품비 | 케이블타이 | [릴리져블타이,270mm(1봉=500개),청색 [전오]] | 미래공구 | 3 | 24400 | 73200
13 | 2026-05-11 | 소모품비 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 8 | 2700 | 21600
14 | 2026-05-11 | 소모품비 | 우의 | [SW-502,고급형,투피스,XXXL [크래커]] | 미래공구 | 2 | 8700 | 17400
15 | 2026-05-12 | 소모품비 | 튜브컷터날 | [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 10000 | 30000
16 | 2026-05-12 | 소모품비 | 튜브컷터날 | [7.0028(7.0031용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 6 | 8400 | 50400
17 | 2026-05-13 | 소모품비 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 100 | 100 | 10000
18 | 2026-05-13 | 소모품비 | 롱핸드소켓 | [1/2"*15mm [킹토니]] | 미래공구 | 4 | 4400 | 17600
19 | 2026-05-13 | 소모품비 | 양면테이프 | [50mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 30 | 800 | 24000
20 | 2026-05-14 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 19000 | 57000
21 | 2026-05-14 | 소모품비 | 다이아몬드줄 | [200mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 10 | 9500 | 95000
22 | 2026-05-15 | 소모품비 | 볼소켓어댑터 | [13mm(1/2"),CTX [지니어스]] | 미래공구 | 10 | 2500 | 25000
23 | 2026-05-15 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 5 | 14500 | 72500
24 | 2026-05-15 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 10 | 19000 | 190000
25 | 2026-05-15 | 소모품비 | 별렌치세트 | [SB-STLSS9,CTX [세신]] | 미래공구 | 1 | 10700 | 10700
26 | 2026-05-18 | 소모품비 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 5 | 3600 | 18000
27 | 2026-05-18 | 소모품비 | 튜브컷터날 | [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 2 | 45000 | 90000
28 | 2026-05-18 | 소모품비 | 튜브컷터날 | [5.5054(7.0032용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 3 | 22800 | 68400
29 | 2026-05-18 | 소모품비 | 튜브컷터날 | [5.5074(7.0033용) [로덴베르거]] | 미래공구 | 2 | 34200 | 68400
30 | 2026-05-19 | 소모품비 | 낙상경보기 | [200*90 [3S]] | 미래공구 | 20 | 4000 | 80000
31 | 2026-05-19 | 소모품비 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑 [SW]] | 미래공구 | 20 | 2700 | 54000
32 | 2026-05-19 | 소모품비 | 우마사다리부품 | [고무발,우] | 미래공구 | 10 | 1300 | 13000
33 | 2026-05-19 | 소모품비 | 우마사다리부품 | [고무발,좌] | 미래공구 | 10 | 1300 | 13000
34 | 2026-05-19 | 소모품비 | 직결피스(와셔형) | [8x13W,500개,천연색 [서울화스너]] | 미래공구 | 1 | 4700 | 4700
35 | 2026-05-20 | 소모품비 | 수리비,엑서 | [파이프컷팅기,스위치] | 미래공구 | 1 | 24400 | 24400
36 | 2026-05-26 | 소모품비 | 낙상경보기부품 | [풀피리] | 미래공구 | 200 | 100 | 20000
37 | 2026-05-26 | 소모품비 | 비너 | [6mm,락타입,CTX [KBC]] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000
38 | 2026-05-26 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 4 | 19000 | 76000
39 | 2026-05-26 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 4 | 14500 | 58000
40 | 2026-05-26 | 소모품비 | 안전칼날 | [SKB-2, 5개입 [올파]] | 미래공구 | 2 | 3000 | 6000
41 | 2026-05-26 | 소모품비 | 텅스텐연마기휠 | [CGW-4,다이아몬드휠,100*16*1T,#180,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 2 | 4200 | 8400
42 | 2026-05-26 | 소모품비 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 200 | 300 | 60000
43 | 2026-05-28 | 소모품비 | 파이프컷팅날 | [LS6844 [엑서]] | 미래공구 | 3 | 40000 | 120000
44 | 2026-05-29 | 소모품비 | 수리비,레이저레벨 | [ST-550G,하우징교환,미동수리,다이오드휨수리,교정] | 미래공구 | 1 | 75000 | 75000
45 | 2026-05-29 | 소모품비 | 수리비,레이저레벨기 | [K10G,축수리,수평/수직교정/전자틸트교정/밧데리커버교체] | 미래공구 | 1 | 59000 | 59000
46 | 2026-05-29 | 소모품비 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
47 | 2026-05-29 | 소모품비 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 6 | 19000 | 114000
48 | 2026-05-07 | 안전용품 | 백팩 |  | 십일번가 주식회사 | 30 | 909.0909 | 27272.7273
49 | 2026-05-14 | 소모품비 | 탭 |  | 진위공구철물 | 1 | 55000 | 55000
50 | 2026-05-28 | 소모품비 | P2454 스파이럴탭 | M10 | 진위공구철물 | 5 | 11000 | 55000
51 | 2026-05-20 | 소모품비 | 스크레퍼 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 17000 | 17000
52 | 2026-05-22 | 소모품비 | 스크레퍼 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 15181.8182 | 45545.4545
53 | 2026-05-26 | 안전용품 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 29545.4545 | 29545.4545

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 16867741.9355 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 567741.9355 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 950000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
9 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 850000 | KC 대납
11 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
12 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
13 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
14 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
15 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
16 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납
17 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납
18 | 2026-05-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(5월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
2704690
1 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 31460
2 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 26920
3 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 33720
4 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 12950
5 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 17180
6 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 39730
7 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 16200
8 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 14390
9 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 61040
10 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 26170
11 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 21180
12 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 20430
13 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 28280
14 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 21490
15 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 25570
16 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 23600
17 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 42740
18 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 47130
19 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 117820
20 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 111480
21 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 49220
22 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 126260
23 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 36630
24 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 58820
25 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 34500
26 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 14410
27 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 65160
28 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 69390
29 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 31330
30 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 99540
31 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 62960
32 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 80910
33 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 89330
34 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 123080
35 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 37500
36 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 34040
37 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 47870
38 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산10길 19 | 201호 | 1 |  | 30580
39 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산10길 19 | 301호 | 1 |  | 47870
40 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 30580
41 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염5길 23-16 | 402호 | 1 |  | 23660
42 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염12길 92 | 202호 | 1 |  | 13290
43 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 18480
44 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 42680
45 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 65160
46 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 202호 | 1 |  | 25390
47 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 34040
48 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 37500
49 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 44420
50 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕갈평7길 61 | 301호 | 1 |  | 40950
51 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 54790
52 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 22950
53 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 51570
54 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 70350
55 | 2026-05-31 | 관리비 | 청소비(5월) | 함박산8길 37 | 302호 | 1 |  | 250000

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 34475819 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 1221818 | 1221818 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 70 |  | 7000 | 490000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 1937273 | 1937273 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 4168 |  | 7000 | 29176000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 65 |  | 7000 | 455000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 |  | 1046273 | 1046273 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-05-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 |  | 149455 | 149455 | KC 대납 | 식수인원
8 | 2026-05-31 | 식대 |  | 법인카드 | 1 |  | 2547636 | 2547636 |  | 단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 953690.9091 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-05-04 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | SB새벽주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-05-07 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구매일
3 | 2026-05-11 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | 청원로셀프주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-05-12 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 품명
5 | 2026-05-12 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 13636.3636 | 13636.3636 | 요소수 | 거래처명
6 | 2026-05-14 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-05-15 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 45454.5455 | 45454.5455 |  | 단가
8 | 2026-05-19 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2026-05-21 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-05-22 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545
11 | 2026-05-26 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
12 | 2026-05-28 | 차량유류대 | 85어 5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
13 | 2026-05-07 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 493.9394 | 11854.5455
14 | 2026-05-07 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 333.7121 | 8009.0909
15 | 2026-05-07 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 174.2424 | 4181.8182
16 | 2026-05-08 | 소모품비 | 유성매직 | 쿠팡㈜ | 12 | 530.303 | 6363.6364
17 | 2026-05-11 | 소모품비 | AA 건전지 | 쿠팡㈜ | 4 | 10272.7273 | 41090.9091
18 | 2026-05-11 | 소모품비 | AA, AAA 건전지 | 쿠팡㈜ | 3 | 13454.5455 | 40363.6364
19 | 2026-05-19 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 5 | 6203.6364 | 31018.1818
20 | 2026-05-22 | 비품 | 멀티충전기 | 쿠팡㈜ | 1 | 36181.8182 | 36181.8182
21 | 2026-05-26 | 소모품비 | AA 건전지 | 쿠팡㈜ | 3 | 10818.1818 | 32454.5455
22 | 2026-05-26 | 소모품비 | AAA 건전지 | 쿠팡㈜ | 1 | 28954.5455 | 28954.5455
23 | 2026-05-26 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 1 | 4272.7273 | 4272.7273
24 | 2026-05-26 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 493.9394 | 5927.2727
25 | 2026-05-28 | 소모품비 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 1387.8788 | 16654.5455

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22