## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 06월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 1220000000 | 1220000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 1220000000 | 1220000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 820000000 | 820000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 400000000 | 400000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 400000000 | 400000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 06. 01 ~ 2026. 06. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 06 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 80 | 112000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 70 | 84000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 60 | 60000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 60 | 54000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 60 | 48000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 60 | 42000000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 390 | 400000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 666.5 | 437000 | 291260500 | 5140649500 | 291260500 | 5431910000
| VALVE 설치비 | EA | 113 | 204037.6106 | 23056250 | 44231250 | 23056250 | 67287500
| 인원 실투입 | M/D |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 446.812 | 187981 | 83992167 | 685778223 | 83992167 | 769770390
소 계 | 물량 |  |  |  | 398308917 | 5870658973 | 398308917 | 6268967890
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2282.25 | 184210.2092 | 420413750 | 3093818750 | 420413750 | 3514232500
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 13174506.6667 | 129243554.9355 | 13174506.6667 | 142418061.6022 |  |  |  | 45429961.6667
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 32255455 | 213489909 | 32255455 | 245745364
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 465843711.6667 | 3436552213.9355 | 465843711.6667 | 3902395925.6022
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -67534794.6667 | 2434106759.0645 | -67534794.6667 | 2366571964.3978
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -467572449 | 1613972449 | -467572449 | 1146400000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 400037654.3333 | 820134310.0645 | 400037654.3333 | 1220171964.3978
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 400037654.3333 | 820134310.0645 | 400037654.3333 | 1220171964.3978
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 400000000 | 820000000 | 400000000 | 1220000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (06)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 152 | 437000 | 1056 | 461472000 | 904 | 395048000 | 152 | 66424000 | 1056 | 461472000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 56 | 437000 | 469.5 | 205171500 | 385.5 | 168463500 | 84 | 36708000 | 469.5 | 205171500
WEDING POINT | 50A | POINT | 79 | 437000 | 1058 | 462346000 | 900 | 393300000 | 158 | 69046000 | 1058 | 462346000
WEDING POINT | 65A | POINT | 27 | 437000 | 757.5 | 331027500 | 690 | 301530000 | 67.5 | 29497500 | 757.5 | 331027500
WEDING POINT | 80A | POINT | 5 | 437000 | 639 | 279243000 | 624 | 272688000 | 15 | 6555000 | 639 | 279243000
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 437000 | 1292 | 564604000 | 1292 | 564604000 | 0 | 0 | 1292 | 564604000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 38 | 437000 | 2930 | 1280410000 | 2740 | 1197380000 | 190 | 83030000 | 2930 | 1280410000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 138 | 60306000 | 138 | 60306000 | 0 | 0 | 138 | 60306000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 437000 | 888 | 388056000 | 888 | 388056000 | 0 | 0 | 888 | 388056000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 437000 | 1030 | 450110000 | 1030 | 450110000 | 0 | 0 | 1030 | 450110000
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 437000 | 2172 | 949164000 | 2172 | 949164000 | 0 | 0 | 2172 | 949164000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 35 | 87500 | 165 | 14437500 | 130 | 11375000 | 35 | 3062500 | 165 | 14437500 | 1 | 35
VALVE 설치비 | 32A | EA | 6 | 109375 | 90 | 9843750 | 84 | 9187500 | 6 | 656250 | 90 | 9843750 | 1.25 | 7.5 | 1.28
VALVE 설치비 | 40A | EA | 11 | 131250 | 33 | 4331250 | 22 | 2887500 | 11 | 1443750 | 33 | 4331250 | 1.5 | 16.5
VALVE 설치비 | 50A | EA | 16 | 175000 | 29 | 5075000 | 13 | 2275000 | 16 | 2800000 | 29 | 5075000 | 2 | 32
VALVE 설치비 | 65A | EA | 1 | 218750 | 10 | 2187500 | 9 | 1968750 | 1 | 218750 | 10 | 2187500 | 2.5 | 2.5
VALVE 설치비 | 80A | EA | 27 | 262500 | 34 | 8925000 | 7 | 1837500 | 27 | 7087500 | 34 | 8925000 | 3 | 81
VALVE 설치비 | 100A | EA | 1 | 350000 | 2 | 700000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 2 | 700000 | 4 | 4
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 15 | 437500 | 43 | 18812500 | 28 | 12250000 | 15 | 6562500 | 43 | 18812500 | 5 | 75
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 1 | 525000 | 1 | 525000 | 0 | 0 | 1 | 525000 | 6 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 8 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 1 | 875000 | 2 | 1750000 | 1 | 875000 | 1 | 875000 | 2 | 1750000 | 10 | 10
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 12840 | 5499197500 | 12060.5 | 5184880750 | 779.5 | 314316750 | 12840 | 5499197500
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
Note on H8: 태성귀책 11인치 차감

## 근로내역 (06월)
2026년 ( 06 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.3125 |  | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 1.375 | 0.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.8125 | 200000 | 7362500
2 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 |  | 39.375 | 170000 | 6693750
3 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 180000 | 6930000
4 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37 | 180000 | 6660000
5 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 240000 | 9120000
6 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.5 | 210000 | 7665000
7 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 190000 | 7315000
8 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36 | 150000 | 5400000
9 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 새마을 | 도남철 | 9002-1869-8588-9 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 150000 | 5625000
10 | 백승배 | 850323-1520514 | 도비공 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057-02-369681 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 34.5 | 190000 | 6555000
11 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 3333-22-9072681 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 150000 | 5700000
12 | 임세훈 | 801028-1113827 | 용접공 | 010-7444-3839 | 기업 | 임세훈 | 453-050090-01-012 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 29 | 240000 | 6960000
13 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 360-13-033492 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 33 | 160000 | 5280000
14 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 39.5 | 210000 | 8295000
15 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.5 | 170000 | 6205000
16 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 230000 | 8740000
17 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 150000 | 5625000
18 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333-21-7116487 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 240000 | 9000000
19 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171-077318-02-013 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 18: 1.5; 19: 1.5; 22: 1; 23: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 30: 1.5 |  | 27.5 | 240000 | 6600000
20 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 190000 | 7125000
21 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 35.5 | 210000 | 7455000
22 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 160000 | 6000000
23 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 37.5 | 150000 | 5625000
24 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
25 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 160000 | 6160000
26 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 190000 | 7125000
27 | 원홍연 | 801025-1057720 | 공사보조 | 010-2922-2223 | 케이뱅크 | 원홍연 | 100-214-461370 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 39.375 | 230000 | 9056250
28 | 최연지 | 981006-2192118 | 보통인부 | 010-6714-4859 | 토스 | 최연지 | 1000-8388-0973 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.875 | 160000 | 6060000
29 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 150000 | 5775000
30 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 210000 | 8085000
31 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.5 | 200000 | 7300000
32 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36 | 160000 | 5760000
33 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149246-01-011 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 1.5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 33.5 | 150000 | 5025000
34 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-910358-27807 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 150000 | 5625000
35 | 정의돈 | 781215-1324314 | 배관공 | 010-4169-5213 | 신한 | 정의돈 | 605-04-400370 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 220000 | 8470000
36 | 김재호 | 740417-1691211 | 배관공 | 010-7903-8334 | 수협 | 김재호 | 0010-2858-8334 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.5 | 230000 | 8395000
37 | 이주문 | 730118-1047421 | 보통인부 | 010-9628-9599 | 하나 | 이주문 | 159-910705-92107 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.375 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 35.75 | 160000 | 5720000
38 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 36.875 | 150000 | 5531250
39 | 김현재 | 700202-1057315 | 보통인부 | 010-9062-6693 | 국민 | 김현재 | 040001-04-096857 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36 | 160000 | 5760000
40 | 김윤하 | 860417-1348219 | 배관공 | 010-4807-9031 | 국민 | 김윤하 | 263102-04-214815 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 210000 | 7875000
41 | 양희성 | 911226-1178314 | 보통인부 | 010-8362-1226 | 신한 | 양희성 | 110-314-832686 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.375 | 150000 | 5606250
42 | 이준희 | 990409-1482511 | 보통인부 | 010-7610-5782 | 농협 | 이준희 | 352-9999-0409-23 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 34.5 | 150000 | 5175000
43 | 강우형 | 000830-3484718 | 보통인부 | 010-7963-4799 | 토스 | 강우형 | 1002-2019-2812 | 2 | 2 |  | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 30.875 | 150000 | 4631250
44 | 김정천 | 010314-3837113 | 보통인부 | 010-2210-3629 | 카카오 | 김정천 | 3333-14-2904871 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 35.25 | 150000 | 5287500
45 | 정영석 | 950715-1831411 | 용접공 | 010-5752-3056 | 농협 | 정영석 | 352-1313-0435-83 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 0.875 | 1.5 |  | 37.125 | 240000 | 8910000
46 | 전용훈 | 941206-1187916 | 보통인부 | 010-5397-1694 | 기업 | 전용훈 | 972-025806-01-019 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1.375 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 34.875 | 150000 | 5231250
47 | 이희완 | 910415-1692627 | 용접공 | 010-9909-6141 | 신한 | 이희완 | 110-316-569643 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36 | 240000 | 8640000
48 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 2: 1.625; 4: 1.5; 5: 0.75 |  | 3.875 | 270000 | 1046250
49 | 김경태 | 901120-1588112 | 보통인부 | 010-9538-3223 | 국민 | 김경태 | 99538322358 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 150000 | 3300000
50 | 김기진 | 871020-1850315 | 보통인부 | 010-6613-2156 | 농협 | 김기진 | 937-12-468305 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 160000 | 3520000
51 | 송용기 | 980114-1811111 | 보통인부 | 010-9473-9352 | 농협 | 송용기 | 352-2309-2775-73 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 1.75; 9: 2; 10: 2; 11: 1; 12: 2; 13: 1 |  | 20.75 | 150000 | 3112500
52 | 신준호 | 860115-1063914 | 보통인부 | 010-7628-6061 | 우리 | 신준호 | 1002-735-727923 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 18.5 | 150000 | 2775000
53 | 이상범 | 860701-1070519 | 배관공 | 010-2221-9310 | 농협 | 이상범 | 352-2141-5574-83 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 230000 | 5060000
54 | 임국빈 | 730623-1357211 | 보통인부 | 010-9061-4722 | 농협 | 임국빈 | 336-02-182566 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 160000 | 3520000
55 | 정덕원 | 970110-1675211 | 보통인부 | 010-5100-8961 | 하나 | 정덕원 | 119-910619-32507 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 160000 | 3520000
56 | 조민규 | 891111-1113118 | 배관공 | 010-6269-5994 | 카카오 | 조민규 | 3333-10-4699384 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 |  | 21 | 220000 | 4620000
57 | 최진웅 | 810101-1447610 | 용접공 | 010-6545-2244 | 우리 | 최진웅 | 1002-150-879909 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 240000 | 5280000
58 | 이해주 | 701028-1536510 | 보통인부 | 010-4503-9417 | 기업 | 이해주 | 541-011332-01-010 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 160000 | 3520000
59 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 695002-01-237429 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 |  | 21 | 240000 | 5040000
60 | 박안서 | 810228-1469327 | 용접공 | 010-3690-0417 | 우리 | 박안서 | 1002-040-987874 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 |  | 21 | 240000 | 5040000
61 | 강동근 | 960219-1406218 | 보통인부 | 010-5555-5945 | 신한 | 강동근 | 110-444-941185 | 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 18 | 150000 | 2700000
62 | 김동열 | 920815-1331213 | 안전보조 | 010-2426-3254 | 새마을 | 김동열 | 9003-2999-8313-9 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 0.875; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 |  | 19.875 | 210000 | 4173750
63 | 신기현 | 951018-1458314 | 보통인부 | 010-3950-1045 | 카카오 | 신기현 | 3333-05-4607779 | 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 0.5 |  | 6 | 150000 | 900000
64 | 조병업 | 800609-1253523 | 보통인부 | 010-5842-2954 | 신협 | 조병업 | 137-014-675322 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5 |  | 11 | 160000 | 1760000
65 | 조병욱 | 781213-1253515 | 보통인부 | 010-3855-2994 | 우리 | 조병욱 | 1002-915-102274 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5 |  | 11 | 160000 | 1760000
66 | 이상수78 | 781203-1474219 | 보통인부 | 010-6515-6214 | 우리 | 이상수78 | 1002-531-775338 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 0.5 |  | 19.5 | 150000 | 2925000
67 | 이창수 | 891212-1042614 | 보통인부 | 010-7370-6219 | 카카오 | 이창수 | 3333-26-3010854 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 0.125; 5: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 0.5 |  | 16.125 | 150000 | 2418750
68 | 김현규 | 921116-1163211 | 보통인부 | 010-9150-0018 | 국민 | 김현규 | 920302-01-333030 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2.75 |  | 21.75 | 170000 | 3697500
69 | 박동은 | 740428-1777929 | 보통인부 | 010-8240-5009 | 농협 | 박동은 | 717-12-084497 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1 |  | 22 | 180000 | 3960000
70 | 김현수 | 960703-1675511 | 보통인부 | 010-7760-4917 | 대구 | 김현수 | 143-13-132971 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1 |  | 29 | 160000 | 4640000
71 | 박민우 | 841026-1531716 | 배관공 | 010-4768-4757 | 국민 | 박민우 | 673002-01-201903 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5 |  | 25 | 220000 | 5500000
72 | 곽명재 | 800514-1894915 | 용접공 | 010-9232-3215 | 농협 | 곽명재 | 312-0172-2596-61 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.3125; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1 |  | 28.8125 | 240000 | 6915000
73 | 송상엽 | 820530-1167417 | 보통인부 | 010-3142-8904 | 하나 | 송상엽 | 349-910362-94907 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2.25; 13: 0.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5 |  | 28.75 | 200000 | 5750000
74 | 여훈 | 790116-1696716 | 보통인부 | 010-8583-1849 | 신한 | 여훈 | 110-302-536595 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5 |  | 29 | 150000 | 4350000
75 | 조완희 | 800713-1148619 | 배관공 | 010-7613-1564 | 농협 | 조완희 | 356-0737-2299-53 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 0.5; 5: 2; 6: 1.5; 8: 1; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 13: 1; 15: 1.25; 16: 1.5; 17: 1; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 0.5 |  | 24.75 | 220000 | 5445000
합 계 | [7 empty] | 142 | 145.625 | 109.5 | 140.625 | 141.75 | 94.125 | 0 | 131.125 | 137 | 139 | 137.375 | 139 | 47 | 0 | 71.625 | 76.375 | 51.5 | 75.875 | 78.25 | 32.5 | 0 | 43.5 | 45.375 | 70.375 | 67.5 | 43.5 | 7.875 | 0 | 44.875 | 69 | 0 | 2282.25 | 184210.2092 | 420413750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 142 | 145.625 | 109.5 | 140.625 | 141.75 | 94.125 | 0 | 131.125 | 137 | 139 | 137.375 | 139 | 47 | 0 | 71.625 | 76.375 | 51.5 | 75.875 | 78.25 | 32.5 | 0 | 43.5 | 45.375 | 70.375 | 67.5 | 43.5 | 7.875 | 0 | 44.875 | 69 | 0 | 2282.25 | 184210.2092 | 420413750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
0
1 | [9 empty] | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | [9 empty] | 입력항목
3 | [9 empty] | 구매일
4 | [9 empty] | 구분
5 | [9 empty] | 품명
6 | [9 empty] | 규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 1346664 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-01 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 62727.2727 | 62727.2727 |  | 입력항목
2 | 2026-06-01 | 소모성자재 | 페인트붓 | [1" [동양]] | 미래공구 | 10 | 1500 | 15000 |  | 구매일
3 | 2026-06-02 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [300*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 60100 | 60100 |  | 구분
4 | 2026-06-02 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [700*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 89500 | 89500 |  | 품명
5 | 2026-06-02 | ㅗㅅ | 엑서부품 | [CCDT,손잡이,Penetration handle [엑서]] | 미래공구 | 1 | 181000 | 181000 |  | 규격
6 | 2026-06-02 | 소모성자재 | 엑서부품 | [CCFE-13,삽입레버,Penetration lever CCFE [엑서]] | 미래공구 | 1 | 52000 | 52000 |  | 거래처명
7 | 2026-06-05 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 5 | 3600 | 18000 |  | 발주수량
8 | 2026-06-05 | 소모성자재 | 실리콘헤라 | [SPK-4(4호),소 [스마토]] | 미래공구 | 1 | 1200 | 1200 |  | 단가
9 | 2026-06-05 | 소모성자재 | 티별렌치 | [SB-TS15,T15*100,CTX [세신]] | 미래공구 | 2 | 2400 | 4800
10 | 2026-06-05 | 소모성자재 | 수리비,디월트 | [DCB380,프란쟈,니플,구리스] | 미래공구 | 1 | 64900 | 64900 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-06-09 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 2 | 19500 | 39000
12 | 2026-06-09 | 소모성자재 | 쇠톱날 | [12"*24TPI [레녹스]] | 미래공구 | 2 | 1500 | 3000
13 | 2026-06-09 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 20 | 4500 | 90000
14 | 2026-06-09 | 소모성자재 | 케이블타이 | [300mm(1봉=500개),백색 [HNS]] | 미래공구 | 3 | 12500 | 37500
15 | 2026-06-09 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 2 | 45000 | 90000
16 | 2026-06-11 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑 [SW]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500
17 | 2026-06-11 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 800 | 8000
18 | 2026-06-11 | 소모성자재 | 양면테이프 | [50mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 10 | 900 | 9000
19 | 2026-06-11 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
20 | 2026-06-11 | 소모성자재 | 스텝드릴 | [4-22,SJ-SD22A,Co8%,육각생크 [블랑코]] | 미래공구 | 5 | 11200 | 56000
21 | 2026-06-22 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 19500 | 58500
22 | 2026-06-22 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 3 | 15500 | 46500
23 | 2026-06-26 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 5 | 4500 | 22500
24 | 2026-06-26 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 50 | 300 | 15000
25 | 2026-06-26 | 소모성자재 | 케이블타이 | [릴리져블타이,300mm(1봉=500개),청색 [전오]] | 미래공구 | 1 | 24400 | 24400
26 | 2026-06-26 | 소모성자재 | 케이블타이 | [릴리져블타이,270mm(1봉=500개),청색 [전오]] | 미래공구 | 1 | 24400 | 24400
27 | 2026-06-26 | 소모성자재 | 방청유 | [WD-40,360ML [BEX]] | 미래공구 | 2 | 5500 | 11000
28 | 2026-06-01 | 소모성자재 | AAA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 5 | 9500 | 47500
29 | 2026-06-18 | 소모성자재 | 쓰리엠 슈퍼그립 장갑 | M | 쿠팡㈜ | 20 | 1863.6364 | 37272.7273
30 | 2026-06-18 | 소모성자재 | 쓰리엠 슈퍼그립 장갑 | S | 쿠팡㈜ | 10 | 2090.9091 | 20909.0909
31 | 2026-06-22 | 소모성자재 | AA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 80 | 293.1818 | 23454.5455

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 12046666.6667 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 800000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 함박산9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 141666.6667 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 1575000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 1420000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 1360000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 950000 | KC 대납
9 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 1000000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1700000 | KC 대납
11 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1100000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1127840
1 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 67990
2 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 52090
3 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 77780
4 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 50990
5 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 21180
6 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 47120
7 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 45050
8 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 110240
9 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 12280
10 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 32300
11 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 49160
12 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 41860
13 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 46140
14 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 35770
15 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 18480
16 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 40950
17 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 35770
18 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 28850
19 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소전기요금(5월) | 함박산 9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 19970
20 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소도시가스(5월) | 함박산 9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 17940
21 | 2026-05-31 | 관리비 | 숙소수도요금(5월) | 함박산 9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 25930
22 | 2026-05-31 | 관리비 | 청소비(5월) | 함박산 9길 8-1 | 201호 | 1 |  | 250000

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 32255455 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 948364 | 948364 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 59 |  | 7000 | 413000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 2124545 | 2124545 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 3788 |  | 7000 | 26516000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 81 |  | 7000 | 567000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 |  | 1522273 | 1522273 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-06-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 |  | 164273 | 164273 | KC 대납 | 식수인원
8 | 2026-06-30 | 식대 |  | 법인카드 | 1 |  | 1900455 | 1900455 |  | 단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1313990.9091 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-01 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-06-03 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구매일
3 | 2026-06-05 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-06-08 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 품명
5 | 2026-06-10 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-06-12 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-06-15 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-06-17 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2026-06-19 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-06-24 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
11 | 2026-06-26 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
12 | 2026-06-25 | 법인카드 | 85어 5471 차량수리 | 공임나라 평택진위점 | 1 | 407272.7273 | 407272.7273
13 | 2026-06-17 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 493.9394 | 11854.5455
14 | 2026-06-19 | 소모품비 | A4 용지 | 쿠팡㈜ | 10 | 16718.1818 | 167181.8182
15 | 2026-06-22 | 소모품비 | A4 코팅지 | 쿠팡㈜ | 5 | 6081.8182 | 30409.0909
16 | 2026-06-22 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 530.303 | 6363.6364

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22