## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 06월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 360000000 | 360000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 360000000 | 360000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 360000000 | 360000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | -27008 | -27008 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 06. 01 ~ 2026. 06. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026년 06월 30일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 |  | 0
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 0 | 0

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 762.5 | 435000 | 331687500 | 2909715000 | 331687500 | 3241402500
| VALVE 설치비 | EA | 23 | 123597.8261 | 2842750 | 21200750 | 2842750 | 24043500
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 기타비용 | 중대재해발생건 LOSS |  |  |  |  | 16188351 | 0 | 16188351
| 기타비용 | 式 | 471.75 | 187981 | 88680037 | 351754747 | 88680037 | 440434784 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 423210287 | 3298858848 | 423210287 | 3722069135
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 2620.9375 | 187659.7115 | 491844375 | 2493402500 | 491844375 | 2985246875
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 100 | 82249.2 | 8224920 | 43830438 | 8224920 | 52055358 |  |  |  | 52792920
| 식대 | 式 | 83 | 536963.8554 | 44568000 | 224791818 | 44568000 | 269359818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 544637295 | 2762024756 | 544637295 | 3306662051
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -121427008 | 536834092 | -121427008 | 415407084
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  | 176700000 | 0 | 55300000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  | 121400000 |  | 121400000
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -27008 | 360134092 | -27008 | 360107084
선급금 | 선수공제 | 式 | [7 empty] | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 | [6 empty] | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -27008 | 360134092 | -27008 | 360107084
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 0 | 360000000 | 0 | 360000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (06)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 57 | 435000 | 433 | 188355000 | 376 | 163560000 | 57 | 24795000 | 433 | 188355000 | 7 | 1 | 7
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 71 | 435000 | 627 | 272745000 | 520.5 | 226417500 | 106.5 | 46327500 | 627 | 272745000 | 5 | 1.5 | 7.5
WEDING POINT | 50A | POINT | 20 | 435000 | 650 | 282750000 | 610 | 265350000 | 40 | 17400000 | 650 | 282750000 | 6 | 2 | 12
WEDING POINT | 65A | POINT | 16 | 435000 | 792.5 | 344737500 | 752.5 | 327337500 | 40 | 17400000 | 792.5 | 344737500 | 6 | 2.5 | 15
WEDING POINT | 80A | POINT | -1 | 435000 | 228 | 99180000 | 231 | 100485000 | -3 | -1305000 | 228 | 99180000 | 1 | 3 | 3
WEDING POINT | 100A | POINT | 20 | 435000 | 1556 | 676860000 | 1476 | 642060000 | 80 | 34800000 | 1556 | 676860000 | 8 | 4 | 32
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 56 | 435000 | 2645 | 1150575000 | 2365 | 1028775000 | 280 | 121800000 | 2645 | 1150575000
WEDING POINT | 150A | POINT | 7 | 435000 | 114 | 49590000 | 72 | 31320000 | 42 | 18270000 | 114 | 49590000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 15 | 435000 | 320 | 139200000 | 200 | 87000000 | 120 | 52200000 | 320 | 139200000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 435000 | 50 | 21750000 | 50 | 21750000 | 0 | 0 | 50 | 21750000
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 435000 | 36 | 15660000 | 36 | 15660000 | 0 | 0 | 36 | 15660000
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 1 | 68500 | 6 | 411000 | 5 | 342500 | 1 | 68500 | 6 | 411000 | 1 | 1
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 85625 | 24 | 2055000 | 24 | 2055000 | 0 | 0 | 24 | 2055000 | 1.25 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 19 | 102750 | 74 | 7603500 | 55 | 5651250 | 19 | 1952250 | 74 | 7603500 | 1.5 | 28.5
VALVE 설치비 | 50A | EA | 1 | 137000 | 9 | 1233000 | 8 | 1096000 | 1 | 137000 | 9 | 1233000 | 2 | 2
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 205500 | 10 | 2055000 | 10 | 2055000 | 0 | 0 | 10 | 2055000 |  | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 274000 | 10 | 2740000 | 10 | 2740000 | 0 | 0 | 10 | 2740000 |  | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA |  | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 2 | 342500 | 22 | 7535000 | 20 | 6850000 | 2 | 685000 | 22 | 7535000 | 5 | 10
VALVE 설치비 | 150A | EA |  | 411000 | 1 | 411000 | 1 | 411000 | 0 | 0 | 1 | 411000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7607.5 | 3265446000 | 6822 | 2930915750 | 785.5 | 334530250 | 7607.5 | 3265446000

## 근로내역 (6월)
2026년 ( 06 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 곽영준 | 031007-3447617 | 보통인부 | 010-9979-3670 | 토스 | 곽영준 | 1000-4627-2747 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2 | 9.5 | 150000 | 1425000
2 | 국관호 | 860809-1085219 | 배관공 | 010-4121-9703 | 하나 | 국관호 | 265-891181-88607 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 33.5 | 230000 | 7705000
3 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 150000 | 6075000
4 | 김기열 | 980624-1020013 | 보통인부 | 010-5801-1602 | 우리 | 김기열 | 1002-955-483076 | 1: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 0.875; 15: 2; 17: 0.25; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 26.625 | 150000 | 3993750
5 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 38.5 | 160000 | 6160000
6 | 김도훈 | 921029-1127516 | 용접공 | 010-8506-3952 | 우리 | 김도훈 | 1002-044-533435 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 240000 | 9720000
7 | 김동성 | 801129-1670913 | 보통인부 | 010-6479-6009 | 국민 | 김동성 | 645901-04-120115 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 39.5 | 150000 | 5925000
8 | 김동현 | 940909-1158612 | 용접공 | 010-2576-5831 | 카카오 | 김동현 | 3333-09-0796-912 | 2 |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 35.5 | 240000 | 8520000
9 | 김민 | 950523-1520417 | 보통인부 | 010-4698-9503 | 국민 | 김민 | 506502-04-205985 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.3125; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 1; 13: 1 | 20.8125 | 150000 | 3121875
10 | 김민준 | 750121-1923111 | 배관공 | 010-3144-7011 | 우리 | 김민준 | 1002-346-022419 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 1.5 | 1.3125 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 37.5625 | 220000 | 8263750
11 | 김민환 | 750913-1633014 | 안전보조 | 010-4603-8523 | 우리 | 김민환 | 1002-152-759347 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 220000 | 8360000
12 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.875 | 1.5 |  | 36.875 | 240000 | 8850000
13 | 김선우 | 851017-1063211 | 공사보조 | 010-2290-6800 | 신한 | 김선우 | 110-478-054318 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.5625 |  | 1.75 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 1 |  | 1.375 | 1.25 | 0.375 |  | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 1.25 |  | 30.9375 | 250000 | 7734375
14 | 김세훈 | 760320-1249920 | 보통인부 | 010-4798-5262 | 새마을 | 김세훈 | 9003-2663-8104-5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40 | 150000 | 6000000
15 | 김수영 | 810331-2482816 | 안전보조 | 010-4945-4521 | 카카오 | 김수영 | 3333-21-9406602 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 33 | 160000 | 5280000
16 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 42 | 220000 | 9240000
17 | 김영복 | 690418-1041211 | 보통인부 | 010-8482-8440 | 신한 | 김영복 | 110-476-957730 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 0.375 | 19.375 | 160000 | 3100000
18 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 40 | 240000 | 9600000
19 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 |  | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 210000 | 8085000
20 | 김재홍 | 900222-1069719 | 용접공 | 010-4345-0747 | 하나 | 김재홍 | 354-910259-36007 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.5 | 240000 | 8760000
21 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 42.5 | 180000 | 7650000
22 | 김준선 | 860103-1229415 | 보통인부 | 010-3981-4862 | 우리 | 김준선 | 1002-854-666383 | 1: 1; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 1; 13: 1; 15: 2; 16: 1 | 23 | 160000 | 3680000
23 | 김택균 | 690625-1095424 | 배관공 | 010-8519-8191 | 새마을 | 김택균 | 9003-2944-6582-5 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 1; 15: 1.5 | 21.5 | 210000 | 4515000
24 | 김홍우 | 890112-1113810 | 배관공 | 010-9932-4037 | 경남 | 김홍우 | 207-0103-6217-05 | 1: 2; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 2; 5: 1.5; 6: 1.5; 8: 1.75; 9: 2 | 13.75 | 230000 | 3162500
25 | 노원근 | 820805-1079718 | 용접공 | 010-4125-3419 | 우리 | 노원근 | 1002-533-431855 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 240000 | 9720000
26 | 민충기 | 890114-1064910 | 배관공 | 010-9418-9998 | 기업 | 민충기 | 074-066516-01-021 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 220000 | 8470000
27 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 210000 | 8085000
28 | 박재형 | 780518-1114329 | 공사보조 | 010-3849-5386 | 국민 | 박재형 | 669502-04-161746 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 34.5 | 230000 | 7935000
29 | 박태규 | 871003-1850317 | 보통인부 | 010-3562-0647 | 카카오 | 박태규 | 3333-33-8687743 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 34 | 150000 | 5100000
30 | 배정인 | 721210-2804318 | 보통인부 | 010-9931-1244 | 농협 | 배정인 | 825114-51-173269 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 41 | 145000 | 5945000
31 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 |  | 39.5 | 210000 | 8295000
32 | 서승규 | 880322-1113210 | 배관공 | 010-8254-2441 | 기업 | 서승규 | 357-067973-01-014 | 1: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 8: 2; 9: 2; 11: 2; 12: 1 | 16 | 200000 | 3200000
33 | 서종우 | 870720-1231413 | 배관공 | 010-3385-1756 | 국민 | 서종우 | 543001-01-444969 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 180000 | 7290000
34 | 서지원 | 691219-2347938 | 보통인부 | 010-8926-1379 | 신협 | 서지원 | 132-144-773776 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.25 |  | 39.25 | 140000 | 5495000
35 | 서혁재 | 950114-1533115 | 보통인부 | 010-4352-0652 | 카카오 | 서혁재 | 3333-05-4978116 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37.5 | 150000 | 5625000
36 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 38.5 | 230000 | 8855000
37 | 신지웅 | 800124-1047129 | 보통인부 | 010-9393-0138 | 국민 | 신지웅 | 878301-01-133770 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 15: 2; 16: 2; 18: 2; 19: 2 | 25.5 | 150000 | 3825000
38 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전보조 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 32.5 | 180000 | 5850000
39 | 어혜선 | 690329-2224718 | 보통인부 | 010-4725-2377 | 농협 | 어혜선 | 302-0915-7202-11 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 40 | 140000 | 5600000
40 | 우종철 | 691020-1525026 | 보통인부 | 010-2255-0873 | 하나 | 우종철 | 866-910189-95607 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 150000 | 6075000
41 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 | 2 | 2 |  |  | 0.75 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 33.5 | 190000 | 6365000
42 | 육상연 | 751217-1055113 | 배관공 | 010-3782-0518 | 농협 | 육상연 | 352-0012-8381-33 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 5: 2; 6: 1.3125; 12: 0.5; 15: 1.5; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 1.75; 22: 0.5; 23: 1.5; 24: 1; 25: 0.75; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1.5 | 25.3125 | 210000 | 5315625
43 | 윤방원 | 730117-1536416 | 보통인부 | 010-6402-5598 | 기업 | 윤방원 | 241-070936-01-016 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1.5 |  | 40.5 | 160000 | 6480000
44 | 윤석희 | 771115-1122719 | 보통인부 | 010-8640-2063 | 농협 | 윤석희 | 352-1499-5272-63 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 31.5 | 180000 | 5670000
45 | 윤세용 | 861113-1059311 | 용접공 | 010-5923-6889 | 국민 | 윤세용 | 214902-04-004614 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.3125; 8: 1.5; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 15: 1.5; 16: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 1 | 28.8125 | 240000 | 6915000
46 | 이관우 | 681228-1326210 | 보통인부 | 010-9142-9649 | 국민 | 이관우 | 399102-04-091289 | 0.75 | 0.375 |  | 2 |  | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 31.875 | 170000 | 5418750
47 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40.5 | 240000 | 9720000
48 | 이근우 | 860607-1123315 | 보통인부 | 010-4627-6327 | 국민 | 이근우 | 969802-01-197903 | 2 | 1.875 | 1.5 | 2 | 2 | 1.3125 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 1.875 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 39.3125 | 150000 | 5896875
49 | 이민휘 | 950425-1419511 | 공사보조 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 39.375 | 190000 | 7481250
50 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 240000 | 9240000
51 | 이성원 | 710415-1545321 | 보통인부 | 010-4258-8870 | 우체국 | 이성원 | 101824-02-330226 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 160000 | 5760000
52 | 이원석 | 840926-1623626 | 보통인부 | 010-6484-0926 | 신협 | 이원석 | 142-001-364644 | 2 | 2 |  | 1.75 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 2 | 0.875 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 150000 | 5775000
53 | 이은상 | 890906-1056710 | 용접공 | 010-9081-5044 | 우리 | 이은상 | 1002-233-653298 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 41 | 240000 | 9840000
54 | 이정재 | 920817-1726911 | 배관공 | 010-5611-0592 | 신한 | 이정재 | 110-340-857360 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 1.875; 6: 1.5; 8: 2; 10: 1.75; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 22.625 | 180000 | 4072500
55 | 이주찬 | 990604-1861934 | 보통인부 | 010-4450-2936 | 카카오 | 이주찬 | 3333-05-3458052 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.25 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 36.25 | 160000 | 5800000
56 | 이해원 | 070312-4912710 | 보통인부 | 010-6783-6857 | 우체국 | 이해원 | 110-0150-71990 | 25: 0.75; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 4.25 | 140000 | 595000
57 | 이현석 | 960118-1029412 | 보통인부 | 010-8121-2529 | 국민 | 이현석 | 694702-01-304780 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.75 | 150000 | 5812500
58 | 임세화 | 850525-2639318 | 공무보조 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 37 | 180000 | 6660000
59 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.375 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 39.375 | 240000 | 9450000
60 | 장금숙 | 701103-2630134 | 보통인부 | 010-5811-4645 | 신한 | 장금숙 | 110-555-576697 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 33 | 150000 | 4950000
61 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전보조 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 |  | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1.875 | 2 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 37.875 | 170000 | 6438750
62 | 전근우 | 781011-1109817 | 배관공 | 010-6546-4371 | 신한 | 전근우 | 110-345-317552 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 220000 | 8360000
63 | 전승리 | 830202-1580414 | 보통인부 | 010-4191-7984 | 신협 | 전승리 | 132-094-612519 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 39 | 150000 | 5850000
64 | 정인철 | 911125-1652613 | 공무보조 | 010-6344-9135 | 우리 | 정인철 | 1002-650-749757 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 36.5 | 190000 | 6935000
65 | 조훈일 | 790707-1093213 | 보통인부 | 010-5644-4655 | 부산 | 조훈일 | 073-02-033733-0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 40 | 160000 | 6400000
66 | 차재경 | 710610-1025515 | 보통인부 | 010-6204-5058 | 하나 | 차재경 | 129-910886-16007 | 1: 2; 2: 2; 3: 1.5; 4: 2; 5: 2; 6: 1.5; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 18: 2; 19: 2; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 29 | 150000 | 4350000
67 | 천의현 | 930116-1155821 | 배관공 | 010-2295-7767 | 우리 | 천의현 | 1002-361-507614 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38 | 220000 | 8360000
68 | 최건우 | 950206-1188615 | 배관공 | 010-4630-2622 | 우체국 | 최건우 | 110-0063-61143 | 2 | 2 | 1.125 | 2 | 2 | 1.3125 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 37.8125 | 210000 | 7940625
69 | 최두환 | 820802-1065725 | 보통인부 | 010-2029-4004 | 카카오 | 최두환 | 3333-12-2873223 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 40 | 150000 | 6000000
70 | 최명호 | 950615-1064012 | 보통인부 | 010-8777-6020 | 국민 | 최명호 | 808802-04-198853 | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 5: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 15: 0.5; 17: 2; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 28.5 | 150000 | 4275000
71 | 최시욱 | 900203-1184630 | 보통인부 | 010-8820-1440 | 카카오 | 최시욱 | 3333-01-8433350 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 38.5 | 150000 | 5775000
72 | 최영훈 | 070614-3226811 | 보통인부 | 010-8408-1589 | 농협 | 최영훈 | 352-2165-0245-13 | 2 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.375 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 32.375 | 150000 | 4856250
73 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사보조 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.5 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.25 | 240000 | 9180000
74 | 한경수 | 731023-1235121 | 배관공 | 010-5264-6878 | 국민 | 한경수 | 810701-01-287419 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 37.5 | 230000 | 8625000
75 | 한정숙 | 821101-2659313 | 보통인부 | 010-8682-4492 | 기업 | 한정숙 | 166-076750-02-010 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 40 | 140000 | 5600000
76 | 홍정자 | 690104-2226618 | 보통인부 | 010-8945-3325 | 우리 | 홍정자 | 1002-545-218053 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 38.5 | 140000 | 5390000
합 계 | [7 empty] | 138.75 | 136.5 | 103.125 | 140.875 | 139.625 | 90.9375 | 0 | 131 | 135.75 | 136 | 135.125 | 131.75 | 46.5 | 0 | 107.75 | 123.25 | 120.625 | 127.875 | 123.25 | 45.625 | 0 | 62.5 | 95.625 | 61 | 63 | 64.625 | 7 | 0 | 64.375 | 88.5 | 0 | 2620.9375 | 187659.7115 | 491844375
1 | 김덕주 | 690607-1237512 | 보통인부 | 010-4727-6932 | 우리 | 김덕주 | 1002-641-697004 | 19: 1.5; 22: 0.75 |  |  | 0
2 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 22: 0.75; 23: 0.75 |  |  | 0
3 | 김세훈 | 760320-1249920 | 보통인부 | 010-4798-5262 | 새마을 | 김세훈 | 9003-2663-8104-5 | 23: 0.75; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 0.5 |  |  | 0
4 | 김재홍 | 900222-1069719 | 용접공 | 010-4345-0747 | 하나 | 김재홍 | 354-910259-36007 | 19: 1.5; 20: 1 |  |  | 0
5 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | 22: 0.75 |  |  | 0
6 | 박재형 | 770621-1645910 | 배관공 | 010-7763-2808 | 기업 | 박재형 | 565-077418-01-011 | 23: 0.75; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 0.5 |  |  | 0
7 | 박태규 | 871003-1850317 | 보통인부 | 010-3562-0647 | 카카오 | 박태규 | 3333-33-8687743 | 22: 0.75; 23: 0.75 |  |  | 0
8 | 신상오 | 670328-1010118 | 배관공 | 010-4946-2704 | 신한 | 신상오 | 110-177-897619 | 19: 1.5; 20: 1; 22: 0.75 |  |  | 0
9 | 어혜선 | 690329-2224718 | 보통인부 | 010-4725-2377 | 농협 | 어혜선 | 302-0915-7202-11 | 19: 1.5; 20: 1; 22: 0.75 |  |  | 0
10 | 유준석 | 931119-1082814 | 배관공 | 010-2266-9274 | 신한 | 유준석 | 110-357-707377 | 19: 1.5; 20: 0.875; 22: 0.75; 23: 0.75 |  |  | 0
11 | 이관우 | 681228-1326210 | 보통인부 | 010-9142-9649 | 국민 | 이관우 | 794201-000-5428 | [33 empty] | 0 | bar: 24 to 잡코드 26
12 | 이원석 | 840926-1623626 | 보통인부 | 010-6484-0926 | 신협 | 이원석 | 142-001-364644 | 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1 |  |  | 0
13 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 | 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1; 22: 0.75; 23: 0.75 |  |  | 0
14 | 최명호 | 950615-1064012 | 보통인부 | 010-8777-6020 | 국민 | 최명호 | 808802-04-198853 | 23: 0.75; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 0.5 |  |  | 0
15 | 한경수 | 731023-1235121 | 배관공 | 010-5264-6878 | 국민 | 한경수 | 810701-01-287419 | 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 29: 0.5 |  |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 12 | 6.875 | 0 | 6 | 5.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 138.75 | 136.5 | 103.125 | 140.875 | 139.625 | 90.9375 | 0 | 131 | 135.75 | 136 | 135.125 | 131.75 | 46.5 | 0 | 107.75 | 123.25 | 120.625 | 132.375 | 135.25 | 52.5 | 0 | 68.5 | 100.875 | 66 | 68 | 69.625 | 7 | 0 | 66.375 | 88.5 | 0 | 2620.9375 | 187659.7115 | 491844375

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 6980000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 (헤리움) | 814호 | 1 | 2 | 550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 900000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-06-11 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 0 | 330000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평10길 145, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 1700000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-06-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 4 | 1700000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-06-30 | 임대료 | 창고임대료(6월분) | 경기도 평택시 고덕면 방축리 671-5 1동 | 1동 | 1 |  | 2000000
9 | 2026-06-30 | 임대료 | 사무실임대료(6월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000 |  | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
Note on B8: 6월 11일 만기 퇴실

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1244920
1 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 20210 | KC대납
2 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 70350 | KC대납
3 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 34040 | KC대납
4 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평10길 145, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 4120 | KC대납
5 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 4 | 2920 | KC대납
6 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 2 | 137120 | KC대납
7 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 18610 | KC대납
8 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 119850 | KC대납
9 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 30210 | KC대납
10 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평10길 145, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 42580 | KC대납
11 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 4 | 87620 | KC대납
12 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 5 | 29490 | KC대납
13 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 301호 | 1 | 5 | 48410 | KC대납
14 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(6월분) | 경기도 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 5 | 25110 | KC대납
15 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평10길 145, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 77780 | KC대납
16 | 2026-06-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(6월분) | 경기도 평택시 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 4 | 44980 | KC대납
17 | 2026-06-11 | KC대납 퇴실정산비 | 숙소 퇴실 | 경기도 평택시 고덕여염5길 69-3 302호 | 302호 | 1 | 0 | 451520 | KC대납
18 | 2026-06-30 | 관리비 | 사무실관리비(6월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 199280
19 | 2026-06-30 | 관리비 | 사무실관리비(6월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 150520

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 44568000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 83 | 44568000 | 44568000 |  | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 9631230 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-06-30 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 | 414440 | 414440 |  | 입력항목
2 | 2026-06-30 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 2880000 | 2880000 |  | 납부일
3 | 2026-06-30 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 구분
4 | 2026-06-30 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 6336790 | 6336790 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 25년 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 25년 10월
3 | FAB | 리도 | 공법변경 | MODULE 배관설치용 컨베이어 시범 도입으로 인한 시녕회 관련 준비 및 진행 | KCENC 공도 외부 SHOP | 26-02-20~26 | 07:00~17:00 | [5 empty] | 3910000 |  | 26년 03월
4 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-03 | 07:40~10:30,13:50~18:10 | [5 empty] | 591000 |  | 26년 03월
5 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-04 | 07:40~10:50,13:10~15:50 | [5 empty] | 1071000 |  | 26년 03월
6 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | SPOOL(배관) 품질 관련하여 용접 TEST 및 시연회 | KCENC 동항 샵장 | 2026-03-19 | 07:00~11:00 | 240 |  | 1 |  |  | 120000 |  | 26년 05월
7 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 미탑제 된 MODULE 내 탑제용 SPOOL 제작 | KCENC 동항 외부 샵장 | 2026-03-24 ~2026-03-27 | 21:00~07:00 (철야) | 1920 |  | 1 |  |  | 1840000 |  | 26년 05월
8 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 세보 북확장 지원) LATERAL ,2차 브릿지 배관 자동용접 | 6F N~M/53열 | 2023-06-18 ~2026.06.29 |  |  |  | 15 |  |  | N/A |  | 26년 06월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22