## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 07월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 940000000 | 940000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 940000000 | 940000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 640000000 | 640000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 07. 01 ~ 2026. 07. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 07 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 50 | 70000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 50 | 60000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 50 | 50000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 50 | 45000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 50 | 40000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 50 | 35000000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 300 | 300000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 474 | 475000 | 225150000 | 3151031250 | 225150000 | 3376181250
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 750000 | 0 | 750000
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 166.875 | 187981 | 31369329 | 305621768 | 31369329 | 336991097
소 계 | 물량 |  |  |  | 256519329 | 3457403018 | 256519329 | 3713922347
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1232.125 | 207614.893 | 255807500 | 1940770950 | 255807500 | 2196578450
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 33 | 353668.4848 | 11671060 | 100814260 | 11671060 | 112485320
| 식대 | 式 | 38 | 430263.1579 | 16350000 | 126456183 | 16350000 | 142806183
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 283828560 | 2168041393 | 283828560 | 2451869953
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -27309231 | 1289361625 | -27309231 | 1262052394
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -327338540 | 649238540 | -327338540 | 321900000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 300029309 | 640123085 | 300029309 | 940152394
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 300029309 | 640123085 | 300029309 | 940152394
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 300000000 | 640000000 | 300000000 | 940000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (07)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 158.25 | 75168750 | 158.25 | 75168750 | 0 | 0 | 158.25 | 75168750
WEDING POINT | 25A | POINT | 474 | 475000 | 1466 | 696350000 | 992 | 471200000 | 474 | 225150000 | 1466 | 696350000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 475000 | 205.5 | 97612500 | 205.5 | 97612500 | 0 | 0 | 205.5 | 97612500
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 475000 | 574 | 272650000 | 574 | 272650000 | 0 | 0 | 574 | 272650000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 475000 | 770 | 365750000 | 770 | 365750000 | 0 | 0 | 770 | 365750000
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 475000 | 1284 | 609900000 | 1284 | 609900000 | 0 | 0 | 1284 | 609900000
WEDING POINT | 100A | POINT |  | 475000 | 656 | 311600000 | 656 | 311600000 | 0 | 0 | 656 | 311600000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 475000 | 320 | 152000000 | 320 | 152000000 | 0 | 0 | 320 | 152000000
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 475000 | 450 | 213750000 | 450 | 213750000 | 0 | 0 | 450 | 213750000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 475000 | 1224 | 581400000 | 1224 | 581400000 | 0 | 0 | 1224 | 581400000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 50000 | 3 | 150000 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 3 | 150000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 100000 | 6 | 600000 | 6 | 600000 | 0 | 0 | 6 | 600000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7116.75 | 3376931250 | 6642.75 | 3151781250 | 474 | 225150000 | 7116.75 | 3376931250
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
검
토

## 근로내역 (07월)
2026년 ( 07 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강대민 | 830328-1536322 | 배관공 | 010-7129-4947 | 농협 | 강대민 | 352-1139-6305-23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.375 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31.375 | 240000 | 7530000
2 | 고용철 | 820421-1231211 | 도비공 | 010-8727-8563 | 농협 | 고용철 | 352-0319-3536-53 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.5 | 210000 | 6825000
3 | 권국진 | 690215-1017539 | 보통인부 | 010-4346-0215 | 국민 | 권국진 | 357-21-0173-310 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 170000 | 935000
4 | 김건표 | 891127-1451011 | 보통인부 | 010-9180-6601 | 신한 | 김건표 | 110-428-726240 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 0.125; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 2 | 25.625 | 170000 | 4356250
5 | 김구식 | 680210-1249814 | 보통인부 | 010-8920-2965 | 기업 | 김구식 | 605-008322-01-018 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1 | 4 | 160000 | 640000
6 | 김무열 | 690417-1041629 | 배관공 | 010-4797-4619 | 농협 | 김무열 | 170189-56-105161 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 27.5 | 240000 | 6600000
7 | 김세영 | 710324-1026013 | 보통인부 | 010-9087-3534 | 신한 | 김세영 | 110-461-373992 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 27.5 | 160000 | 4400000
8 | 김용준 | 000505-3621730 | 보통인부 | 010-3889-2811 | 카카오 | 김용준 | 3333-04-6357745 | 1: 1.375; 2: 0.75 | 2.125 | 150000 | 318750
9 | 김은겸 | 940228-1058917 | 보통인부 | 010-2191-1125 | 신한 | 김은겸 | 110-387-390085 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | [8 empty] | 26.75 | 160000 | 4280000
10 | 김종완 | 740404-1471013 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 23: 2; 24: 1 | 24.5 | 210000 | 5145000
11 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.75 | 180000 | 6255000
12 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.375 | 250000 | 8593750
13 | 김현 | 700121-1017419 | 배관공 | 010-8977-3427 | 우리 | 김현 | 114-158637-02-101 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 220000 | 7260000
14 | 김효진 | 880506-1127213 | 용접공 | 010-7185-0506 | 우리 | 김효진 | 1002-341-699461 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 30 | 270000 | 8100000
15 | 류대진 | 690415-1696016 | 보통인부 | 010-2478-4445 | 새마을 | 류대진 | 9002-1656-1013-1 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 170000 | 765000
16 | 류수창 | 710427-1696018 | 보통인부 | 010-9288-7211 | 하나 | 류수창 | 424-890005-04207 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 170000 | 935000
17 | 류일화 | 821006-2345313 | 보통인부 | 010-8753-3536 | 국민 | 류일화 | 203901-04-045708 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 0.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.375; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5 | 23.875 | 140000 | 3342500
18 | 박경수 | 760113-1226111 | 보통인부 | 010-8743-1066 | 우리 | 박경수 | 1002-831-473236 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 170000 | 765000
19 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 | 1.5 | 1.5 | 0.375 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 27.875 | 220000 | 6132500
20 | 박지혜 | 811214-2409013 | 안전보조 | 010-3755-6701 | 우리 | 박지혜 | 1002-544-494559 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 170000 | 5950000
21 | 서문수 | 880429-1120329 | 용접공 | 010-5737-0429 | 국민 | 서문수 | 669502-04-148088 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 17: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 22: 1.5; 23: 2 | 24 | 240000 | 5760000
22 | 서승희 | 941121-2216111 | 공사보조 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 29.5 | 190000 | 5605000
23 | 손지형 | 860805-1050416 | 용접공 | 010-6246-2309 | 농협 | 손지형 | 352-1195-1417-73 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 30 | 240000 | 7200000
24 | 송낙준 | 710505-1031117 | 보통인부 | 010-5442-3194 | 국민 | 송낙준 | 097-21-0547-113 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 170000 | 5440000
25 | 송태진 | 740212-1068411 | 용접공 | 010-2927-6925 | 신한 | 송태진 | 110-602-619798 | 1: 1.5; 2: 1.5 | 3 | 240000 | 720000
26 | 신민호 | 821012-1075811 | 배관공 | 010-3343-5663 | 카카오 | 신민호 | 3333-04-7421402 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1 | 11 | 220000 | 2420000
27 | 안병문 | 751106-1239319 | 용접공 | 010-9291-2123 | 농협 | 안병문 | 302-1102-5800-61 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 30 | 240000 | 7200000
28 | 안성욱 | 880930-1692719 | 보통인부 | 010-3322-9757 | 국민 | 안성욱 | 93322975739 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 160000 | 5600000
29 | 안은준 | 780115-1650724 | 보통인부 | 010-7661-1451 | 농협 | 안은준 | 352-2051-6961-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.5 | 170000 | 5695000
30 | 엄진용 | 950826-1026312 | 보통인부 | 010-9936-8504 | 국민 | 엄진용 | 99936850449 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29.75 | 210000 | 6247500
31 | 오석영 | 850827-1235312 | 도비공 | 010-5555-9610 | 기업 | 오석영 | 452-004136-01-019 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 29 | 180000 | 5220000
32 | 오성민 | 870328-1482316 | 배관공 | 010-7940-5153 | 농협 | 오성민 | 352-2037-6628-33 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 220000 | 990000
33 | 오정석 | 840327-1836316 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 30 | 240000 | 7200000
34 | 유병권 | 750606-1249810 | 배관공 | 010-5699-9585 | 카카오 | 유병권 | 3333-23-8195284 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 220000 | 990000
35 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 240000 | 8400000
36 | 은소천 | 830224-1026011 | 배관공 | 010-5248-6056 | 우리 | 은소천 | 1002-253-086774 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 0.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.375; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5 | 23.875 | 230000 | 5491250
37 | 이동건 | 740108-1328319 | 용접공 | 010-8953-4315 | 농협 | 이동건 | 302-1062-4901-11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 29.875 | 240000 | 7170000
38 | 이영길 | 680330-1233427 | 보통인부 | 010-5285-6646 | 카카오 | 이영길 | 3333-03-0438756 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 29 | 150000 | 4350000
39 | 이인규 | 820704-1083115 | 용접공 | 010-5821-2948 | 농협 | 이인규 | 302-1617-3382-01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 240000 | 7920000
40 | 이종림 | 820924-1065321 | 배관공 | 010-9275-1188 | 카카오 | 이종림 | 3333-07-8237844 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1 | 11 | 230000 | 2530000
41 | 이준헌 | 741212-1226819 | 배관공 | 010-2586-0179 | 신한 | 이준헌 | 110-241-436538 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 230000 | 1265000
42 | 이진호 | 930305-1933311 | 공무보조 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 1.5 |  | 1.375 | 1 |  | 1.375 | 1.25 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 0.75 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 2 | 0.875 |  |  | 0.875 |  | 1 | 0.5 | 0.75 | 27 | 210000 | 5670000
43 | 장덕선 | 740624-2654517 | 보통인부 | 010-9083-0871 | 새마을 | 장덕선 | 9003-2666-1774-7 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 150000 | 675000
44 | 장세형 | 780528-1233527 | 안전보조 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 29.875 | 240000 | 7170000
45 | 장인수 | 830223-1155411 | 보통인부 | 010-6606-3253 | 기업 | 장인수 | 115-140874-01-012 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 160000 | 4080000
46 | 정은선 | 670809-2233120 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 28.5 | 190000 | 5415000
47 | 조원혁 | 710409-1042015 | 배관공 | 010-3796-9785 | 우리 | 조원혁 | 1002-643-154119 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 17: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 1.5; 23: 2; 24: 1 | 23 | 230000 | 5290000
48 | 주민철 | 960112-1657219 | 보통인부 | 010-7290-8779 | 농협 | 주민철 | 352-2057-3684-03 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 0.5; 6: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5 | 14 | 170000 | 2380000
49 | 주성진 | 680418-1657222 | 보통인부 | 010-3444-3200 | 농협 | 주성진 | 352-1513-6468-13 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 240000 | 1080000
50 | 진성훈 | 730314-1023930 | 공사보조 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 210000 | 7140000
51 | 천웅 | 840813-1048110 | 용접공 | 010-2067-8899 | 농협 | 천웅 | 351-0818-9204-23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 240000 | 8400000
52 | 최정규 | 690608-1030511 | 용접공 | 010-7488-5833 | 산림조합 | 최정규 | 513-11-0045755 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1; 20: 1.5; 21: 1.5; 22: 0.5 | 25 | 240000 | 6000000
53 | 최정준 | 871105-1913214 | 배관공 | 010-9208-5153 | 신한 | 최정준 | 110-619-632730 | 1: 1.5; 2: 1 | 2.5 | 230000 | 575000
54 | 최진우 | 900616-1178916 | 배관공 | 010-2287-3616 | 신한 | 최진우 | 110-480-935820 | 1: 0.5; 2: 1 | 1.5 | 180000 | 270000
55 | 최현우 | 780110-1901921 | 공사보조 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | [7 empty] | 30 | 220000 | 6600000
56 | 한헌 | 710424-1030723 | 보통인부 | 010-7641-5587 | 농협 | 한헌 | 302-0319-5464-01 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 160000 | 720000
57 | 홍길표 | 770207-1231227 | 배관공 | 010-9347-9189 | 신한 | 홍길표 | 110-398-739932 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 230000 | 1035000
58 | 황규만 | 680601-1452447 | 보통인부 | 010-5564-9318 | 국민 | 황규만 | 476-21-0077-869 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 170000 | 765000
합 계 | [7 empty] | 77.875 | 74.25 | 70.75 | 28.875 | 0 | 55.375 | 55 | 57 | 55.875 | 49.375 | 29.75 | 0 | 46.25 | 52.5 | 51 | 49.375 | 48 | 28.375 | 0 | 51 | 49.5 | 48.875 | 62.75 | 29.875 | 0 | 0 | 12.75 | 12.5 | 14 | 13.5 | 12.75 | 1232.125 | 203448.2759 | 255807500
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 77.875 | 74.25 | 70.75 | 28.875 | 0 | 55.375 | 55 | 57 | 55.875 | 49.375 | 29.75 | 0 | 46.25 | 52.5 | 51 | 49.375 | 48 | 28.375 | 0 | 51 | 49.5 | 48.875 | 62.75 | 29.875 | 0 | 0 | 12.75 | 12.5 | 14 | 13.5 | 12.75 | 1232.125 | 203448.2759 | 255807500
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 10730000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 1300000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 1500000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 1350000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(07월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 1030000 | KC 대납
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
941060
1 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 30580 | KC 대납
2 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
3 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 68260 | KC 대납
4 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 35770 | KC 대납
5 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
6 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 47620 | KC 대납
7 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 34040 | KC 대납
8 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
9 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 36940 | KC 대납
10 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 13290 | KC 대납
11 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
12 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 43120 | KC 대납
13 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 30580 | KC 대납
14 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
15 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 57960 | KC 대납
16 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 이사정산진행예정 | KC 대납
17 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 이사정산진행예정 | KC 대납
18 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕여염5길 199, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 이사정산진행예정 | KC 대납
19 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 이사정산진행예정 | KC 대납
20 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 이사정산진행예정 | KC 대납
21 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕여염5길213, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 이사정산진행예정 | KC 대납
22 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(07월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 15020 | KC 대납
23 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(07월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 가스 혹서기로 익월청구 | KC 대납
24 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 41020 | KC 대납
24 | 2026-07-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(07월분) | 고덕 함박산7길 29, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 486860 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 16350000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 1397 | 38 | 6181 | 8636000 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-07-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 1102 | 39 | 7000 | 7714000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1012800 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-01 | 소모품비 | 귀마개 [1100,끈없음,200개 [3M]] | 미래공구 | 2 | 43000 | 86000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-07-01 | 소모품비 | 하이스드릴 [9.5mm [와이지원]] | 미래공구 | 5 | 4800 | 24000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-07-01 | 소모품비 | 하이스드릴 [10.5mm [와이지원]] | 미래공구 | 5 | 6800 | 34000 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-07-02 | 소모품비 | 스티커제거제 [PIC10,420ML [3M]] | 미래공구 | 5 | 7100 | 35500 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-07-07 | 소모품비 | 귀마개 [1100,끈없음,200개 [3M]] | 미래공구 | 2 | 43000 | 86000 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-07-07 | 소모품비 | 테프론테이프 [12mm [한양화학]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-07-08 | 소모품비 | 절연테이프 [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 40 | 500 | 20000 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-07-09 | 소모품비 | 밴드쏘고무링 [2107FW용 [마끼다]] | 미래공구 | 6 | 4300 | 25800 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-07-10 | 소모품비 | 자석테이프 [MT-2300 [스마토]] | 미래공구 | 2 | 7000 | 14000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-07-16 | 소모품비 | 알곤게이지 [KX-3 [코리아나]] | 미래공구 | 2 | 20000 | 40000 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-07-16 | 소모품비 | 절연테이프 [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 13 | 500 | 6500 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-07-16 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 10000 | 30000 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-07-16 | 소모품비 | 네임펜 [양면,흑색,12개 [모나미]] | 미래공구 | 1 | 12400 | 12400 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-07-16 | 소모품비 | LED암밴드 [22CM*18.5CM,녹색 [수입]] | 미래공구 | 10 | 4800 | 48000 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-07-16 | 소모품비 | 밴드쏘안전커버 [휠커버세트,2107FW용 [마끼다]] | 미래공구 | 1 | 188000 | 188000 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-07-16 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 5 | 10000 | 50000 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-07-16 | 소모품비 | 튜브컷터 [TCB-105,4-32mm [슈퍼]] | 미래공구 | 2 | 38000 | 76000 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-07-16 | 소모품비 | 물통 [식수통,하이쿨,DO-40,4L] | 미래공구 | -2 | 15500 | -31000 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-07-16 | 소모품비 | 물통 [식수통,하이쿨2호,DO-661,7L] | 미래공구 | -1 | 30000 | -30000 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-07-16 | 소모품비 | 밀폐용기 [20L,350*260*270,직사각42호 [쿨맥시2]] | 미래공구 | 3 | 18300 | 54900 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-07-21 | 소모품비 | 코발트드릴 [5.0mm [와이지원]] | 미래공구 | 10 | 3700 | 37000 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-07-21 | 소모품비 | 절단석 [4",107*1.2*9.8 [M3]] | 미래공구 | 50 | 600 | 30000 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-07-22 | 소모품비 | 크린룸가방 [250*350*110,M,삼성로고,커버포함 [퓨리텍]] | 미래공구 | 2 | 68000 | 136000 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-07-23 | 소모품비 | 직쏘날 [121AFC,5개 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 9700 | 9700 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22