## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 07월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 1520000000 | 1520000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 1520000000 | 1520000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 1220000000 | 1220000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 300000000 | 300000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 07. 01 ~ 2026. 07. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 07 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 70 | 98000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 70 | 84000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 64 | 64000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 60 | 54000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 264 | 300000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 139.5 | 437000 | 60961500 | 5431910000 | 60961500 | 5492871500
| VALVE 설치비 | EA | 27 | 97222.2222 | 2625000 | 67287500 | 2625000 | 69912500
| 인원 실투입 | M/D |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 | 98.25 | 187981 | 18469133 | 769770390 | 18469133 | 788239523
소 계 | 물량 |  |  |  | 82055633 | 6268967890 | 82055633 | 6351023523
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 785.375 | 180650.9629 | 141878750 | 3514232500 | 141878750 | 3656111250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 785.375 | 14491.5043 | 11381265.1613 | 142418061.6022 | 11381265.1613 | 153799326.7634
| 식대 | 式 | 785.375 | 17899.266 | 14057636 | 245745364 | 14057636 | 259803000
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 167317651.1613 | 3902395925.6022 | 167317651.1613 | 4069713576.7634
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -85262018.1613 | 2366571964.3978 | -85262018.1613 | 2281309946.2366
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -385300000 | 1146400000 | -385300000 | 761100000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 300037981.8387 | 1220171964.3978 | 300037981.8387 | 1520209946.2366
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 300037981.8387 | 1220171964.3978 | 300037981.8387 | 1520209946.2366
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 300000000 | 1220000000 | 300000000 | 1520000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 근로내역 (07월)
2026년 ( 07 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강우형 | 000830-3484718 | 보통인부 | 010-7963-4799 | 토스 | 강우형 | 1002-2019-2812 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 27.625 | 150000 | 4143750
2 | 강원태 | 920818-1240811 | 보통인부 | 010-9205-4684 | 기업 | 강원태 | 186-075475-01-013 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 0.5 | 11 | 160000 | 1760000
3 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | [7 empty] | 28.5 | 230000 | 6555000
4 | 김강현 | 910414-1031829 | 보통인부 | 010-6733-7963 | 신한 | 김강현 | 110-302-846665 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 190000 | 1045000
5 | 김광동 | 930520-1692511 | 보통인부 | 010-4348-0266 | 국민 | 김광동 | 926102-01-496205 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 150000 | 675000
6 | 김동민 | 840606-1768018 | 용접공 | 010-3804-2432 | 신한 | 김동민 | 110-408-565589 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 240000 | 1320000
7 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1 |  | 0.875 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 0.875 | 31.375 | 150000 | 4706250
8 | 김성중 | 911126-1043210 | 보통인부 | 010-3777-9825 | 기업 | 김성중 | 118-149246-01-011 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5 | 11.5 | 150000 | 1725000
9 | 김영광 | 920704-1860718 | 관리보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.375 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.375 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 0.875 |  |  |  | 28.375 | 200000 | 5675000
10 | 김영철 | 720622-1921415 | 배관공 | 010-3884-4513 | 새마을 | 김영철 | 9003-2504-8199-8 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5 | 21.5 | 210000 | 4515000
11 | 김윤하 | 860417-1348219 | 배관공 | 010-4807-9031 | 국민 | 김윤하 | 263102-04-214815 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5 | 4.5 | 210000 | 945000
12 | 김정천 | 010314-3837113 | 보통인부 | 010-2210-3629 | 카카오 | 김정천 | 3333-14-2904871 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.875 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 31.875 | 150000 | 4781250
13 | 김태훈 | 810515-1814611 | 보통인부 | 010-5844-3098 | 농협 | 김태훈 | 793-12-097221 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1 | 14 | 150000 | 2100000
14 | 남희수 | 741212-1068534 | 보통인부 | 010-8994-9296 | 국민 | 남희수 | 547201-01-029724 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 160000 | 5440000
15 | 도남철 | 681003-1683610 | 보통인부 | 010-3734-2196 | 새마을 | 도남철 | 9002-1869-8588-9 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.875 | 13.875 | 150000 | 2081250
16 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.5 | 190000 | 6365000
17 | 박세호 | 830125-1674711 | 용접공 | 010-8898-7171 | 카카오 | 박세호 | 3333-21-7116487 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 240000 | 1320000
18 | 박승남 | 730316-1654417 | 보통인부 | 010-7618-6130 | 농협 | 박승남 | 211065-56-138642 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5 | 13 | 150000 | 1950000
19 | 박주영 | 730810-1457613 | 배관공 | 010-3356-9406 | 하나 | 박주영 | 130-910013-37908 | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 20 | 210000 | 4200000
20 | 백승배 | 850323-1520514 | 도비공 | 010-8113-3288 | 우체국 | 백승배 | 402057-02-369681 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5 | 13 | 190000 | 2470000
21 | 서현우 | 911210-1163410 | 보통인부 | 010-2320-6077 | 하나 | 서현우 | 576-910358-27807 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5 | 18 | 150000 | 2700000
22 | 송수림 | 840920-1789928 | 보통인부 | 010-2777-7145 | 농협 | 송수림 | 352-0253-3500-63 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 150000 | 825000
23 | 신원석 | 820823-1151611 | 보통인부 | 010-5794-3572 | 신한 | 신원석 | 110-312-958801 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 190000 | 5320000
24 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 33 | 170000 | 5610000
25 | 양동현 | 970121-1126611 | 보통인부 | 010-5213-3183 | 카카오 | 양동현 | 3333-05-3629952 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 150000 | 825000
26 | 양희성 | 911226-1178314 | 보통인부 | 010-8362-1226 | 신한 | 양희성 | 110-314-832686 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 150000 | 825000
27 | 원홍연 | 801025-1057720 | 공사보조 | 010-2922-2223 | 카카오 | 원홍연 | 3333-28-3099478 | 1: 1.5; 2: 1.375; 3: 1.5 | 4.375 | 230000 | 1006250
28 | 이명재 | 840407-1011315 | 배관공 | 010-2288-2353 | 신한 | 이명재 | 110-470-707347 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 21 | 200000 | 4200000
29 | 이상수 | 810518-1927711 | 용접공 | 010-3552-7717 | 기업 | 이상수 | 171-077318-02-013 | 1: 1.375; 2: 1.5; 3: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.875; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 18.25 | 240000 | 4380000
30 | 이정완 | 680304-1661020 | 보통인부 | 010-3833-5897 | 카카오 | 이정완 | 3333-22-9072681 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 0.5 | 13.5 | 150000 | 2025000
31 | 이주문 | 730118-1047421 | 보통인부 | 010-9628-9599 | 하나 | 이주문 | 159-910705-92107 | 3: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 0.375; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 16.375 | 160000 | 2620000
32 | 이준희 | 990409-1482511 | 보통인부 | 010-7610-5782 | 농협 | 이준희 | 352-9999-0409-23 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 150000 | 825000
33 | 이희완 | 910415-1692627 | 용접공 | 010-9909-6141 | 신한 | 이희완 | 110-316-569643 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 6: 0.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5 | 9.5 | 240000 | 2280000
34 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 31.5 | 210000 | 6615000
35 | 전용훈 | 941206-1187916 | 보통인부 | 010-5397-1694 | 기업 | 전용훈 | 972-025806-01-019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.375 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 32.875 | 150000 | 4931250
36 | 전준 | 800228-1168033 | 보통인부 | 010-2822-3392 | 신한 | 전준 | 110-264-802497 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.875 | 210000 | 7113750
37 | 정영석 | 950715-1831411 | 용접공 | 010-5752-3056 | 농협 | 정영석 | 352-1313-0435-83 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.25; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5 | 21.25 | 240000 | 5100000
38 | 정일교 | 761021-1348015 | 보통인부 | 010-3789-1185 | 신한 | 정일교 | 360-13-033492 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 9: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 19.5 | 160000 | 3120000
39 | 최동건 | 830504-1000819 | 보통인부 | 010-9456-1177 | 우리 | 최동건 | 1002-646-504814 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5 | 20.5 | 160000 | 3280000
40 | 최연지 | 981006-2192118 | 보통인부 | 010-6714-4859 | 토스 | 최연지 | 1000-8388-0973 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.375; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.375; 16: 1.5; 17: 1.5 | 21.25 | 160000 | 3400000
41 | 최은희 | 850227-2454711 | 보통인부 | 010-2052-6656 | 하나 | 최은희 | 472-910128-17307 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 | 5.5 | 170000 | 935000
42 | 홍성연 | 960406-1213110 | 보통인부 | 010-7451-1297 | 국민 | 홍성연 | 216502-04-453135 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1 | 22.5 | 180000 | 4050000
43 | 황선정 | 730308-1057411 | 보통인부 | 010-7480-0008 | 농협 | 황선정 | 302-0861-0223-61 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 180000 | 6120000
합 계 | [7 empty] | 61.375 | 61.375 | 63.25 | 31.5 | 0 | 44 | 45 | 43.875 | 47.5 | 42.375 | 20.25 | 0 | 36 | 35.5 | 35.375 | 33.875 | 36 | 17.875 | 0 | 16.875 | 18.875 | 12.75 | 19 | 12.375 | 0 | 0 | 12 | 11.875 | 10.5 | 7.75 | 8.25 | 785.375 | 180650.9629 | 141878750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 61.375 | 61.375 | 63.25 | 31.5 | 0 | 44 | 45 | 43.875 | 47.5 | 42.375 | 20.25 | 0 | 36 | 35.5 | 35.375 | 33.875 | 36 | 17.875 | 0 | 16.875 | 18.875 | 12.75 | 19 | 12.375 | 0 | 0 | 12 | 11.875 | 10.5 | 7.75 | 8.25 | 785.375 | 180650.9629 | 141878750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 물량 내역서
2026년 (07)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 71 | 437000 | 1127 | 492499000 | 1056 | 461472000 | 71 | 31027000 | 1127 | 492499000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | -1 | 437000 | 468 | 204516000 | 469.5 | 205171500 | -1.5 | -655500 | 468 | 204516000
WEDING POINT | 50A | POINT | 3 | 437000 | 1064 | 464968000 | 1058 | 462346000 | 6 | 2622000 | 1064 | 464968000
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 437000 | 757.5 | 331027500 | 757.5 | 331027500 | 0 | 0 | 757.5 | 331027500
WEDING POINT | 80A | POINT | -2 | 437000 | 633 | 276621000 | 639 | 279243000 | -6 | -2622000 | 633 | 276621000
WEDING POINT | 100A | POINT | -1 | 437000 | 1288 | 562856000 | 1292 | 564604000 | -4 | -1748000 | 1288 | 562856000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 8 | 437000 | 2970 | 1297890000 | 2930 | 1280410000 | 40 | 17480000 | 2970 | 1297890000
WEDING POINT | 150A | POINT | 1 | 437000 | 144 | 62928000 | 138 | 60306000 | 6 | 2622000 | 144 | 62928000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 2 | 437000 | 904 | 395048000 | 888 | 388056000 | 16 | 6992000 | 904 | 395048000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 437000 | 1030 | 450110000 | 1030 | 450110000 | 0 | 0 | 1030 | 450110000
WEDING POINT | 300A | POINT | 1 | 437000 | 2184 | 954408000 | 2172 | 949164000 | 12 | 5244000 | 2184 | 954408000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 21 | 87500 | 186 | 16275000 | 165 | 14437500 | 21 | 1837500 | 186 | 16275000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 90 | 9843750 | 90 | 9843750 | 0 | 0 | 90 | 9843750
VALVE 설치비 | 40A | EA | 6 | 131250 | 39 | 5118750 | 33 | 4331250 | 6 | 787500 | 39 | 5118750 | 9
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 175000 | 29 | 5075000 | 29 | 5075000 | 0 | 0 | 29 | 5075000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 10 | 2187500 | 10 | 2187500 | 0 | 0 | 10 | 2187500
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 34 | 8925000 | 34 | 8925000 | 0 | 0 | 34 | 8925000
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 2 | 700000 | 2 | 700000 | 0 | 0 | 2 | 700000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 437500 | 43 | 18812500 | 43 | 18812500 | 0 | 0 | 43 | 18812500
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 1 | 525000 | 1 | 525000 | 0 | 0 | 1 | 525000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 700000
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 2 | 1750000 | 2 | 1750000 | 0 | 0 | 2 | 1750000
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 13006.5 | 5562784000 | 12840 | 5499197500 | 166.5 | 63586500 | 13006.5 | 5562784000
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
Note on I9: 태성귀책 11인치 차감

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
0
1 | [9 empty] | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | [9 empty] | 입력항목
3 | [9 empty] | 구매일
4 | [9 empty] | 구분
5 | [9 empty] | 품명
6 | [9 empty] | 규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 215736 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-01 | 소모성자재 | 면보루 | 5kg | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 10909.0909 | 10909.0909 |  | 입력항목
2 | 2026-07-13 | 소모성자재 | 알곤퍼지 파이렉스 노즐 키트 | 14호 | 네이버파이낸셜㈜ | 1 | 30000 | 30000 |  | 구매일
3 | 2026-07-03 | 소모성자재 | 스텝드릴 | [4-22,SJ-SD22A,Co8%,육각생크 [블랑코]] | 미래공구 | 2 | 11200 | 22400 |  | 구분
4 | 2026-07-08 | 소모성자재 | 튜브컷터날 | [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 4 | 10000 | 40000 |  | 품명
5 | 2026-07-08 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L [SW]] | 미래공구 | 50 | 300 | 15000 |  | 규격
6 | 2026-07-15 | 소모성자재 | 정전기청소포 | 60매 | 주식회사 아성다이소 | 3 | 1818.1818 | 5454.5455 |  | 거래처명
7 | 2026-07-01 | 소모성자재 | AAA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 9518.1818 | 9518.1818 |  | 발주수량
8 | 2026-07-02 | 소모성자재 | 리빙박스 | 100L | 쿠팡㈜ | 4 | 14956.8182 | 59827.2727 |  | 단가
9 | 2026-07-03 | 소모성자재 | 리빙박스 | 66L | 쿠팡㈜ | 3 | 7542.4242 | 22627.2727
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 8780645.1613 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 335483.871 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 822580.6452 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 822580.6452 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 822580.6452 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 677419.3548 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 1400000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 1600000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 고덕 갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 32258.0645 | KC 대납
9 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 1700000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-07-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 567741.9355 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
2600620
1 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소전기요금(7월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 39540
2 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소전기요금(7월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 123710
3 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소전기요금(7월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 145630
4 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 함박산12길 8-10 | 301호 | 1 |  | 47870
5 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 고덕여염6길 108 | 302호 | 1 |  | 37500
6 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 고덕여염16길 32 | 202호 | 1 |  | 18480
7 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 고덕여염 5길 15-10 | 301호 | 1 |  | 58240
8 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 고덕여염 5길 15-10 | 201호 | 1 |  | 46140
9 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 고덕 갈평10길 67 | 201호 | 1 |  | 68080
10 | 2026-07-31 | 관리비 | 숙소수도요금(7월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 40950
11 | 2026-07-31 | 관리비 | 퇴실정산 | 고덕갈평9길 43 | 202호 | 1 |  | 571400
12 | 2026-07-31 | 관리비 | 퇴실정산 | 함박산1길 16 | 301호 | 1 |  | 465300
13 | 2026-07-31 | 관리비 | 퇴실정산 | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 937780

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 14057636 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 715636 | 715636 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아한식뷔페 | 38 |  | 7000 | 266000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 1375000 | 1375000 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 1350 |  | 7000 | 9450000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 70 |  | 7000 | 490000 | KC 대납 | 거래처명
6 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 삼성김밥 | 1 |  | 1612727 | 1612727 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-07-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 한솥 | 1 |  | 148273 | 148273 | KC 대납 | 식수인원
[8 empty] | 0 |  | 단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1166718.1818 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-07-01 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-07-03 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구매일
3 | 2026-07-06 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-07-08 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 품명
5 | 2026-07-10 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-07-13 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-07-15 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 단가
8 | 2026-07-20 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
9 | 2026-07-23 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-07-27 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
11 | 2026-07-30 | 법인카드 | 85어5471 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636
12 | 2026-07-14 | 법인카드 | 85어5471 타이어 | 주식회사 그린타이어 | 6 | 72727.2727 | 436363.6364
13 | 2026-07-23 | 사무용품 | 마우스 | 쿠팡㈜ | 1 | 21263.6364 | 21263.6364
14 | 2026-07-27 | 소모품비 | 보드마카 | 주식회사 아성다이소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091

## Sheet1
사 업 부 | Frontier 사업부 GBC 센터 GNP 1본부장 | Frontier 사업부 GBC 센터장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22