## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 08월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 1090000000 | 1090000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 1090000000 | 1090000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 940000000 | 940000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 150000000 | 150000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 150000000 | 150000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 08. 01 ~ 2026. 08. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 08 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 25 | 35000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 25 | 30000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 25 | 25000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 25 | 22500000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 25 | 20000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 25 | 17500000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 150 | 150000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 | 3376181250 | 0 | 3376181250
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 750000 | 0 | 750000
| 인원 실투입 | M/D | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  |  | 0 | 336991097 | 0 | 336991097
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 | 3713922347 | 0 | 3713922347
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 272.375 | 221858.6508 | 60428750 | 2196578450 | 60428750 | 2257007200
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 39 | 243351.5385 | 9490710 | 112485320 | 9490710 | 121976030
| 식대 | 式 | 12 | 299522.75 | 3594273 | 142806183 | 3594273 | 146400456
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 73513733 | 2451869953 | 73513733 | 2525383686
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -73513733 | 1262052394 | -73513733 | 1188538661
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -223600000 | 321900000 | -223600000 | 98300000 |  |  |  | 649238540
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 150086267 | 940152394 | 150086267 | 1090238661
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 150086267 | 940152394 | 150086267 | 1090238661
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 150000000 | 940000000 | 150000000 | 1090000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (07)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 158.25 | 75168750 | 158.25 | 75168750 | 0 | 0 | 158.25 | 75168750
WEDING POINT | 25A | POINT |  | 475000 | 1466 | 696350000 | 1466 | 696350000 | 0 | 0 | 1466 | 696350000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 475000 | 205.5 | 97612500 | 205.5 | 97612500 | 0 | 0 | 205.5 | 97612500
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 475000 | 574 | 272650000 | 574 | 272650000 | 0 | 0 | 574 | 272650000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 475000 | 770 | 365750000 | 770 | 365750000 | 0 | 0 | 770 | 365750000
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 475000 | 1284 | 609900000 | 1284 | 609900000 | 0 | 0 | 1284 | 609900000
WEDING POINT | 100A | POINT |  | 475000 | 656 | 311600000 | 656 | 311600000 | 0 | 0 | 656 | 311600000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 475000 | 320 | 152000000 | 320 | 152000000 | 0 | 0 | 320 | 152000000
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 475000 | 450 | 213750000 | 450 | 213750000 | 0 | 0 | 450 | 213750000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 475000 | 1224 | 581400000 | 1224 | 581400000 | 0 | 0 | 1224 | 581400000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 50000 | 3 | 150000 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 3 | 150000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 100000 | 6 | 600000 | 6 | 600000 | 0 | 0 | 6 | 600000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7116.75 | 3376931250 | 7116.75 | 3376931250 | 0 | 0 | 7116.75 | 3376931250
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
검
토

## 근로내역 (08월)
2026년 ( 08 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장 규 철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강대민 | 830328-1536322 | 배관공 | 010-7129-4947 | 농협 | 강대민 | 352-1139-6305-23 | 3: 1; 4: 1; 6: 1.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 17.5 | 260000 | 4550000
2 | 고용철 | 820421-1231211 | 도비공 | 010-8727-8563 | 농협 | 고용철 | 352-0319-3536-53 | [31 empty] | 15 | 230000 | 3450000 | bar: 10 to 14; 18 to 21; 24 to 잡코드 28; S25-004 31
3 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | 24: 0.625; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 5.625 | 200000 | 1125000
4 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.5 | 200000 | 4100000
5 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 0.875; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 18.375 | 270000 | 4961250
6 | 김현 | 700121-1017419 | 배관공 | 010-8977-3427 | 우리 | 김현 | 114-158637-02-101 | 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 18.5 | 240000 | 4440000
7 | 박지혜 | 811214-2409013 | 안전보조 | 010-3755-6701 | 우리 | 박지혜 | 1002-544-494559 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1 | 17.5 | 170000 | 2975000
8 | 송낙준 | 710505-1031117 | 보통인부 | 010-5442-3194 | 국민 | 송낙준 | 097-21-0547-113 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 18.5 | 190000 | 3515000
9 | 안성욱 | 880930-1692719 | 보통인부 | 010-3322-9757 | 국민 | 안성욱 | 93322975739 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10.5 | 160000 | 1680000
10 | 안은준 | 780115-1650724 | 보통인부 | 010-7661-1451 | 농협 | 안은준 | 352-2051-6961-13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.5 | 190000 | 3705000
11 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 18.5 | 260000 | 4810000
12 | 이인규 | 820704-1083115 | 용접공 | 010-5821-2948 | 농협 | 이인규 | 302-1617-3382-01 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.5 | 260000 | 5070000
13 | 이진호 | 930305-1933311 | 관리보조 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 4: 1; 5: 0.875; 6: 1.375; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 0.875; 14: 1; 19: 1; 20: 0.875; 21: 0.875; 25: 0.875; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 0.75; S25-004 31: 1 | 14.5 | 210000 | 3045000
14 | 장인수 | 830223-1155411 | 보통인부 | 010-6606-3253 | 기업 | 장인수 | 115-140874-01-012 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.5 | 180000 | 3510000
15 | 진성훈 | 730314-1023930 | 공사보조 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.5 | 230000 | 4715000
16 | 천웅 | 840813-1048110 | 용접공 | 010-2067-8899 | 농협 | 천웅 | 351-0818-9204-23 | 3: 1; 4: 0.875; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S25-004 31: 1 | 18.375 | 260000 | 4777500
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | 13.875 | 12.875 | 20.875 | 12 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 13.875 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13.875 | 13.75 | 0 | 0 | 12.625 | 13.875 | 15 | 14.75 | 14 | 0 | 0 | 13 | 272.375 | 219375 | 60428750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | 13.875 | 12.875 | 20.875 | 12 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 13.875 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13.875 | 13.75 | 0 | 0 | 12.625 | 13.875 | 15 | 14.75 | 14 | 0 | 0 | 13 | 272.375 | 219375 | 60428750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 7880000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 1300000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 850000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 1500000 | KC 대납 | 호수
8 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(08월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 1030000 | KC 대납 | 수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
1610710
1 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 퇴실정산(08월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 199 | 401호 | 1 | 3 | 666250 | KC 대납
1 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 퇴실정산(08월분) | 경기도 평택시 고덕여염5길 213 | 302호 | 1 | 3 | 413290 | KC 대납
1 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 42680 | KC 대납
2 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 32850 | KC 대납
3 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 3 | 180850 | KC 대납
4 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 9월 이사정산 | KC 대납
5 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 9월 이사정산 | KC 대납
6 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 고덕 여염12길 103, 302호 | 302호 | 1 | 5 | 9월 이사정산 | KC 대납
7 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 32310 | KC 대납
8 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 33900 | KC 대납
9 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 45350 | KC 대납
10 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 18480 | KC 대납
11 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 15340 | KC 대납
12 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 55780 | KC 대납
13 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 9월 이사정산 | KC 대납
14 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 9월 이사정산 | KC 대납
15 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 평택시 함박산3길39, 301호 | 301호 | 1 | 4 | 9월 이사정산 | KC 대납
16 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(08월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 13290 | KC 대납
17 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(08월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 13480 | KC 대납
18 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(08월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 46860 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 3594273 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 304 | 12 | 6181 | 1879273 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-08-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 245 | 9 | 7000 | 1715000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 708040 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-06 | 소모품비 | 충전드릴부품 [SGSB,GSR18V-21용,CTX] | 미래공구 | 5 | 3500 | 17500 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-08-06 | 소모품비 | 크린룸가방 [250*350*110,M,삼성로고,커버포함 [퓨리텍]] | 미래공구 | 1 | 68000 | 68000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-08-18 | 소모품비 | 컷쏘날 [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 4 | 20000 | 80000 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-08-24 | 소모품비 | PP로프 [10mm*100m [SW]] | 미래공구 | 1 | 22700 | 22700 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-08-26 | 소모품비 | 컷쏘날 [21098-614G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 8 | 20000 | 160000 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-08-26 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 10 | 8500 | 85000 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-08-26 | 소모품비 | 봉투 [70장 [MR]] | 미래공구 | 2 | 7000 | 14000 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-08-27 | 소모품비 | 컷쏘날 [21098-9114G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 5 | 30000 | 150000 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-08-28 | 소모품비 | 컷쏘날 [21098-614G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 5 | 20000 | 100000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-08-31 | 소모품비 | 쓰레기봉투 [배접(특대),검정,20매,CTX [코머스켐]] | 미래공구 | 2 | 3520 | 7040 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-08-31 | 소모품비 | 쓰레기봉투 [배접(대),검정,20매,CTX [코머스켐]] | 미래공구 | 2 | 1900 | 3800 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22