## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 08월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 660000000 | 660000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 660000000 | 660000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 510000000 | 510000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 150000000 | 150000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 150000000 | 150000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 08. 01 ~ 2026. 08. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026년 08월 31일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 25 | 35000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 25 | 30000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 25 | 25000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 25 | 22500000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 25 | 20000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 25 | 17500000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 150 | 150000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I |  | #DIV/0! |  | 3371032500 | 0 | 3371032500
| VALVE 설치비 | EA |  | #DIV/0! |  | 35551500 | 0 | 35551500
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 | 기타 ISSUE | 式 |  |  |  | 639753470 | 0 | 639753470 | 추가정산 ITEM 지급
| 기타지급 운영비 | 式 |  |  |  | 503666893 | 0 | 503666893 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 | 4550004363 | 0 | 4550004363
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 317.75 | 192230.5271 | 61081250 | 3373795000 | 61081250 | 3434876250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 19 | 373047.8947 | 7087910 | 63522541 | 7087910 | 70610451
| 식대 | 式 | 84 | 141238.0952 | 11864000 | 303647818 | 11864000 | 315511818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 80033160 | 3740965359 | 80033160 | 3820998519
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -80033160 | 809039004 | -80033160 | 729005844
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -230100000 | 298900000 | -230100000 | 68800000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 150066840 | 510139004 | 150066840 | 660205844
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 150066840 | 510139004 | 150066840 | 660205844
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 150000000 | 510000000 | 150000000 | 660000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (08)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT |  | 435000 | 433 | 188355000 | 433 | 188355000 | 0 | 0 | 433 | 188355000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 435000 | 627 | 272745000 | 627 | 272745000 | 0 | 0 | 627 | 272745000
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 435000 | 650 | 282750000 | 650 | 282750000 | 0 | 0 | 650 | 282750000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 435000 | 792.5 | 344737500 | 792.5 | 344737500 | 0 | 0 | 792.5 | 344737500
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 435000 | 228 | 99180000 | 228 | 99180000 | 0 | 0 | 228 | 99180000
WEDING POINT | 100A | POINT |  | 435000 | 1556 | 676860000 | 1556 | 676860000 | 0 | 0 | 1556 | 676860000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 435000 | 2645 | 1150575000 | 2645 | 1150575000 | 0 | 0 | 2645 | 1150575000
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 435000 | 114 | 49590000 | 114 | 49590000 | 0 | 0 | 114 | 49590000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 435000 | 320 | 139200000 | 320 | 139200000 | 0 | 0 | 320 | 139200000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 435000 | 50 | 21750000 | 50 | 21750000 | 0 | 0 | 50 | 21750000
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 435000 | 36 | 15660000 | 36 | 15660000 | 0 | 0 | 36 | 15660000
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 68500 | 6 | 411000 | 6 | 411000 | 0 | 0 | 6 | 411000
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 85625 | 24 | 2055000 | 24 | 2055000 | 0 | 0 | 24 | 2055000
VALVE 설치비 | 40A | EA |  | 102750 | 74 | 7603500 | 74 | 7603500 | 0 | 0 | 74 | 7603500
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 137000 | 9 | 1233000 | 9 | 1233000 | 0 | 0 | 9 | 1233000
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 205500 | 10 | 2055000 | 10 | 2055000 | 0 | 0 | 10 | 2055000
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 274000 | 10 | 2740000 | 10 | 2740000 | 0 | 0 | 10 | 2740000
VALVE 설치비 | 110A | EA |  | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA |  | 342500 | 22 | 7535000 | 22 | 7535000 | 0 | 0 | 22 | 7535000
VALVE 설치비 | 150A | EA |  | 411000 | 1 | 411000 | 1 | 411000 | 0 | 0 | 1 | 411000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7607.5 | 3265446000 | 7607.5 | 3265446000 | 0 | 0 | 7607.5 | 3265446000

## 근로내역 (8월)
2026년 ( 08 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김기수 | 670925-1788311 | 보통인부 | 010-8748-6402 | 신한 | 김기수 | 110-395-269363 | 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1 | 13 | 150000 | 1950000
2 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 21 | 200000 | 4200000
3 | 김동성 | 801129-1670913 | 보통인부 | 010-6479-6009 | 국민 | 김동성 | 645901-04-120115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 21 | 150000 | 3150000
4 | 김상진 | 681128-1001110 | 용접공 | 010-9027-0494 | 농협 | 김상진 | 011-12-089996 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0.5 | 4.5 | 240000 | 1080000
5 | 김슬기 | 860203-1051819 | 보통인부 | 010-2200-4561 | 케이뱅크 | 김슬기 | 100-188-670019 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5 | 6 | 220000 | 1320000
6 | 김용호 | 800821-1823911 | 용접공 | 010-8661-3999 | 기업 | 김용호 | 175-057885-01-012 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0.5 | 4.5 | 240000 | 1080000
7 | 김은규 | 681105-1788311 | 도비공 | 010-3505-9062 | 농협 | 김은규 | 351-0941-0263-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.375 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.375 | 220000 | 4482500
8 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 11 | 180000 | 1980000
9 | 김종현 | 890726-1840614 | 보통인부 | 010-9043-1270 | 농협 | 김종현 | 302-0263-4416-11 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 11 | 160000 | 1760000
10 | 백승환 | 881116-1169113 | 보통인부 | 010-8295-2124 | 기업 | 백승환 | 507-050714-01-015 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.875 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.375 | 210000 | 4278750
11 | 손동섭 | 700908-1108719 | 배관공 | 010-3842-1987 | 부산 | 손동섭 | 067-12-025943-0 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10 | 200000 | 2000000
12 | 심지웅 | 890309-1057416 | 안전보조 | 010-5432-3705 | 기업 | 심지웅 | 682-040341-01-012 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19.125 | 180000 | 3442500
13 | 윤성옥 | 711005-1057116 | 배관공 | 010-4857-2844 | 우리 | 윤성옥 | 1002-228-799655 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0.5 | 10.5 | 220000 | 2310000
14 | 이광춘 | 780331-1921616 | 용접공 | 010-2555-6555 | 국민 | 이광춘 | 120-21-0508-650 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10 | 240000 | 2400000
15 | 이민휘 | 950425-1419511 | 공사보조 | 010-3932-0627 | 국민 | 이민휘 | 662001-01-158668 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20.5 | 190000 | 3895000
16 | 이선진 | 801228-1156219 | 용접공 | 010-9188-8934 | 기업 | 이선진 | 231-050789-02-013 | 3: 1; 4: 1; 6: 1; 7: 0.5 | 3.5 | 240000 | 840000
17 | 이창훈 | 850109-1473517 | 보통인부 | 010-4455-6669 | 국민 | 이창훈 | 742501-01-262612 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10 | 160000 | 1600000
18 | 이해원 | 070312-4912710 | 보통인부 | 010-6783-6857 | 우체국 | 이해원 | 110-0150-71990 | 3: 1; 4: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 9 | 140000 | 1260000
19 | 임세화 | 850525-2639318 | 관리보조 | 010-7184-8536 | 농협 | 임세화 | 302-0298-4771-11 | 3: 1; 4: 1; 5: 0.75; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0.875 | 7.625 | 180000 | 1372500
20 | 임형택 | 820507-1850225 | 용접공 | 010-5686-9930 | 기업 | 임형택 | 172-109521-01-011 | [31 empty] | 4 | 240000 | 960000 | bar: 3 to 6
21 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전보조 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 |  |  | 1 | 1 |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19 | 170000 | 3230000
22 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 21 | 220000 | 4620000
23 | 최성욱 | 781118-1119629 | 공사보조 | 010-3097-5773 | 기업 | 최성욱 | 416-040-85601-011 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0.5; 11: 1; 12: 1; 13: 1 | 7.5 | 240000 | 1800000
24 | 최인석 | 950524-1318417 | 보통인부 | 010-3193-6472 | 신한 | 최인석 | 110-420-995580 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0.25 | 8.25 | 160000 | 1320000
25 | 추연국 | 850105-1118311 | 공사보조 | 010-2659-1532 | 신한 | 추연국 | 110-259-188530 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10.5 | 240000 | 2520000
26 | 허태조 | 800302-1821016 | 보통인부 | 010-4671-1145 | 새마을 | 허태조 | 9003-2681-2574-4 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1.5; 7: 0.5; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1 | 10 | 160000 | 1600000
27 | 홍정자 | 690104-2226618 | 보통인부 | 010-8945-3325 | 우리 | 홍정자 | 1002-545-218053 | 3: 1; 4: 1; 6: 1.5; 7: 1 | 4.5 | 140000 | 630000
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 26 | 22.75 | 35.5 | 26 | 0 | 0 | 18.625 | 20 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.875 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 317.75 | 192230.5271 | 61081250
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 26 | 22.75 | 35.5 | 26 | 0 | 0 | 18.625 | 20 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.875 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 317.75 | 192230.5271 | 61081250

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 5700000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 | 201호 | 1 | 4 | 900000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(7월분) | 경기도 평택시 고덕여염8길 71 | 302호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납 | 구분
2 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염8길 71 | 302호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납
2 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 경기도 평택시 고덕여염8길 71 | 302호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납
9 | 2026-08-31 | 임대료 | 창고임대료(7월분) | 경기도 평택시 고덕면 방축리 671-5 1동 | 1동 | 1 |  | 2000000 |  | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-08-31 | 임대료 | 사무실임대료(7월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806,807호 | 1 |  | 600000

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1387910
1 | 2026-08-03 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (8월분) | 경기도 평택시 함박산 4길 13 | 202호 | 1 | 퇴실 | 54430 | KC대납
2 | 2026-08-05 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (8월분) | 경기도 평택시 고덕여염7길 19 | 302호 | 1 | 퇴실 | 539610 | KC대납
2 | 2026-08-05 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (8월분) | 헤리움시그니어 814호 | 302호 | 1 | 퇴실 | 165000 | KC대납
2 | 2026-08-05 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (8월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 301호 | 302호 | 1 | 퇴실 | 66890 | KC대납
3 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 수도세(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 퇴실 | 46140 | KC대납
3 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 전기요금(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 퇴실 | 116390 | KC대납
3 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 가스요금(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 201호 | 201호 | 1 | 퇴실 | 64360 | KC대납
4 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 숙소관리비(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염9길 51 814호 | 814호 | 1 | 퇴실 | 182020 | KC대납
5 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 전기요금(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염8길 71 302호 | 201호 | 1 | 퇴실 | 115790 | KC대납
5 | 2026-08-31 | KC대납 관리비 | 가스요금(8월분) | 경기도 평택시 고덕여염8길 71 302호 | 201호 | 1 | 퇴실 | 37280 | KC대납
6 | 2026-08-31 | 관리비 | 사무실관리비(7월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 806호 | 1 |  | 236470
7 | 2026-08-31 | 관리비 | 사무실관리비(7월분) | 경기도 평택시 모곡동 447-1 | 807호 | 1 |  | 164920

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 11864000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 다모아 한식뷔페 | 1 | 84 | 11864000 | 11864000 |  | 입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 5220554 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | 사무용품 | 현장서류 및 문구류 | 오피스플랜 | 1 |  | 0 |  | 입력항목
2 | 2026-08-31 | 소모품비 | 현장 기자재 | 세일종합공구 | 1 | 16000 | 16000 |  | 납부일
3 | 2026-08-31 | 소모품비 | 현장 기자재 (기타) | 영수증 |  |  | 0 |  | 구분
| 2026-08-31 | 법인카드 | 법인카드 사용료 | BC카드 | 1 | 5204554 | 5204554 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 25년 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 25년 10월
3 | FAB | 리도 | 공법변경 | MODULE 배관설치용 컨베이어 시범 도입으로 인한 시녕회 관련 준비 및 진행 | KCENC 공도 외부 SHOP | 26-02-20~26 | 07:00~17:00 | [5 empty] | 3910000 |  | 26년 03월
4 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-03 | 07:40~10:30,13:50~18:10 | [5 empty] | 591000 |  | 26년 03월
5 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-04 | 07:40~10:50,13:10~15:50 | [5 empty] | 1071000 |  | 26년 03월
6 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | SPOOL(배관) 품질 관련하여 용접 TEST 및 시연회 | KCENC 동항 샵장 | 2026-03-19 | 07:00~11:00 | 240 |  | 1 |  |  | 120000 |  | 26년 05월
7 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 미탑제 된 MODULE 내 탑제용 SPOOL 제작 | KCENC 동항 외부 샵장 | 2026-03-24 ~2026-03-27 | 21:00~07:00 (철야) | 1920 |  | 1 |  |  | 1840000 |  | 26년 05월
8 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 세보 북확장 지원) LATERAL ,2차 브릿지 배관 자동용접 | 6F N~M/53열 | 2026-06-18 ~2026-06-29 |  |  |  | 15 |  |  | N/A |  | 26년 06월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22