## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 09월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 1951000000 | 1951000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 1951000000 | 1951000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 1750000000 | 1750000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 201000000 | 201000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 201000000 | 201000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 09. 01 ~ 2026. 09. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 09 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 37 | 51800000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 36 | 43200000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 34 | 34000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 30 | 27000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 30 | 24000000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 30 | 21000000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 197 | 201000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I |  |  | 0 | 5458567000 | 0 | 5458567000
| VALVE 설치비 | EA |  |  | 0 | 69912500 | 0 | 69912500
| 인원 실투입 | M/D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 |  | 式 |  |  | 0 | 787519347.1065 | 0 | 787519347.1065
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 | 6351023523 | 0 | 6351023523
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 |  |  | 0 | 3677746250 | 0 | 3677746250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 |  |  | 0 | 157140762 | 0 | 157140762
| 식대 | 式 |  |  | 0 | 264903818 | 0 | 264903818
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 0 | 4099790830 | 0 | 4099790830
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 0 | 2251232693 | 0 | 2251232693
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -201000000 | 501000000 | -201000000 | 300000000
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 201000000 | 1750232693 | 201000000 | 1951232693
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 201000000 | 1750232693 | 201000000 | 1951232693
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 201000000 | 1750000000 | 201000000 | 1951000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 근로내역 (09월)
2026년 ( 09 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 장규철
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S25-004
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
6 | [38 empty] | 0 |  | 0
7 | [38 empty] | 0 |  | 0
8 | [38 empty] | 0 |  | 0
9 | [38 empty] | 0 |  | 0
합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 물량 내역서
2026년 (09)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 437000 | 1117 | 488129000 | 1117 | 488129000 | 0 | 0 | 1117 | 488129000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 437000 | 469.5 | 205171500 | 469.5 | 205171500 | 0 | 0 | 469.5 | 205171500
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 437000 | 1058 | 462346000 | 1058 | 462346000 | 0 | 0 | 1058 | 462346000
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 437000 | 757.5 | 331027500 | 757.5 | 331027500 | 0 | 0 | 757.5 | 331027500
WEDING POINT | 80A | POINT | 0 | 437000 | 639 | 279243000 | 639 | 279243000 | 0 | 0 | 639 | 279243000
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 437000 | 1292 | 564604000 | 1292 | 564604000 | 0 | 0 | 1292 | 564604000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 437000 | 2930 | 1280410000 | 2930 | 1280410000 | 0 | 0 | 2930 | 1280410000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 437000 | 138 | 60306000 | 138 | 60306000 | 0 | 0 | 138 | 60306000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 437000 | 888 | 388056000 | 888 | 388056000 | 0 | 0 | 888 | 388056000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 437000 | 1030 | 450110000 | 1030 | 450110000 | 0 | 0 | 1030 | 450110000
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 437000 | 2172 | 949164000 | 2172 | 949164000 | 0 | 0 | 2172 | 949164000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 87500 | 186 | 16275000 | 186 | 16275000 | 0 | 0 | 186 | 16275000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 109375 | 90 | 9843750 | 90 | 9843750 | 0 | 0 | 90 | 9843750
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 131250 | 39 | 5118750 | 39 | 5118750 | 0 | 0 | 39 | 5118750
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 175000 | 29 | 5075000 | 29 | 5075000 | 0 | 0 | 29 | 5075000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 218750 | 10 | 2187500 | 10 | 2187500 | 0 | 0 | 10 | 2187500
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 262500 | 34 | 8925000 | 34 | 8925000 | 0 | 0 | 34 | 8925000
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 350000 | 2 | 700000 | 2 | 700000 | 0 | 0 | 2 | 700000
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 437500 | 43 | 18812500 | 43 | 18812500 | 0 | 0 | 43 | 18812500
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 525000 | 1 | 525000 | 1 | 525000 | 0 | 0 | 1 | 525000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 700000
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 875000 | 2 | 1750000 | 2 | 1750000 | 0 | 0 | 2 | 1750000
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 12928 | 5528479500 | 12928 | 5528479500 | 0 | 0 | 12928 | 5528479500
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
Note on H8: 태성귀책 11인치 차감

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
0
1 | [9 empty] | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | [9 empty] | 입력항목
3 | [9 empty] | 구매일
4 | [9 empty] | 구분
5 | [9 empty] | 품명
6 | [9 empty] | 규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | [9 empty] | 입력항목
2 | [9 empty] | 구매일
3 | [9 empty] | 구분
4 | [9 empty] | 품명
5 | [9 empty] | 규격
6 | [9 empty] | 거래처명
7 | [9 empty] | 발주수량
8 | [9 empty] | 단가
9
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1 |  | 0 | KC 대납_9/10만기퇴실 일할계산 | 납부일
구분
품명
주소
호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
0
1 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 숙소전기요금(7월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1
2 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 숙소도시가스(7월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1
3 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 숙소수도요금(7월) | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1
4 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 청소비 | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1
5 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 도배 5면 | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1
6 | 2026-09-30 | 퇴실정산 | 벽파손 | 함박산2길 32-2 | 201호 | 1

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
입력항목
구매일
구분
품명
거래처명
수량
단가
■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22