## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 09월
㈜리도시스템

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 727400000 | 727400000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 727400000 | 727400000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 660000000 | 660000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 67400000 | 67400000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 67400000 | 67400000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 09. 01 ~ 2026. 09. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026년 09월 30일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 리도시스템
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 충남 천안시 직산읍 군서2길 20, 1층
[5 empty] | 대표이사 : | 김 용 근 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 21 | 29400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 20 | 24000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 14 | 14000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 55 | 67400000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
㈜리도시스템
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I |  |  |  | 3371032500 | 0 | 3371032500
| VALVE 설치비 | EA |  |  |  | 35551500 | 0 | 35551500
| 인원 실투입 | M/D |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. 기타비용 | 기타 ISSUE | 式 |  |  |  | 639753470 | 0 | 639753470 | 추가정산 ITEM 지급
| 기타지급 운영비 | 式 |  |  |  | 503666893 | 0 | 503666893 | 납기준수비 지급
소 계 | 물량 |  |  |  | 0 | 4550004363 | 0 | 4550004363
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 0 |  |  | 3434876250 | 0 | 3434876250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 |  | 1371460 | 70610451 | 1371460 | 71981911
| 식대 | 式 | 0 |  |  | 315511818 | 0 | 315511818
5. 기타 공제 내역 |  | 式
소 계 | 공제 |  |  |  | 1371460 | 3820998519 | 1371460 | 3822369979
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -1371460 | 729005844 | -1371460 | 727634384
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -68800000 | 68800000 | -68800000 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 67428540 | 660205844 | 67428540 | 727634384
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 67428540 | 660205844 | 67428540 | 727634384
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 67400000 | 660000000 | 67400000 | 727400000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (08)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT |  | 435000 | 433 | 188355000 | 433 | 188355000 | 0 | 0 | 433 | 188355000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 435000 | 627 | 272745000 | 627 | 272745000 | 0 | 0 | 627 | 272745000
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 435000 | 650 | 282750000 | 650 | 282750000 | 0 | 0 | 650 | 282750000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 435000 | 792.5 | 344737500 | 792.5 | 344737500 | 0 | 0 | 792.5 | 344737500
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 435000 | 228 | 99180000 | 228 | 99180000 | 0 | 0 | 228 | 99180000
WEDING POINT | 100A | POINT |  | 435000 | 1556 | 676860000 | 1556 | 676860000 | 0 | 0 | 1556 | 676860000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 435000 | 2645 | 1150575000 | 2645 | 1150575000 | 0 | 0 | 2645 | 1150575000
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 435000 | 114 | 49590000 | 114 | 49590000 | 0 | 0 | 114 | 49590000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 435000 | 320 | 139200000 | 320 | 139200000 | 0 | 0 | 320 | 139200000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 435000 | 50 | 21750000 | 50 | 21750000 | 0 | 0 | 50 | 21750000
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 435000 | 36 | 15660000 | 36 | 15660000 | 0 | 0 | 36 | 15660000
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 17125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 34250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 51375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 68500 | 6 | 411000 | 6 | 411000 | 0 | 0 | 6 | 411000
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 85625 | 24 | 2055000 | 24 | 2055000 | 0 | 0 | 24 | 2055000
VALVE 설치비 | 40A | EA |  | 102750 | 74 | 7603500 | 74 | 7603500 | 0 | 0 | 74 | 7603500
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 137000 | 9 | 1233000 | 9 | 1233000 | 0 | 0 | 9 | 1233000
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 171250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 205500 | 10 | 2055000 | 10 | 2055000 | 0 | 0 | 10 | 2055000
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 274000 | 10 | 2740000 | 10 | 2740000 | 0 | 0 | 10 | 2740000
VALVE 설치비 | 110A | EA |  | 274000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA |  | 342500 | 22 | 7535000 | 22 | 7535000 | 0 | 0 | 22 | 7535000
VALVE 설치비 | 150A | EA |  | 411000 | 1 | 411000 | 1 | 411000 | 0 | 0 | 1 | 411000
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 479500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 548000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 616500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 685000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 822000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 959000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 1096000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1507000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7607.5 | 3265446000 | 7607.5 | 3265446000 | 0 | 0 | 7607.5 | 3265446000

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 120000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 | 201호 | 1 | 퇴실 | 120000 | KC 대납 | 납부일

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
1251460
1 | 2026-08-03 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (9월분) | 경기도 평택시 고덕여염12길 12 | 201호 | 1 | 퇴실 | 442130 | KC대납
2 | 2026-08-05 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (9월분) | 경기도 평택시 함박산3길 39 | 301호 | 1 | 퇴실 | 627310 | KC대납
3 | 2026-08-05 | KC대납 관리비 | 퇴실정산 (9월분) | 헤리움시그니어 814호 | 814호 | 1 | 퇴실 | 182020 | KC대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 0 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
입력항목
납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## LOSS
■ 평택 P4_Ph4 GAS 1공구_FAB LOSS 기록대장_리도 | [15 empty] | 25년10월 | 25년11월 | 25년12월 | 26년01월 | 26년02월 | 26년03월 | 26년04월 | 26년05월 | 26년06월 | 26년07월
[14 empty] | 작성일 : 2025-12--18 |  | 193438 | 195968
No. | 공구 | 업체 | 구분 | 내용 | 작업구간 | 날짜 | 시간 | 분 | LOSS M/D | 작업인원 | M/D 합계 | 월 평균단가 | LOSS 금액 | 비 고
1 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 자체 특별교육 및 작업 중단으로 인한 양중 차대 비용 | 현장 전 구간 | 2025-10-29 | 09:00~11:00 | 120 | 0.25 | 19 | 4.75 | 193438 | 918830.5 |  | 25년 10월
2 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 중대재해발생으로 인한 발주처 요청으로 기술인 특별교육 | 현장 안전교육장, KC 안전교육장 | 25-10-30~31 | 30일12:00~14:00,15:00~17:00 31일07:00~09:00,10:00~12:00 | 960 | 2 | 20 | 40 | 193438 | 7737520 |  | 25년 10월
3 | FAB | 리도 | 공법변경 | MODULE 배관설치용 컨베이어 시범 도입으로 인한 시녕회 관련 준비 및 진행 | KCENC 공도 외부 SHOP | 26-02-20~26 | 07:00~17:00 | [5 empty] | 3910000 |  | 26년 03월
4 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-03 | 07:40~10:30,13:50~18:10 | [5 empty] | 591000 |  | 26년 03월
5 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 현장 내 컨베이어 도입 준비 작업 및 시연회 | 현장 FAB 구간 | 2026-03-04 | 07:40~10:50,13:10~15:50 | [5 empty] | 1071000 |  | 26년 03월
6 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | SPOOL(배관) 품질 관련하여 용접 TEST 및 시연회 | KCENC 동항 샵장 | 2026-03-19 | 07:00~11:00 | 240 |  | 1 |  |  | 120000 |  | 26년 05월
7 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 미탑제 된 MODULE 내 탑제용 SPOOL 제작 | KCENC 동항 외부 샵장 | 2026-03-24 ~2026-03-27 | 21:00~07:00 (철야) | 1920 |  | 1 |  |  | 1840000 |  | 26년 05월
8 | FAB | 리도 | 발주처 요청사항 | 세보 북확장 지원) LATERAL ,2차 브릿지 배관 자동용접 | 6F N~M/53열 | 2026-06-18 ~2026-06-29 |  |  |  | 15 |  |  | N/A |  | 26년 06월
2025년 10월 LOSS 합계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5
총 합 계 | [10 empty] | 44.75 |  | 16188350.5

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22