## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
S26-001
2026년 09월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | S26-001
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 330000000 | 330000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 330000000 | 330000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 130000000 | 130000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 200000000 | 200000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 200000000 | 200000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 |  | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 09. 01 ~ 2026. 09. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 09 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 8 | 11200000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 2 | 2400000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 6 | 6000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 1 | 900000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 4 | 3200000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 9 | 6300000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 집계장
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 1094 | 475000 | 519650000 | 4371662500 | 519650000 | 4891312500
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 돌관비 | 8% | 式 |  |  | 41572000 | 349733000 | 41572000 | 391305000
소 계 | 물량 |  |  |  | 561222000 | 4721395500 | 561222000 | 5282617500
2. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 3892.875 | 197017.6284 | 766965000 | 3748363125 | 766965000 | 4515328125
3. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 1 | 53718770 | 53718770 | 277467450 | 53718770 | 331186220
| 식대 | 式 | 1 | 50466045 | 50466045 | 241996500 | 50466045 | 292462545
4. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 871149815 | 4267827075 | 871149815 | 5138976890 |  |  |  | 104184815
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -309927815 | 453568425 | -309927815 | 143640610
5. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -509927815 | 323568425 | -509927815 | -186359390
6. 유보금 차액 | 전회 누계유보금 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 200000000 | 130000000 | 200000000 | 330000000
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 200000000 | 130000000 | 200000000 | 330000000
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 200000000 | 130000000 | 200000000 | 330000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (09)월 물량 내역서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 238 | 475000 | 1056 | 501600000 | 818 | 388550000 | 238 | 113050000 | 1056 | 501600000
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 50 | 475000 | 904.5 | 429637500 | 829.5 | 394012500 | 75 | 35625000 | 904.5 | 429637500
WEDING POINT | 50A | POINT | 44 | 475000 | 614 | 291650000 | 526 | 249850000 | 88 | 41800000 | 614 | 291650000
WEDING POINT | 65A | POINT | 80 | 475000 | 1070 | 508250000 | 870 | 413250000 | 200 | 95000000 | 1070 | 508250000
WEDING POINT | 80A | POINT | 41 | 475000 | 534 | 253650000 | 411 | 195225000 | 123 | 58425000 | 534 | 253650000
WEDING POINT | 100A | POINT | 33 | 475000 | 852 | 404700000 | 720 | 342000000 | 132 | 62700000 | 852 | 404700000
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 38 | 475000 | 3355 | 1593625000 | 3165 | 1503375000 | 190 | 90250000 | 3355 | 1593625000
WEDING POINT | 150A | POINT | 0 | 475000 | 48 | 22800000 | 48 | 22800000 | 0 | 0 | 48 | 22800000
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 6 | 475000 | 1584 | 752400000 | 1536 | 729600000 | 48 | 22800000 | 1584 | 752400000
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 475000 | 160 | 76000000 | 160 | 76000000 | 0 | 0 | 160 | 76000000
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 475000 | 120 | 57000000 | 120 | 57000000 | 0 | 0 | 120 | 57000000
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 12500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 37500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA |  | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA |  | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA |  | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA |  | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA |  | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA |  | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA |  | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA |  | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA |  | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 10297.5 | 4891312500 | 9203.5 | 4371662500 | 1094 | 519650000 | 10297.5 | 4891312500
구 분
확 인
품 질
김 재 윤
(
인
)
공 무
김 정 환
(
인
)
검
토

## 근로내역 (09월)
2026년 ( 09 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 조 수 원
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S26-001
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강경호 | 931011-1072918 | 공사보조 | 010-5396-5444 | 신한 | 강경호 | 110-371-147243 | 2 | 2 | 1.75 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.75 | 180000 | 6435000
2 | 강동우 | 810127-1026118 | 공사보조 | 010-5289-5546 | 기업 | 강동우 | 186-094740-01-017 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 29 | 240000 | 6960000
3 | 한상웅 | 710125-1030325 | 보통인부 | 010-4605-7551 | 신한 | 한상웅 | 110-102-897589 | 1: 1.5; 2: 1.5 | 3 | 170000 | 510000
4 | 강인기 | 020528-3912419 | 보통인부 | 010-9325-6120 | 농협 | 강인기 | 352-1618-5074-53 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
5 | 강희수 | 730210-1029411 | 도비공 | 010-9561-6101 | 신한 | 강희수 | 110-490-486591 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 23 | 210000 | 4830000
6 | 권국진 | 690215-1017539 | 보통인부 | 010-4346-0215 | 국민 | 권국진 | 357-21-0173-310 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
7 | 김대욱 | 890712-1058810 | 용접공 | 010-3646-9962 | 신한 | 김대욱 | 110-248-997659 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 240000 | 8880000
8 | 김대환 | 861013-1652817 | 배관공 | 010-7523-3699 | 농협 | 김대환 | 669-02-331305 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 240000 | 8880000
9 | 김재일 | 700429-1846715 | 보통인부 | 010-2700-6160 | 토스뱅크 | 김재일 | 1002-5523-2883 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1; 4: 1 | 5 | 170000 | 850000
10 | 김택수 | 751221-1663222 | 보통인부 | 010-7942-1751 | 우리 | 김택수 | 1002-339-327014 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2 | 8 | 160000 | 1280000
11 | 김무열 | 690417-1041629 | 배관공 | 010-4797-4619 | 농협 | 김무열 | 170189-56-105161 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 27 | 240000 | 6480000
12 | 김민재 | 940217-1474315 | 배관공 | 010-9961-0647 | 국민 | 김민재 | 240801-04-477184 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 27 | 230000 | 6210000
13 | 김상수 | 760616-1535318 | 보통인부 | 010-4812-3459 | 농협 | 김상수 | 351-0468-2919-93 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26 | 160000 | 4160000
14 | 김세관 | 860815-1912515 | 도비공 | 010-4171-9729 | 카카오뱅크 | 김세관 | 3333-08-5239539 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 30.5 | 200000 | 6100000
15 | 김세영 | 710324-1026013 | 보통인부 | 010-9087-3534 | 신한 | 김세영 | 110-461-373992 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 160000 | 4000000
16 | 김세한 | 721013-1067215 | 보통인부 | 010-8848-5060 | 하나 | 김세한 | 298-910970-10507 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
17 | 김슬기 | 940216-2476212 | 보통인부 | 010-4565-0216 | 카카오뱅크 | 김슬기 | 3333-26-1255102 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 23 | 150000 | 3450000
18 | 김영도 | 701220-1623625 | 보통인부 | 010-9839-3839 | 국민 | 김영도 | 916401-01-366618 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 24.5 | 160000 | 3920000
19 | 김용기 | 860712-1036817 | 배관공 | 010-2222-3295 | 국민 | 김용기 | 442802-01-189872 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 0.5; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 33.5 | 220000 | 7370000
20 | 김의찬 | 810916-1090421 | 보통인부 | 010-7748-9382 | 국민 | 김의찬 | 121802-04-157456 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
21 | 김재윤 | 861216-1157613 | 용접공 | 010-3955-1110 | 신한 | 김재윤 | 110-305-768530 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 250000 | 9250000
22 | 정의승 | 881019-1199017 | 배관공 | 010-2486-1411 | 국민 | 정의승 | 91024861411 | 1: 2; 3: 2; 4: 2 | 6 | 230000 | 1380000
23 | 김정규 | 821122-1047416 | 보통인부 | 010-3240-6194 | 국민 | 김정규 | 757101-04-044154 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 잡코드 28: 0.25 | 27.25 | 160000 | 4360000
24 | 김정인 | 911224-1235320 | 용접공 | 010-3175-7994 | 기업 | 김정인 | 010-3175-7994 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 36 | 250000 | 9000000
25 | 김종완 | 740404-1471013 | 배관공 | 010-9983-3546 | 우리 | 김종완 | 1006-001-448823 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 27.5 | 210000 | 5775000
26 | 김주연 | 930719-1113812 | 보통인부 | 010-4729-7217 | 농협 | 김주연 | 351-0768-6263-33 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
27 | 김지민 | 930707-1150011 | 배관공 | 010-8000-2457 | 카카오뱅크 | 김지민 | 3333-13-9046173 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 30 | 220000 | 6600000
28 | 김지성 | 040726-3071113 | 보통인부 | 010-3116-4011 | 신한 | 김지성 | 110-522-521550 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 150000 | 5325000
29 | 김진 | 840728-1235014 | 공사보조 | 010-6246-4588 | 기업 | 김진 | 458-013758-02-012 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 32 | 240000 | 7680000
30 | 김진재 | 921012-1122616 | 배관공 | 010-5578-4437 | 신한 | 김진재 | 110-331-408388 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.375 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.375 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 25.125 | 200000 | 5025000
31 | 김치헌 | 790914-1567115 | 배관공 | 010-4191-6886 | 국민 | 김치헌 | 257602-04-003063 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 250000 | 9250000
32 | 김태우 | 730301-1675418 | 보통인부 | 010-3821-9392 | 기업 | 김태우 | 186-100034-02-016 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 160000 | 5680000
33 | 천성욱 | 800328-1113122 | 보통인부 | 010-6684-0888 | 새마을금고 | 천성욱 | 9003-2816-2519-9 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2 | 8 | 170000 | 1360000
34 | 최준 | 881115-1663713 | 용접공 | 010-9290-1488 | 신한 | 최준 | 110-447-944425 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2 | 8 | 240000 | 1920000
35 | 김현중 | 920608-1476210 | 보통인부 | 010-8304-4458 | 국민 | 김현중 | 742102-00-113592 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 25 | 180000 | 4500000
36 | 강은천 | 740803-1155526 | 배관공 | 010-5131-8640 | 하나 | 강은천 | 226-910131-79107 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2 | 10 | 210000 | 2100000
37 | 김호선 | 750703-1231129 | 보통인부 | 010-3897-9438 | 농협 | 김호선 | 356-0506-3136-13 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1 |  | 29 | 220000 | 6380000
38 | 김마태 | 830224-1912010 | 배관공 | 010-2725-6089 | 기업 | 김마태 | 175-073189-01-013 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 14 | 250000 | 3500000
39 | 류대진 | 690415-1696016 | 보통인부 | 010-2478-4445 | 새마을 | 류대진 | 9002-1656-1013-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
40 | 류수창 | 710427-1696018 | 보통인부 | 010-9288-7211 | 하나 | 류수창 | 424-890005-04207 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
41 | 박경수 | 760113-1226111 | 보통인부 | 010-8743-1066 | 우리 | 박경수 | 1002-831-473236 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
42 | 박기태 | 841117-1836338 | 배관공 | 010-9800-6028 | 농협 | 박기태 | 883-12-137056 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 25 | 230000 | 5750000
43 | 남현빈 | 990907-1842410 | 배관공 | 010-7131-4342 | 카카오뱅크 | 남현빈 | 3333-13-8378173 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 1; 8: 2; 9: 2 | 13 | 200000 | 2600000
44 | 정춘식 | 870321-1050411 | 배관공 | 010-3413-8703 | 농협 | 정춘식 | 352-1195-1823-93 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 14 | 230000 | 3220000
45 | 박성준1 | 011010-3037023 | 보통인부 | 010-3823-6272 | 신한 | 박성준 | 110-185-096954 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 33.5 | 180000 | 6030000
46 | 박정용 | 870419-1237536 | 보통인부 | 010-8448-2493 | 우리 | 박정용 | 117-335684-02-001 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 |  | 22 | 160000 | 3520000
47 | 최수종 | 990511-1024713 | 보통인부 | 010-9439-3189 | 카카오뱅크 | 최수종 | 3333-08-8329737 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 14 | 170000 | 2380000
48 | 최형권 | 820625-1411930 | 보통인부 | 010-3121-3146 | 우리 | 최형권 | 1002-337-154871 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 14 | 170000 | 2380000
49 | 배주봉 | 860225-1351212 | 배관공 | 010-7797-6969 | 기업 | 배주봉 | 010-7797-6969 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 210000 | 7770000
50 | 배찬영 | 771214 -1906312 | 보통인부 | 010-8896-7746 | 농협 | 배찬영 | 352-1366-3636-53 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1; 4: 0.5; 7: 1; 8: 1.5; 9: 1; 10: 1.5; 11: 0.375; 14: 1; 15: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 17.875 | 160000 | 2860000
51 | 하성호 | 770108-1468427 | 배관공 | 010-8962-6247 | 신한 | 하성호 | 110-175-083529 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 14 | 190000 | 2660000
52 | 김형태 | 810920-1048310 | 보통인부 | 010-4377-9993 | 국민 | 김형태 | 484602-04-048893 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1; 4: 1; 5: 0.5; 9: 1; 10: 1.5 | 8 | 170000 | 1360000
53 | 서경훈 | 830725-1912011 | 배관공 | 010-2023-6206 | 기업 | 서경훈 | 010-9329-6206 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 230000 | 8510000
54 | 서승희 | 941121-2216111 | 공사보조 | 010-8540-8270 | 국민 | 서승희 | 865302-00-042896 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 25 | 200000 | 5000000
55 | 서용환 | 930224-1155728 | 보통인부 | 010-4100-9831 | 기업 | 서용환 | 930-224-2004 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 17: 1.5; 18: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 29 | 170000 | 4930000
56 | 석임수 | 911020-1685317 | 안전보조 | 010-4183-1119 | 하나 | 석임수 | 238-910260-47407 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 200000 | 7400000
57 | 설희수 | 710817-2528013 | 보통인부 | 010-5673-5700 | 국민 | 설희수 | 430502-01-565642 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26.5 | 150000 | 3975000
58 | 성지현 | 861110-1351114 | 공사보조 | 010-9197-9732 | 카카오뱅크 | 성지현 | 3333-01-9967097 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 230000 | 8165000
59 | 성지훈 | 841030-1896314 | 용접공 | 010-6666-6877 | 신한 | 성지훈 | 110-414-304496 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 0.5; 18: 1; 19: 0.5; 21: 1.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 2 | 28 | 240000 | 6720000
60 | 박민수 | 010805-3479013 | 보통인부 | 010-3952-7988 | 농협 | 박민수 | 302-3952-7988-41 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1.5; 9: 1; 10: 1.5; 11: 1 | 12 | 160000 | 1920000
61 | 신경진 | 880103-1105818 | 용접공 | 010-6540-2229 | 기업 | 신경진 | 010-6540-2229 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 240000 | 8880000
62 | 박성준 | 820513-1187527 | 용접공 | 010-6585-1765 | 우리 | 박성준 | 1002-343-957019 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 240000 | 4320000
63 | 신민철 | 830814-1183120 | 공사보조 | 010-7706-5000 | 기업 | 신민철 | 289-082628-01-018 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26 | 240000 | 6240000
64 | 신주현 | 810227-1063429 | 배관공 | 010-4763-4454 | 신한 | 신주현 | 110-377-748020 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 19: 1; 21: 1.5; 22: 0.25 | 26.75 | 190000 | 5082500
65 | 심재만 | 900530-1203318 | 보통인부 | 010-5777-9379 | 우리 | 심재만 | 1002-356-056634 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 29.5 | 180000 | 5310000
66 | 안수현 | 970206-2728016 | 용접공 | 010-5045-9210 | 하나 | 안수현 | 292-910293-88807 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 240000 | 8880000
67 | 안재용 | 790525-1173519 | 배관공 | 010-3362-3928 | 신한 | 안재용 | 110-255-766726 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 34.5 | 240000 | 8280000
68 | 양정운 | 821019-1449616 | 공사보조 | 010-3641-8181 | 농협 | 양정운 | 302-1350-3060-51 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 25 | 250000 | 6250000
69 | 양정인 | 810207-1455012 | 보통인부 | 010-8824-6401 | 국민 | 양정인 | 472301-04-019277 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 27 | 180000 | 4860000
70 | 엄진용 | 950826-1026312 | 보통인부 | 010-9936-8504 | 국민 | 엄진용 | 99936850449 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.375 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.75 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 23.875 | 210000 | 5013750
71 | 오성민 | 870328-1482316 | 배관공 | 010-7940-5153 | 농협 | 오성민 | 352-2037-6628-33 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 1.75; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 34.75 | 220000 | 7645000
72 | 방승원 | 000406-3217011 | 보통인부 | 010-9928-8732 | 카카오뱅크 | 방승원 | 3333-08-8908687 | 1: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 16 | 150000 | 2400000
73 | 오정석 | 840327-1836316 | 배관공 | 010-3646-6264 | 우리 | 오정석 | 1002-339-959255 | 1.5 | 0.125 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 24.625 | 250000 | 6156250
74 | 배광열 | 980227-1912629 | 보통인부 | 010-8060-1829 | 신한 | 배광열 | 110-552-677424 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 160000 | 2880000
75 | 유병권 | 750606-1249810 | 배관공 | 010-5699-9585 | 카카오뱅크 | 유병권 | 3333-23-8195284 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 36 | 230000 | 8280000
76 | 윤대성 | 870228-1800810 | 용접공 | 010-6690-3570 | 신한 | 윤대성 | 110-404-264147 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 29 | 240000 | 6960000
77 | 윤재혁 | 021226-3227819 | 보통인부 | 010-5848-2414 | 국민 | 윤재혁 | 942902-01-277572 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 150000 | 5325000
78 | 신경철 | 870717-1051118 | 용접공 | 010-8985-8707 | 신한 | 신경철 | 110-292-784465 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 16 | 240000 | 3840000
79 | 이광재 | 940824-1017712 | 보통인부 | 010-8878-4284 | 기업 | 이광재 | 985-008251-01-011 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 35 | 180000 | 6300000
80 | 이동건 | 740108-1328319 | 용접공 | 010-8953-4315 | 농협 | 이동건 | 302-1062-4901-11 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 27.25 | 240000 | 6540000
81 | 이동은 | 900720-1156817 | 공사보조 | 010-5581-1814 | 카카오뱅크 | 이동은 | 3333-17-1177994 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 240000 | 8880000
82 | 이백창 | 761016-1110611 | 보통인부 | 010-9815-0818 | 광주은행 | 이백창 | 1121-036-470221 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
83 | 이상덕 | 730801-1545424 | 공사보조 | 010-2495-1870 | 기업 | 이상덕 | 183-015807-01020 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 25.5 | 270000 | 6885000
84 | 이수빈 | 940912-1105528 | 안전보조 | 010-7774-4872 | 국민 | 이수빈 | 110802-04-289399 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 31 | 190000 | 5890000
85 | 이영길 | 680330-1233427 | 보통인부 | 010-5285-6646 | 카카오뱅크 | 이영길 | 3333-03-0438756 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 27.5 | 150000 | 4125000
86 | 이완석 | 921116-1151522 | 용접공 | 010-2624-6545 | 신한 | 이완석 | 110-269-832310 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 31.5 | 240000 | 7560000
87 | 이은희 | 950520-2522712 | 안전보조 | 010-2359-1912 | 카카오뱅크 | 이은희 | 3333-13-0258058 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 35 | 180000 | 6300000
88 | 이인용 | 700412-1332911 | 배관공 | 010-5247-3585 | 국민 | 이인용 | 017-21-0946-366 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26 | 220000 | 5720000
89 | 이재원 | 860509-1079918 | 배관공 | 010-6704-1711 | 우체국 | 이재원 | 201392-02-203880 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26 | 210000 | 5460000
90 | 이준헌 | 741212-1226819 | 배관공 | 010-2586-0179 | 신한 | 이준헌 | 110-241-436538 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 0.5; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 34.5 | 230000 | 7935000
91 | 이준홍 | 940915-1031411 | 보통인부 | 010-4688-9150 | 카카오뱅크 | 이준홍 | 3333-10-8407727 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 150000 | 5325000
92 | 이진 | 900815-1066311 | 보통인부 | 010-8738-7072 | 국민 | 이진 | 757102-04-212989 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.8125 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.625 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26.4375 | 200000 | 5287500
93 | 이창우 | 700911-1080019 | 보통인부 | 010-6736-5900 | 신한 | 이창우 | 110-441-920530 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 25.5 | 160000 | 4080000
94 | 이강석 | 820425-1540319 | 용접공 | 010-9680-0458 | 기업 | 이강석 | 616-006769-01-011 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 240000 | 4320000
95 | 이철희 | 961002-1006110 | 보통인부 | 010-4889-3949 | 하나 | 이철희 | 467-910656-79407 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
96 | 이태욱 | 810523-1249811 | 배관공 | 010-3737-7413 | 기업 | 이태욱 | 010-3737-7413 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 15: 1.5; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 1 | 25.5 | 240000 | 6120000
97 | 이철호 | 740901-1345439 | 도비공 | 010-9742-4992 | 우체국 | 이철호 | 104893-02-161818 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 1.75; 11: 2 | 17.75 | 200000 | 3550000
98 | 이현우 | 910319-1078115 | 보통인부 | 010-9685-6744 | 국민 | 이현우 | 923801-00-052642 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 170000 | 3060000
99 | 이형동 | 680705-1783124 | 도비공 | 010-3827-8534 | 기업 | 이형동 | 010-3827-8534 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 25.5 | 210000 | 5355000
100 | 이형석 | 780115-1702714 | 보통인부 | 010-9056-7475 | 신한 | 이형석 | 110-457-540885 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 27 | 180000 | 4860000
101 | 이희준 | 840808-1002416 | 공사보조 | 010-7612-6003 | 토스뱅크 | 이희준 | 1000-3396-8736 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.875 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 30.375 | 230000 | 6986250
102 | 임은경 | 710418-2535326 | 보통인부 | 010-7174-1162 | 전북 | 임은경 | 671-21-0495340 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 150000 | 5325000
103 | 장세형 | 780528-1233527 | 안전보조 | 010-3728-4671 | 신한 | 장세형 | 110-471-057532 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 27 | 240000 | 6480000
104 | 정상훈 | 930411-1927510 | 용접공 | 010-4922-8130 | 신한 | 정상훈 | 110-359-861153 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 240000 | 4320000
105 | 정성인 | 970428-1006711 | 보통인부 | 010-8869-3242 | 국민 | 정성인 | 938002-00-066505 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 170000 | 6035000
106 | 정애란 | 700108-2462111 | 보통인부 | 010-2296-5474 | 국민 | 정애란 | 752-21-0354-081 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 24.5 | 150000 | 3675000
107 | 정은선 | 670809-2233120 | 보통인부 | 010-2297-5059 | 기업 | 정은선 | 289-074002-02-015 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 190000 | 7030000
108 | 함지원 | 951003-1042312 | 보통인부 | 010-7281-8411 | 국민 | 함지원 | 933502-00-554904 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 170000 | 3060000
109 | 정익수 | 940126-1081741 | 배관공 | 010-2323-7788 | 신한 | 정익수 | 110-398-862753 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 24.5 | 210000 | 5145000
110 | 정지원 | 910126-1057039 | 도비공 | 010-3590-6858 | 우리 | 정지원 | 1002-839-108255 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 0.5; 잡코드 28: 1; 잡코드 29: 1.5; 잡코드 30: 0.5 | 23 | 210000 | 4830000
111 | 정철원 | 820927-1841428 | 배관공 | 010-2194-7677 | 산업 | 정철원 | 020-9298-3428-310 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 220000 | 7810000
112 | 홍진영 | 840801-1932518 | 용접공 | 010-4188-1444 | 신한 | 홍진영 | 110-516-886123 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 240000 | 4320000
113 | 조동만 | 890823-1409016 | 보통인부 | 010-4125-1296 | 기업 | 조동만 | 120-149293-01-011 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.875 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 24.375 | 170000 | 4143750
114 | 황순일 | 960117-1254015 | 보통인부 | 010-3900-7068 | 기업 | 황순일 | 010-3900-7068 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2 | 18 | 150000 | 2700000
115 | 조성은 | 960207-1173814 | 보통인부 | 010-3932-1474 | 우리 | 조성은 | 1002-346-970464 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
116 | 조원혁 | 710409-1042015 | 배관공 | 010-3796-9785 | 우리 | 조원혁 | 1002-643-154119 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 25.25 | 230000 | 5807500
117 | 주성진 | 680418-1657222 | 보통인부 | 010-3444-3200 | 농협 | 주성진 | 352-1513-6468-13 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 250000 | 9250000
118 | 주효수 | 950219-1194529 | 보통인부 | 010-5830-9182 | 신한 | 주효수 | 110-378-562733 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 29.5 | 160000 | 4720000
119 | 진영효 | 710124-1892314 | 보통인부 | 010-2113-3344 | 새마을금고 | 진영효 | 9003-3039-9550-9 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1 |  | 31 | 170000 | 5270000
120 | 김하향 | 881010-1006519 | 도비공 | 010-4435-5232 | 국민 | 김하향 | 021902-04-071553 | 1: 0.125; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 8: 1.5; 9: 1; 10: 1.5; 11: 1; 12: 1 | 9.125 | 210000 | 1916250
121 | 오재영 | 970512-1169617 | 보통인부 | 010-2374-2670 | 카카오뱅크 | 오재영 | 3333-19-9566911 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 15: 1.5; 16: 1 | 20.5 | 160000 | 3280000
122 | 최동주 | 721110-1466823 | 보통인부 | 010-4084-6828 | 신한 | 최동주 | 110-407-753093 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 35.5 | 190000 | 6745000
123 | 최복영 | 700507-1257815 | 보통인부 | 010-3694-7026 | 기업 | 최복영 | 010-3694-7026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 26 | 170000 | 4420000
124 | 최선우 | 710130-2346231 | 보통인부 | 010-8812-4349 | 국민 | 최선우 | 821-21-0324-086 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 150000 | 5550000
125 | 김명진 | 960625-1106422 | 보통인부 | 010-2029-3976 | 국민 | 김명진 | 101401-04-172575 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1 | 24 | 160000 | 3840000
126 | 최우주 | 940927-1496319 | 안전보조 | 010-6599-1865 | 우리 | 최우주 | 1002-839-492703 | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1.5; 9: 1; 10: 1.5; 11: 1; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 19: 0.8125 | 15.8125 | 180000 | 2846250
127 | 최은서 | 990909-2930718 | 보통인부 | 010-9119-9908 | 우체국 | 최은서 | 610303-02-042300 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 29.5 | 180000 | 5310000
128 | 복찬수 | 921105-1243411 | 배관공 | 010-7175-8014 | 국민 | 복찬수 | 219402-04-119223 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1 | 27.5 | 210000 | 5775000
129 | 최지웅 | 031230-3540318 | 보통인부 | 010-5954-3210 | 국민 | 최지웅 | 505201-04-273542 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 160000 | 5920000
130 | 최태연 | 690221-1229813 | 보통인부 | 010-3735-5479 | 농협 | 최태연 | 351-0561-7281-03 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 31.5 | 170000 | 5355000
131 | 최현우 | 780110-1901921 | 공사보조 | 010-2123-6107 | 국민 | 최현우 | 018302-04-192870 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 1 |  | 24 | 220000 | 5280000
132 | 손진규 | 810715-1690914 | 도비공 | 010-2020-0690 | 국민 | 손진규 | 131502-04-025549 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 19: 1; 22: 1; 23: 1 | 27 | 220000 | 5940000
133 | 오창성 | 940216-1567510 | 배관공 | 010-4131-2699 | 기업 | 오창성 | 191-116247-01-011 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1 | 27.5 | 210000 | 5775000
134 | 이혁 | 010714-3038027 | 보통인부 | 010-7587-3835 | 국민 | 이혁 | 938002-00-967222 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1 | 23.5 | 160000 | 3760000
135 | 하창성 | 780325-1095616 | 용접공 | 010-4569-4701 | 우체국 | 하창성 | 600080-02-150264 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 32 | 240000 | 7680000
136 | 조두현 | 840615-1076324 | 보통인부 | 010-5821-2642 | 카카오뱅크 | 조두현 | 3333-18-9257486 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 22.5 | 160000 | 3600000
137 | 추남진 | 801212-1835414 | 도비공 | 010-3198-2888 | 하나 | 추남진 | 414-890096-24407 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 1.5; 16: 1; 17: 1.5; 18: 1; 19: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 0.5 | 28 | 210000 | 5880000
138 | 부정식 | 911122-1020815 | 보통인부 | 010-6603-1486 | 하나 | 부정식 | 564-910093-98507 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 | 160000 | 4640000
139 | 홍길표 | 770207-1231227 | 배관공 | 010-9347-9189 | 신한 | 홍길표 | 110-398-739932 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 35 | 230000 | 8050000
140 | 홍유진 | 721121-1841922 | 보통인부 | 010-9326-3250 | 농협 | 홍유진 | 352-1323-8683-13 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 14: 1; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2 | 33 | 170000 | 5610000
141 | 천상우 | 871112-1063421 | 보통인부 | 010-4342-8747 | 신한 | 천상우 | 110-457-347555 |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 21.5 | 160000 | 3440000
142 | 황규만 | 680601-1452447 | 보통인부 | 010-5564-9318 | 국민 | 황규만 | 476-21-0077-869 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 37 | 170000 | 6290000
143 | 황동우 | 770113-1558817 | 도비공 | 010-2360-6689 | 국민 | 황동우 | 688801-00-122509 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 22 | 190000 | 4180000
144 | 한헌 | 710424-1030723 | 보통인부 | 010-7641-5587 | 농협 | 한헌 | 302-0319-5464-01 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 7: 2; 8: 2; 14: 1; 15: 2; 17: 2; 18: 2; 21: 2; 22: 2; 잡코드 28: 2; 잡코드 29: 2; 잡코드 30: 2 | 29 | 170000 | 4930000
합 계 | [7 empty] | 255.125 | 254.875 | 238.5 | 233.375 | 37.25 | 0 | 221 | 243 | 220.75 | 230.125 | 201.375 | 33.0625 | 0 | 111.5 | 184.5 | 143.25 | 184 | 163.375 | 48.6875 | 0 | 186.875 | 161 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.25 | 174 | 163.5 | 0 | 3892.875 | 196527.7778 | 766965000
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
6 | [38 empty] | 0 |  | 0
7 | [38 empty] | 0 |  | 0
8 | [38 empty] | 0 |  | 0
9 | [38 empty] | 0 |  | 0
10 | [38 empty] | 0 |  | 0
11 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 255.125 | 254.875 | 238.5 | 233.375 | 37.25 | 0 | 221 | 243 | 220.75 | 230.125 | 201.375 | 33.0625 | 0 | 111.5 | 184.5 | 143.25 | 184 | 163.375 | 48.6875 | 0 | 186.875 | 161 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.25 | 174 | 163.5 | 0 | 3892.875 | 196527.7778 | 766965000
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 48610000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산11길 9-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1650000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1900000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 115 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1400000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산9길 26 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1800000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산1길 50 401호 | 401호 | 1 | 6 | 1700000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산4길 3 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1530000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 900000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕국제4길 60-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1650000 | KC 대납
9 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 11 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산8길 13 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1650000 | KC 대납
11 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염6길 199 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납
12 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 16 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납
13 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1800000 | KC 대납
14 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산4길 28 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납
15 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산1길 49 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1630000 | KC 대납
16 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕국제3길 103 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1050000 | KC 대납
17 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 10 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납
18 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 32-2 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
19 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 30 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
20 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 16-1 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
21 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산1길 23 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
22 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산8길 25-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
23 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산3길 39 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납
24 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산2길 7 201호 | 201호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
25 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 142 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1200000 | KC 대납
26 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1400000 | KC 대납
27 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1400000 | KC 대납
28 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕갈평9길 57 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1300000 | KC 대납
29 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 40 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1550000 | KC 대납
30 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕여염11길 14 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1300000 | KC 대납
31 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 함박산3길 37 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납
32 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 34 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1500000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
5108770
1 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산11길 9-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 23660 | KC 대납
2 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산11길 9-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
3 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산11길 9-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 62870 | KC 대납
4 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산3길 11 301호 | 301호 | 1 | 6 | 8100 | KC 대납
5 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
6 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 301호 | 301호 | 1 | 6 | 210480 | KC 대납
7 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염16길 115 202호 | 202호 | 1 | 6 | 8100 | KC 대납
8 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 115 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
9 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 115 202호 | 202호 | 1 | 6 | 27520 | KC 대납
10 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산9길 26 201호 | 201호 | 1 | 6 | 27130 | KC 대납
11 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산9길 26 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
12 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산9길 26 201호 | 201호 | 1 | 6 | 39900 | KC 대납
13 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산1길 50 401호 | 401호 | 1 | 6 | 28850 | KC 대납
14 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산1길 50 401호 | 401호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
15 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산1길 50 401호 | 401호 | 1 | 6 | 155100 | KC 대납
16 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산4길 3 301호 | 301호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
17 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산4길 3 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
18 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산4길 3 301호 | 301호 | 1 | 6 | 27440 | KC 대납
19 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1200 | KC 대납
20 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
21 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염16길 71 302호 | 302호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
22 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕국제4길 60-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 20210 | KC 대납
23 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕국제4길 60-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
24 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕국제4길 60-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 165210 | KC 대납
25 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 11 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1530 | KC 대납
26 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 11 302호 | 302호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
27 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 11 302호 | 302호 | 1 | 6 | 91760 | KC 대납
28 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산8길 13 201호 | 201호 | 1 | 6 | 25390 | KC 대납
29 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산8길 13 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
30 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산8길 13 201호 | 201호 | 1 | 6 | 161230 | KC 대납
31 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염6길 199 301호 | 301호 | 1 | 6 | 20210 | KC 대납
32 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염6길 199 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
33 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염6길 199 301호 | 301호 | 1 | 6 | 29180 | KC 대납
34 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 16 201호 | 201호 | 1 | 6 | 15020 | KC 대납
35 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 16 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
36 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 16 201호 | 201호 | 1 | 6 | 8260 | KC 대납
37 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산3길 11 202호 | 202호 | 1 | 6 | 22160 | KC 대납
38 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
39 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산3길 11 202호 | 202호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
40 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산4길 28 301호 | 301호 | 1 | 6 | 35770 | KC 대납
41 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산4길 28 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
42 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산4길 28 301호 | 301호 | 1 | 6 | 66220 | KC 대납
43 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산1길 49 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구 | KC 대납
44 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산1길 49 202호 | 202호 | 1 | 4 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
45 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산1길 49 202호 | 202호 | 1 | 4 | 34480 | KC 대납
46 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕국제3길 103 202호 | 202호 | 1 | 6 | 21940 | KC 대납
47 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕국제3길 103 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
48 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕국제3길 103 202호 | 202호 | 1 | 6 | 70600 | KC 대납
49 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염12길 10 201호 | 201호 | 1 | 6 | 27160 | KC 대납
50 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 10 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
51 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 10 201호 | 201호 | 1 | 6 | 93000 | KC 대납
52 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 32-2 202호 | 202호 | 1 | 6 | 30610 | KC 대납
53 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 32-2 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
54 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 32-2 202호 | 202호 | 1 | 6 | 32810 | KC 대납
55 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 30 201호 | 201호 | 1 | 6 | 20240 | KC 대납
56 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 30 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
57 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 30 201호 | 201호 | 1 | 6 | 83920 | KC 대납
58 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 16-1 301호 | 301호 | 1 | 6 | 15050 | KC 대납
59 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 16-1 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
60 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 16-1 301호 | 301호 | 1 | 6 | 33570 | KC 대납
61 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산1길 23 201호 | 201호 | 1 | 6 | 34070 | KC 대납
62 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산1길 23 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
63 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산1길 23 201호 | 201호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
64 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산8길 25-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 15050 | KC 대납
65 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산8길 25-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
66 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산8길 25-1 202호 | 202호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
67 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산3길 39 201호 | 201호 | 1 | 6 | 20210 | KC 대납
68 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산3길 39 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
69 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산3길 39 201호 | 201호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
70 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산2길 7 201호 | 201호 | 1 | 6 | 9840 | KC 대납
71 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산2길 7 201호 | 201호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
72 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산2길 7 201호 | 201호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
73 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염12길 142 202호 | 202호 | 1 | 6 | 16750 | KC 대납
74 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 142 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
75 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염12길 142 202호 | 202호 | 1 | 6 | 26470 | KC 대납
76 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 10260 | KC 대납
77 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
78 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 202호 | 202호 | 1 | 6 | 61840 | KC 대납
79 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 302호 | 302호 | 1 | 6 | 1200 | KC 대납
80 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 302호 | 302호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
81 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 53-10 302호 | 302호 | 1 | 6 | 16810 | KC 대납
82 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕갈평9길 57 302호 | 302호 | 1 | 6 | 20210 | KC 대납
83 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕갈평9길 57 302호 | 302호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
84 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕갈평9길 57 302호 | 302호 | 1 | 6 | 31910 | KC 대납
85 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 40 301호 | 301호 | 1 | 6 | 35620 | KC 대납
86 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 40 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
87 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 40 301호 | 301호 | 1 | 6 | 68540 | KC 대납
88 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕여염11길 14 202호 | 202호 | 1 | 6 | 47330 | KC 대납
89 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕여염11길 14 202호 | 202호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
90 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕여염11길 14 202호 | 202호 | 1 | 6 | 59270 | KC 대납
91 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 함박산3길 37 301호 | 301호 | 1 | 6 | 46140 | KC 대납
92 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 함박산3길 37 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
93 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 함박산3길 37 301호 | 301호 | 1 | 6 | 70680 | KC 대납
94 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 34 301호 | 301호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
95 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 34 301호 | 301호 | 1 | 6 | 혹서기로 격월고지 | KC 대납
96 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 평택시 고덕갈평10길 34 301호 | 301호 | 1 | 6 | 익월청구 | KC 대납
97 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 함박산12길35 301호 | 301호 | 1 |  | 674170 | KC 대납
98 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 고덕여염6길199 202호 | 202호 | 1 |  | 451370 | KC 대납
99 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 고덕여염16길113 202호 | 202호 | 1 |  | 413370 | KC 대납
100 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 함박산1길34 301호 | 301호 | 1 |  | 754610 | KC 대납
101 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 함박산1길34 201호 | 201호 | 1 |  | 477170 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 50466045 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 3283 | 99 | 6181.82 | 20247045 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-09-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 4317 | 127 | 7000 | 30219000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 923200 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-03 | 소모품비 | 고무플러그 [220V [진흥]] | 미래공구 | 10 | 3200 | 32000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-09-03 | 소모품비 | 다이아몬드줄 [160mm,반원 [삼익]] | 미래공구 | 5 | 6500 | 32500 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-09-07 | 소모품비 | PVC망 [공간7MM,폭이4자*9M] | 미래공구 | 3 | 53100 | 159300 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-09-08 | 소모품비 | 낙상경보기부품 [풀피리,대] | 미래공구 | 500 | 100 | 50000 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-09-08 | 소모품비 | 밴드쏘날 [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-09-08 | 소모품비 | 마대 [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 50 | 500 | 25000 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-09-08 | 소모품비 | 마대 [수입,90kg,100L,75*110 [SWS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-09-08 | 소모품비 | 페인트붓 [1" [동양]] | 미래공구 | 5 | 1500 | 7500 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-09-08 | 소모품비 | 제트브로치(PROCUT) [14*35L [우창]] | 미래공구 | 2 | 31000 | 62000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-09-08 | 소모품비 | 파이롯트핀 [6.34*90L(12~17) [우창]] | 미래공구 | 2 | 4100 | 8200 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-09-09 | 소모품비 | PP로프 [6mm*100m [SWS]] | 미래공구 | 1 | 10300 | 10300 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-09-09 | 소모품비 | 낙상경보기부품 [풀피리] | 미래공구 | 20 | 100 | 2000 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-09-09 | 소모품비 | 마대 [수입,90kg,100L,75*110 [SWS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-09-09 | 소모품비 | 번호열쇠 [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3600 | 36000 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-09-09 | 소모품비 | 방청유 [WD-40,360ML [BEX]] | 미래공구 | 2 | 5500 | 11000 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-09-10 | 소모품비 | 수세미 [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 10 | 1100 | 11000 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-09-10 | 소모품비 | 네임펜 [양면,흑색,12개 [모나미]] | 미래공구 | 3 | 12400 | 37200 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-09-11 | 소모품비 | 용접검사거울 [SM-914 [스마토]] | 미래공구 | 2 | 4700 | 9400 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-09-16 | 소모품비 | 알곤토치헤드 [350A,플렉시블,CT-35F,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 10500 | 31500 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-09-16 | 소모품비 | 마대 [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 50 | 500 | 25000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-09-16 | 소모품비 | 양면테이프 [50mm*6m,핫멧트 [HNS]] | 미래공구 | 10 | 900 | 9000 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-09-17 | 소모품비 | 수리비,레이져레벨기 [RX20,수직,수평,코어 [코텐]] | 미래공구 | 1 | 30000 | 30000 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-09-17 | 소모품비 | 엑셀컷터 [KK-032,CTX [편한손]] | 미래공구 | 2 | 6000 | 12000 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-09-21 | 소모품비 | 케이블타이 [300mm(1봉=500개),백색 [SWS]] | 미래공구 | 3 | 12400 | 37200 | 거래명세서 첨부
25 | 2026-09-21 | 소모품비 | 마대 [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 20 | 500 | 10000 | 거래명세서 첨부
26 | 2026-09-21 | 소모품비 | 스패너 [12mm [MIDAS]] | 미래공구 | 2 | 1400 | 2800 | 거래명세서 첨부
27 | 2026-09-22 | 소모품비 | 볼트마대 [40*60,황색,수입(1단200장) [HNS]] | 미래공구 | 1 | 23200 | 23200 | 거래명세서 첨부
28 | 2026-09-22 | 소모품비 | 공캔 [4L,뚜껑포함 [수입/SW]] | 미래공구 | 2 | 2800 | 5600 | 거래명세서 첨부
29 | 2026-09-28 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 2 | 8500 | 17000 | 거래명세서 첨부
30 | 2026-09-28 | 소모품비 | 장갑 [슈퍼그립200,L [3M]] | 미래공구 | 2 | 2000 | 4000 | 거래명세서 첨부
31 | 2026-09-28 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 5 | 8500 | 42500 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22