## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사
S26-003
2026년 08월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사 | S26-003
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 8300000 | 8300000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 8329580 | 8329579.5484 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 8300000 | 8300000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 08. 01 ~ 2026. 08. 31
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 08 월 31 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 0 | 0
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 0 | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 0 | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 0 | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 0 | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 0 | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 0 | 0

## 집계장
P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 403.6875 | 240000 | 96885000 | 0 | 96885000 | 96885000
2. 기타비용 |  | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 96885000 | 0 | 96885000 | 96885000
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 403.6875 | 198547.7628 | 80151250 | 0 | 80151250 | 80151250
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 4825806.4516 | 0 | 4825806.4516 | 4825806.4516
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 3578364 | 0 | 3578364 | 3578364
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 88555420.4516 | 0 | 88555420.4516 | 88555420.4516
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 8329579.5484 | 0 | 8329579.5484 | 8329579.5484
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 8329579.5484 | 0 | 8329579.5484 | 8329579.5484
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 8329579.5484
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 8300000 |  |  |  | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 근로내역 (08월)
2026년 ( 08 )월 일용 노무비명세서 | [34 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사
[35 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 전호석
[35 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S26-003
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김영광 | 920704-1860718 | 공무보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 30: 0.75; 31: 0.5; 5: 1.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 22.125 | 200000 | 4425000
2 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 30: 0.75; 31: 0.5; 5: 1.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1.5; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1 | 20.125 | 270000 | 5433750
3 | 김부권 | 960206-1683519 | 보통인부 | 010-4853-5587 | 대구 | 김부권 | 508-11-131132-1 | 30: 0.75; 31: 1; 5: 1.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 22.625 | 180000 | 4072500
4 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 21.625 | 230000 | 4973750
5 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 4: 1; 5: 0.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 0.5; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 21.375 | 210000 | 4488750
6 | 이광민 | 991122-1069811 | 안전보조 | 010-3902-9550 | 카카오 | 이광민 | 3333-04-5860686 | 0.75 | 1.125 |  |  |  |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | 0.1875 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.375 | 1 |  |  | 1.5 | 22.6875 | 180000 | 4083750
7 | 진종언 | 700609-1800219 | 배관공 | 010-5115-1610 | 농협 | 진종언 | 352-0318-2179-93 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 24 | 220000 | 5280000
8 | 민충기 | 890114-1064910 | 배관공 | 010-9418-9998 | 기업 | 민충기 | 074-066516-01-021 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 0.875 | 1.25 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 24.125 | 230000 | 5548750
3 | 송성준 | 960508-1580519 | 배관공 | 010-3928-7599 | 농협 | 송성준 | 351-0768-8014-63 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 24.125 | 200000 | 4825000
4 | 김현수 | 811221-1025329 | 용접공 | 010-2849-5650 | 국민 | 김현수 | 599701-04-107093 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 23.75 | 240000 | 5700000
5 | 김종윤 | 891011-1056318 | 용접공 | 010-4812-9310 | 농협 | 김종윤 | 302-0494-4366-51 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  |  | 1.5 | 23 | 240000 | 5520000
6 | 김선환 | 850509-1952012 | 보통인부 | 010-7920-3744 | 하나 | 김선환 | 378-890980-95007 | 30: 0.75; 31: 1.125; 3: 1; 5: 1.125; 7: 1 | 5 | 160000 | 800000
7 | 김세광 | 810301-1469515 | 보통인부 | 010-5690-6691 | 우체국 | 김세광 | 104968-02-139365 | 30: 0.75; 31: 1.125; 3: 1; 5: 1.125; 11: 1.25; 12: 1; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1 | 12.75 | 160000 | 2040000
8 | 조현주 | 940517-1533111 | 보통인부 | 010-6370-1771 | 신한 | 조현주 | 110-403-874603 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1 |  |  | 1.5 | 23.625 | 150000 | 3543750
3 | 최영훈 | 070614-3226811 | 보통인부 | 010-8408-1589 | 국민 | 최영훈 | 468601-04-335101 | 30: 0.75; 31: 1.125; 5: 1.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 0.875; 21: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.25 | 20.875 | 150000 | 3131250
4 | 조윤기 | 921001-1082412 | 보통인부 | 010-8056-3869 | 국민 | 조윤기 | 359301-04-066686 | 30: 0.75; 31: 1.125; 3: 1; 5: 1.125; 7: 1 | 5 | 160000 | 800000
5 | 이순자 | 710228-2800527 | 보통인부 | 010-7511-4996 | 농협 | 이순자 | 737070-56-016101 | 0.75 | 1.125 |  |  | 1 |  | 1.125 |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 23.25 | 160000 | 3720000
6 | 권태윤 | 750615-1057714 | 보통인부 | 010-3345-6886 | 국민 | 권태윤 | 610901-01-352650 | 30: 0.75; 31: 1.125; 5: 1.125; 7: 1; 10: 1.25; 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 1.25; 14: 1.25; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 24: 1.5; 25: 1.5; 잡코드 26: 1.5; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 22.75 | 200000 | 4550000
7 | 정대성 | 741210-1789827 | 보통인부 | 010-3309-8868 | 농협 | 정대성 | 248-12-155444 | 18: 1.125; 19: 1.125; 20: 0.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 0.875; S26-003 31: 1.5 | 10.125 | 160000 | 1620000
8 | 최일영 | 700801-1462612 | 보통인부 | 010-3411-1284 | 농협 | 최일영 | 356-0730-2584-83 | 18: 1.125; 19: 1.125; 20: 0.5; 24: 0.5; 25: 1; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 9.25 | 160000 | 1480000
3 | 민성기 | 760804-1093216 | 보통인부 | 010-2881-1976 | 우리 | 민성기 | 1002-849-848827 | 18: 1.125; 19: 1.125; 20: 0.5; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 10.25 | 160000 | 1640000
4 | 최진규 | 700819-1041113 | 배관공 | 010-4691-5826 | 기업 | 최진규 | 326-000411-02-011 | 18: 1.125; 19: 1.125; 20: 0.5; 22: 1; 24: 1; 25: 1.5; 잡코드 26: 1; 잡코드 27: 1.5; 잡코드 28: 1; S26-003 31: 1.5 | 11.25 | 220000 | 2475000
합 계 | [7 empty] | 12.25 | 16.625 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18.25 | 20 | 19.125 | 20 | 19.75 | 0 | 0 | 0.1875 | 20.5 | 20.5 | 17.875 | 14.875 | 5.5 | 0 | 25 | 27.375 | 26 | 26.25 | 18.625 | 0 | 0 | 27.75 | 403.6875 | 198547.7628 | 80151250
1 | [40 empty] | 0 |  | 0
2 | [40 empty] | 0 |  | 0
3 | [40 empty] | 0 |  | 0
4 | [40 empty] | 0 |  | 0
5 | [40 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 12.25 | 16.625 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18.25 | 20 | 19.125 | 20 | 19.75 | 0 | 0 | 0.1875 | 20.5 | 20.5 | 17.875 | 14.875 | 5.5 | 0 | 25 | 27.375 | 26 | 26.25 | 18.625 | 0 | 0 | 27.75 | 403.6875 | 198547.7628 | 80151250
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 물량 내역서
2026년 (08)월 물량 내역서
P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0
구 분
확 인
품 질
김 상 규
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
436400
1 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤토치헤드 | [350A,플렉시블,CT-35F,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 4 | 10500 | 42000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤콜렛바디 | [3.2Q,350A,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 1 | 1400 | 1400 |  | 입력항목
3 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤콜렛척 | [3.2Q,350A,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 500 | 5000 |  | 구매일
4 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-10mm(#6)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 600 | 3000 |  | 구분
5 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-12.5mm(#8)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 600 | 3000 |  | 품명
6 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤세라믹 | [350A-15mm(#10B)YJ-35,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 600 | 3000 |  | 규격
7 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤스위치 | [스위치(뒷선300mm),CTX [크레토스]] | 미래공구 | 4 | 2900 | 11600 |  | 거래처명
8 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 흑유리 | [#10,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 500 | 2500 |  | 발주수량
9 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 흑유리 | [#12,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 5 | 500 | 2500 |  | 단가
10 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 용접유리 | [2T,투명,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 100 | 1000
11 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤게이지 | [KX-3 [코리아나]] | 미래공구 | 2 | 23200 | 46400 |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
12 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤캡 | [단캡,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 600 | 1800
13 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤캡 | [중캡,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 600 | 1800
14 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 알곤캡 | [장캡,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 600 | 1800
15 | 2026-08-12 | 소모성자재 | 알곤콜렛바디 | [3.2Q,350A,변형,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 9 | 1400 | 12600
16 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.2.4mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 73400 | 146800
17 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 알곤용접봉 | [TGC308L.3.2mm,5kg [조선선재]] | 미래공구 | 2 | 72400 | 144800
18 | 2026-08-18 | 소모성자재 | 실리콘오링 | [26Q*9R,적색 [수입]] | 미래공구 | 3 | 1800 | 5400

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 1350373 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-13 | 소모성자재 | 페인트 붓 |  | 남사종합툴링 | 5 | 1500 | 7500 |  | 입력항목
2 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 라인테이프 | 48mm*30m | 네이버파이낸셜㈜ | 50 | 1909.0909 | 95454.5455 |  | 구매일
3 | 2026-08-12 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 250mm*8롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 8 | 6704.5455 | 53636.3636 |  | 구분
4 | 2026-08-12 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm*4롤 | 네이버파이낸셜㈜ | 4 | 12227.2727 | 48909.0909 |  | 품명
5 | 2026-08-24 | 소모성자재 | 안전모 고정 클립 |  | 네이버파이낸셜㈜ | 100 | 454.5455 | 45454.5455 |  | 규격
6 | 2026-08-31 | 소모성자재 | 면보루 | 5kg | 네이버파이낸셜㈜ | 3 | 9090.9091 | 27272.7273 |  | 거래처명
7 | 2026-08-03 | 소모성자재 | 공구함 | [5호 [정광]] | 미래공구 | 3 | 20900 | 62700 |  | 발주수량
8 | 2026-08-10 | 소모성자재 | 장갑 | [NBR폼코팅,L [성진]] | 미래공구 | 20 | 1400 | 28000 |  | 단가
9 | 2026-08-10 | 소모성자재 | 케이블타이 | [300mm(1봉=500개),백색 [HNS]] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000
10 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 10 | 900 | 9000 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 5 | 4500 | 22500
12 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [400*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 60600 | 60600
13 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 포장용비닐 | [600*0.045T*440m [국산]] | 미래공구 | 1 | 90000 | 90000
14 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 물파스 | [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 5 | 3500 | 17500
15 | 2026-08-11 | 소모성자재 | 열쇠 | [400A(=400M-A),고정식,CTX [금강산업]] | 미래공구 | 3 | 3800 | 11400
16 | 2026-08-12 | 소모성자재 | 밴드쏘날 | [1640*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 12000 | 120000
17 | 2026-08-12 | 소모성자재 | 투명테이프 | [50mm*40m,오공 [HNS]] | 미래공구 | 3 | 800 | 2400
18 | 2026-08-13 | 소모성자재 | 마대 | [수입,정80kg,80L,대,67*98 [SWS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000
19 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 먼지커버 | [자라바형 [대보산업]] | 미래공구 | 2 | 16700 | 33400
20 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑,타이거보양재 [SW]] | 미래공구 | 10 | 2700 | 27000
21 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 열쇠 | [400A(=400M-A),고정식,CTX [금강산업]] | 미래공구 | 3 | 3800 | 11400
22 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 절연테이프 | [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 5 | 500 | 2500
23 | 2026-08-18 | 소모성자재 | 가위 | [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 5 | 4500 | 22500
24 | 2026-08-20 | 소모성자재 | 번호열쇠 | [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 5 | 3600 | 18000
25 | 2026-08-24 | 소모성자재 | 장갑 | [NBR폼코팅,L [성진]] | 미래공구 | 30 | 1400 | 42000
26 | 2026-08-24 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑,타이거보양재 [SW]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500
27 | 2026-08-24 | 소모성자재 | 고리자석 | [50mm [수입]] | 미래공구 | 10 | 4900 | 49000
28 | 2026-08-25 | 소모성자재 | 에폭시접착제 | [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 5 | 8500 | 42500
29 | 2026-08-26 | 소모성자재 | 육각피스 | [#14*25,300개,판넬피스 [수입]] | 미래공구 | 1 | 13300 | 13300
30 | 2026-08-26 | 소모성자재 | 마대 | [PP,신재 [국산/HNS]] | 미래공구 | 100 | 500 | 50000
31 | 2026-08-26 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑,타이거보양재 [SW]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500
32 | 2026-08-26 | 소모성자재 | 케이블타이 | [300mm(1봉=500개),백색 [SWS]] | 미래공구 | 1 | 12400 | 12400
33 | 2026-08-28 | 소모성자재 | 마그네틱드릴부품 | [세이프티벨트,CTX [UDT]] | 미래공구 | 2 | 10000 | 20000
34 | 2026-08-28 | 비품 | 빗자루 | [갈대비 [수입/HNS]] | 미래공구 | 2 | 3600 | 7200
35 | 2026-08-28 | 비품 | 빗자루 | [갈대비,나무손잡이,롱,1.5M [수입/HNS]] | 미래공구 | 3 | 4400 | 13200
36 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 소켓 | 20A-15A | 우리배관 | 1 | 5400 | 5400
37 | 2026-08-10 | 안전용품 | 크린룸가방 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 23990.9091 | 23990.9091
38 | 2026-08-10 | 안전용품 | 손전등 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 7242.4242 | 21727.2727
39 | 2026-08-10 | 소모성자재 | 팔토시 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 6272.7273 | 18818.1818
40 | 2026-08-10 | 소모성자재 | 마스크 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 13545.4545 | 27090.9091
41 | 2026-08-13 | 소모성자재 | AAA, AA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 16809.0909 | 33618.1818
42 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 마스크 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 13545.4545 | 27090.9091
43 | 2026-08-14 | 소모성자재 | 팔토시 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 6272.7273 | 18818.1818
44 | 2026-08-18 | 안전용품 | 백팩 |  | 쿠팡㈜ | 3 | 12363.6364 | 37090.9091

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 4825806.4516 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(8월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1700000 | KC 대납_7/29~7/31 일할계산 포함 | 납부일
2 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(8월분) | 함박산3길 5 | 201호 | 1 |  | 1425806.4516 | KC 대납_7/29~7/31 일할계산 포함 | 구분
3 | 2026-08-31 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(8월분) | 함박산1길 39 | 202호 | 1 |  | 1700000 | KC 대납_7/29~7/31 일할계산 포함 | 품명
주소
호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
0
1
2
3

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 3578364 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 176364 | 176364 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-08-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 453 |  | 7000 | 3171000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-08-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 33 |  | 7000 | 231000 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-08-31 | 식대 |  | 법인카드 | 1 |  | 488364 | 488364 |  | 품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 563354.5455 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-08-08 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 입력항목
2 | 2026-08-11 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구매일
3 | 2026-08-14 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구분
4 | 2026-08-19 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 품명
5 | 2026-08-24 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 거래처명
6 | 2026-08-26 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 수량
7 | 2026-08-26 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 9090.9091 | 9090.9091 |  | 단가
8 | 2026-08-10 | 소모품비 | 볼펜 | 쿠팡㈜ | 12 | 608.3333 | 7300
9 | 2026-08-11 | 소모품비 | 화이트보드 지우개 | 쿠팡㈜ | 1 | 1090.9091 | 1090.9091 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-08-11 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 60 | 257.5758 | 15454.5455
11 | 2026-08-11 | 소모품비 | 봉투화일 | 쿠팡㈜ | 30 | 634.8485 | 19045.4545
12 | 2026-08-11 | 소모품비 | 보드마카 | 쿠팡㈜ | 48 | 155.303 | 7454.5455
13 | 2026-08-12 | 소모품비 | 네임펜 | 쿠팡㈜ | 24 | 289.0152 | 6936.3636
14 | 2026-08-12 | 소모품비 | 보드마카 + 지우개 | 쿠팡㈜ | 1 | 10263.6364 | 10263.6364
15 | 2026-08-12 | 소모품비 | 파일케이스 | 쿠팡㈜ | 2 | 13090.9091 | 26181.8182
16 | 2026-08-13 | 소모품비 | 종이컵 | 쿠팡㈜ | 1 | 9045.4545 | 9045.4545
17 | 2026-08-14 | 소모품비 | 페인트마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 1243.9394 | 14927.2727
18 | 2026-08-20 | 소모품비 | 페인트 마카 | 쿠팡㈜ | 24 | 621.9697 | 14927.2727
19 | 2026-08-27 | 소모품비 | A4 클립보드 | 쿠팡㈜ | 5 | 2509.0909 | 12545.4545
20 | 2026-08-04 | 법인카드 | 85나 0825 차량종합검사 | 티에이치(T.H)모터스 | 1 | 63636 | 63636.3636

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22