## 용역청구서 표지
제( 1 )회 기 성 청 구 서
P5 Ph1 GAS 1공구_SUP
S26-003
2026년 09월
㈜태성하이텍

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P5 Ph1 GAS 1공구_SUP | S26-003
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 21200000 | 21200000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 21200000 | 21200000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 21200000 | 21200000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 21200000 | 21200000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 09. 01 ~ 2026. 09. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 09 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | ㈜ 태성하이텍
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 73-1
[5 empty] | 대표이사 : | 유 태 진 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P5 Ph1 FAB1(SUP) 가설공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 4 | 5600000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 3 | 3600000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 3 | 3000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 3 | 2700000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 3 | 2400000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 3 | 2100000
초급기술인 | C | M/M | 600000 | 3 | 1800000
인센티브 |  |  |  | 0% | 0
총 계 |  |  |  | 22 | 21200000

## 집계장
P5 Ph1 GAS 1공구_SUP
㈜태성하이텍
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 485.125 | 240000 | 116430000 | 96885000 | 116430000 | 213315000
2. 기타비용 |  | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 116430000 | 96885000 | 116430000 | 213315000
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 485.125 | 189268.2298 | 91818750 | 80151250 | 91818750 | 171970000
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 0 | #DIV/0! | 4773050 | 4825806 | 4773050 | 9598856
| 식대 | 式 | 0 | #DIV/0! | 6956364 | 3578364 | 6956364 | 10534728
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 103548164 | 88555420 | 103548164 | 192103584
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 12881836 | 8329580 | 12881836 | 21211416
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -8329580 | 8329580 | -8329580 | 0
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 21211416 | 0 | 21211416 | 21211416
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 21211416 | 0 | 21211416 | 21211416
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 21200000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 근로내역 (09월)
2026년 ( 09 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P5 Ph1 GAS 1공구_SUP
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 서봉석
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S26-003
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 공수 | 단가 | 총액
1 | 김영광 | 920704-1860718 | 공무보조 | 010-7704-1777 | 기업 | 김영광 | 580-022392-01-010 | 0.875 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 21.875 | 200000 | 4375000
2 | 김승진 | 751018-1332839 | 안전보조 | 010-4742-4181 | 신한 | 김승진 | 110-338-273904 | 1: 0.75; 2: 0.875; 3: 0.625; 8: 0.75; 9: 0.625; 10: 0.5; 14: 1; 15: 1; 16: 0.75; 17: 0.75; 18: 0.75; 21: 1; 22: 1; 23: 0.875; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.25 |  | 14 | 270000 | 3780000
3 | 김부권 | 960206-1683519 | 보통인부 | 010-4853-5587 | 대구 | 김부권 | 508-11-131132-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 24.375 | 180000 | 4387500
4 | 강희재 | 940122-1491011 | 공사보조 | 010-9127-3784 | 신한 | 강희재 | 110-404-502876 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.5 | 230000 | 5175000
5 | 임승희 | 881107-1235222 | 공사보조 | 010-4393-9938 | 신한 | 임승희 | 110-353-055995 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.5 | 210000 | 4725000
6 | 이광민 | 991122-1069811 | 안전보조 | 010-3902-9550 | 카카오 | 이광민 | 3333-04-5860686 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.875 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 18.5 | 180000 | 3330000
7 | 진종언 | 700609-1800219 | 배관공 | 010-5115-1610 | 농협 | 진종언 | 352-0318-2179-93 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26.75 | 220000 | 5885000
8 | 민충기 | 890114-1064910 | 배관공 | 010-9418-9998 | 기업 | 민충기 | 074-066516-01-021 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1 |  | 5 | 230000 | 1150000
9 | 송성준 | 960508-1580519 | 배관공 | 010-3928-7599 | 농협 | 송성준 | 351-0768-8014-63 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1.5 |  | 4 | 200000 | 800000
10 | 김현수 | 811221-1025329 | 용접공 | 010-2849-5650 | 국민 | 김현수 | 599701-04-107093 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 27 | 240000 | 6480000
11 | 김종윤 | 891011-1056318 | 용접공 | 010-4812-9310 | 농협 | 김종윤 | 302-0494-4366-51 | 1: 1; 3: 1.5; 4: 1 |  | 3.5 | 240000 | 840000
12 | 조현주 | 940517-1533111 | 보통인부 | 010-6370-1771 | 신한 | 조현주 | 110-403-874603 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.375 |  | 25.875 | 150000 | 3881250
13 | 최영훈 | 070614-3226811 | 보통인부 | 010-8408-1589 | 국민 | 최영훈 | 468601-04-335101 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.875 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1.25 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 21.875 | 150000 | 3281250
14 | 이순자 | 710228-2800527 | 보통인부 | 010-7511-4996 | 농협 | 이순자 | 737070-56-016101 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26.5 | 160000 | 4240000
15 | 권태윤 | 750615-1057714 | 보통인부 | 010-3345-6886 | 국민 | 권태윤 | 610901-01-352650 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 24 | 200000 | 4800000
16 | 정대성 | 741210-1789827 | 보통인부 | 010-3309-8868 | 농협 | 정대성 | 248-12-155444 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.75 | 160000 | 3640000
17 | 최일영 | 700801-1462612 | 보통인부 | 010-3411-1284 | 농협 | 최일영 | 356-0730-2584-83 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.75 | 160000 | 3640000
18 | 민성기 | 760804-1093216 | 보통인부 | 010-2881-1976 | 우리 | 민성기 | 1002-849-848827 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 26 | 160000 | 4160000
19 | 최진규 | 700819-1041113 | 배관공 | 010-4691-5826 | 기업 | 최진규 | 326-000411-02-011 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 23.75 | 220000 | 5225000
20 | 박성호 | 941107-1199714 | 배관공 | 010-2922-3403 | 기업 | 박성호 | 450-033865-01-013 | 1.125 | 1.125 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.75 | 190000 | 4322500
21 | 안성원 | 730222-1674813 | 보통인부 | 010-9575-3445 | 새마을 | 안성원 | 9003-2348-2974-4 | 1.125 | 1.125 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.875 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 22.625 | 170000 | 3846250
22 | 강우형 | 000830-3484718 | 보통인부 | 010-7963-4799 | 토스 | 강우형 | 1002-2019-2812 | 1.125 | 1.125 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 20.75 | 150000 | 3112500
23 | 김명수 | 001211-3823418 | 보통인부 | 010-5797-6473 | 국민 | 김명수 | 944502-00-579965 | 1.125 | 1.125 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 19.75 | 150000 | 2962500
24 | 정웅진 | 881120-1890214 | 용접공 | 010-6694-2204 | 국민 | 정웅진 | 695002-01-237429 | 7: 1.125; 8: 1.125; 9: 0.5; 10: 0.5; 11: 0.5; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1.5 |  | 15.75 | 240000 | 3780000
합 계 | [7 empty] | 21.125 | 28.875 | 26.625 | 17.25 | 0 | 0 | 19.625 | 26.125 | 24.625 | 24.5 | 17.25 | 0 | 0 | 22.125 | 23.875 | 22.75 | 20.75 | 18.625 | 15.875 | 0 | 23 | 24.125 | 19.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29.75 | 27.375 | 0 | 485.125 | 189268.2298 | 91818750
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 21.125 | 28.875 | 26.625 | 17.25 | 0 | 0 | 19.625 | 26.125 | 24.625 | 24.5 | 17.25 | 0 | 0 | 22.125 | 23.875 | 22.75 | 20.75 | 18.625 | 15.875 | 0 | 23 | 24.125 | 19.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29.75 | 27.375 | 0 | 485.125 | 189268.2298 | 91818750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 물량 내역서
2026년 (09)월 물량 내역서
P5 Ph1 GAS 1공구_SUP | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 65A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT | 26 | 0 | 96 | 0 | 18 | 0 | 78 | 0 | 96 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 110A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT | 29 | 0 | 210 | 0 | 36 | 0 | 174 | 0 | 210 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 225A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 306 | 0 | 54 | 0 | 252 | 0 | 306 | 0
구 분
확 인
품 질
김 상 규
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)

## 용접기자재
용접 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
67400
1 | 2026-09-07 | 소모성자재 | 어스클램프 | [CEC-500A,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 20800 | 62400 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
2 | 2026-09-10 | 소모성자재 | 흑유리 | [#10,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 10 | 500 | 5000 |  | 입력항목
구매일
구분
품명
규격
거래처명
발주수량
단가
■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지

## 배관기자재
배관 기자재
No | 구매일 | 구분 | 품명 | 규격 | 거래처명 | 발주수량 | 단가 | 합계 | 비고
[8 empty] | 639564 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-03 | 소모성자재 | NBR 코팅장갑 | L | 네이버파이낸셜㈜ | 50 | 736.3636 | 36818.1818 |  | 입력항목
2 | 2026-09-29 | 소모성자재 | 청보호테이프 | 500mm | 네이버파이낸셜㈜ | 4 | 11545.4545 | 46181.8182 |  | 구매일
3 | 2026-09-04 | 소모성자재 | 고리자석 | [50mm [수입]] | 미래공구 | 20 | 4900 | 98000 |  | 구분
4 | 2026-09-07 | 소모성자재 | 방청유 | [WD-40,360ML [BEX]] | 미래공구 | 1 | 5500 | 5500 |  | 품명
5 | 2026-09-11 | 소모성자재 | 안전칼날 | [SKB-2, 5개입 [올파]] | 미래공구 | 1 | 3000 | 3000 |  | 규격
6 | 2026-09-11 | 소모성자재 | 헤라 | [4",경화형 [스마토]] | 미래공구 | 1 | 2600 | 2600 |  | 거래처명
7 | 2026-09-11 | 소모성자재 | 헤라 | [2",경화형 [스마토]] | 미래공구 | 1 | 2000 | 2000 |  | 발주수량
8 | 2026-09-14 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S922BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 2 | 15500 | 31000 |  | 단가
9 | 2026-09-14 | 소모성자재 | 컷쏘날 | [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 2 | 20000 | 40000
10 | 2026-09-14 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑,타이거보양재 [SW]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500 |  |  | ■ 구분은 [소모성자재, 공구, 임대(공구), 안전용품, 비품] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-09-15 | 소모성자재 | SDS PLUS BIT | [4날,14*160,HQ,CTX [UDT]] | 미래공구 | 2 | 7400 | 14800
12 | 2026-09-15 | 소모성자재 | 철근절단비트 | [MSRC-14 [모스툴]] | 미래공구 | 1 | 25000 | 25000
13 | 2026-09-17 | 소모성자재 | 수세미 | [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 5 | 1100 | 5500
14 | 2026-09-17 | 소모성자재 | 칫솔브러쉬 | [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 5 | 900 | 4500
15 | 2026-09-18 | 소모성자재 | 직쏘날 | [121AFC,5개 [보쉬]] | 미래공구 | 6 | 11400 | 68400
16 | 2026-09-18 | 소모성자재 | 테프론테이프 | [12mm [한양화학]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000
17 | 2026-09-21 | 소모성자재 | 에폭시접착제 | [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 5 | 8500 | 42500
18 | 2026-09-21 | 소모성자재 | 절연테이프 | [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 10 | 500 | 5000
19 | 2026-09-21 | 소모성자재 | 종이테이프 | [25mm*40m [3M]] | 미래공구 | 5 | 1200 | 6000
20 | 2026-09-21 | 소모성자재 | 케이블타이 | [300mm(1봉=500개),백색 [HNS]] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000
21 | 2026-09-23 | 소모성자재 | 제트브로치(PROCUT) | [18*35L [우창]] | 미래공구 | 1 | 31000 | 31000
22 | 2026-09-23 | 소모성자재 | 파이롯트핀 | [7.98*90L [우창]] | 미래공구 | 1 | 4100 | 4100
23 | 2026-09-29 | 소모성자재 | 파이프안전커버 | [10T*50mm*2m,난연,황/흑,타이거보양재 [SW]] | 미래공구 | 5 | 2700 | 13500
24 | 2026-09-29 | 소모성자재 | 앙카펀치 | [1/2" [동성산업]] | 미래공구 | 3 | 4900 | 14700
25 | 2026-09-03 | 안전용품 | K2 안전반장화 |  | 쿠팡㈜ | 1 | 64800 | 64800
26 | 2026-09-10 | 소모성자재 | AA, AAA 건전지 |  | 쿠팡㈜ | 2 | 9081.8182 | 18163.6364

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 4430000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 함박산4길 20 | 202호 | 1 |  | 1550000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 함박산3길 5 | 201호 | 1 |  | 1300000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 함박산1길 39 | 202호 | 1 |  | 1550000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(9월분) | 고덕여염12길 12 | 201호 | 1 |  | 30000 | KC 대납 9/30입주 일할계산 | 주소
호수
수량
사용인원
■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
343050
1 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소전기요금(9월) | 함박산4길 20 | 202호 |  |  | 176200
2 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소전기요금(9월) | 함박산3길 5 | 201호 |  |  | 91640
3 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소전기요금(9월) | 함박산1길 39 | 202호 |  |  | 61120
4 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소수도요금(9월) | 함박산4길 20 | 202호 |  |  | 4120
5 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소수도요금(9월) | 함박산3길 5 | 201호 |  |  | 4120
6 | 2026-09-30 | 관리비 | 숙소수도요금(9월) | 함박산1길 39 | 202호 |  |  | 5850

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 6956364 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 태정위드유 주식회사 | 1 |  | 201364 | 201364 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-09-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 영미손김밥 | 1 |  | 350000 | 350000 | KC 대납 | 납부일
3 | 2026-09-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 옛날장터 | 849 |  | 7000 | 5943000 | KC 대납 | 구분
4 | 2026-09-25 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 은주네한식뷔페 | 66 |  | 7000 | 462000 | KC 대납 | 품명
5 | 2026-09-14 | 식대 | 추석 선물세트 | 리브인컴퍼니 | 20 |  | 20000 | 400000 |  | 거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 442981.8182 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-01 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 입력항목
2 | 2026-09-07 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 구매일
3 | 2026-09-11 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | 남사농업협동조합 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 구분
4 | 2026-09-16 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 품명
5 | 2026-09-19 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 63636.3636 | 63636.3636 |  | 거래처명
6 | 2026-09-23 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 수량
7 | 2026-09-29 | 법인카드 | 85나 0825 포터2 | (주)소모 칠곡주유소 | 1 | 54545.4545 | 54545.4545 |  | 단가
8 | 2026-09-08 | 소모품비 | 자석홀더 | 쿠팡㈜ | 30 | 246.0606 | 7381.8182
9 | 2026-09-09 | 소모품비 | 봉투화일 | 쿠팡㈜ | 30 | 634.8485 | 19045.4545 |  | ■ 구분은 [사무용품, 소모품비, 법인카드] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-09-23 | 소모품비 | 페인트마카 | 쿠팡㈜ | 12 | 621.9697 | 7463.6364

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH (hidden)
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22