## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
S25-004
2026년 09월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | S25-004
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 1140000000 | 1140000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 1140000000 | 1140000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 1090000000 | 1090000000 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 50000000 | 50000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 50000000 | 50000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 09. 01 ~ 2026. 09. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 09 월 30 일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 10 | 14000000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 10 | 12000000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 15 | 15000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 10 | 9000000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 45 | 50000000

## 집계장
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 0 | #DIV/0! | 0 | 3376181250 | 0 | 3376181250
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 750000 | 0 | 750000
| 인원 실투입 | M/D | 269.125 | 250000 | 67281250 | 0 | 67281250 | 67281250 | 공사용배관철거작업
2. 기타비용 | 사내화 할증 | 式 |  |  | 6728125 | 336991097 | 6728125 | 343719222
소 계 | 물량 |  |  |  | 74009375 | 3713922347 | 74009375 | 3787931722
3. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 269.125 | 220636.3214 | 59378750 | 2257007200 | 59378750 | 2316385950
4. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 40 | 231821.5 | 9272860 | 121976030 | 9272860 | 131248890
| 식대 | 式 | 10 | 418545.5 | 4185455 | 146400456 | 4185455 | 150585911
5. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 72837065 | 2525383686 | 72837065 | 2598220751
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | 1172310 | 1188538661 | 1172310 | 1189710971
6. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  | -48900000 | 98300000 | -48900000 | 49400000 |  |  |  | 649238540
7. 유보금 차액 | 전회 누계유보금+적자 기성액 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
8. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | 50072310 | 1090238661 | 50072310 | 1140310971
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사 | 0 | 0
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | 50072310 | 1090238661 | 50072310 | 1140310971
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 50000000 | 1090000000 | 50000000 | 1140000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (07)월 물량 내역서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 158.25 | 75168750 | 158.25 | 75168750 | 0 | 0 | 158.25 | 75168750
WEDING POINT | 25A | POINT |  | 475000 | 1466 | 696350000 | 1466 | 696350000 | 0 | 0 | 1466 | 696350000
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 475000 | 205.5 | 97612500 | 205.5 | 97612500 | 0 | 0 | 205.5 | 97612500
WEDING POINT | 50A | POINT |  | 475000 | 574 | 272650000 | 574 | 272650000 | 0 | 0 | 574 | 272650000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 475000 | 770 | 365750000 | 770 | 365750000 | 0 | 0 | 770 | 365750000
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 475000 | 1284 | 609900000 | 1284 | 609900000 | 0 | 0 | 1284 | 609900000
WEDING POINT | 100A | POINT |  | 475000 | 656 | 311600000 | 656 | 311600000 | 0 | 0 | 656 | 311600000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 475000 | 320 | 152000000 | 320 | 152000000 | 0 | 0 | 320 | 152000000
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 475000 | 450 | 213750000 | 450 | 213750000 | 0 | 0 | 450 | 213750000
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT |  | 475000 | 1224 | 581400000 | 1224 | 581400000 | 0 | 0 | 1224 | 581400000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA | 0 | 50000 | 3 | 150000 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 3 | 150000
VALVE 설치비 | 32A | EA | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA | 0 | 100000 | 6 | 600000 | 6 | 600000 | 0 | 0 | 6 | 600000
VALVE 설치비 | 65A | EA | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA | 0 | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA | 0 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 7116.75 | 3376931250 | 7116.75 | 3376931250 | 0 | 0 | 7116.75 | 3376931250
구 분
확 인
품 질
백 석 민
(
인
)
공 무
서 현 수
(
인
)
검
토

## 근로내역 (09월)
2026년 ( 09 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  | P4 PH4 GAS 1공구
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  | 김경봉 소장
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  | S25-004
[38 empty] | 269.125 | 220666.6667 | 59378750
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 공수 | 단가 | 총액 | 업체 | 비고
1 | 강대민 | 830328-1536322 | 배관공 | 010-7129-4947 | 농협 | 강대민 | 352-1139-6305-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 260000 | 4550000 | 대성 | 일용
2 | 고용철 | 820421-1231211 | 도비공 | 010-8727-8563 | 농협 | 고용철 | 352-0319-3536-53 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 0.25; 11: 1; 14: 1; 15: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 22: 1 | 14.25 | 230000 | 3277500 | 대성 | 일용
3 | 김도훈 | 811123-1847011 | 배관공 | 010-2780-2424 | 카카오 | 김도훈 | 3333-03-0267267 | [30 empty] | 19 | 220000 | 4180000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
4 | 김정자 | 691109-2581611 | 보통인부 | 010-8347-1457 | 농협 | 김정자 | 352-0865-6722-63 | [30 empty] | 19 | 200000 | 3800000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
5 | 김창우 | 751012-1143412 | 보통인부 | 010-4761-8752 | 국민 | 김창우 | 201301-04-324384 | [30 empty] | 19 | 200000 | 3800000 | 대성 | 일반 | bar: 1 to 30
6 | 김철 | 761102-1565911 | 공사보조 | 010-5534-8412 | 신한 | 김철 | 110-470-878920 | [30 empty] | 18 | 270000 | 4860000 | 대성 | 일용 | bar: 2 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
7 | 김현 | 700121-1017419 | 배관공 | 010-8977-3427 | 우리 | 김현 | 114-158637-02-101 | [30 empty] | 18 | 240000 | 4320000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 8 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
8 | 송낙준 | 710505-1031117 | 보통인부 | 010-5442-3194 | 국민 | 송낙준 | 097-21-0547-113 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 190000 | 3515000 | 대성 | 일용
9 | 안은준 | 780115-1650724 | 보통인부 | 010-7661-1451 | 농협 | 안은준 | 352-2051-6961-13 | [30 empty] | 19 | 190000 | 3610000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
10 | 윤지환 | 770812-1100111 | 공사보조 | 010-6455-8718 | 새마을 | 윤지환 | 9002-1579-4799-1 | [30 empty] | 19 | 260000 | 4940000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
11 | 이진호 | 930305-1933311 | 관리보조 | 010-4794-8530 | 우리 | 이진호 | 1002-658-107464 | 1: 0.75; 2: 1; 3: 0.875; 4: 0.875; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 11: 0.875; 14: 1; 15: 1; 16: 0.5; 21: 1; 22: 0.875; 28: 1; 29: 1; 30: 0.875 | 14.625 | 210000 | 3071250 | 대성 | 일용
12 | 장인수 | 830223-1155411 | 보통인부 | 010-6606-3253 | 기업 | 장인수 | 115-140874-01-012 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 17.25 | 180000 | 3105000 | 대성 | 일용
13 | 장지윤 | 810902-1798514 | 안전보조 | 010-6655-9570 | 카카오 | 장지윤 | 3333-04-4587331 | [30 empty] | 18 | 190000 | 3420000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 3; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
14 | 조운도 | 711117-1792112 | 배관공 | 010-9533-5211 | 카카오 | 조운도 | 3333-20-5901574 | [30 empty] | 19 | 240000 | 4560000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
15 | 진성훈 | 730314-1023930 | 공사보조 | 010-5472-6177 | 우리 | 진성훈 | 063-083414-02-501 | [30 empty] | 19 | 230000 | 4370000 | 대성 | 일용 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 22; 28 to 30
합 계 | [7 empty] | 13.75 | 14.5 | 14.875 | 13.875 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 12.5 | 13.875 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13.875 | 269.125 | 3310000 | 59378750
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
8380000
1 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 1030000 | KC 대납
2 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 1300000 | KC 대납
3 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 1600000 | KC 대납
4 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 2 | 1500000 | KC 대납
5 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕여염12길12 301호 | 301호 | 1 | 3 | 1500000 | KC 대납
6 | 2026-09-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(09월분) | 고덕갈평7길19 302호 | 302호 | 1 | 3 | 1450000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
892860
1 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 6380 | KC 대납
2 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 혹서기익월청구 | KC 대납
3 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕 함박산3길 9, 201호 | 201호 | 1 | 5 | 59010 | KC 대납
4 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 34040 | KC 대납
5 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 혹서기익월청구 | KC 대납
6 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕 함박산1길 16, 202호 | 202호 | 1 | 2 | 91400 | KC 대납
7 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 27130 | KC 대납
8 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 혹서기익월청구 | KC 대납
9 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕 함박산4길 12, 301호 | 301호 | 1 | 5 | 30550 | KC 대납
10 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 2 | 18480 | KC 대납
11 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 2 | 혹서기익월청구 | KC 대납
12 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕 함박산9길 46, 301호 | 301호 | 1 | 2 | 42400 | KC 대납
13 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕여염 12길 12, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 1200 | KC 대납
14 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕여염 12길 12, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 혹서기익월청구 | KC 대납
15 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕여염 12길 12, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 익월청구 | KC 대납
16 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(09월분) | 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 3 | 1200 | KC 대납
17 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(09월분) | 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 3 | 혹서기익월청구 | KC 대납
18 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(09월분) | 고덕갈평7길 19, 302호 | 302호 | 1 | 3 | 익월청구 | KC 대납
18 | 2026-09-30 | KC대납 관리비 | 이사정산 | 고덕여염12길103 302호 | 302호 | 1 |  | 581070 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 4185455 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 304 | 10 | 6800 | 2225455 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-09-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 280 | 10 | 7000 | 1960000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 1929200 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-09-02 | 소모품비 | 컷쏘날 [21098-614G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 10 | 20000 | 200000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-09-02 | 소모품비 | 컷쏘날 [21098-9114G,5개입 [레녹스]] | 미래공구 | 5 | 30000 | 150000 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-09-02 | 소모품비 | 방청유 [WD-40,360ML [BEX]] | 미래공구 | 5 | 5500 | 27500 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-09-02 | 소모품비 | 스티커제거제 [PIC10,420ML [3M]] | 미래공구 | 5 | 7100 | 35500 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-09-02 | 소모품비 | 밴드쏘날 [1140*13*0.65-14T [WESPA]] | 미래공구 | 10 | 8500 | 85000 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-09-02 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC105 [슈퍼]] | 미래공구 | 3 | 10000 | 30000 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-09-02 | 소모품비 | 튜브컷터 [TCB-107,6-50mm [슈퍼]] | 미래공구 | 1 | 53500 | 53500 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-09-02 | 소모품비 | 튜브컷터날 [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 1 | 45000 | 45000 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-09-03 | 소모품비 | 튜브컷터 [TCB502,16-60mm [슈퍼]] | 미래공구 | 2 | 173400 | 346800 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-09-03 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC502 [슈퍼]] | 미래공구 | 6 | 20900 | 125400 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-09-03 | 소모품비 | 튜브컷터날 [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 1 | 45000 | 45000 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-09-07 | 소모품비 | 튜브컷터날 [RBN67P용,스텐 [렉스]] | 미래공구 | 5 | 45000 | 225000 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-09-07 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 8 | 8500 | 68000 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-09-07 | 소모품비 | 보안경클립 [3개1조 [수입]] | 미래공구 | 20 | 800 | 16000 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-09-08 | 소모품비 | 낙상경보기부품 [풀피리,대] | 미래공구 | 50 | 100 | 5000 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-09-08 | 소모품비 | 수리비,레벨기삼각대 [측정외,BLT-50 [블루텍]] | 미래공구 | 1 | 6700 | 6700 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-09-14 | 소모품비 | 고리자석 [M2015] | 미래공구 | 10 | 1500 | 15000 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-09-15 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC502 [슈퍼]] | 미래공구 | 5 | 20900 | 104500 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-09-15 | 소모품비 | 스티커제거제 [PIC10,420ML [3M]] | 미래공구 | 3 | 7100 | 21300 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-09-15 | 소모품비 | 마대 [수입,90kg,100L [HNS]] | 미래공구 | 100 | 300 | 30000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-09-29 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 10 | 8500 | 85000 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-09-30 | 소모품비 | 튜브컷터날 [TCBC502 [슈퍼]] | 미래공구 | 10 | 20900 | 209000 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22