## 용역청구서 표지
용 역 청 구 서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
S26-001
2026년 04월
대성이엔지

## 용역 청구서(갑지)
용 역 청 구 서
1 | 공 사 명 | : | P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | S26-001
2 | 공 종 | : | 외주용역(M/M부분)
3 | 계 약 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
4 | 누 계 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
5 | 전 회 기 성 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
6 | 금 회 기 성 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
7 | 선 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
8 | 선 금 전 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
9 | 선 금 금 회 공 제 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
10 | 선 금 잔 여 금 액 | : | 0 | 0 | (VAT 별도)
11 | 금 회 청 구 금 액 | : | 30000000 | 30000000 | (VAT 별도)
12 | 잔 여 기 성 금 액 | : | 0 |  | (VAT 별도)
13 | 공 정 율 | : | 100%
14 | 청 구 공 사 기 간 | : | 2026. 04. 01 ~ 2026. 04. 30
위 공사의 하도급에 있어서 공사설계도서, 시방서,품질관리 기준 및 약정대로 시공 되었음을 확인하오며. 만약 귀사의 현장담당의 검사에
관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액배상 또는 재 시공할것을 서약하고 이에 기성 청구서를 제출합니다.
상기건과 관련하여 본 청구 이전까지의 모든 대금은 수령하였음을 확약합니다.
작 성 일 : 2026 년 04 월 30일
[5 empty] | 상 호 : | 대성이엔지
| ※첨 부 : 기성내역서 1부. |  |  |  | 주 소 : | 경기도 파주시 파주읍 주라위길 380
[5 empty] | 대표이사 : | 정 성 기 | (인)
㈜케이씨이앤씨 귀하

## 용역 내역서(을지) (hidden)
용 역 내 역 서
P4 Ph4 GAS 1공구 마감공사 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구
|  |  |  | 수 량 | 금 액 | 비 고
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 1 | 1400000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 |  | 0
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 |  | 0
중급기술인 | A | M/M | 900000 |  | 0
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 |  | 0
중급기술인 | B | M/M | 700000 |  | 0
초급 기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
인센티브 |  |  |  | 1% | 14000
총 계 |  |  |  | 1 | 1414000

## 내역서(을지)
용 역 내 역 서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | [5 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 금 회 청 구 |  | 비 고
|  |  |  | 수 량 | 금 액
고급기술인 | S+ | M/M | 1400000 | 8 | 11200000
고급기술인 | S | M/M | 1200000 | 2 | 2400000
중급기술인 | A+ | M/M | 1000000 | 6 | 6000000
중급기술인 | A | M/M | 900000 | 1 | 900000
중급기술인 | B+ | M/M | 800000 | 4 | 3200000
중급기술인 | B | M/M | 700000 | 9 | 6300000
초급기술인 | C | M/M | 600000 |  | 0
총 계 |  |  |  | 30 | 30000000

## 집계장
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
대성이엔지
구분 | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 비 고
1. 물량 | WELDING POINT | D/I | 550 | 475000 | 261250000 | 0 | 261250000 | 261250000
| VALVE 설치비 | EA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 인원 실투입 | M/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 물량 |  |  |  | 261250000 |  | 261250000 | 261250000
2. 노무비 | 직접노무비 | 式 | 1328.3125 | 194712.7464 | 258639375 | 112889375 | 258639375 | 371528750
3. 숙소 및 식대 | 임대료+관리비 | 式 | 37 | 676798.3784 | 25041540 | 18330000 | 25041540 | 43371540 |  |  |  | 44574676
| 식대 | 式 | 56 | 348806 | 19533136 | 7940818 | 19533136 | 27473954
4. 기타 공제 내역 |  | 式 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
소 계 | 공제 |  |  |  | 303214051 | 139160193 | 303214051 | 442374244 | 전월 적자 기성액 (139,160,193원)
합 계 | 기성 (물량-공제) |  |  |  | -41964051 | -139160193 | -41964051 | -181124244
5. 유보금 | 기성금*XX% | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
6. 유보금 차액 | 전회 누계유보금 | 式 |  |  |  |  | 0 | 0
7. NEGO | NEGO | 式 |  |  |  |  | 0
총 계 | 최종기성 |  |  |  | -41964051 | -139160193 | -41964051 | -181124244
8. 기타지급운영비 | 기타지급 운영비 | 式 | 550 | 383862.2618 | 211124244 |  | 211124244 | 211124244 | (익월 기성 차감 예정)
| 누계 적자기성액 | 式 |  |  | -139160193 |  | -139160193 | -139160193
소 계 |  |  |  |  | 71964051 | 0 | 71964051 | 71964051
선급금 | 선수공제 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 지급 선급금 | 선급금 차액
| 단수정리 | 式 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 만 단위 이하 절사
공제 후 실 지급액 |  |  |  |  | -41964051 | -139160193 | -41964051 | -181124244
세금계산서 기준 |  |  |  |  | 30000000 | -139100000 | 30000000 | 30000000 | 만 단위 이하 절사
TERMS AND CONDITIONS |  |  | NOTE
1. 납 기 : KCEnC 지정 납기로 별도 협의 하에 결정하는 것으로 함.
2. 지불조건 : KCEnC 지불 조건에 따름.
3. 유효기간 : 기성 제출일로 부터 30일 이내

## 물량 내역서
2026년 (04)월 물량 내역서
P4 Ph2 GAS&PCW 1공구 | [11 empty] | 단위 : 원
품 명 | 규 격 | 단위 | W/P 수량 | 단 가 | 계 약 내 역 |  | 전 회 누 계 물 량 |  | 금 회 물 량 |  | 누 계 물 량
[5 empty] | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액 | D/I 수량 | 금액
WEDING POINT | 8A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 15A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 20A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 25A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 32A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 40A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 50A | POINT | 83 | 475000 | 166 | 78850000 |  |  | 166 | 78850000 | 166 | 78850000
WEDING POINT | 65A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 80A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 100A | POINT | 66 | 475000 | 264 | 125400000 |  |  | 264 | 125400000 | 264 | 125400000
WEDING POINT | 110A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 125A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 150A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 175A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 200A | POINT | 15 | 475000 | 120 | 57000000 |  |  | 120 | 57000000 | 120 | 57000000
WEDING POINT | 225A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 250A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 300A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 350A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 400A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 450A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 500A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
WEDING POINT | 550A | POINT |  | 475000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 8A | EA |  | 12500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 15A | EA |  | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 20A | EA |  | 37500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 25A | EA |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 32A | EA |  | 62500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 40A | EA |  | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 50A | EA |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 65A | EA |  | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 80A | EA |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 100A | EA |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 110A | EA |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 125A | EA |  | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 150A | EA |  | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 175A | EA |  | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 200A | EA |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 225A | EA |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 250A | EA |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 300A | EA |  | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 350A | EA |  | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 400A | EA |  | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 450A | EA |  | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 500A | EA |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVE 설치비 | 550A | EA |  | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 550 | 261250000 | 0 | 0 | 550 | 261250000 | 550 | 261250000
구 분
확 인
품 질
김 재 윤
(
인
)
공 무
김 정 환
(
인
)
검
토

## 근로내역 (04월)
2026년 ( 04 )월 일용 노무비명세서 | [32 empty] | 현장명 |  |  |  |  | P4 Ph2 GAS&PCW 1공구
[33 empty] | 현장소장 |  |  |  |  | 조 수 원
[33 empty] | 잡코드 |  |  |  |  | S26-001
번호 | 성명 | 주민등록번호 | 직종 | 연락처(H.P) | 은행명 | 예금주 | 계좌번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 공수 | 단가 | 총액
1 | 강민석 | 000819-3823434 | 보통인부 | 010-4796-2063 | 신한 | 강민석 | 110-552-336273 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1 | 3.5 | 160000 | 560000
2 | 강채연 | 980703-2192257 | 보통인부 | 010-5725-9067 | 국민 | 강채연 | 399102-04-168176 | 20: 0.6875; 21: 0.625; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.3125 | 150000 | 1246875
3 | 강희수 | 730210-1029411 | 도비공 | 010-9561-6101 | 신한 | 강희수 | 110-490-486591 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 27 | 210000 | 5670000
4 | 구윤하 | 680130-2162814 | 보통인부 | 010-3259-2177 | 하나 | 구윤하 | 206-910258-60907 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 21.4375 | 150000 | 3215625
5 | 권중섭 | 830806-1697210 | 배관공 | 010-9742-9790 | 신한 | 권중섭 | 110-430-392742 | 20: 0.6875; 21: 1.125; 22: 0.5; 23: 0.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.8125 | 230000 | 2026875
6 | 김금성 | 870118-1162639 | 보통인부 | 010-5125-5154 | 농협 | 김금성 | 351-1130-0614-23 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.5 | 160000 | 4240000
7 | 김동욱 | 810302-1830628 | 배관공 | 010-5022-0444 | 농협 | 김동욱 | 302-5022-0444-11 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 0.125 | 1 | 1.5 |  | 28.125 | 210000 | 5906250
8 | 김마태 | 830224-1912010 | 배관공 | 010-2725-6089 | 기업 | 김마태 | 175-073189-01-013 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28 | 240000 | 6720000
9 | 김승태 | 720112-1019646 | 보통인부 | 010-7166-5282 | 토스뱅크 | 김승태 | 1000-2078-6151 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1; 4: 1; 6: 1; 7: 1.5; 8: 1; 9: 1.5; 10: 1 | 10.5 | 160000 | 1680000
10 | 김윤호 | 900519-1066917 | 보통인부 | 010-6371-4420 | 카카오뱅크 | 김윤호 | 3333-13-2754524 | 1: 0.8125; 6: 1 | 1.8125 | 160000 | 290000
11 | 김의찬 | 810916-1090421 | 보통인부 | 010-7748-9382 | 국민 | 김의찬 | 121802-04-157456 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.4375 | 170000 | 3984375
12 | 김정규 | 821122-1047416 | 보통인부 | 010-3240-6194 | 국민 | 김정규 | 757101-04-044154 | 13: 0.4375; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 0.875; 23: 1.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 14.8125 | 160000 | 2370000
13 | 김정인 | 911224-1235320 | 용접공 | 010-3175-7994 | 기업 | 김정인 | 010-3175-7994 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29.5 | 240000 | 7080000
14 | 김지민 | 930707-1150011 | 배관공 | 010-8000-2457 | 카카오뱅크 | 김지민 | 3333-13-9046173 | [5 empty] | 0.9375 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 0.75 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 24.1875 | 220000 | 5321250
15 | 김진 | 840728-1235014 | 공사보조 | 010-6246-4588 | 기업 | 김진 | 458-013758-02-012 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28.25 | 240000 | 6780000
16 | 김치헌 | 790914-1567115 | 배관공 | 010-4191-6886 | 국민 | 김치헌 | 257602-04-003063 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28.5 | 240000 | 6840000
17 | 김택수 | 751221-1663222 | 보통인부 | 010-7942-1751 | 우리 | 김택수 | 1002-339-327014 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.9375 | 160000 | 3830000
18 | 김형태 | 700430-1069427 | 도비공 | 010-3186-7175 | 농협 | 김형태 | 352-1156-5484-53 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29 | 180000 | 5220000
19 | 김희강 | 010617-3234118 | 보통인부 | 010-7728-5274 | 우리 | 김희강 | 1002-564-210008 | 6: 0.4375; 8: 1; 13: 1; 14: 1.5; 17: 1; 18: 1; 20: 1; 21: 1.5; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1 | 15.4375 | 160000 | 2470000
20 | 남현빈 | 990907-1842410 | 배관공 | 010-7131-4342 | 카카오뱅크 | 남현빈 | 3333-13-8378173 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28 | 190000 | 5320000
21 | 박지원 | 960502-1784039 | 배관공 | 010-2498-2025 | 국민 | 박지원 | 737302-01-193557 | 20: 0.6875; 21: 1.125; 22: 0.5; 23: 0.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.8125 | 230000 | 2026875
22 | 박혁 | 741010-1241714 | 배관공 | 010 4943-6825 | 국민 | 박혁 | 502901-01-043350 | 20: 0.6875; 21: 1.125; 22: 0.5; 23: 0.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 0.125; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 7.4375 | 230000 | 1710625
23 | 배찬영 | 771214 -1906312 | 보통인부 | 010-8896-7746 | 농협 | 배찬영 | 352-1366-3636-53 | 0.8125 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.75 | 160000 | 3800000
24 | 빈상원 | 810410-1522211 | 보통인부 | 010-8778-9123 | 신협 | 빈상원 | 137-012-596819 | 1: 1; 2: 1.5 | 2.5 | 160000 | 400000
25 | 서지우 | 720416-2101811 | 보통인부 | 010-5120-0531 | 국민 | 서지우 | 781601-00-100125 | 20: 0.6875; 21: 0.625; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5 | 5.8125 | 150000 | 871875
26 | 석임수 | 911020-1685317 | 안전보조 | 010-4183-1119 | 하나 | 석임수 | 238-910260-47407 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29 | 190000 | 5510000
27 | 성지현 | 861110-1351114 | 보통인부 | 010-9197-9732 | 카카오뱅크 | 성지현 | 3333-01-9967097 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 30.5 | 230000 | 7015000
28 | 신경진 | 880103-1105818 | 용접공 | 010-6540-2229 | 기업 | 신경진 | 010-6540-2229 | 13: 0.9375; 14: 0.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 16.9375 | 240000 | 4065000
29 | 신민철 | 830814-1183120 | 공사보조 | 010-7706-5000 | 기업 | 신민철 | 289-082628-01-018 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.375 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28.125 | 220000 | 6187500
30 | 심완 | 870602-1417011 | 용접공 | 010-5101-6010 | 기업 | 심완 | 507-027831-01-010 | 20: 0.6875; 21: 1.125; 22: 0.5; 23: 0.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1 | 7.3125 | 240000 | 1755000
31 | 안수현 | 970206-2728016 | 용접공 | 010-5045-9210 | 하나 | 안수현 | 292-910293-88807 | 13: 0.9375; 14: 0.5; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 16.9375 | 240000 | 4065000
32 | 양정운 | 821019-1449616 | 공사보조 | 010-3641-8181 | 농협 | 양정운 | 302-1350-3060-51 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28 | 250000 | 7000000
33 | 양정인 | 810207-1455012 | 보통인부 | 010-8824-6401 | 국민 | 양정인 | 472301-04-019277 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.875 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 30.375 | 170000 | 5163750
34 | 연승렬 | 700216-1011916 | 보통인부 | 010-8098-3356 | 기업 | 연승렬 | 186-086062-01-011 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.8125 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.3125 | 160000 | 4210000
35 | 옥유정 | 850715-2093511 | 보통인부 | 010-2313-8731 | 카카오뱅크 | 옥유정 | 3333-17-6983150 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23 | 150000 | 3450000
36 | 윤대성 | 870228-1800810 | 용접공 | 010-6690-3570 | 신한 | 윤대성 | 110-404-264147 | 13: 0.9375; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 25: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 16.4375 | 240000 | 3945000
37 | 이강남 | 750810-1106711 | 보통인부 | 010-2369-7579 | 우체국 | 이강남 | 102319-02-095386 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 27.5 | 160000 | 4400000
38 | 이동은 | 900720-1156817 | 공사보조 | 010-5581-1814 | 카카오뱅크 | 이동은 | 3333-17-1177994 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 0.875 | 1.5 | 0.875 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.25 | 240000 | 6300000
39 | 이백창 | 761016-1110611 | 보통인부 | 010-9815-0818 | NH투자증권 | 이백창 | 207-01-565429 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28 | 170000 | 4760000
40 | 이상덕 | 730801-1545424 | 공사보조 | 010-2495-1870 | 기업 | 이상덕 | 183-015807-01020 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29.25 | 270000 | 7897500
41 | 이수빈 | 940912-1105528 | 안전보조 | 010-7774-4872 | 국민 | 이수빈 | 110802-04-289399 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29.5 | 180000 | 5310000
42 | 이은희 | 950520-2522712 | 안전보조 | 010-2359-1912 | 카카오뱅크 | 이은희 | 3333-13-0258058 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 23.75 | 180000 | 4275000
43 | 이진 | 900815-1066311 | 보통인부 | 010-8738-7072 | 국민 | 이진 | 757102-04-212989 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 27.5 | 200000 | 5500000
44 | 이진석 | 931005-1019124 | 보통인부 | 010-2320-8531 | 신한 | 이진석 | 110-354-776553 | 1: 0.8125; 6: 1 | 1.8125 | 170000 | 308125
45 | 이철호 | 740901-1345439 | 도비공 | 010-9742-4992 | 우체국 | 이철호 | 104893-02-161818 | 20: 0.6875; 21: 0.625; 22: 0.5; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.8125 | 190000 | 1674375
46 | 이현우 | 910319-1078115 | 보통인부 | 010-9685-6744 | 국민 | 이현우 | 923801-00-052642 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 21.9375 | 170000 | 3729375
47 | 이희준 | 840808-1002416 | 공사보조 | 010-7612-6003 | 토스뱅크 | 이희준 | 1000-3396-8736 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.875 | 1.5 |  | 28.75 | 230000 | 6612500
48 | 전현수 | 880725-1001710 | 보통인부 | 010-2678-5126 | 카카오 | 전현수 | 3333-20-7007974 | 20: 0.6875; 21: 0.625; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.3125 | 180000 | 1496250
49 | 정익수 | 940126-1081741 | 배관공 | 010-2323-7788 | 신한 | 정익수 | 110-398-862753 | [5 empty] | 0.9375 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 24.4375 | 210000 | 5131875
50 | 정재윤 | 830225-1009714 | 보통인부 | 010-4215-4580 | 토스뱅크 | 정재윤 | 1000-1986-6427 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.875 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 21.3125 | 150000 | 3196875
51 | 정춘식 | 870321-1050411 | 배관공 | 010-3413-8703 | 농협 | 정춘식 | 352-1195-1823-93 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 |  | 22.75 | 230000 | 5232500
52 | 조봉연 | 911016-1030818 | 보통인부 | 010-7608-9991 | 카카오뱅크 | 조봉연 | 3333-17-3476329 | 2: 1.5; 3: 1 | 2.5 | 160000 | 400000
53 | 조영래 | 690909-1458513 | 도비공 | 010-5345-0591 | 국민 | 조영래 | 078-24-0643-341 | 1: 1; 2: 1.5; 3: 1; 6: 1; 7: 1.5; 8: 0.875; 20: 1; 21: 1.5; 22: 1; 24: 1; 25: 1 | 12.375 | 210000 | 2598750
54 | 최대용 | 760327-1842514 | 보통인부 | 010-2264-7990 | 하나 | 최대용 | 354-910341-40407 | 2: 1.5; 3: 1; 4: 1 | 3.5 | 170000 | 595000
55 | 최수종 | 990511-1024713 | 보통인부 | 010-9439-3189 | 카카오뱅크 | 최수종 | 3333-08-8329737 | 0.8125 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 25.8125 | 160000 | 4130000
56 | 최원석 | 791023-1065216 | 배관공 | 010-6307-9819 | 국민 | 최원석 | 604401-01-239264 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 30.5 | 230000 | 7015000
57 | 최정민 | 000904-3247314 | 보통인부 | 010-6258-9703 | 농협 | 최정민 | 356-1161-8531-13 | 20: 0.6875; 21: 0.625; 23: 1; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 8.3125 | 150000 | 1246875
58 | 최형권 | 820625-1411930 | 보통인부 | 010-3121-3146 | 우리 | 최형권 | 1002-337-154871 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 29.5 | 170000 | 5015000
59 | 추호윤 | 020222-3095822 | 보통인부 | 010-2101-6076 | 기업 | 추호윤 | 103-108101-01-015 | 13: 0.4375; 15: 1; 16: 1.5; 17: 1; 20: 1; 21: 1.375; 22: 1; 23: 1.5; 24: 1; 잡코드 27: 1; 잡코드 28: 1.5; 잡코드 29: 1; 잡코드 30: 1.5 | 14.8125 | 150000 | 2221875
60 | 하성호 | 770108-1468427 | 배관공 | 010-8962-6247 | 신한 | 하성호 | 110-175-083529 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 30 | 190000 | 5700000
61 | 함지원 | 951003-1042312 | 보통인부 | 010-7281-8411 | 국민 | 함지원 | 933502-00-554904 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 22.9375 | 170000 | 3899375
62 | 허남일 | 771202-1452815 | 도비공 | 010-8096-7102 | 우체국 | 허남일 | 312363-02-228401 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 27 | 180000 | 4860000
63 | 황동우 | 770113-1558817 | 도비공 | 010-2360-6689 | 국민 | 황동우 | 688801-00-122509 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.875 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.375 | 190000 | 5011250
64 | 황민일 | 030404-3253526 | 보통인부 | 010-5539-7068 | 신한 | 황민일 | 110-512-016280 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 28 | 150000 | 4200000
65 | 황순일 | 960117-1254015 | 보통인부 | 010-3900-7068 | 기업 | 황순일 | 010-3900-7068 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 26.5 | 150000 | 3975000
합 계 | [7 empty] | 35.25 | 50.5 | 33 | 26 | 0 | 39.5 | 54.5 | 42.375 | 55.375 | 39.5 | 28.8125 | 0 | 43.1875 | 62.5 | 44 | 67 | 46 | 29.875 | 0 | 50.125 | 71.375 | 47.125 | 55 | 54.375 | 33.8125 | 0 | 54 | 76.75 | 52.875 | 75.25 | 0 | 1328.3125 | 190923.0769 | 258639375
1 | [38 empty] | 0 |  | 0
2 | [38 empty] | 0 |  | 0
3 | [38 empty] | 0 |  | 0
4 | [38 empty] | 0 |  | 0
5 | [38 empty] | 0 |  | 0
6 | [38 empty] | 0 |  | 0
7 | [38 empty] | 0 |  | 0
8 | [38 empty] | 0 |  | 0
9 | [38 empty] | 0 |  | 0
10 | [38 empty] | 0 |  | 0
11 | [38 empty] | 0 |  | 0
추가 공사건 투입인원 합 계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
총 합 계 | [7 empty] | 35.25 | 50.5 | 33 | 26 | 0 | 39.5 | 54.5 | 42.375 | 55.375 | 39.5 | 28.8125 | 0 | 43.1875 | 62.5 | 44 | 67 | 46 | 29.875 | 0 | 50.125 | 71.375 | 47.125 | 55 | 54.375 | 33.8125 | 0 | 54 | 76.75 | 52.875 | 75.25 | 0 | 1328.3125 | 190923.0769 | 258639375
Note on E5: 해당 연락처로 급여명세서 발송됨

## 숙소임차료
숙소 임차료
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 임차료 | 비 고
[8 empty] | 23280000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕갈평10길 40, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납 | 납부일
2 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산1길 50, 401호 | 401호 | 1 | 6 | 1700000 | KC 대납 | 구분
3 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산4길 3, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1530000 | KC 대납 | 품명
4 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염11길 14, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1300000 | KC 대납 | 주소
5 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산3길37, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납 | 호수
6 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산9길28, 401호(복층) | 401호 | 1 | 6 | 2000000 | KC 대납 | 수량
7 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕국제4길 60-16 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1600000 | KC 대납 | 사용인원
8 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염11길 149, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1900000 | KC 대납
9 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염6길 199 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1800000 | KC 대납 | ■ 구분은 [KC대납 임대료 및 임대료] 이외 항목은 입력금지
10 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산1길 34 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1700000 | KC 대납
11 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산9길26, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1600000 | KC 대납
12 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산 11길 9-1, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1650000 | KC 대납
13 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 함박산 3길 11, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1900000 | KC 대납
14 | 2026-04-30 | KC대납 임대료 | 숙소임대료(04월분) | 고덕여염16길115, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1400000 | KC 대납

## 숙소관리비
숙소 관리비
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 주소 | 호수 | 수량 | 사용인원 | 관리비 | 비 고
1761540
1 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕갈평10길 40, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 2100 | KC 대납
2 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕갈평10길 40, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 194420 | KC 대납
3 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕갈평10길 40, 301호 | 301호 | 1 | 3 | 37730 | KC 대납
4 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산1길 50, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 16750 | KC 대납
5 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산1길 50, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 256300 | KC 대납
6 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산1길 50, 401호 | 401호 | 1 | 5 | 71390 | KC 대납
7 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산4길 3, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 공용수도 | KC 대납
8 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산4길 3, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 125310 | KC 대납
9 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산4길 3, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 49530 | KC 대납
10 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염11길 14, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
11 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염11길 14, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 148140 | KC 대납
12 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염11길 14, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 40490 | KC 대납
13 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산3길37, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 1200 | KC 대납
14 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산3길37, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 157440 | KC 대납
15 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산3길37, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 38740 | KC 대납
16 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산9길28, 401호(복층) | 401호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
17 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산9길28, 401호(복층) | 401호 | 1 | 4 | 199270 | KC 대납
18 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산9길28, 401호(복층) | 401호 | 1 | 4 | 49400 | KC 대납
19 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕국제4길 60-16 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
20 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕국제4길 60-16 202호 | 202호 | 1 | 4 | 95670 | KC 대납
21 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕국제4길 60-16 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
22 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염11길 149, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 1050 | KC 대납
23 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염11길 149, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 97780 | KC 대납
24 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염11길 149, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 19520 | KC 대납
25 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염6길 199 202호 | 202호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
26 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염6길 199 202호 | 202호 | 1 | 5 | 46700 | KC 대납
27 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염6길 199 202호 | 202호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
28 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산1길 34 301호 | 301호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
29 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산1길 34 301호 | 301호 | 1 | 5 | 77580 | KC 대납
30 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산1길 34 301호 | 301호 | 1 | 5 | 익월청구예정 | KC 대납
31 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산9길26, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1200 | KC 대납
32 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산9길26, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 9300 | KC 대납
33 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산9길26, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
34 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산 11길 9-1, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
35 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산 11길 9-1, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 1450 | KC 대납
36 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산 11길 9-1, 202호 | 202호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
37 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 함박산 3길 11, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
38 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 함박산 3길 11, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 3470 | KC 대납
39 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 함박산 3길 11, 301호 | 301호 | 1 | 6 | 익월청구예정 | KC 대납
40 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소수도세(04월분) | 고덕여염16길115, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납
41 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소가스료(04월분) | 고덕여염16길115, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 19610 | KC 대납
42 | 2026-04-30 | KC대납 관리비 | 숙소전기료(04월분) | 고덕여염16길115, 202호 | 202호 | 1 | 4 | 익월청구예정 | KC 대납

## 식대비용
식대 비용
No. | 납부일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 식수인원 | 단가 | 합 계 | 비 고
[8 empty] | 19533136 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 포세카 | 1452 | 56 | 6181.82 | 8928136 | KC 대납 | 입력항목
2 | 2026-04-30 | KC대납 식대 | 기술인및관리자 (현장 식당) | 밥심 | 1515 | 57 | 7000 | 10605000 | KC 대납 | 납부일
구분
품명
거래처명
수량
식수인원
단가
■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지

## 기타비용
기타 비용
No. | 구매일 | 구분 | 품명 | 거래처명 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고
[7 empty] | 5181000 |  | 입력해야하는 항목 외 수정 금지
1 | 2026-04-06 | 소모품비 | [수리]보쉬 GDX19V-180(3) [좌우레바/엔빌스프링] | 미래공구 | 1 | 13000 | 13000 | 거래명세서 첨부 | 입력항목
2 | 2026-04-06 | 소모품비 | [수리]보쉬 GDX19V-180(4) [엔빌스프링] | 미래공구 | 1 | 6700 | 6700 | 거래명세서 첨부 | 납부일
3 | 2026-04-06 | 소모품비 | [수리]보쉬 GDX19V-200(7) [비트제거/엔빌스프링] | 미래공구 | 1 | 18900 | 18900 | 거래명세서 첨부 | 구분
4 | 2026-04-07 | 소모품비 | 절연테이프 [19*10m,검정,CTX [금성]] | 미래공구 | 20 | 400 | 8000 | 거래명세서 첨부 | 품명
5 | 2026-04-08 | 소모품비 | 청보호랩 [500mm*150m,40mic [AS]] | 미래공구 | 8 | 19800 | 158400 | 거래명세서 첨부 | 거래처명
6 | 2026-04-08 | 소모품비 | 에폭시접착제 [매직스틱,다목적용,114G,CTX [엑시아]] | 미래공구 | 4 | 7100 | 28400 | 거래명세서 첨부 | 수량
7 | 2026-04-08 | 소모품비 | 귀마개 [1100,끈없음,200개 [3M]] | 미래공구 | 1 | 40000 | 40000 | 거래명세서 첨부 | 식수인원
8 | 2026-04-08 | 소모품비 | 레이저거리측정기 [SABER mini [맥파이]] | 미래공구 | 1 | 55400 | 55400 | 거래명세서 첨부 | 단가
9 | 2026-04-09 | 소모품비 | 우의 [일회용,크래커,백색 [SW]] | 미래공구 | 15 | 600 | 9000 | 거래명세서 첨부
10 | 2026-04-09 | 소모품비 | 가위집 [PVC [AK]] | 미래공구 | 7 | 2100 | 14700 | 거래명세서 첨부 | ■ 구분은 [KC대납 식대 및 식대] 이외 항목은 입력금지
11 | 2026-04-09 | 소모품비 | 컷쏘날 [S1122BF,철재,바이메탈,5개입 [보쉬]] | 미래공구 | 2 | 19000 | 38000 | 거래명세서 첨부
12 | 2026-04-09 | 소모품비 | 장갑클립 [일반형] | 미래공구 | 30 | 1400 | 42000 | 거래명세서 첨부
13 | 2026-04-10 | 소모품비 | 체인컷쏘날 [200*8T(4"),골드 61503,5개입 [아사다]] | 미래공구 | 2 | 127600 | 255200 | 거래명세서 첨부
14 | 2026-04-10 | 소모품비 | 체인컷쏘날 [320*8T(4"),골드 61507,5개입 [아사다]] | 미래공구 | 1 | 162400 | 162400 | 거래명세서 첨부
15 | 2026-04-10 | 소모품비 | PP로프 [16mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 6 | 50400 | 302400 | 거래명세서 첨부
16 | 2026-04-10 | 소모품비 | 가위 [SB-P300,CTX [세신]] | 미래공구 | 1 | 4500 | 4500 | 거래명세서 첨부
17 | 2026-04-10 | 소모품비 | 드라이버비트 [OTP-065,PH2*65L(+) [오토코]] | 미래공구 | 2 | 900 | 1800 | 거래명세서 첨부
18 | 2026-04-10 | 소모품비 | 청보호랩 [500mm*150m,40mic [AS]] | 미래공구 | 4 | 19800 | 79200 | 거래명세서 첨부
19 | 2026-04-13 | 소모품비 | 수리비,레이저레벨기 [RX20,축수리,모터1개 교환,센서수리,수평/수직교정] | 미래공구 | 1 | 59000 | 59000 | 거래명세서 첨부
20 | 2026-04-13 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 60 | 900 | 54000 | 거래명세서 첨부
21 | 2026-04-13 | 소모품비 | 케이블타이 [300mm(1봉=500개),백색 [HNS]] | 미래공구 | 2 | 11700 | 23400 | 거래명세서 첨부
22 | 2026-04-13 | 소모품비 | 직쏘날 [301CD,5개 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 9300 | 9300 | 거래명세서 첨부
23 | 2026-04-14 | 소모품비 | PP로프 [16mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 11 | 50400 | 554400 | 거래명세서 첨부
24 | 2026-04-14 | 소모품비 | 순간접착제 [401,50g,CTX [록타이트]] | 미래공구 | 5 | 5800 | 29000 | 거래명세서 첨부
25 | 2026-04-14 | 소모품비 | 물파스 [90ML [현대약품]] | 미래공구 | 10 | 3500 | 35000 | 거래명세서 첨부
26 | 2026-04-15 | 소모품비 | 알곤스위치 [350A [조영]] | 미래공구 | 3 | 2500 | 7500 | 거래명세서 첨부
27 | 2026-04-15 | 소모품비 | 알곤토치헤드 [350A,플렉시블,CT-35F,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 3 | 9600 | 28800 | 거래명세서 첨부
28 | 2026-04-16 | 소모품비 | 번호열쇠 [XD-40,4열 [자커]] | 미래공구 | 10 | 3600 | 36000 | 거래명세서 첨부
29 | 2026-04-17 | 소모품비 | 알곤게이지 [KX-3 [코리아나]] | 미래공구 | 2 | 20000 | 40000 | 거래명세서 첨부
30 | 2026-04-17 | 소모품비 | 철직자 [BD-FJ150,CTX [블루텍]] | 미래공구 | 2 | 500 | 1000 | 거래명세서 첨부
31 | 2026-04-17 | 소모품비 | 수세미 [MIGHTY BLUE PAD,녹색 [3M]] | 미래공구 | 10 | 1200 | 12000 | 거래명세서 첨부
32 | 2026-04-17 | 소모품비 | 칫솔브러쉬 [브러쉬,스텐 [스마토]] | 미래공구 | 3 | 800 | 2400 | 거래명세서 첨부
33 | 2026-04-17 | 소모품비 | SDS PLUS BIT [4날,17*210 [드라켄]] | 미래공구 | 6 | 23000 | 138000 | 거래명세서 첨부
34 | 2026-04-21 | 소모품비 | 변성실리콘 [에코씰KG900,백색,실란트 [수달코리아]] | 미래공구 | 2 | 2100 | 4200 | 거래명세서 첨부
35 | 2026-04-21 | 소모품비 | SDS PLUS BIT [4날,17*210 [드라켄]] | 미래공구 | 5 | 23000 | 115000 | 거래명세서 첨부
36 | 2026-04-22 | 소모품비 | 네임펜 [양면,흑색,12개 [모나미]] | 미래공구 | 1 | 12400 | 12400 | 거래명세서 첨부
37 | 2026-04-22 | 소모품비 | 보루 [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 4 | 12000 | 48000 | 거래명세서 첨부
38 | 2026-04-22 | 소모품비 | 직쏘날 [101B,5개 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 5700 | 5700 | 거래명세서 첨부
39 | 2026-04-22 | 소모품비 | 직쏘날 [121AFC(=T121AF),5개 [보쉬]] | 미래공구 | 1 | 10900 | 10900 | 거래명세서 첨부
40 | 2026-04-22 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 36 | 900 | 32400 | 거래명세서 첨부
41 | 2026-04-22 | 소모품비 | 건전지 [AAA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 48 | 900 | 43200 | 거래명세서 첨부
42 | 2026-04-24 | 소모품비 | 페인트붓 [1" [동양]] | 미래공구 | 5 | 1500 | 7500 | 거래명세서 첨부
43 | 2026-04-24 | 소모품비 | 피스복 [아야지도장복,투피스,2XL [수입/SW]] | 미래공구 | 2 | 14800 | 29600 | 거래명세서 첨부
44 | 2026-04-24 | 소모품비 | 피스복 [아야지도장복,투피스,3XL [수입/SW]] | 미래공구 | 1 | 14800 | 14800 | 거래명세서 첨부
45 | 2026-04-27 | 소모품비 | 가위집 [PVC [AK]] | 미래공구 | 10 | 2100 | 21000 | 거래명세서 첨부
46 | 2026-04-27 | 소모품비 | 가위 [P-300 [화신]] | 미래공구 | 10 | 5500 | 55000 | 거래명세서 첨부
47 | 2026-04-27 | 소모품비 | 텅스텐봉 [3.2Q,10개,란탄2%,CTX [크레토스]] | 미래공구 | 1 | 95900 | 95900 | 거래명세서 첨부
48 | 2026-04-27 | 소모품비 | PP로프 [6mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 1 | 9600 | 9600 | 거래명세서 첨부
49 | 2026-04-27 | 소모품비 | PP로프 [16mm*100m [HNS]] | 미래공구 | 11 | 50400 | 554400 | 거래명세서 첨부
50 | 2026-04-02 | 소모품비 | 분진흡입기 [충전함마용,GDE18V-16(1600A013FK) [보쉬]] | 미래공구 | 2 | 102000 | 204000 | 거래명세서 첨부
51 | 2026-04-02 | 소모품비 | 검교정비,레이저레벨 [RX20,수평,수직,유리교환,하우징교환,코라스성적서 [코텐]] | 미래공구 | 1 | 335000 | 335000 | 거래명세서 첨부
52 | 2026-04-02 | 소모품비 | 검교정비,레이저레벨 [RX20,코라스성적서 [코텐]] | 미래공구 | 1 | 280000 | 280000 | 거래명세서 첨부
53 | 2026-04-02 | 소모품비 | 검교정비,레이저레벨 [RX20,코라스성적서 [코텐]] | 미래공구 | 1 | 280000 | 280000 | 거래명세서 첨부
54 | 2026-04-02 | 소모품비 | 수리비,레이저레벨 [RX20,수평,수직,센서,유리교환2,하우징교환,정준나사 [코텐]] | 미래공구 | 4 | 124800 | 499200 | 거래명세서 첨부
55 | 2026-04-03 | 소모품비 | 충전기 [GAL18V6-80,6구 [보쉬/DI]] | 미래공구 | 1 | 169400 | 169400 | 거래명세서 첨부
56 | 2026-04-03 | 소모품비 | 보루 [5KG,면 [백호]] | 미래공구 | 1 | 12000 | 12000 | 거래명세서 첨부
57 | 2026-04-03 | 소모품비 | PP로프 [6mm [HNS]] | 미래공구 | 1 | 9600 | 9600 | 거래명세서 첨부
58 | 2026-04-03 | 소모품비 | 건전지 [AA,2개 [벡셀]] | 미래공구 | 36 | 900 | 32400 | 거래명세서 첨부
59 | 2026-04-03 | 소모품비 | 열쇠 [400L,LONG,CTX [금강산업]] | 미래공구 | 8 | 4000 | 32000 | 거래명세서 첨부

## 서명란 (hidden)
현 장 확 인 | 소 장 | (서명)
| 공 사 | (서명)
| 공 무 | (서명)
|  |  | 사 업 부 | Frontier 사업부 GNP 본부장 | BOC 센터장 | Frontier 사업부장
[7 empty] | 본 사 | 담 당 | 검 토 | 검 토
[11 empty] | 구 분 | 확 인
[11 empty] | 품 질 | O O O (인)
[11 empty] | 공 무 | O O O (인)

## DIA-INCH
SIZE
A(mm) | Inch
8A | 0.25
15A | 0.5
20A | 0.75
25A | 1
32A | 1.25
40A | 1.5
50A | 2
65A | 2.5
80A | 3
100A | 4
110A | 4
125A | 5
150A | 6
175A | 7
200A | 8
225A | 9
250A | 10
300A | 12
350A | 14
400A | 16
450A | 18
500A | 20
550A | 22