## Ph2 GAS&PCW 1공구 외주기성 집계장
|  | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26 | 26 | 30 | 20.5 | 30 |  |  | 20.5
▣ P4-Ph2 GAS&PCW 1공구 외주기성 집계장
|  | 단가표 | W/P (25A 기준 단가) | V/V설치 (25A 기준 단가) | 모듈샵 단가 | 업체명 | 선급금 |  |  | 구 분 | 외주용역(Field) | 외주용역 (설계) | 외주용역 (품질) | 외주공사 | 직접노무비 | 공정률 (26년 03월 기준)
필드 |  | 태성하이텍 (FAB) | 475000 | 95000 |  | 대성이엔지 |  |  |  | 목 표 실 행 | 2775741538 | 788260000 |  | 4401778965 | 15591883130 | Field : 10.9% | [5 empty] | Field외주 | 1660650925 | 외주용역 (설계) | 876000000 | 87740000
필드 |  | 태성하이텍 (SUP) | 370000 | 148000 |  | 태성하이텍 |  |  |  | 누계 집행금액 | 30000000 | 302800000 | 9010000 | 2566990000 | 3950046880 | [6 empty] | 시운전 | 136435000 | 외주공사 | 3871898561 | -529880404
필드 |  | 대성이엔지 (FAB) | 475000 | 50000 |  | 제이온 |  |  |  | 누계 집행율 | 1.081% | 39.56% |  | 58.32% | 25.33% | [6 empty] | 외부모듈SHOP | 293800000 | 직접노무비 | 14060077520 | -1531805610
[21 empty] | 788260000 | 2090885925
| ※ 평택 P4 Ph2 GAS 1공구 누계 외주기성 DATA |  |  | 누계 물량 |  |  |  |  | 누계 물량 총액 | 경비 |  |  | 누계 직접노무비 | 누계 투입금액 (대납비용) | 누계기성금액 | 누계 기타 지급 운영비 | 누계 유보금 | 누계 적자 기성액 | 누계 최종기성 | 누계 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 누계 기타경비 | 누계 숙소 | 누계 식대
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (M) | (N) | (O) | (P) = (L)+(M)-(N)
Field태성하이텍(FAB) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(FAB) | 4256.5 | 0 | 9237.125 | 9237.125 | 0 | 2021837500 | 0 | 105746046.5591 | 123016091 | 1730550630 | 1959312767.5591 | 62524732.4409 | 0 | 0 | 0 | 62524732.4409 | 0
Field태성하이텍(SUP) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(SUP) | 2049.5 | 0 | 3791.5625 | 3791.5625 | 0 | 758315000 | 0 | 43451075.4839 | 56382454 | 717690000 | 817523529.4839 | -59208529.4839 | 0 | 0 | 0 | -59208529.4839 | 0
Field대성이엔지(FAB) | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지(FAB) | 3423.5 | 0 | 7811 | 7811 | 0 | 1626162500 | 0 | 139397160 | 107133818 | 1501806250 | 1748337228 | -122174728 | -30000000 | 0 | 0 | -152174728 | 30000000
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221600000 | 0 | 0 | 0 | 221600000 | 221600000
셀계세연이엔지 | P4 Ph2 | 셀계 | 세연이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500000 | 0 | 0 | 0 | 76500000 | 76500000
셀계승우엔지니어링 | P4 Ph2 | 셀계 | 승우엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000
품질베스트 토탈솔루션 | P4 Ph2 | 품질 | 베스트 토탈솔루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016000 | 0 | 0 | 0 | 9016000 | 9010000
| 외주 용역 합계 |  |  | 9729.5 | 0 | 20839.6875 | 20839.6875 | 0 | 4718131000 | 0 | 288594282.043 | 286532363 | 3950046880 | 4525173525.043 | 192957474.957 | -30000000 | 0 | 0 | 162957474.957 | 341810000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | 113137.25 | 0 | 0 | 0 | 220731469 | 2431148794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431148794 | 0 | 0 | 0 | 2431148794 | 2431000000
제작대성이엔지_모듈SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_모듈SHOP | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 41515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41515000 | 0 | 0 | 0 | 41515000 | 41400000
제작태성하이텍_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 태성하이텍_SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55700000 | 0 | 0 | 0 | 55700000 | 55600000
제작다온이엔지 | P4 Ph2 | 제작 | 다온이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29830000 | 0 | 0 | 0 | 29830000 | 29830000
제작HL톄크 | P4 Ph2 | 제작 | HL톄크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 9160000
| 외주 공사 합계 |  |  | 113137.25 | 0 | 0 | 180.5 | 220731469 | 2567353794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567353794 | 0 | 0 | 0 | 2567353794 | 2566990000 | 2908800000
| ※ 26.06월 외주기성 |  |  | 당월 물량 |  |  |  |  | 당월 물량 총액 | 경비 |  |  | 직접노무비 | 투입금액 (대납비용) | 기성금액 (만단위 이하 절삭) | 금회 기타 지급 운영비 | 금회 유보금 | 적자 기성액 (누계) | 최종기성 | 금회 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 기타경비 | 숙소 | 식대
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (M) | (N) | (O) | (P) = (L)+(M)-(N)+(O)
Field태성하이텍(FAB) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(FAB) | 2858 | 0 | 5229.5625 | 5229.5625 | 0 | 1357550000 |  | 48995063.3333 | 67036909 | 977926875 | 1093958847.3333 | 263591152.6667 | 0 | 0 | -201066420 | 62524732.6667 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field태성하이텍(SUP) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(SUP) | 1198 | 0 | 1704.5625 | 1704.5625 | 0 | 443260000 |  | 16406270 | 27502637 | 324325625 | 368234532 | 75025468 | 0 | 0 | -134233997.4839 | -59208529.4839 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field대성이엔지(FAB) | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지(FAB) | 1826 | 0 | 3887.0625 | 3887.0625 | 0 | 867350000 |  | 51715850 | 49514091 | 743956250 | 845186191 | 22163809 | 0 | 0 | -174338537 | -152174728 | 0 | 금회 집행금액 확인
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200000 | 0 | 0 | 0 | 63200000 | 63200000
셀계세연이엔지 | P4 Ph2 | 셀계 | 세연이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 25500000
셀계승우엔지니어링 | P4 Ph2 | 셀계 | 승우엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
품질베스트 토탈솔루션 | P4 Ph2 | 품질 | 베스트 토탈솔루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 4600000
| 외주 용역 합계 |  |  | 5882 | 0 | 10821.1875 | 10821.1875 | 0 | 2761460000 | 0 | 117117183.3333 | 144053637 | 2046208750 | 2307379570.3333 | 454080429.6667 | 0 | 0 | -509638954.4839 | -55558524.8172 | 93300000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | 46897.625 | 0 | 0 | 0 | 68189169 | 971939544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971939544 | 0 | 0 | 0 | 971939544 | 971900000
제작대성이엔지_모듈SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_모듈SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
제작태성하이텍_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 태성하이텍_SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
제작다온이엔지 | P4 Ph2 | 제작 | 다온이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25690000 | 0 | 0 | 0 | 25690000 | 25690000
제작HL톄크 | P4 Ph2 | 제작 | HL톄크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 0 | 0 | 0 | 9160000 | 9160000
| 외주 공사 합계 |  |  | 46897.625 | 0 | 0 | 0 | 68189169 | 1006789544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997629544 | 0 | 0 | 0 | 997629544 | 997590000
| ※ 26.05월 외주기성 |  |  | 당월 물량 |  |  |  |  | 당월 물량 총액 | 경비 |  |  | 직접노무비 | 투입금액 (대납비용) | 기성금액 (만단위 이하 절삭) | 금회 기타 지급 운영비 | 금회 유보금 | 적자 기성액 (누계) | 최종기성 | 금회 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 기타경비 | 숙소 | 식대
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (M) | (N) | (O) | (P) = (L)+(M)-(N)+(O)
Field태성하이텍(FAB) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(FAB) | 928.5 |  | 2304.75 | 2304.75 |  | 441037500 |  | 31651645.8065 | 34384546 | 428889375 | 494925566.8065 | -53888066.8065 | 0 | 0 | -147178353.4194 | -201066420.2258 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field태성하이텍(SUP) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(SUP) | 653.5 |  | 1246.1875 | 1246.1875 |  | 241795000 |  | 16537790 | 17599817 | 236194375 | 270331982 | -28536982 | 0 | 0 | -105697015.4839 | -134233997.4839 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field대성이엔지(FAB) | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지(FAB) | 1047.5 |  | 2013.375 | 2013.375 |  | 497562500 |  | 44309770 | 30145773 | 386321250 | 460776793 | 36785707 | 0 | 0 | -211124244 | -174338537 | 0 | 금회 집행금액 확인
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | 54300000
셀계세연이엔지 | P4 Ph2 | 셀계 | 세연이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 25500000
셀계승우엔지니어링 | P4 Ph2 | 셀계 | 승우엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000
품질베스트 토탈솔루션 | P4 Ph2 | 품질 | 베스트 토탈솔루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 2750000
| 외주 용역 합계 |  |  | 2629.5 | 0 | 5564.3125 | 5564.3125 | 0 | 1267645000 | 0 | 92499205.8065 | 82130136 | 1051405000 | 1226034341.8065 | 41610658.1935 | 0 | 0 | -463999612.9032 | -422388954.7097 | 87250000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | 46897.625 | 0 | 0 | 0 | 143098009 | 1068943384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068943384 | 0 | 0 | 0 | 1068943384 | 1068900000
제작대성이엔지_모듈SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_모듈SHOP | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 12995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995000 | 0 | 0 | 0 | 12995000 | 12900000
제작태성하이텍_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 태성하이텍_SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840000 |  |  |  | 14840000 | 14800000
제작다온이엔지 | P4 Ph2 | 제작 | 다온이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 4140000
| 외주 공사 합계 |  |  | 46897.625 | 0 | 0 | 56.5 | 143098009 | 1100918384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100918384 | 0 | 0 | 0 | 1100918384 | 1100740000
※ 외주제작 특이사항 1. 태성하이텍SHOP(파워뱅크 대차제작 / 수량 14대 / 1대당 단가 : 1,060,000원) : 14대 * 1,060,000원 = 14,840,000원
| ※ 26.04월 외주기성 |  |  | 당월 물량 |  |  |  |  | 당월 물량 총액 | 경비 |  |  | 직접노무비 | 투입금액 (대납비용) | 기성금액 (만단위 이하 절삭) | 금회 기타 지급 운영비 | 금회 유보금 | 적자 기성액 (누계) | 최종기성 | 금회 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 기타경비 | 숙소 | 식대
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (M) | (N) | (O) | (P) = (L)+(M)-(N)+(O)
Field태성하이텍(FAB) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(FAB) | 470 |  | 1311 | 1311 |  | 223250000 |  | 18539660 | 17418272 | 248626880 | 284584812 | -61334812 | 0 | 0 | -85843541.4194 | -147178353.4194 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field태성하이텍(SUP) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(SUP) | 198 |  | 604.1875 | 604.1875 |  | 73260000 |  | 7865080 | 8410545 | 113828125 | 130103750 | -56843750 | 0 | 0 | -48853265.4839 | -105697015.4839 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field대성이엔지(FAB) | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지(FAB) | 550 |  | 1328.3125 | 1328.3125 |  | 261250000 |  | 25041540 | 19533136 | 258639375 | 303214051 | -41964051 | 211124244 | 0 | -139160193 | 30000000 | 30000000 | 금회 집행금액 확인
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200000 | 0 | 0 | 0 | 53200000 | 53200000
셀계세연이엔지 | P4 Ph2 | 셀계 | 세연이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 25500000 | 25500000
품질베스트 토탈솔루션 | P4 Ph2 | 품질 | 베스트 토탈솔루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666000 | 0 | 0 | 0 | 1666000 | 1660000
| 외주 용역 합계 |  |  | 1218 | 0 | 3243.5 | 3243.5 | 0 | 638126000 | 0 | 51446280 | 45361953 | 621094380 | 717902613 | -79776613 | 211124244 | 0 | -273856999.9032 | -142509368.9032 | 110360000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | 18311.5 |  |  |  | 9030824 | 369025399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369025399 | 0 | 0 | 0 | 369025399 | 369000000
제작대성이엔지_모듈SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_모듈SHOP | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 28520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28520000 | 0 | 0 | 0 | 28520000 | 28500000
제작태성하이텍_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 태성하이텍_SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 외주 공사 합계 |  |  | 18311.5 | 0 | 0 | 124 | 9030824 | 397545399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397545399 | 0 | 0 | 0 | 397545399 | 397500000
| ※ 26.03월 외주기성 |  |  | 당월 물량 |  |  |  |  | 당월 물량 총액 | 경비 |  |  | 직접노무비 | 투입금액 | 기성금액 | 금회 기타 지급 운영비 | 금회유보금 (누계 유보금 - 적자 기성액) | 전월 누계 적자 기성액 | 최종기성 (만단위 이하 절삭) | 금회 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 기타경비 | 숙소 (대납분) | 식대 (대납분)
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (N) | (O) | (M) | (P) = (L)+(M)+(N)-(O)
Field태성하이텍(FAB) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(FAB) |  |  | 391.8125 | 391.8125 |  | 0 |  | 6559677.4194 | 4176364 | 75107500 | 85843541.4194 | -85843541.4194 |  |  |  | -85843541.4194 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field태성하이텍(SUP) | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍(SUP) |  |  | 236.625 | 236.625 |  | 0 |  | 2641935.4839 | 2869455 | 43341875 | 48853265.4839 | -48853265.4839 |  |  |  | -48853265.4839 | 0 | 금회 집행금액 확인
Field대성이엔지(FAB) | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지(FAB) |  |  | 582.25 | 582.25 |  | 0 |  | 18330000 | 7940818 | 112889375 | 139160193 | -139160193 |  |  |  | -139160193 | 0 | 금회 집행금액 확인
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | [5 empty] | 48800000 |  |  |  |  | 0 | 48800000 |  |  |  | 48800000 | 48800000
| 외주 용역 합계 |  |  | 0 | 0 | 1210.6875 | 1210.6875 | 0 | 48800000 | 0 | 27531612.9032 | 14986637 | 231338750 | 273856999.9032 | -225056999.9032 | 0 | 0 | 0 | -225056999.9032 | 48800000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | 1030.5 |  |  |  | 413467 | 21240467 |  |  |  |  | 0 | 21240467 |  |  |  | 21240467 | 21200000
제작태성하이텍_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 태성하이텍_SHOP | [5 empty] | 40860000 |  |  |  |  | 0 | 40860000 |  |  |  | 40860000 | 40800000
| 외주 공사 합계 |  |  | 1030.5 | 0 | 0 | 0 | 413467 | 62100467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100467 | 0 | 0 |  | 62100467 | 62000000
※ 외주제작 특이사항 1. 태성하이텍SHOP(작업 대차보수작업 / 수량 100대 / 1대당 단가 : 345,000원) : 100대 * 345,000원 = 34,500,000원 2. 태성하이텍SHOP(파워뱅크 대차보수작업 / 수량 6대 / 1대당 단가 : 1,060,000원) : 6대 * 1,060,000원 = 6,360,000원 금액 합계 : 40,860,000원
| ※ 26.02월 외주기성 |  |  | 당월 물량 |  |  |  |  | 당월 물량 총액 | 경비 |  |  | 직접노무비 | 투입금액 | 기성금액 | 금회 기타 지급 운영비 | 금회유보금 (누계 유보금 - 적자 기성액) | 전월 누계 적자 기성액 | 최종기성 (만단위 이하 절삭) | 금회 집행금액
|  |  |  | W/P (D/I) | V/V 설치(EA) | 투입 공수 (M/D) | 총 투입 공수 (M/D) | 기타 비용 |  | 기타경비 | 숙소 (대납분) | 식대 (대납분)
| 공 구 | 공 종 | 업체명 | (A) | (B) | (C) |  | (D) | (E)=(A*단가)+(B*단가)+(D) | (F) | (G) | (H) | (I) | (K) = (F)+(G)+(H)+(I) | (L) = (E)-(K) | (N) | (O) | (M) | (P) = (L)+(M)+(N)-(O)
Field태성하이텍 | P4 Ph2 | Field | 태성하이텍 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Field대성이엔지 | P4 Ph2 | Field | 대성이엔지 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
설계제이온 | P4 Ph2 | 설계 | 제이온 | [5 empty] | 2100000 |  |  |  |  | 0 | 2100000 |  |  |  | 2100000 | 2100000
| 외주 용역 합계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 |  | 2100000 | 2100000
제작대성이엔지_SHOP | P4 Ph2 | 제작 | 대성이엔지_SHOP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 외주 공사 합계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000

## 기타 (hidden)
BOC 센터장 | Frontier 사업부장